Приложение 5

к программе реализации дополнительных мероприятий,

направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке

труда Брянской области (2009 год)

Э Т А П Ы

программы реализации дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда

Брянской области (2009 год)

| Этап | Период реализации | Реализуемые мероприятия | Численность участников (чел.) | Финансирование, всего: федеральный бюджет/областной бюджет (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | январь 2009 г. | - Разработка и принятие нормативных правовых актов. - Подготовка типовых пакетов документов по опере-жающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения (установление непол-ного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); по органи-зации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработ-ных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускни-ков образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения; по содействию развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. - Проведение совещаний, семинаров по вопросам реализации программы с заинтересованными сторонами (администрациями муниципальных образований, руководи-телями предприятий (организаций), директорами госу-дарственных учреждений службы занятости (центров заня-тости населения) и др.). - Рассмотрение вопросов совместного финансирования мероприятий программы с администрацией области, предприятиями и организациями. - Определение объемов, сроков высвобождения, профессионально-квалификационного состава высво-бождаемых сотрудников предприятий и организаций. - Рассмотрение работодателями возможности создания (выделения) рабочих мест для организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения. - Определение перечня предприятий, на которых планируется опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (уста-новление неполного рабочего времени, временная приоста-новка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников). - Определение потребности в профессиональном обучении граждан, подлежащих высвобождению, путем проведения совместно с работодателями анкетирования (тестирования) среди высвобождаемых работников для определения численности и профессионально-квалифика-ционного состава нуждающихся в соответствующем профессиональном обучении, по профессиям, пользую-щимся спросом на рынке труда. - Подготовка реестра учебных заведений (организаций), на базе которых будет проходить опережающее профес-сиональное обучение. - Проведение отбора учебных заведений для органи- зации опережающего обучения граждан. 11. Разработка механизма реализации мероприятий программы. 12. Формирование банка вакансий общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобре-тения опыта работы безработными гражданами, гражданами, ищущими работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работниками в случае угрозы массового увольнения по предприятиям области с целью организации временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения. 13. Подписание соглашений и заключение договоров о совместной деятельности с органами исполнительной власти, местного самоуправления, работодателями, учеб-ными заведениями, государственными учреждениями службы занятости (центрами занятости населения) |  |  |
| II. | февраль –июнь 2009 г. | 1. Организация опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохране-ния заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) 2. Обеспечение участия в программе общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения в соответствии с перечнем предприятий (орга-низаций), объемами и видами общественных работ 3. Содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности и самозанятости | 632 3319 45 | 5282,8 3782,8/1500,0 56113,6 54410,0/1703,6 2646,0 |
| III. | июль – декабрь 2009 г. | 1. Проведение мониторинга реализации программы с целью возможного внесения изменений в программные мероприятия 2. Дальнейшая работа по организации опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) 3. Дальнейшая работа по обеспечению участия в программе общественных работ, временного трудоустрой-ства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работ-ников в случае угрозы массового увольнения в соответствии с перечнем предприятий (организаций), объемами и видами общественных работ 4. Дальнейшая работа по содействию безработным гражданам в организацию предпринимательской деятель-ности и самозанятости | 947 4978 69 | 7918,3 5668,3/2250,0 84161,3 81605,9/2555,4 4057,2 |
| IV. | декабрь 2009 г. | 1. Анализ реализации мероприятий программы. 2. Обобщение результатов и оценка эффективности реализации программы |  |  |