## Для печати
Приложение 2 к постановлению Правительства Брянской области от 25 марта № 115-п (приложение 1 к региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри- тории Брянской области» (2013 – 2017 годы))
Перечень аварийных многоквартийных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/ дополнительные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по субъекту 2013-2017 годы, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 3050 | 3025 | 57613.39 | 1357 | 732 | 625 | 46660.23 | 25827.89 | 20832.34 | 1528301574.1 | 651140617.17 | 475266227.06 | 298404089.87 | 103490640
Всего по субъекту 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 3050 | 3025 | 57613.39 | 1357 | 732 | 625 | 46660.23 | 25827.89 | 20832.34 | 1528301574.1 | 651140617.17 | 475266227.06 | 298404089.87 | 103490640
Всего по субъекту 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 1197 | 1197 | 22691.95 | 530 | 282 | 248 | 17353.84 | 9314.2 | 8039.64 | 569382174 | 203996381.53 | 192011422.37 | 69883730.1 | 103490640
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 1197 | 1197 | 22691.95 | 530 | 282 | 248 | 17353.84 | 9314.2 | 8039.64 | 569382174 | 203996381.53 | 192011422.37 | 69883730.1 | 103490640
Итого по город Брянск: |  | X | X | X | X | 1000 | 1000 | 18493.35 | 420 | 219 | 201 | 13524.04 | 7146.7 | 6377.34 | 455362575 | 158974143.51 | 149678259.39 | 54468071.1 | 92242101
1 | г Брянск пер Верхний д.3 | 231 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 36.9 | 36.9 | 0 | 990765 | 433756.92 | 408393.33 | 148614.75 | 0
2 | г Брянск пер Менжинского д.23 | 290 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 258.6 | 1 | 0 | 1 | 44.5 | 0 | 44.5 | 1235100 | 523094.38 | 492506.87 | 179223.75 | 40275
3 | г Брянск пер Менжинского д.9 | 378 | 2010-12-16 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 34 | 34 | 348.4 | 12 | 0 | 12 | 348.4 | 0 | 348.4 | 10420485 | 4095417.61 | 3855941.39 | 1403181 | 1065945
4 | г Брянск пер Урицкого д.10 | 51 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 145.4 | 3 | 2 | 1 | 91.3 | 46.2 | 45.1 | 3060900 | 1073225.11 | 1010469.14 | 367710.75 | 609495
5 | г Брянск пр-кт Московский д.10 кор.15 | 262 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 31 | 31 | 352.84 | 12 | 4 | 8 | 311.04 | 80.4 | 230.64 | 12136200 | 3656253.42 | 3442456.98 | 1252713.6 | 3784776
6 | г Брянск пр-кт Московский д.31 | 293 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 350.5 | 2 | 2 | 0 | 73.3 | 73.3 | 0 | 2217810 | 861636.37 | 811252.88 | 295215.75 | 249705
7 | г Брянск пр-кт Московский д.33 | 278 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 24 | 24 | 380.4 | 12 | 8 | 4 | 380.4 | 238.9 | 141.5 | 12804765 | 4471575.37 | 4210103.63 | 1532061 | 2591025
8 | г Брянск пр-кт Московский д.35 | 313 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 33 | 33 | 371.8 | 9 | 4 | 5 | 332.2 | 130.3 | 201.9 | 10364100 | 3904987.75 | 3676646.75 | 1337935.5 | 1444530
9 | г Брянск ул 3 Июля д.21 | 132 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 75 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 | 2577600 | 881619.75 | 830067.75 | 302062.5 | 563850
10 | г Брянск ул 8 Марта д.26 | 216 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 163.4 | 3 | 1 | 2 | 130.3 | 46.2 | 84.1 | 3818070 | 1531667.38 | 1442104.37 | 524783.25 | 319515
11 | г Брянск ул 9 Января д.50 | 191 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 116 | 3 | 0 | 3 | 116 | 0 | 116 | 3930840 | 1363571.88 | 1283838.12 | 467190 | 816240
12 | г Брянск ул Арсенальская д.38 | 199 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 38 | 38 | 772.5 | 14 | 13 | 1 | 706.6 | 641.9 | 64.7 | 21453150 | 8306033.54 | 7820344.96 | 2845831.5 | 2480940
13 | г Брянск ул Баумана д.15 | 11 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 206.2 | 9 | 8 | 1 | 206.2 | 184.9 | 21.3 | 7786500 | 2423866.57 | 2282132.93 | 830470.5 | 2250030
14 | г Брянск ул Баумана д.17 | 21 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 14 | 14 | 170.5 | 8 | 6 | 2 | 170.5 | 127.7 | 42.8 | 7007850 | 2004215.56 | 1887020.69 | 686688.75 | 2429925
15 | г Брянск ул Баумана д.19 | 7 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 214.1 | 8 | 5 | 3 | 214.1 | 141.5 | 72.6 | 7171635 | 2516730.51 | 2369566.74 | 862287.75 | 1423050
16 | г Брянск ул Витебская д.41 | 55 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 170.7 | 6 | 6 | 0 | 127.6 | 127.6 | 0 | 5370000 | 1499929.07 | 1412221.93 | 513909 | 1943940
17 | г Брянск ул Витебская д.43 | 54 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 191.4 | 6 | 6 | 0 | 128.8 | 128.8 | 0 | 4725600 | 1514034.98 | 1425503.02 | 518742 | 1267320
18 | г Брянск ул Витебская д.46 | 56 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 20 | 20 | 179.7 | 8 | 5 | 3 | 179.7 | 114.4 | 65.3 | 8028150 | 2112360.92 | 1988842.33 | 723741.75 | 3203205
19 | г Брянск ул Димитрова д.106 | 85 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 99.3 | 1 | 0 | 1 | 49.7 | 0 | 49.7 | 1342500 | 584220.02 | 550058.23 | 200166.75 | 8055
20 | г Брянск ул Институтская д.7 | 52 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 14 | 14 | 200.8 | 6 | 6 | 0 | 200.8 | 200.8 | 0 | 5995605 | 2360389.94 | 2222368.06 | 808722 | 604125
21 | г Брянск ул Калинина д.74 | 144 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 20 | 20 | 653.2 | 9 | 7 | 2 | 288.7 | 213.5 | 75.2 | 9451200 | 3393648.29 | 3195207.46 | 1162739.25 | 1699605
22 | г Брянск ул Калинина д.76 | 143 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 39 | 39 | 659.5 | 16 | 11 | 5 | 526.6 | 384.6 | 142 | 16585245 | 6190146.14 | 5828182.36 | 2120881.5 | 2446035
23 | г Брянск ул Калинина д.81а | 200 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 102.1 | 1 | 0 | 1 | 38.8 | 0 | 38.8 | 1181400 | 456091.28 | 429421.72 | 156267 | 139620
24 | г Брянск ул Калинина д.91 кор.а | 145 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 15 | 15 | 487.5 | 4 | 2 | 2 | 244.6 | 144.4 | 100.2 | 6615840 | 2875255.88 | 2707127.62 | 985126.5 | 48330
25 | г Брянск ул Карла Либкнехта д.21 | 383 | 2011-06-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 280.2 | 9 | 8 | 1 | 280.2 | 258.3 | 21.9 | 9319635 | 3293731.39 | 3101133.11 | 1128505.5 | 1796265
26 | г Брянск ул Карла Либкнехта д.6 | 45 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 22 | 22 | 236.8 | 9 | 0 | 9 | 224 | 0 | 224 | 8377200 | 2633104.32 | 2479135.68 | 902160 | 2362800
27 | г Брянск ул Кирова д.36 | 376 | 2010-12-16 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 216.1 | 8 | 8 | 0 | 216.1 | 216.1 | 0 | 8422845 | 2540240.37 | 2391701.88 | 870342.75 | 2620560
28 | г Брянск ул Конотопская д.15 | 291 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 165.9 | 4 | 0 | 4 | 124.2 | 0 | 124.2 | 4725600 | 1459962.31 | 1374592.19 | 500215.5 | 1390830
29 | г Брянск ул Котовского д.19 | 288 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 167.8 | 3 | 1 | 2 | 126.2 | 45.3 | 80.9 | 4296000 | 1483472.17 | 1396727.33 | 508270.5 | 907530
30 | г Брянск ул Красина д.15 | 122 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 71 | 2 | 0 | 2 | 71 | 0 | 71 | 2470200 | 834600.03 | 785797.47 | 285952.5 | 563850
31 | г Брянск ул Красноармейская д.30 | 228 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 33 | 33 | 440.6 | 15 | 10 | 5 | 440.6 | 278.5 | 162.1 | 14974245 | 5179222.16 | 4876371.34 | 1774516.5 | 3144135
32 | г Брянск ул Куйбышева д.116 | 366 | 2010-07-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 170.8 | 6 | 6 | 0 | 170.8 | 170.8 | 0 | 6070785 | 2007742.04 | 1890340.96 | 687897 | 1484805
33 | г Брянск ул Куйбышева д.120 | 377 | 2010-12-16 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 139.6 | 6 | 6 | 0 | 139.6 | 139.6 | 0 | 5531100 | 1640988.23 | 1545032.77 | 562239 | 1782840
34 | г Брянск ул Луначарского д.2 | 251 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 112.2 | 1 | 0 | 1 | 37.6 | 0 | 37.6 | 1879500 | 441985.37 | 416140.63 | 151434 | 869940
35 | г Брянск ул Малыгина д.38 | 133 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 83.3 | 0 | 83.3 | 2899800 | 979185.67 | 921928.58 | 335490.75 | 663195
36 | г Брянск ул Малыгина д.42 | 134 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 157.6 | 2 | 0 | 2 | 93.5 | 0 | 93.5 | 2738700 | 1099085.95 | 1034817.8 | 376571.25 | 228225
37 | г Брянск ул Малыгина д.46 | 116 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 93.3 | 2 | 1 | 1 | 75.3 | 49 | 26.3 | 2443350 | 885146.23 | 833388.02 | 303270.75 | 421545
38 | г Брянск ул Матвеева д.2 | 205 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 21 | 21 | 494.7 | 11 | 8 | 3 | 433.1 | 292.7 | 140.4 | 12847725 | 5091060.18 | 4793364.57 | 1744310.25 | 1218990
39 | г Брянск ул Маяковского д.33 | 49 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 106.6 | 4 | 3 | 1 | 106.6 | 77.1 | 29.5 | 3810015 | 1253075.54 | 1179802.96 | 429331.5 | 947805
40 | г Брянск ул Менжинского д.3 | 287 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 306.1 | 3 | 0 | 3 | 133.9 | 0 | 133.9 | 4188600 | 1573985.13 | 1481947.62 | 539282.25 | 593385
41 | г Брянск ул Менжинского д.7 | 273 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 19 | 19 | 307.6 | 3 | 0 | 3 | 118.8 | 0 | 118.8 | 3812700 | 1396485.68 | 1314827.32 | 478467 | 622920
42 | г Брянск ул Металлистов д.18 | 19 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 172.9 | 1 | 0 | 1 | 43.3 | 0 | 43.3 | 1396200 | 508988.47 | 479225.78 | 174390.75 | 233595
43 | г Брянск ул Пионерская д.11 | 147 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 133.8 | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 | 43.8 | 1476750 | 514865.93 | 484759.57 | 176404.5 | 300720
44 | г Брянск ул Пионерская д.35 | 367 | 2010-07-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 28 | 28 | 383.1 | 11 | 7 | 4 | 383.1 | 280.3 | 102.8 | 12941700 | 4503313.68 | 4239986.07 | 1542935.25 | 2655465
45 | г Брянск ул Почтовая д.33 | 14 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 18 | 18 | 152.7 | 8 | 8 | 0 | 152.7 | 152.7 | 0 | 6470850 | 1794977.81 | 1690017.94 | 614999.25 | 2370855
46 | г Брянск ул Почтовая д.46 | 382 | 2011-06-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 286.5 | 8 | 6 | 2 | 286.5 | 223.4 | 63.1 | 8855130 | 3367787.44 | 3170858.81 | 1153878.75 | 1162605
47 | г Брянск ул Пролетарская д.98 | 235 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 41 | 41 | 362.7 | 15 | 2 | 13 | 362.7 | 56 | 306.7 | 15062850 | 4263513.11 | 4014207.64 | 1460774.25 | 5324355
48 | г Брянск ул Пушкина д.43 | 84 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 38 | 38 | 299.7 | 13 | 0 | 13 | 251.5 | 0 | 251.5 | 12780600 | 2956364.9 | 2783493.85 | 1012916.25 | 6027825
49 | г Брянск ул Пушкина д.45 | 83 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 25 | 25 | 351.1 | 10 | 1 | 9 | 199 | 14.5 | 184.5 | 9666000 | 2339231.07 | 2202446.43 | 801472.5 | 4322850
50 | г Брянск ул Репина д.11 | 222 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 136.5 | 1 | 1 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | 778650 | 204535.78 | 192575.72 | 70078.5 | 311460
51 | г Брянск ул Репина д.11а | 223 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 177.9 | 1 | 1 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 1321020 | 578342.56 | 544524.44 | 198153 | 0
52 | г Брянск ул Свенская д.31 | 193 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 147 | 1 | 0 | 1 | 23.3 | 0 | 23.3 | 832350 | 273889.87 | 257874.38 | 93840.75 | 206745
53 | г Брянск ул Свенская д.33 | 194 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 95.7 | 1 | 0 | 1 | 33.1 | 0 | 33.1 | 1396200 | 389088.18 | 366336.57 | 133310.25 | 507465
54 | г Брянск ул Свенская д.35 | 195 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 111.1 | 1 | 1 | 0 | 58.6 | 58.6 | 0 | 1573410 | 688838.9 | 648559.6 | 236011.5 | 0
55 | г Брянск ул Семашко д.16 | 227 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 113.2 | 4 | 0 | 4 | 113.2 | 0 | 113.2 | 4296000 | 1330658.08 | 1252848.92 | 455913 | 1256580
56 | г Брянск ул Советская д.29 | 123 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 381.81 | 4 | 4 | 0 | 169.2 | 169.2 | 0 | 4819575 | 1988934.16 | 1872632.84 | 681453 | 276555
57 | г Брянск ул Советская д.42 | 158 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 171.3 | 2 | 2 | 0 | 104.1 | 104.1 | 0 | 3001830 | 1223688.21 | 1152134.04 | 419262.75 | 206745
58 | г Брянск ул Советская д.47 | 112 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 22 | 22 | 379.7 | 8 | 2 | 6 | 379.7 | 96.7 | 283 | 11483745 | 4463346.92 | 4202356.33 | 1529241.75 | 1288800
59 | г Брянск ул Транспортная д.24 литера а | 379 | 2010-12-16 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 171.2 | 4 | 2 | 2 | 171.2 | 127.3 | 43.9 | 4975305 | 2012444.02 | 1894767.98 | 689508 | 378585
60 | г Брянск ул Тютчева д.18 | 359 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 15 | 15 | 303.1 | 7 | 3 | 4 | 244.1 | 95.5 | 148.6 | 7571700 | 2869378.41 | 2701593.84 | 983112.75 | 1017615
61 | г Брянск ул Угольная д.6 | 43 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 46 | 46 | 581.6 | 20 | 6 | 14 | 489.6 | 152.9 | 336.7 | 17935800 | 5755213.73 | 5418682.27 | 1971864 | 4790040
62 | г Брянск ул Унечская д.25 | 286 | 2008-04-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 19 | 19 | 196.3 | 3 | 0 | 3 | 98.2 | 0 | 98.2 | 3329400 | 1154334.13 | 1086835.37 | 395500.5 | 692730
63 | г Брянск ул Урицкого д.116 | 178 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 15 | 15 | 404.5 | 8 | 8 | 0 | 348.6 | 348.6 | 0 | 9805620 | 4097768.6 | 3858154.9 | 1403986.5 | 445710
64 | г Брянск ул Урицкого д.120 | 220 | 2008-12-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 10 | 10 | 126.1 | 2 | 1 | 1 | 61.9 | 25.2 | 36.7 | 1960050 | 727630.17 | 685082.58 | 249302.25 | 298035
65 | г Брянск ул Урицкого д.24 | 175 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 97 | 1 | 1 | 0 | 49.4 | 49.4 | 0 | 1326390 | 580693.54 | 546737.96 | 198958.5 | 0
66 | г Брянск ул Фокина д.110 | 180 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 91.9 | 2 | 0 | 2 | 91.9 | 0 | 91.9 | 2953500 | 1080278.07 | 1017109.68 | 370127.25 | 485985
67 | г Брянск ул Фокина д.63 | 157 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 17 | 17 | 650.3 | 11 | 10 | 1 | 353.4 | 329.6 | 23.8 | 11217930 | 4154192.26 | 3911279.24 | 1423318.5 | 1729140
68 | рп Белые Берега пер Комсомольский д.12 | 362 | 2010-07-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 14 | 14 | 122.3 | 4 | 1 | 3 | 122.3 | 25.4 | 96.9 | 3812700 | 1437627.94 | 1353563.81 | 492563.25 | 528945
69 | рп Белые Берега пер Комсомольский д.5 | 344 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 126.5 | 2 | 0 | 2 | 87.4 | 0 | 87.4 | 2685000 | 1027380.88 | 967305.62 | 352003.5 | 338310
70 | рп Белые Берега ул Коминтерна д.7 | 329 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 318.5 | 3 | 3 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 3673080 | 1608074.42 | 1514043.58 | 550962 | 0
71 | рп Белые Берега ул Привокзальная д.1 литера в | 369 | 2010-07-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 88.4 | 2 | 1 | 1 | 88.4 | 44.2 | 44.2 | 2792400 | 1039135.81 | 978373.19 | 356031 | 418860
72 | рп Белые Берега ул Привокзальная д.1 литера г | 370 | 2010-07-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 122.8 | 4 | 0 | 4 | 122.8 | 0 | 122.8 | 4296000 | 1443505.4 | 1359097.6 | 494577 | 998820
73 | рп Белые Берега ул Радищева д.1 | 362 | 2006-12-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 379.8 | 1 | 0 | 1 | 16.2 | 0 | 16.2 | 832350 | 190429.87 | 179294.63 | 65245.5 | 397380
74 | рп Белые Берега ул Транспортная д.13 | 372 | 2010-07-07 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 15 | 15 | 557.3 | 10 | 0 | 10 | 474.6 | 0 | 474.6 | 12963180 | 5578889.78 | 5252668.72 | 1911451.5 | 220170
Итого по город Стародуб: |  | X | X | X | X | 33 | 33 | 535.8 | 15 | 12 | 3 | 510.8 | 429 | 81.8 | 15707250 | 6004418.24 | 5653314.76 | 2057247 | 1992270
1 | г Стародуб ул Ленина д.22 | 2 | 2009-10-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 16 | 16 | 211 | 7 | 4 | 3 | 186 | 104.2 | 81.8 | 6202350 | 2186416.98 | 2058568.02 | 749115 | 1208250
2 | г Стародуб ул Пушкина д.15 | 8 | 2009-10-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 10 | 10 | 152.8 | 3 | 3 | 0 | 152.8 | 152.8 | 0 | 4575240 | 1796153.3 | 1691124.7 | 615402 | 472560
3 | г Стародуб ул Садовая д.8 | 3 | 2009-10-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 172 | 5 | 5 | 0 | 172 | 172 | 0 | 4929660 | 2021847.96 | 1903622.04 | 692730 | 311460
Итого по Десятуховское: |  | X | X | X | X | 17 | 17 | 368.2 | 7 | 3 | 4 | 317.2 | 133.5 | 183.7 | 8806800 | 3757731.76 | 3481565.24 | 1277523 | 289980
1 | п Десятуха пл Ленина д.4 | 1 | 2011-12-23 | 2014-12-31 | 2015-03-01 | 17 | 17 | 368.2 | 7 | 3 | 4 | 317.2 | 133.5 | 183.7 | 8806800 | 3757731.76 | 3481565.24 | 1277523 | 289980
Итого по Пальцовское: |  | X | X | X | X | 71 | 71 | 1700.2 | 43 | 20 | 23 | 1624.1 | 784.2 | 839.9 | 44361570 | 19065320.96 | 17950491.79 | 6532202.25 | 813555
1 | п Пальцо ул Ленина д.1 | 2 | 2007-06-29 | 2014-12-31 | 2015-06-30 | 9 | 9 | 235.2 | 3 | 2 | 1 | 191.7 | 118 | 73.7 | 5093445 | 2229910.22 | 2099518.03 | 764016.75 | 0
2 | п Пальцо ул Ленина д.7 | 5 | 2007-06-29 | 2014-12-31 | 2015-06-30 | 24 | 24 | 471.5 | 12 | 4 | 8 | 471.5 | 149.5 | 322 | 12659775 | 5542449.49 | 5218359.26 | 1898966.25 | 0
3 | п Пальцо ул Ленина д.9 | 7 | 2007-06-29 | 2014-12-31 | 2015-06-30 | 15 | 15 | 333.9 | 10 | 3 | 7 | 301.3 | 112.5 | 188.8 | 8898090 | 3539409.42 | 3332445.33 | 1212680.25 | 813555
4 | п Пальцо ул Саши Сабирова д.3 | 13 | 2007-06-29 | 2014-12-31 | 2015-06-30 | 23 | 23 | 659.6 | 18 | 11 | 7 | 659.6 | 404.2 | 255.4 | 17710260 | 7753551.83 | 7300169.17 | 2656539 | 0
Итого по Свенское: |  | X | X | X | X | 54 | 54 | 988.7 | 27 | 17 | 10 | 772 | 460.9 | 311.1 | 26184120 | 9074805.96 | 8544164.04 | 3109230 | 5455920
1 | п Свень ул Клубная д.1 | 25 | 2007-06-28 | 2014-12-30 | 2016-12-31 | 43 | 43 | 621.2 | 21 | 14 | 7 | 600.8 | 384.8 | 216 | 21273255 | 7062361.94 | 6649396.06 | 2419722 | 5141775
2 | п Свень ул Клубная д.3 | 27 | 2007-06-28 | 2014-12-30 | 2016-12-31 | 11 | 11 | 367.5 | 6 | 3 | 3 | 171.2 | 76.1 | 95.1 | 4910865 | 2012444.02 | 1894767.98 | 689508 | 314145
Итого по Трубчевское: |  | X | X | X | X | 22 | 22 | 605.7 | 18 | 11 | 7 | 605.7 | 359.9 | 245.8 | 18959859 | 7119961.1 | 6703627.15 | 2439456.75 | 2696814
1 | г Трубчевск ул Дзержинского д.67 | 1 | 2011-12-22 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 184.8 | 6 | 0 | 6 | 184.8 | 0 | 184.8 | 5879881.5 | 2172311.06 | 2045286.94 | 744282 | 918001.5
2 | г Трубчевск ул Урицкого д.50 | 1 | 2010-02-10 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 14 | 14 | 420.9 | 12 | 11 | 1 | 420.9 | 359.9 | 61 | 13079977.5 | 4947650.04 | 4658340.21 | 1695174.75 | 1778812.5
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 571 | 549 | 11695 | 226 | 131 | 95 | 8656.85 | 5280.65 | 3376.2 | 251719910.02 | 134646783.68 | 63843965.76 | 53229160.58 | 0
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 571 | 549 | 11695 | 226 | 131 | 95 | 8656.85 | 5280.65 | 3376.2 | 251719910.02 | 134646783.68 | 63843965.76 | 53229160.58 | 0
Итого по Выгоничское: |  | X | X | X | X | 32 | 32 | 476.8 | 11 | 10 | 1 | 476.8 | 418.7 | 58.1 | 12861680 | 7416044.69 | 3516383.31 | 1929252 | 0
1 | п Выгоничи ул Ленина д.31 | 1 | 2011-12-21 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 19 | 19 | 229.1 | 4 | 3 | 1 | 229.1 | 171 | 58.1 | 6179972.5 | 3563372.14 | 1689604.48 | 926995.88 | 0
2 | п Выгоничи ул Ленина д.35 | 2 | 2011-12-21 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 13 | 13 | 247.7 | 7 | 7 | 0 | 247.7 | 247.7 | 0 | 6681707.5 | 3852672.55 | 1826778.83 | 1002256.12 | 0
Итого по город Брянск: |  | X | X | X | X | 236 | 236 | 5907.32 | 93 | 51 | 42 | 3580.65 | 2104.45 | 1476.2 | 112631415 | 55692660.26 | 26407168.43 | 30531586.31 | 0
1 | г Брянск б-р Гагарина д.26 | 137 | 2006-12-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 33 | 33 | 359.1 | 9 | 3 | 6 | 359.1 | 122.6 | 236.5 | 10719865 | 5585364.19 | 2648349.93 | 2486150.88 | 0
2 | г Брянск пер 22 съезда КПСС д.58 | 67 | 2006-12-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 160 | 2 | 0 | 2 | 82.7 | 0 | 82.7 | 2832375 | 1286298.02 | 609909.61 | 936167.37 | 0
3 | г Брянск пер Куйбышева д.24 | 57 | 2008-04-07 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 139.85 | 1 | 1 | 0 | 51.85 | 51.85 | 0 | 1456650 | 806463.75 | 382391.93 | 267794.32 | 0
4 | г Брянск ул 9 Января д.13 | 234 | 2008-04-07 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 13 | 13 | 259.6 | 5 | 0 | 5 | 259.6 | 0 | 259.6 | 8524100 | 4037762.59 | 1914540.91 | 2571796.5 | 0
5 | г Брянск ул 9 Января д.42 | 219 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 499.8 | 1 | 0 | 1 | 61.4 | 0 | 61.4 | 1942200 | 955002.4 | 452822.85 | 534374.75 | 0
6 | г Брянск ул 9 Января д.44 | 218 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 493.8 | 1 | 0 | 1 | 19.5 | 0 | 19.5 | 890175 | 303298.81 | 143811.82 | 443064.37 | 0
7 | г Брянск ул Баумана д.2 | 40 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 15 | 15 | 332.2 | 6 | 5 | 1 | 250 | 209.5 | 40.5 | 7706757.5 | 3888446.25 | 1843741.25 | 1974570 | 0
8 | г Брянск ул Димитрова д.74 | 87 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 16 | 16 | 291.7 | 6 | 4 | 2 | 291.7 | 194.4 | 97.3 | 7941440 | 4537039.08 | 2151277.29 | 1253123.63 | 0
9 | г Брянск ул Димитрова д.76 | 88 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 16 | 16 | 344.9 | 11 | 5 | 6 | 344.9 | 144 | 200.9 | 11512930 | 5364500.45 | 2543625.43 | 3604804.12 | 0
10 | г Брянск ул Димитрова д.84 | 91 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 30 | 30 | 857.7 | 15 | 14 | 1 | 663.9 | 632.7 | 31.2 | 19222385 | 10326157.86 | 4896239.26 | 3999987.88 | 0
11 | г Брянск ул Калинина д.95 | 173 | 2006-12-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 128.58 | 2 | 0 | 2 | 34.1 | 0 | 34.1 | 1618500 | 530384.07 | 251486.31 | 836629.62 | 0
12 | г Брянск ул Конотопская д.18 | 318 | 2006-12-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 235.9 | 5 | 5 | 0 | 235.9 | 235.9 | 0 | 7277855 | 3669137.88 | 1739754.24 | 1868962.88 | 0
13 | г Брянск ул Красноармейская д.63 | 155 | 2006-12-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 23 | 23 | 315.4 | 10 | 6 | 4 | 315.4 | 203.4 | 112 | 9532965 | 4905663.79 | 2326063.96 | 2301237.25 | 0
14 | г Брянск ул Луначарского д.70 | 229 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 221.1 | 1 | 0 | 1 | 51.9 | 0 | 51.9 | 1456650 | 807241.44 | 382760.68 | 266647.88 | 0
15 | г Брянск ул Малыгина д.40 | 135 | 2006-12-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 98.7 | 2 | 2 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 2754147.5 | 1535158.58 | 727909.05 | 491079.87 | 0
16 | г Брянск ул Пушкина д.47 | 97 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 23 | 23 | 426.8 | 7 | 0 | 7 | 173 | 0 | 173 | 7418125 | 2690804.81 | 1275868.95 | 3451451.24 | 0
17 | г Брянск ул Речная д.57 | 86 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 279.6 | 2 | 1 | 1 | 89.1 | 46.6 | 42.5 | 2859350 | 1385842.24 | 657109.38 | 816398.38 | 0
18 | г Брянск ул Социалистическая д.67 | 190 | 2006-12-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 147.4 | 1 | 1 | 0 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1132950 | 508608.77 | 241161.36 | 383179.87 | 0
19 | г Брянск ул Урицкого д.118 | 221 | 2008-12-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 204.19 | 1 | 1 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 1462045 | 843015.15 | 399723.1 | 219306.75 | 0
20 | рп Белые Берега пер Вокзальный д.1 | 353 | 2006-12-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 111 | 5 | 3 | 2 | 111 | 77.9 | 33.1 | 4369950 | 1726470.13 | 818621.12 | 1824858.75 | 0
Итого по город Клинцы: |  | X | X | X | X | 70 | 60 | 1237.3 | 21 | 17 | 4 | 903.3 | 735.8 | 167.5 | 24366517.5 | 14049733.99 | 6661805.88 | 3654977.63 | 0
1 | г Клинцы ул Гагарина д.89 литера А | 62 | 2009-11-13 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 20 | 20 | 227.5 | 5 | 3 | 2 | 205.4 | 161.2 | 44.2 | 5540665 | 3194747.44 | 1514817.81 | 831099.75 | 0
2 | г Клинцы ул Гагарина д.89 литера Б | 61 | 2009-11-13 | 2015-12-31 | 2016-06-30 | 13 | 3 | 131.4 | 1 | 1 | 0 | 31.7 | 31.7 | 0 | 855107.5 | 493054.98 | 233786.39 | 128266.13 | 0
3 | г Клинцы ул Пушкина д.2 | 57 | 2009-11-13 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 14 | 14 | 459.2 | 7 | 5 | 2 | 397.9 | 274.6 | 123.3 | 10733352.5 | 6188851.05 | 2934498.57 | 1610002.88 | 0
4 | г Клинцы ул Свердлова д.66 | 48 | 2009-11-13 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 142.4 | 2 | 2 | 0 | 60.6 | 60.6 | 0 | 1634685 | 942559.37 | 446922.88 | 245202.75 | 0
5 | г Клинцы ул Советская д.21 | 58 | 2009-11-13 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 11 | 11 | 276.8 | 6 | 6 | 0 | 207.7 | 207.7 | 0 | 5602707.5 | 3230521.15 | 1531780.23 | 840406.12 | 0
Итого по город Стародуб: |  | X | X | X | X | 28 | 28 | 557.8 | 15 | 12 | 3 | 502.2 | 444.4 | 57.8 | 13546845 | 7811110.83 | 3703707.42 | 2032026.75 | 0
1 | г Стародуб ул Московская д.12 | 9 | 2009-10-15 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 119.5 | 4 | 4 | 0 | 119.5 | 119.5 | 0 | 3223512.5 | 1858677.3 | 881308.32 | 483526.88 | 0
2 | г Стародуб ул Пролетарская д.26 | 4 | 2009-10-15 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 133.8 | 3 | 3 | 0 | 133.8 | 133.8 | 0 | 3609255 | 2081096.43 | 986770.32 | 541388.25 | 0
3 | г Стародуб ул Пролетарская д.8 | 1 | 2009-10-15 | 2015-12-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 220 | 5 | 3 | 2 | 178.6 | 137.5 | 41.1 | 4817735 | 2777906 | 1317168.75 | 722660.25 | 0
4 | г Стародуб ул Фрунзе д.67 | 5 | 2009-10-15 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 84.5 | 3 | 2 | 1 | 70.3 | 53.6 | 16.7 | 1896342.5 | 1093431.1 | 518460.03 | 284451.37 | 0
Итого по Дятьковское: |  | X | X | X | X | 29 | 29 | 488.3 | 12 | 8 | 4 | 488.3 | 351.2 | 137.1 | 13171892.5 | 7594913.21 | 3601195.41 | 1975783.88 | 0
1 | г Дятьково ул Дворики РТС д.9 | 1 | 2006-11-22 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 10 | 10 | 137.1 | 4 | 0 | 4 | 137.1 | 0 | 137.1 | 3698272.5 | 2132423.92 | 1011107.7 | 554740.88 | 0
2 | г Дятьково ул Крупской д.31 | 22 | 2007-07-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 13 | 13 | 148.8 | 4 | 4 | 0 | 148.8 | 148.8 | 0 | 4013880 | 2314403.21 | 1097394.79 | 602082 | 0
3 | г Дятьково ул Усадьба РТС д.8 | 36 | 2007-07-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 202.4 | 4 | 4 | 0 | 202.4 | 202.4 | 0 | 5459740 | 3148086.08 | 1492692.92 | 818961 | 0
Итого по Комаричское: |  | X | X | X | X | 26 | 26 | 306.18 | 8 | 0 | 8 | 214.9 | 0 | 214.9 | 5796927.51 | 3342508.4 | 1584879.98 | 869539.13 | 0
1 | п Комаричи ул Садовая д.19 | 1 | 2011-04-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 26 | 26 | 306.18 | 8 | 0 | 8 | 214.9 | 0 | 214.9 | 5796927.51 | 3342508.4 | 1584879.98 | 869539.13 | 0
Итого по Пальцовское: |  | X | X | X | X | 64 | 64 | 1112.6 | 28 | 5 | 23 | 1112.6 | 226.9 | 885.7 | 30012385 | 17305141.19 | 8205386.06 | 4501857.75 | 0
1 | п Пальцо ул Ленина д.6 | 4 | 2007-06-29 | 2015-12-31 | 2016-06-30 | 37 | 37 | 644.4 | 16 | 4 | 12 | 644.4 | 194.4 | 450 | 17382690 | 10022859.05 | 4752427.45 | 2607403.5 | 0
2 | п Пальцо ул Ленина д.8 | 6 | 2007-06-29 | 2015-12-31 | 2016-06-30 | 27 | 27 | 468.2 | 12 | 1 | 11 | 468.2 | 32.5 | 435.7 | 12629695 | 7282282.14 | 3452958.61 | 1894454.25 | 0
Итого по Свенское: |  | X | X | X | X | 39 | 39 | 641.1 | 16 | 12 | 4 | 641.1 | 467.1 | 174 | 18162267.5 | 9971531.56 | 4728090.06 | 3462645.88 | 0
1 | п Свень ул Молодежная д.8 | 22 | 2007-06-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 39 | 39 | 641.1 | 16 | 12 | 4 | 641.1 | 467.1 | 174 | 18162267.5 | 9971531.56 | 4728090.06 | 3462645.88 | 0
Итого по Севское: |  | X | X | X | X | 24 | 24 | 492.8 | 16 | 15 | 1 | 492.8 | 464.1 | 28.7 | 13293280 | 7664905.25 | 3634382.75 | 1993992 | 0
1 | г Севск ул Ленина д.48 | 14 | 2007-07-30 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 10 | 10 | 121.7 | 3 | 3 | 0 | 121.7 | 121.7 | 0 | 3282857.49 | 1892895.63 | 897533.24 | 492428.62 | 0
2 | г Севск ул Некрасова д.15 | 8 | 2007-07-30 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 162 | 5 | 4 | 1 | 162 | 133.3 | 28.7 | 4369950 | 2519713.17 | 1194744.33 | 655492.5 | 0
3 | г Севск ул Советская д.31 | 7 | 2007-07-30 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 209.1 | 8 | 8 | 0 | 209.1 | 209.1 | 0 | 5640472.51 | 3252296.45 | 1542105.18 | 846070.88 | 0
Итого по Сещинское: |  | X | X | X | X | 5 | 5 | 271.6 | 4 | 1 | 3 | 173 | 68 | 105 | 4666675.01 | 2690804.81 | 1275868.95 | 700001.25 | 0
1 | д Старое Колышкино ул Санаторий Трехбратский д.1 | 1 | 2009-10-01 | 2015-12-31 | 2016-01-31 | 5 | 5 | 271.6 | 4 | 1 | 3 | 173 | 68 | 105 | 4666675.01 | 2690804.81 | 1275868.95 | 700001.25 | 0
Итого по Снежское: |  | X | X | X | X | 18 | 6 | 203.2 | 2 | 0 | 2 | 71.2 | 0 | 71.2 | 3210025 | 1107429.49 | 525097.51 | 1577498 | 0
1 | п Путевка д.10 | 37/11 | 2009-11-09 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 10 | 1 | 109.2 | 1 | 0 | 1 | 22.9 | 0 | 22.9 | 1105975 | 356181.68 | 168886.7 | 580906.62 | 0
2 | п Путевка д.26 | 37/9 | 2009-11-09 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 5 | 94 | 1 | 0 | 1 | 48.3 | 0 | 48.3 | 2104050 | 751247.81 | 356210.81 | 996591.38 | 0
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 486 | 483 | 11134.71 | 241 | 150 | 91 | 9078.11 | 5897.61 | 3180.5 | 276193221.95 | 136539397.89 | 86178867.71 | 53474956.35 | 0
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 486 | 483 | 11134.71 | 241 | 150 | 91 | 9078.11 | 5897.61 | 3180.5 | 276193221.95 | 136539397.89 | 86178867.71 | 53474956.35 | 0
Итого по Белоберезковское: |  | X | X | X | X | 51 | 51 | 737.11 | 16 | 16 | 0 | 737.11 | 737.11 | 0 | 21275205.93 | 11086509.81 | 6997415.23 | 3191280.89 | 0
1 | пгт Белая Березка ул Ленина д.14 | 2 | 2009-12-28 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 25 | 25 | 369.18 | 8 | 8 | 0 | 369.18 | 369.18 | 0 | 10655642.34 | 5552655.22 | 3504640.77 | 1598346.35 | 0
2 | пгт Белая Березка ул Партизанская д.3 | 2 | 2007-08-24 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 26 | 26 | 367.93 | 8 | 8 | 0 | 367.93 | 367.93 | 0 | 10619563.59 | 5533854.59 | 3492774.46 | 1592934.54 | 0
Итого по город Брянск: |  | X | X | X | X | 134 | 131 | 2805.6 | 59 | 40 | 19 | 2393.5 | 1662.8 | 730.7 | 78726718.8 | 35999459.01 | 22721592.92 | 20005666.87 | 0
1 | г Брянск ул 3 Июля д.2 | 192 | 2006-12-28 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 4 | 1 | 194.8 | 1 | 1 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 3948458.4 | 2057541.67 | 1298647.97 | 592268.76 | 0
2 | г Брянск ул 8 Марта д.20 | 217 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 123.4 | 3 | 3 | 0 | 123.4 | 123.4 | 0 | 3844551.6 | 1855998.85 | 1171441.22 | 817111.53 | 0
3 | г Брянск ул Бондаренко д.1 | 211 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 14 | 14 | 160.7 | 3 | 1 | 2 | 160.7 | 46.6 | 114.1 | 4892278.5 | 2417009.84 | 1525531.64 | 949737.02 | 0
4 | г Брянск ул Бондаренко д.13 | 209 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 9 | 9 | 180.4 | 3 | 1 | 2 | 180.4 | 90.8 | 89.6 | 5671579.5 | 2713307.88 | 1712544.54 | 1245727.08 | 0
5 | г Брянск ул Бондаренко д.17 | 208 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 181.4 | 2 | 1 | 1 | 44.6 | 11.7 | 32.9 | 1570147.2 | 670806.71 | 423389.62 | 475950.87 | 0
6 | г Брянск ул Бондаренко д.19 | 207 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 128.6 | 2 | 1 | 1 | 128.6 | 75 | 53.6 | 3711781.8 | 1934209.5 | 1220805.03 | 556767.27 | 0
7 | г Брянск ул Димитрова д.78 | 89 | 2008-12-29 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 15 | 15 | 202.4 | 7 | 4 | 3 | 202.4 | 89.6 | 112.8 | 7764147 | 3044199.08 | 1921391.44 | 2798556.48 | 0
8 | г Брянск ул Димитрова д.80 | 90 | 2008-12-29 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 14 | 14 | 588.7 | 8 | 7 | 1 | 371.4 | 299.7 | 71.7 | 11317182.3 | 5586045.15 | 3525715.32 | 2205421.83 | 0
9 | г Брянск ул Ильинская д.21 | 58 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 5 | 5 | 138.1 | 4 | 4 | 0 | 138.1 | 138.1 | 0 | 5195340 | 2077094.33 | 1310988.92 | 1807256.75 | 0
10 | г Брянск ул Институтская д.9 | 53 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 14 | 14 | 220.7 | 6 | 6 | 0 | 220.7 | 220.7 | 0 | 6370064.1 | 3319440.4 | 2095114.08 | 955509.62 | 0
11 | г Брянск ул Луначарского д.44 | 214 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 229.8 | 5 | 5 | 0 | 229.8 | 229.8 | 0 | 7371610.2 | 3456309.04 | 2181500.75 | 1733800.41 | 0
12 | г Брянск ул Луначарского д.9 | 224 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 94.1 | 4 | 1 | 3 | 94.1 | 18.7 | 75.4 | 4589217 | 1415311.93 | 893295.13 | 2280609.94 | 0
13 | г Брянск ул Олега Кошевого д.77 | 320 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 20 | 20 | 294.1 | 9 | 3 | 6 | 294.1 | 113.5 | 180.6 | 10506132 | 4423413.79 | 2791903.27 | 3290814.94 | 0
14 | г Брянск ул Семашко д.25 кор.а | 225 | 2008-04-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 68.4 | 2 | 2 | 0 | 68.4 | 68.4 | 0 | 1974229.2 | 1028770.84 | 649323.99 | 296134.37 | 0
Итого по город Клинцы: |  | X | X | X | X | 40 | 40 | 2723.3 | 34 | 30 | 4 | 1344.7 | 1223.6 | 121.1 | 38812076.1 | 20224972.86 | 12765291.83 | 5821811.41 | 0
1 | г Клинцы пер Богунского Полка д.6 | 86 | 2011-11-21 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 15 | 15 | 187.9 | 6 | 6 | 0 | 187.9 | 187.9 | 0 | 5423357.7 | 2826111.7 | 1783742.35 | 813503.65 | 0
2 | г Клинцы ул Богунского Полка д.11 | 54 | 2009-11-13 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 208.9 | 3 | 3 | 0 | 132.2 | 132.2 | 0 | 3815688.6 | 1988355.33 | 1254979.98 | 572353.29 | 0
3 | г Клинцы ул Богунского Полка д.4 | 53 | 2009-11-13 | 2016-12-31 | 2017-08-31 | 3 | 3 | 98 | 3 | 3 | 0 | 98 | 98 | 0 | 2828574 | 1473969.91 | 930317.99 | 424286.1 | 0
4 | г Клинцы ул Гоголя д.2 кор.2 литера А | 64 | 2009-11-13 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 1258.3 | 1 | 1 | 0 | 33.4 | 33.4 | 0 | 964024.2 | 502353.01 | 317067.56 | 144603.63 | 0
5 | г Клинцы ул Орджоникидзе д.172 | 88 | 2011-11-21 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 88.5 | 2 | 2 | 0 | 88.5 | 88.5 | 0 | 2554375.5 | 1331085.07 | 840134.11 | 383156.32 | 0
6 | г Клинцы ул Орджоникидзе д.174 | 87 | 2011-11-21 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 11 | 11 | 137.2 | 4 | 4 | 0 | 137.2 | 137.2 | 0 | 3960003.6 | 2063557.88 | 1302445.18 | 594000.54 | 0
7 | г Клинцы ул Свердлова д.24 | 50 | 2009-11-13 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 135.9 | 3 | 3 | 0 | 110.3 | 110.3 | 0 | 3183588.9 | 1658968.17 | 1047082.39 | 477538.34 | 0
8 | г Клинцы ул Советская д.22 | 49 | 2009-11-13 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 448.8 | 8 | 6 | 2 | 397.4 | 373.5 | 23.9 | 11470156.2 | 5977098.4 | 3772534.37 | 1720523.43 | 0
9 | г Клинцы ул Советская д.8 | 63 | 2009-11-13 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 159.8 | 4 | 2 | 2 | 159.8 | 62.6 | 97.2 | 4612307.4 | 2403473.39 | 1516987.9 | 691846.11 | 0
Итого по город Стародуб: |  | X | X | X | X | 13 | 13 | 169.8 | 5 | 2 | 3 | 149.8 | 55 | 94.8 | 4323677.4 | 2253068.29 | 1422057.5 | 648551.61 | 0
1 | г Стародуб ул Евсеевская д.8 | 10 | 2009-10-15 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 104.2 | 3 | 2 | 1 | 104.2 | 55 | 49.2 | 3007524.6 | 1567221.07 | 989174.84 | 451128.69 | 0
2 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д.21 | 7 | 2009-10-15 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 65.6 | 2 | 0 | 2 | 45.6 | 0 | 45.6 | 1316152.8 | 685847.22 | 432882.66 | 197422.92 | 0
Итого по Дубровское: |  | X | X | X | X | 15 | 15 | 293.3 | 12 | 1 | 11 | 293.3 | 23 | 270.3 | 8465517.91 | 4411381.38 | 2784308.84 | 1269827.69 | 0
1 | пгт Дубровка ул 324 Дивизии д.49 | 1 | 2007-09-06 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 4 | 4 | 97.6 | 4 | 1 | 3 | 97.6 | 23 | 74.6 | 2817028.07 | 1467953.33 | 926520.53 | 422554.21 | 0
2 | пгт Дубровка ул Победы д.20 | 2 | 2007-09-06 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 11 | 11 | 195.7 | 8 | 0 | 8 | 195.7 | 0 | 195.7 | 5648489.84 | 2943428.05 | 1857788.31 | 847273.48 | 0
Итого по Дятьковское: |  | X | X | X | X | 35 | 35 | 943.6 | 18 | 14 | 4 | 809.7 | 630.6 | 179.1 | 23370371.1 | 12178300.38 | 7686515.05 | 3505555.67 | 0
1 | г Дятьково пер Луначарского д.3 | 37 | 2007-07-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 5 | 5 | 95.7 | 2 | 2 | 0 | 95.7 | 95.7 | 0 | 2762189.1 | 1439376.74 | 908483.99 | 414328.37 | 0
2 | г Дятьково ул Ленина д.233 | 24 | 2007-07-30 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 183.9 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1443150 | 752025.47 | 474652.03 | 216472.5 | 0
3 | г Дятьково ул Усадьба РТС д.3 | 15 | 2007-07-30 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 9 | 9 | 306.4 | 4 | 2 | 2 | 306.4 | 202.9 | 103.5 | 8843623.2 | 4608412.05 | 2908667.67 | 1326543.48 | 0
4 | г Дятьково ул Фокина д.42 | 31 | 2007-07-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 229.4 | 6 | 6 | 0 | 229.4 | 229.4 | 0 | 6621172.2 | 3450292.83 | 2177703.54 | 993175.83 | 0
5 | г Дятьково ул Фокина д.6 | 10 | 2007-07-30 | 2016-12-31 | 2017-08-30 | 7 | 7 | 128.2 | 4 | 2 | 2 | 128.2 | 52.6 | 75.6 | 3700236.6 | 1928193.29 | 1217007.82 | 555035.49 | 0
Итого по Пальцовское: |  | X | X | X | X | 77 | 77 | 1359.6 | 33 | 4 | 29 | 1287.8 | 195.5 | 1092.3 | 37169771.4 | 19369167.88 | 12225137.81 | 5575465.71 | 0
1 | п Пальцо ул Ленина д.12 | 8 | 2007-06-29 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 45 | 45 | 650.7 | 18 | 1 | 17 | 650.7 | 42.4 | 608.3 | 18781154.1 | 9786859.4 | 6177121.58 | 2817173.12 | 0
2 | п Пальцо ул Ленина д.2 | 3 | 2007-06-29 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 4 | 4 | 232.8 | 3 | 2 | 1 | 161 | 116.7 | 44.3 | 4646943 | 2421522 | 1528379.55 | 697041.45 | 0
3 | п Пальцо ул Ленина д.4 | 1 | 2007-06-29 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 28 | 28 | 476.1 | 12 | 1 | 11 | 476.1 | 36.4 | 439.7 | 13741674.3 | 7160786.48 | 4519636.68 | 2061251.14 | 0
Итого по Свенское: |  | X | X | X | X | 63 | 63 | 1326.5 | 35 | 18 | 17 | 1286.3 | 648 | 638.3 | 41655081.6 | 19346607.11 | 12210898.25 | 10097576.24 | 0
1 | п Свень ул Брянская д.5 | 28 | 2007-06-29 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 32 | 32 | 474.8 | 14 | 9 | 5 | 434.6 | 287.3 | 147.3 | 15487885.8 | 6536605.34 | 4125675.49 | 4825604.97 | 0
2 | п Свень ул Клубная д.8 | 26 | 2007-06-29 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 166.4 | 5 | 1 | 4 | 166.4 | 45.3 | 121.1 | 5183794.8 | 2502740.75 | 1579641.97 | 1101412.08 | 0
3 | п Свень ул Молодежная д.3 | 18 | 2007-06-29 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 202.8 | 4 | 0 | 4 | 202.8 | 0 | 202.8 | 5853416.4 | 3050215.29 | 1925188.65 | 878012.46 | 0
4 | п Свень ул Молодежная д.6 | 20 | 2007-06-29 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 31 | 31 | 482.5 | 12 | 8 | 4 | 482.5 | 315.4 | 167.1 | 15129984.6 | 7257045.73 | 4580392.14 | 3292546.73 | 0
Итого по Севское: |  | X | X | X | X | 42 | 42 | 560 | 25 | 21 | 4 | 560 | 506.1 | 53.9 | 16163280 | 8422685.21 | 5316102.79 | 2424492 | 0
1 | г Севск ул Салтыкова-Щедрина д.44 | 9 | 2007-07-30 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 38 | 38 | 440 | 23 | 19 | 4 | 440 | 386.1 | 53.9 | 12699720 | 6617824.09 | 4176937.91 | 1904958 | 0
2 | п Заречный ул Профсоюзная д.9 | 5 | 2007-07-30 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 4 | 4 | 120 | 2 | 2 | 0 | 120 | 120 | 0 | 3463560 | 1804861.12 | 1139164.88 | 519534 | 0
Итого по Супоневское: |  | X | X | X | X | 16 | 16 | 215.9 | 4 | 4 | 0 | 215.9 | 215.9 | 0 | 6231521.71 | 3247245.96 | 2049547.49 | 934728.26 | 0
1 | с Супонево ул Октябрьская д.34 | 29 | 2007-06-29 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 16 | 16 | 215.9 | 4 | 4 | 0 | 215.9 | 215.9 | 0 | 6231521.71 | 3247245.96 | 2049547.49 | 934728.26 | 0
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 591 | 591 | 9140.33 | 264 | 113 | 151 | 8620.03 | 3868.53 | 4751.5 | 302219396.93 | 129942473.27 | 96345382.28 | 75931541.38 | 0
Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 591 | 591 | 9140.33 | 264 | 113 | 151 | 8620.03 | 3868.53 | 4751.5 | 302219396.93 | 129942473.27 | 96345382.28 | 75931541.38 | 0
Итого по Белоберезковское: |  | X | X | X | X | 42 | 42 | 737.73 | 16 | 10 | 6 | 737.73 | 460.73 | 277 | 22784053.33 | 11120896.43 | 8245548.9 | 3417608 | 0
1 | пгт Белая Березка ул Ленина д.4 | 1 | 2011-08-29 | 2017-08-31 | 2018-02-28 | 18 | 18 | 366.7 | 8 | 6 | 2 | 366.7 | 274.9 | 91.8 | 11325162.81 | 5527811.97 | 4098576.42 | 1698774.42 | 0
2 | пгт Белая Березка ул Чапаева д.5 | 2 | 2011-08-29 | 2017-08-31 | 2018-02-28 | 24 | 24 | 371.03 | 8 | 4 | 4 | 371.03 | 185.83 | 185.2 | 11458890.52 | 5593084.46 | 4146972.48 | 1718833.58 | 0
Итого по город Брянск: |  | X | X | X | X | 252 | 252 | 3265.1 | 113 | 57 | 56 | 3226.6 | 1725 | 1501.6 | 135648704.8 | 48639318.46 | 36063448.78 | 50945937.56 | 0
1 | г Брянск ул Бондаренко д.15 | 206 | 2008-04-07 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 150.8 | 4 | 3 | 1 | 150.8 | 98.8 | 52 | 4993942.8 | 2273231.64 | 1685479.48 | 1035231.68 | 0
2 | г Брянск ул Гвардейская д.20 | 381 | 2011-02-07 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 154.7 | 7 | 7 | 0 | 135.4 | 135.4 | 0 | 7226856 | 2041084.65 | 1513354.91 | 3672416.44 | 0
3 | г Брянск ул Гвардейская д.22 | 395 | 2010-12-16 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 10 | 10 | 172.9 | 8 | 7 | 1 | 172.9 | 155 | 17.9 | 8088519.6 | 2606377.66 | 1932489.4 | 3549652.54 | 0
4 | г Брянск ул Красной Гвардии д.7 | 365 | 2010-07-07 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 68 | 68 | 648 | 30 | 9 | 21 | 628.8 | 192.4 | 436.4 | 32860576 | 9478833.28 | 7028047.04 | 16353695.68 | 0
5 | г Брянск ул Красной Гвардии д.9 | 375 | 2010-12-16 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 71 | 71 | 636.1 | 29 | 11 | 18 | 636.1 | 229.3 | 406.8 | 31131072 | 9588876.98 | 7109638.56 | 14432556.46 | 0
6 | г Брянск ул Локомотивная д.1 литера а | 385 | 2011-06-28 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 30 | 30 | 539.3 | 10 | 6 | 4 | 539.3 | 305 | 234.3 | 17483432.4 | 8129667.28 | 6027712.74 | 3326052.38 | 0
7 | г Брянск ул Локомотивная д.2 | 386 | 2011-06-28 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 38 | 38 | 515.4 | 16 | 10 | 6 | 515.4 | 321 | 194.4 | 17359896.4 | 7769387.2 | 5760584.36 | 3829924.84 | 0
8 | г Брянск ул Челюскинцев д.12 | 373 | 2010-07-07 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 165.8 | 4 | 3 | 1 | 165.8 | 126.2 | 39.6 | 6315778 | 2499348.85 | 1853133.27 | 1963295.88 | 0
9 | г Брянск ул Челюскинцев д.18 | 380 | 2010-12-16 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 282.1 | 5 | 1 | 4 | 282.1 | 161.9 | 120.2 | 10188631.6 | 4252510.92 | 3153009.02 | 2783111.66 | 0
Итого по город Клинцы: |  | X | X | X | X | 45 | 45 | 779.2 | 17 | 14 | 3 | 656 | 543.6 | 112.4 | 20259904 | 9888859.14 | 7332059.26 | 3038985.6 | 0
1 | г Клинцы ул Богунского Полка д.7 | 90 | 2011-12-21 | 2017-08-31 | 2018-08-31 | 7 | 7 | 218.7 | 3 | 3 | 0 | 126.7 | 126.7 | 0 | 3913002.8 | 1909936.66 | 1416115.72 | 586950.42 | 0
2 | г Клинцы ул Кирова д.95 | 89 | 2011-12-07 | 2017-08-31 | 2018-08-31 | 32 | 32 | 487.9 | 11 | 9 | 2 | 456.7 | 369 | 87.7 | 14104722.8 | 6884515.2 | 5104499.18 | 2115708.42 | 0
3 | г Клинцы ул Парковый Лес д.2 | 85 | 2011-11-21 | 2017-08-31 | 2018-08-31 | 6 | 6 | 72.6 | 3 | 2 | 1 | 72.6 | 47.9 | 24.7 | 2242178.4 | 1094407.28 | 811444.36 | 336326.76 | 0
Итого по город Сельцо: |  | X | X | X | X | 25 | 25 | 258.9 | 9 | 0 | 9 | 258.9 | 0 | 258.9 | 7995867.6 | 3902782.97 | 2893704.49 | 1199380.14 | 0
1 | г Сельцо ул Строителей д.1 | 5 | 2006-06-19 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 97.9 | 4 | 0 | 4 | 97.9 | 0 | 97.9 | 3023543.6 | 1475791.63 | 1094220.43 | 453531.54 | 0
2 | г Сельцо ул Строителей д.6 | 6 | 2006-06-19 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 82.5 | 3 | 0 | 3 | 82.5 | 0 | 82.5 | 2547930 | 1243644.63 | 922095.87 | 382189.5 | 0
3 | г Сельцо ул Строителей д.9 | 7 | 2006-06-19 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 78.5 | 2 | 0 | 2 | 78.5 | 0 | 78.5 | 2424394 | 1183346.71 | 877388.19 | 363659.1 | 0
Итого по город Стародуб: |  | X | X | X | X | 15 | 15 | 249.7 | 7 | 3 | 4 | 225.9 | 108 | 117.9 | 6976695.6 | 3405325.12 | 2524866.14 | 1046504.34 | 0
1 | г Стародуб ул Советская д.7 | 11 | 2009-10-15 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 15 | 15 | 249.7 | 7 | 3 | 4 | 225.9 | 108 | 117.9 | 6976695.6 | 3405325.12 | 2524866.14 | 1046504.34 | 0
Итого по Дятьковское: |  | X | X | X | X | 35 | 35 | 790.2 | 18 | 13 | 5 | 685.3 | 429.4 | 255.9 | 21164805.2 | 10330541.41 | 7659543.01 | 3174720.78 | 0
1 | г Дятьково ул Дворики РТС д.8 | 4 | 2009-10-20 | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 106.6 | 1 | 0 | 1 | 26.5 | 0 | 26.5 | 818426 | 399473.73 | 296188.37 | 122763.9 | 0
2 | г Дятьково ул Крупской д.29 | 21 | 2007-07-31 | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 152.2 | 3 | 3 | 0 | 127.4 | 127.4 | 0 | 3934621.6 | 1920488.8 | 1423939.56 | 590193.24 | 0
3 | г Дятьково ул Крупской д.6 | 23 | 2007-07-31 | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 17 | 17 | 302 | 10 | 10 | 0 | 302 | 302 | 0 | 9326968 | 4552493.08 | 3375429.72 | 1399045.2 | 0
4 | г Дятьково ул Усадьба РТС д.1 | 28 | 2011-12-21 | 2017-08-30 | 2017-12-30 | 11 | 11 | 229.4 | 4 | 0 | 4 | 229.4 | 0 | 229.4 | 7084789.6 | 3458085.8 | 2563985.36 | 1062718.44 | 0
Итого по Клетнянское: |  | X | X | X | X | 51 | 51 | 860.6 | 20 | 7 | 13 | 860.6 | 335 | 525.6 | 26578770.4 | 12973097.83 | 9618857.01 | 3986815.56 | 0
1 | пгт Клетня пер Суворова д.3 | 22 | 2011-12-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 10 | 10 | 177.3 | 5 | 1 | 4 | 177.3 | 52.1 | 125.2 | 5475733.2 | 2672705.37 | 1981667.85 | 821359.98 | 0
2 | пгт Клетня пер Суворова д.7 | 21 | 2011-12-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 63.1 | 2 | 1 | 1 | 63.1 | 30.3 | 32.8 | 1948780.4 | 951199.71 | 705263.63 | 292317.06 | 0
3 | пгт Клетня ул Вокзальная д.8 | 20 | 2011-12-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | 96 | 46.5 | 49.5 | 2964864 | 1447150.12 | 1072984.28 | 444729.6 | 0
4 | пгт Клетня ул Гоголя д.2а | 24 | 2011-12-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 213.1 | 4 | 2 | 2 | 213.1 | 123.1 | 90 | 6581380.4 | 3212371.77 | 2381801.57 | 987207.06 | 0
5 | пгт Клетня ул Красных Партизан д.8 | 23 | 2011-12-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 82.2 | 2 | 0 | 2 | 82.2 | 0 | 82.2 | 2538664.8 | 1239122.29 | 918742.79 | 380799.72 | 0
6 | пгт Клетня ул Ленина д.107 | 19 | 2011-12-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 179.3 | 3 | 1 | 2 | 179.3 | 51.7 | 127.6 | 5537501.2 | 2702854.34 | 2004021.68 | 830625.18 | 0
7 | пгт Клетня ул Ленина д.63 | 25 | 2011-12-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 49.6 | 2 | 1 | 1 | 49.6 | 31.3 | 18.3 | 1531846.4 | 747694.23 | 554375.21 | 229776.96 | 0
Итого по Локотское: |  | X | X | X | X | 40 | 40 | 738.1 | 22 | 1 | 21 | 508.2 | 33.6 | 474.6 | 15695248.8 | 7660850.94 | 5680110.54 | 2354287.32 | 0
1 | п Локоть ул Маркова д.12 | 4 | 2011-03-30 | 2017-08-31 | 2018-12-31 | 13 | 13 | 162.5 | 6 | 0 | 6 | 112.1 | 0 | 112.1 | 3462371.89 | 1689983.72 | 1253032.39 | 519355.78 | 0
2 | п Локоть ул Механизаторов д.3 | 5 | 2011-03-30 | 2017-08-31 | 2018-12-31 | 27 | 27 | 575.6 | 16 | 1 | 15 | 396.1 | 33.6 | 362.5 | 12232876.91 | 5970867.22 | 4427078.15 | 1834931.54 | 0
Итого по Пальцовское: |  | X | X | X | X | 71 | 71 | 1292.8 | 36 | 2 | 34 | 1292.8 | 65.2 | 1227.6 | 39926835.2 | 19488288.26 | 14449521.66 | 5989025.28 | 0
1 | п Пальцо ул Ленина д.14 | 10 | 2007-06-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 39 | 39 | 659 | 18 | 1 | 17 | 659 | 33.4 | 625.6 | 20352556 | 9934082.58 | 7365590.02 | 3052883.4 | 0
2 | п Пальцо ул Ленина д.15 | 11 | 2007-06-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 32 | 32 | 633.8 | 18 | 1 | 17 | 633.8 | 31.8 | 602 | 19574279.2 | 9554205.68 | 7083931.64 | 2936141.88 | 0
Итого по Севское: |  | X | X | X | X | 15 | 15 | 168 | 6 | 6 | 0 | 168 | 168 | 0 | 5188512 | 2532512.71 | 1877722.49 | 778276.8 | 0
1 | г Севск ул Советская д.111 | 4 | 2007-07-30 | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 15 | 15 | 168 | 6 | 6 | 0 | 168 | 168 | 0 | 5188512 | 2532512.71 | 1877722.49 | 778276.8 | 0
Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2017 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 205 | 205 | 2951.4 | 96 | 56 | 40 | 2951.4 | 1466.9 | 1484.5 | 128786871.2 | 46015580.8 | 36886588.94 | 45884701.46 | 0
Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 205 | 205 | 2951.4 | 96 | 56 | 40 | 2951.4 | 1466.9 | 1484.5 | 128786871.2 | 46015580.8 | 36886588.94 | 45884701.46 | 0
Итого по город Брянск: |  | X | X | X | X | 180 | 180 | 2333.2 | 80 | 48 | 32 | 2333.2 | 1180.1 | 1153.1 | 108357834 | 36377161.05 | 29160327.07 | 42820345.88 | 0
1 | г Брянск ул Вали Сафроновой д.52 | 390 | 2011-10-25 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 32 | 32 | 596 | 17 | 10 | 7 | 596 | 272.2 | 323.8 | 24183062.8 | 9292297.27 | 7448806.33 | 7441959.2 | 0
2 | г Брянск ул Горького д.2 | 389 | 2011-10-25 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 20 | 20 | 297.2 | 7 | 2 | 5 | 297.2 | 67.4 | 229.8 | 10822565 | 4633675.75 | 3714404.77 | 2474484.48 | 0
3 | г Брянск ул Калинина д.50 | 393 | 2011-10-25 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 98 | 98 | 961.1 | 45 | 31 | 14 | 961.1 | 628.4 | 332.7 | 55219866 | 14984608.9 | 12011825.11 | 28223431.99 | 0
4 | г Брянск ул Калинина д.85 | 388 | 2011-10-25 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 14 | 14 | 144.8 | 5 | 3 | 2 | 144.8 | 96.6 | 48.2 | 6453883.8 | 2257591.68 | 1809710 | 2386582.12 | 0
5 | г Брянск ул Почтовая д.1 литера а | 387 | 2011-09-08 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 224.7 | 4 | 1 | 3 | 224.7 | 50.1 | 174.6 | 8063224 | 3503320.8 | 2808299.97 | 1751603.23 | 0
6 | г Брянск ул Республиканская д.12 литера г | 384 | 2011-06-28 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 4 | 4 | 109.4 | 2 | 1 | 1 | 109.4 | 65.4 | 44 | 3615232.4 | 1705666.65 | 1367280.89 | 542284.86 | 0
Итого по Пальцовское: |  | X | X | X | X | 25 | 25 | 618.2 | 16 | 8 | 8 | 618.2 | 286.8 | 331.4 | 20429037.2 | 9638419.75 | 7726261.87 | 3064355.58 | 0
1 | п Пальцо ул Саши Сабирова д.4 | 14 | 2007-06-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 25 | 25 | 618.2 | 16 | 8 | 8 | 618.2 | 286.8 | 331.4 | 20429037.2 | 9638419.75 | 7726261.87 | 3064355.58 | 0
Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0