## Анализ очередности
(тыс.руб.) |  | очередь | отклонение | 2017 | 2014 | 2015 | 2016
1 | г.Брянск | 1243 | 1072 | 2315 | 805 | 1105 | 405
2 | г.Клинцы | 44 | 136 | 180 | 40 | 140
3 | г.Новозыбков | 25 | -25 | 0
4 | г.Сельцо | 20 | 20 | 40 | 40
5 | г. Стародуб | 10 | 140 | 150 |  | 150
6 | г. Фокино | 20 | 10 | 30 |  | 30
7 | Брасовский р-н | 62 | 88 | 150 | 150
8 | Брянский р-н | 52 | 568 | 620 | 345 | 180 | 95
9 | Выгоничский р-н | 17 | -17 | 0
10 | Гордеевский р-н | 12 | 43 | 55 | 55
11 | Дубровский р-н | 9 | 221 | 230 |  | 230
12 | Дятьковский р-н | 0 | 0 | 0
13 | Жирятинский р-н | 14 | 26 | 40 |  | 40
14 | Жуковский р-н | 34 | 136 | 170 | 20 | 150
15 | Злынковский р-н | 14 | -14 | 0
16 | Карачевский р-н | 73 | -13 | 60 | 60
17 | Клетнянский р-н | 80 | 70 | 150 | 150
18 | Климовский р-н | 53 | -53 | 0
19 | Клинцовский р-н | 51 | 9 | 60 |  | 60
20 | Комаричский р-н | 3 | 72 | 75 |  | 75
21 | Красногорский р-н | 0 | 0 | 0
22 | Мглинский р-н | 15 | -15 | 0
23 | Навлинский р-н | 34 | -4 | 30 | 30
24 | Новозыбковский р-н | 2 | 53 | 55 | 55
25 | Погарский р-н | 13 | 17 | 30 | 30
26 | Почепский р-н | 7 | -7 | 0
27 | Рогнединский р-н | 10 | 18 | 28 | 28
28 | Севский р-н | 57 | 168 | 225 | 205 | 20
29 | Стародубский р-н | 10 | -10 | 0
30 | Суземский р-н | 2 | -2 | 0
31 | Суражский р-н | 11 | -11 | 0
32 | Трубчевский р-н | 8 | -8 | 0
33 | Унечский р-н | 25 | 120 | 145 | 145
ВСЕГО: |  | 2030 | -179 | 4838 | 2158 | 2180 | 500
| дети от 3-7 |  | 55365 | 56106 | 56385
55186
99.68%

## приложение 1
Приложение 1 к плану мероприятий ("дорожной карте") по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации Брянской области (2013 - 2018 годы)
План мероприятий ("дорожная карта") по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации Брянской области (2013 - 2018 годы)
Мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий | [9 empty] | Ожидаемый непосредственный результат (количество созданных мест) | Ожидаемый ввод в эксплуатацию | Примечание
|  |  | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | % от всех расходов | % от конс. Области | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
I. Мероприятия, реализация которых будет осуществлять за счёт средств бюджетов всех уровней, внебюджетных источников (с учетом планируемых внесений изменений в закон Брянской области об областном бюджете в течение 2013 года)
Раздел 1. Проведение капитальных и текущих ремонтов помещений образовательных учреждений в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | федеральный бюджет | 149989.2 | 0 | 103989.2 | 46000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 |  |  | 7000,0 разложить по 2016 году не могу, потому что нет заявок от муниципалов.
|  | областной бюджет | 82929.4 | 34214.7 | 27714.7 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 17239.545 | 5520 | 7776.29 | 3943.255 | 6.925% | 36.03% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по разделу | 250158.145 | 39734.7 | 139480.19 | 56943.255 |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 0
Детский сад №53 "Зеленый огонек", г.Брянск | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 44520 | 0 | 44520 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2013 | г. Брянск | 44520
|  | областной бюджет | 11124.5 | 5700 | 5424.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11124.5
|  | местные бюджеты | 785 | 285 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 785
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 56429.5 | 5985 | 50444.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56429.5
Детский сад №7 "Колокольчик", г.Брянск | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2013 | г. Брянск | 15000
|  | областной бюджет | 5429.4 | 2714.7 | 2714.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5429.4
|  | местные бюджеты | 386 | 136 | 250 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 386
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 20815.4 | 2850.7 | 17964.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20815.4
МАОУ "Начальная школа-детский сад №2 г. Дятьково", Дятьковский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2012 | Дятьковский район | 0
|  | областной бюджет | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4000
|  | местные бюджеты | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 4200 | 4200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4200
МБОУ СОШ №4 г., Сельцо | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | г. Сельцо | 0
|  | областной бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1000
|  | местные бюджеты | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 1050 | 1050 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1050
МБОУ "Свенская СОШ", Брянский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | Брянский район | 0
|  | областной бюджет | 800 | 800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 800
|  | местные бюджеты | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 840 | 840 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 840
МДОУ " Родничок", пос. Выгоничи | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 400 | 0 | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | Выгоничский район | 400
|  | областной бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300
|  | местные бюджеты | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 715 | 315 | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 715
МБОУ "Давыдчинская ООШ", Дубровский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2012 | Дубровский район | 0
|  | областной бюджет | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 500
|  | местные бюджеты | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 530 | 530 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 530
МБОУ "Алешинская ООШ", Дубровский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | Дубровский район | 0
|  | областной бюджет | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200
|  | местные бюджеты | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 212 | 212 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 212
МБОУ "Жуковская СОШ №2", Жуковский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2012 | Жуковский район | 0
|  | областной бюджет | 800 | 800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 800
|  | местные бюджеты | 430 | 430 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 430
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию | 1230 | 1230 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1230
МБОУ "Рубежанская ООШ, Климовский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | Климовский район | 0
|  | областной бюджет | 800 | 800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 800
|  | местные бюджеты | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию: | 840 | 840 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 840
МБОУ "Коржовоголубовская СОШ", Клинцовский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | Клинцовский район | 0
|  | областной бюджет | 1600 | 1600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1600
|  | местные бюджеты | 800 | 800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 800
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию: | 2400 | 2400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2400
МБОУ Аркинская СОШ, Комаричский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | Комаричский район | 2000
|  | областной бюджет | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 500
|  | местные бюджеты | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию: | 2525 | 525 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2525
МБДОУ "Мглинский детский сад №2", Мглинский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | Мглинский район | 0
|  | областной бюджет | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 500
|  | местные бюджеты | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по мероприятию: | 525 | 525 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 525
МБОУ "Пролысовская СОШ", Навлинский р-н | Департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 2500 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2014 | Навлинский район | 2500
|  | областной бюджет | 5500 | 500 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5500
|  | местные бюджеты | 154.95 | 25 | 0 | 129.95 | 4.941% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.9994 |  |  |  | 4.941%
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию: | 8154.95 | 525 | 0 | 2629.95 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8154.95
МБОУ "Алейниковская СОШ", Стародубский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2012 | Стародубский район | 0
|  | областной бюджет | 700 | 700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 700
|  | местные бюджеты | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | итого по мероприятию: | 730 | 730 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ Детский сад №28, с. Меленск, Стародубский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2012-2013 | Стародубский район | места открывали в 2012 и в 2013 годах, 18 мест открыли сделав кап. ремонт методического кабинета
|  | областной бюджет | 2600 | 1900 | 700 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 235 | 200 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2835 | 2100 | 735 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "СОШ с. Березино", Унечский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | Унечский район
|  | областной бюджет | 2300 | 2300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 115 | 115 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2415 | 2415 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "Детский сад №4 "Золушка", г. Стародуб | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | г. Стародуб
|  | областной бюджет | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 400 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2400 | 2400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад №52 "Лебедушка", г. Брянск ( капитальный ремонт) | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 44900 | 0 | 9900 | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2014 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 8945.2 | 5000 | 775.5 | 3169.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 2194.805 | 200 | 38.775 | 1956.03 | 4.875% | 38.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2006.2865 | 4.875%
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 56040.005 | 5200 | 10714.275 | 40125.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Золотой петушок", п.Супонево, Брянский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2014 | Брянский район
|  | областной бюджет | 400 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 130 | 30 | 0 | 100 | 4.762% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.762%
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2530 | 430 | 0 | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Ручеек" п. Деминка, Новозыбковский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2012 | Новозыбковский район
|  | областной бюджет | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 1700 | 1700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "Детский сад "Теремок", г. Фокино | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2012 | г. Фокино
|  | областной бюджет | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 600 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Любохонская СОШ ", Дятьковский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 8455.4 | 0 | 8455.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2013 | Дятьковский район
|  | областной бюджет | 4333 | 0 | 4333 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 473.7 | 257 | 216.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию: | 13262.1 | 257 | 13005.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад " Антошка", Дятьковский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | Дятьковский район
|  | областной бюджет | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад №12 "Дюймовочка", г. Клинцы | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013 | г. Клинцы
|  | областной бюджет | 2833 | 0 | 2833 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 566.7 | 425 | 141.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 6399.7 | 425 | 5974.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад №2 "Соловушка", г. Клинцы (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, Департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 3507.2 | 0 | 3507.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2013 | г. Клинцы
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 3507.2 | 0 | 3507.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Госомская ООШ", Брянский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 850 | 0 | 850 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013 | Брянский район
|  | областной бюджет | 750 | 0 | 750 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 1637.5 | 0 | 1637.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Малополпинская СОШ", Брянский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 850 | 0 | 850 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013 | Брянский район
|  | областной бюджет | 750 | 0 | 750 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 1637.5 | 0 | 1637.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ Жирятинская СОШ, Жирятинский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 3500.8 | 0 | 3500.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2013 | Жирятинский район
|  | областной бюджет | 2300 | 0 | 2300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 215 | 100 | 115 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 6015.8 | 100 | 5915.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ СОШ п. Тросна, Жуковский р-н (капитальный ремонт) | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2014 | Жуковский район
|  | областной бюджет | 333.8 | 0 | 0 | 333.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 500 | 0 | 0 | 500 | 59.97% | 59.97% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 833.8 | 0 | 0 | 833.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МДОУ "Снежинка" п. Пильшино, Выгоничский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | Выгоничский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 155.5 | 155.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 655.5 | 155.5 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ №7 "Аленка", г. Карачев | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 81.5 | 0 | 81.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | Карачевский район
|  | областной бюджет | 430 | 0 | 430 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 533 | 0 | 533 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ с. Сачковичи, Климовский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013 | Климовский район
|  | областной бюджет | 760 | 0 | 760 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 60 | 0 | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2620 | 0 | 2620 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ СОШ п. Чемерна, Клинцовский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 1154.3 | 0 | 1154.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | Клинцовский район
|  | областной бюджет | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 22.63 | 20 | 2.63 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 1226.93 | 20 | 1206.93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "Колокольчик", п. Гобики Рогнедино | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 3070 | 0 | 3070 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | Рогнединский район
|  | областной бюджет | 6400 | 0 | 3400 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1578.9 | 500 | 178.9 | 900 | 23.08% | 23.08% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 11048.9 | 500 | 6648.9 | 3900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад п. Заречный, Севский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 7400 | 0 | 900 | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2014 | Севский район
|  | областной бюджет | 2993 | 0 | 496.5 | 496.5 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 457.875 | 74.5 | 26.1 | 357.275 | 4.858% | 41.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.858%
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 10850.875 | 74.5 | 1422.6 | 7353.775 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0
МБОУ ООШ с. Новоямское, Гордеевский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | Гордеевский район
|  | областной бюджет | 997.5 | 0 | 997.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 157.5 | 0 | 157.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 5655 | 0 | 5655 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Аленка" с. Страшевичи, Жирятинский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | Жирятинский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 395.8 | 0 | 395.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 395.8 | 0 | 395.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Роговская СОШ", Злынковский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2012 | Злынковский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "Колосок" №25 с.Мишковка, Стародубский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | Стародубский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Картушинская СОШ" с. Картушино, Стародубский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2012 | Стародубский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад №27 "Чебурашка", г. Клинцы | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | г. Клинцы
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 167.2 | 0 | 167.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 167.2 | 0 | 167.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад №31 "Золотая рыбка" г. Клинцы | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | г. Клинцы
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад №25 "Огонек"г. Клинцы | иепартамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | г. Клинцы
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 122.7 | 0 | 122.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 122.7 | 0 | 122.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ Вьюковская СОШ, дошкольная группа, Суражский район | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | Суражский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 480 | 0 | 480 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 480 | 0 | 480 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ Далисичская СОШ дошкольная группа, г. Сураж | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | Суражский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 120 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 120 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ СОШ №3, дошкольная группа г. Сураж, Суражский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013 | Суражский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ СОШ №2, дошкольная группа, г. Жуковка | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2013 | Жуковский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 830 | 0 | 830 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 830 | 0 | 830 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ Усохская СОШ, дошкольная группа, Трубчевский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2013 | Трубчевский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 396 | 0 | 396 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 396 | 0 | 396 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад с. Воронок, Стародубский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013 | Стародубский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ СОШ с.Зап-Халевичи (дошкольная группа), Стародубский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013 | Стародубский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Березка" г. Стародуб | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | г. Стародуб
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 638.512 | 0 | 638.512 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 638.512 | 0 | 638.512 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Солнышко", г. Стародуб | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | г. Стародуб
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 556.867 | 0 | 556.867 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 556.867 | 0 | 556.867 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Гуси-лебеди", г. Стародуб | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | г. Стародуб
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 685.906 | 0 | 685.906 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 685.906 | 0 | 685.906 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад "Колокольчик", г.Дятьково | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2013 | г. Дятьково
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 41 | 0 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 41 | 0 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дошкольная ступень образования Лицей №1, Брянский р-н | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013 | Брянский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 850 | 0 | 850 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 850 | 0 | 850 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Бюджетные инвестиции в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста (строительство и реконструкция) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 858569.842 | 0 | 313831.042 | 544738.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178
|  | областной бюджет | 375286.299 | 85591.3 | 162189.152 | 61252.947 |  |  | 61252.9 | 5000 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 34364.314 | 12250 | 13776.764 | 5024.75 | 0.5427% | 7.581% | 3062.8 | 250 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 211095.4 | 0 | 0 | 98355.4 |  |  | 112740 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 566417 | 0 | 0 | 216541.7 |  |  | 349875.3 | 0 | 0 | 0
|  | итого по разделу: | 2045732.855 | 97841.3 | 489796.958 | 925913.597 |  |  | 526931 | 5250 | 0 | 0
Детский сад г. Стародуб | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 5700 | 0 | 5700 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2015 | г. Стародуб
|  | областной бюджет | 33000 | 16000 | 9000 | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 8200 | 7750 | 50 | 400 | 0.5234% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 68025 | 0 | 0 | 68025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 114925 | 23750 | 14750 | 76425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания под детский сад н.п. Староновицкое, Гордеевский район | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2012 | Гордеевский район
|  | областной бюджет | 10331.415 | 5000 | 5331.415 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 366.57 | 100 | 266.57 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 10697.985 | 5100 | 5597.985 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция школы под детский сад н.п. Творишино, Гордеевский район | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2012 | Гордеевский район
|  | областной бюджет | 16244.9 | 5000 | 11244.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 662.245 | 100 | 562.245 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 16907.145 | 5100 | 11807.145 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад н.п. Гостиловка Жуковского района Брянской области. Реконструкция | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2012 | Жуковский район
|  | областной бюджет | 11244.5 | 11244.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 11544.5 | 11544.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад п.г.т. Клетня | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 63541.8 | 0 | 42000 | 21541.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2014 | Клетнянский район
|  | областной бюджет | 35850.8 | 16850.8 | 11000 | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 6955.648 | 4000 | 2555.648 | 400 | 1.336% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 106348.248 | 20850.8 | 55555.648 | 29941.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция общежития под детский сад в городе Новозыбкове Брянской области, Советская площадь 64 | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 49442.255 | 0 | 49442.255 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2013 | г. Новозыбков
|  | областной бюджет | 15530.954 | 5000 | 10500 | 30.954 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1064.45 | 0 | 1062.9 | 1.55 | 4.769% | 4.769% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 66037.659 | 5000 | 61005.155 | 32.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2014 | Брянский район
|  | областной бюджет | 55656.6 | 5000 | 9923.7 | 11980 |  |  | 26252.9 | 2500 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 2533.985 | 0 | 496.185 | 600 | 0.8267% | 4.769% | 1312.8 | 125 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 96675 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96675 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 214865.585 | 5000 | 10419.885 | 72580 |  |  | 124240.7 | 2625 | 0 | 0
Строительство детского сада в г. Сельцо | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 25155.28 | 0 | 25155.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2013 | г. Сельцо
|  | областной бюджет | 38923 | 5000 | 29723 | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1696.15 | 0 | 1486.15 | 210 | 4.762% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.762%
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 65774.43 | 5000 | 56364.43 | 4410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 335 мест в мкр-не Орловский в Фокинском районе, г. Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 225145.8 | 0 | 28145.8 | 197000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2014 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 3500 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1175 | 0 | 1000 | 25 | 0.01266% | 4.762% | 150 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 229820.8 | 0 | 29145.8 | 197525 |  |  | 3150 | 0 | 0 | 0
Детский сад п. Локоть. | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 74176.8 | 0 | 22869.9 | 51306.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2014 | Брасовский район
|  | областной бюджет | 16416 | 4916 | 5500 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 350 | 0 | 50 | 300 | 0.5208% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 90942.8 | 4916 | 28419.9 | 57606.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 140 мест в н.п. Выгоничи, Выгоничского района | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 77023.349 | 0 | 77023.349 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2013 | Выгоничский район
|  | областной бюджет | 45487.9 | 5000 | 40487.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 124511.249 | 5000 | 119511.249 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пристройка к зданию МБДОУ Гордеевский детский сад "Теремок", Гордеевский район | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 28017.116 | 0 | 6698.416 | 21318.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2014 | Гордеевский район
|  | областной бюджет | 11931.191 | 0 | 2431.191 | 4000 |  |  | 5000 | 500 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 596.56 | 0 | 121.56 | 200 | 0.7837% | 4.762% | 250 | 25 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 40544.867 | 0 | 9251.167 | 25518.7 |  |  | 5250 | 525 | 0 | 0
Детский сад на 45 мест в н.п. Синезерки, Навлинский район | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 12143.8 | 0 | 12143.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2013 | Навлинский район
|  | областной бюджет | 12279.317 | 1580 | 10570.294 | 129.023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 140 | 0 | 133.55 | 6.45 | 4.761% | 4.761% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 24563.117 | 1580 | 22847.644 | 135.473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение нежилого помещения площадью не мнее 283,75 кв.м. с земельным участком площадью не менее 1350,0 кв.м. с целью реконструкции для размещения детского сада на 20 мест на территории п. Косицы Севского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 2754.242 | 0 | 2754.242 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | Севский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2754.242 | 0 | 2754.242 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад п. Косицы, Севский район ( реконструкция) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2015 | Севский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 500 | 0 | 0 | 500 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 3953.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3953.3 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 9961.784 | 0 | 5508.484 | 500 |  |  | 3953.3 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 150 мест в г. Севск | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 97668.5 | 0 | 41300 | 56368.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2014 | Севский район
|  | областной бюджет | 31971 | 5000 | 15500 | 11471 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1073.6 | 0 | 500 | 573.6 | 0.8384% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 130713.1 | 5000 | 57300 | 68413.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания под детский сад по переулку Почтовому, 81 в Бежицком районе г. Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 28500 | 0 | 500 | 28000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2014 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 3500 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 675 | 0 | 500 | 25 | 0.08764% | 4.762% | 150 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 32675 | 0 | 1000 | 28525 |  |  | 3150 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 140 мест с бассейном г. Клинцы | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2015 | г. Клинцы
|  | областной бюджет | 13802.97 | 0 | 0 | 802.97 |  |  | 12000 | 1000 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 690.15 | 0 | 0 | 40.15 | 4.762% | 4.762% | 600 | 50 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 119197 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119197 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 133690.12 | 0 | 0 | 843.12 |  |  | 131797 | 1050 | 0 | 0
Детский сад на 220 мест с бассейном в г. Жуковка | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2015 | Жуковский район
|  | областной бюджет | 14000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 12000 | 1000 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 700 | 0 | 0 | 50 | 4.762% | 4.762% | 600 | 50 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 93000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93000 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 107700 | 0 | 0 | 1050 |  |  | 105600 | 1050 | 0 | 0
Реконструкция детского сада №2 г.Севск | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Севский район | места были открыты в 2011 году, финансирование было в 2013 году (по распоряжению Губернатора)
|  | областной бюджет | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 210 | 0 | 210 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция имеющихся помещений под пищеблок для дошкольной группы МБОУ " Орменская СОШ " д. Орменка Выгоничского района | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013 | Выгоничский район | разные виды мероприятий по Орменке, пищеблок и ремонт помещений, в результате открываем 15 мест
|  | областной бюджет | 776.752 | 0 | 776.752 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 38.84 | 0 | 38.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 815.592 | 0 | 815.592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пристройка МБОУ Орменская СОШ в д. Орменка Выгоничского района | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 98 | 0 | 98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | Выгоничский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 2943.116 | 0 | 2943.116 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 3041.116 | 0 | 3041.116 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад- ясли в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2015 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0005041% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 105547.7 | 0 | 0 | 49177.7 |  |  | 56370 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 155558.2 | 0 | 0 | 99188.2 |  |  | 56370 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 120 мест в микрорайоне №4 в Советском районе г.Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2015 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 109 | 0 | 0 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0.009254% | 3.965% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 85566.7 | 0 | 0 | 48516.7 |  |  | 37050 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 85680.2 | 0 | 0 | 48630.2 |  |  | 37050 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 150 мест в районе Кургана, ул. Дуки г. Брянск | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2015 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.762% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад - ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2015 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0005041% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 105547.7 | 0 | 0 | 49177.7 |  |  | 56370 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 155558.2 | 0 | 0 | 99188.2 |  |  | 56370 | 0 | 0 | 0
МБОУ СОШ №5 г. Сельцо (дошкольная группа) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 20817.1 | 0 | 0 | 20817.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2014 | г. Сельцо
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 120 | 0 | 0 | 120 | 0.5731% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию: | 20937.1 | 0 | 0 | 20937.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад в микрорайоне "Дружба" с.Глинищево Брянского района | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 70000 | 0 | 0 | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2014 | Брянский район
|  | областной бюджет | 4500 | 0 | 0 | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 225 | 0 | 0 | 225 | 0.3011% | 4.762% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 74725 | 0 | 0 | 74725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад №2 "Соловушка" г. Клинцы ( реконструкция) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 18385.8 | 0 | 0 | 18385.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2014
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1342 | 0 | 0 | 1342 | 6.803% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 19727.8 | 0 | 0 | 19727.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт помещений образовательных учреждений | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | федеральный бюджет | 76300 | 0 | 45000 | 31300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 38351.985 | 20000 | 10000 | 8351.985 | 7.295% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2573 |  | 652
|  | недостаток средств | 560964 | 0 | 0 | 74844.3 |  |  | 341560 | 144559.7 | 0 | 0
|  | итого по разделу: | 675615.985 | 20000 | 55000 | 114496.285 |  |  | 341560 | 144559.7 | 0 | 0
г. Брянск, Фокинский район, открытие детского сада №70 "Елочка" ( капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2012 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 30000 | 20000 | 10000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 30000 | 20000 | 10000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Здание детского сада ( школа-детский сад для глухих и слабослышащих детей) г.Брянск, Советский район (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2013 | Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Здание бывшего детского сада (социальный приют для детей "Забота") г.Брянск, Советский район (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2013 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Здание бывшего детского сада (социальный приют для детей "Союз") г.Брянск, Бежицкий район (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2013 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад №17 "Малинка" г. Брянск (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2013 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта " Детский сад на 75 мест в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска" | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2015 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 2894.8 | 0 | 0 | 2894.8 | 9.906% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 26327.6 | 0 | 0 | 26327.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 29222.4 | 0 | 0 | 29222.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта "Детский сад на 220 мест по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска" | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2016 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 51490 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 51490 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 51534.5 | 0 | 0 | 44.5 |  |  | 0 | 51490 | 0 | 0
Строительство объекта " Детский сад на 220 мест в микрорайоне "Камвольный" в Бежицком районе г. Брянска (поз.17)" | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2015 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 44.4 | 0 | 0 | 44.4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 44.4 | 0 | 0 | 44.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта " Детский сад на 110 мест по ул. Фосфоритной в Володарском районе, г. Брянска " | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2016 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 44.6 | 0 | 0 | 44.6 | 0.09184% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 93641.7 | 0 | 0 | 48516.7 |  |  | 0 | 45125 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 93686.3 | 0 | 0 | 48561.3 |  |  | 0 | 45125 | 0 | 0
Строительство объекта детский сад на 95 мест в н.п. Путевка Брянский р-н | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2016 | Брянский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 47944.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 47944.7 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 47944.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 47944.7 | 0 | 0
Строительство детского сада с бассейном в п. Дубровка, Дубровский р-н | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2015 | Дубровский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 5949.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5949.4 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 5949.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5949.4 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта детский сад на 75 мест в п. Лопандино, Комаричского р-на | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2015 | Комаричский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 63750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63750 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 64750 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 63750 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта детский сад на 40 мест в д. Новое Каплино, Жирятинский р-н | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2015 | Жирятинский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 23000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23000 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 24000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 23000 | 0 | 0 | 0
МБДОУ №7 "Аленка" г. Карачев (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 1700 | 0 | 0 | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2014 | Карачевский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 105.263 | 0 | 0 | 105.263 | 5.831% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 1805.263 | 0 | 0 | 1805.263 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Теремок" п. Сеща, Дубровский р-н (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2015 | Дубровский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 26302 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26302 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 26302 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26302 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта детский сад на 60 мест п. Смотровобуда, Клинцовский р-н | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2015 | Клинцовский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 51000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51000 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 51000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51000 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта детский сад на 115 мест н.п. Нетьинка, Брянский р-н | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2015 | Брянский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 70058.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70058.6 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 70058.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70058.6 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта " Детский сад на 75 мест по пр-ту Ст. Димитрова в Советском районе г. Брянска" (территория школы № 59) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2016 | г. Брянск
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 60000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 60000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад №8"Светлячок" г.Карачев (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 1100 | 0 | 0 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2014 | Карачевский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 68.422 | 0 | 0 | 68.422 | 5.856% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 1168.422 | 0 | 0 | 1168.422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания начальной школы под детский сад в с. Глинищево, Брянского района под дошкольную ступень | органы местного самоуправления, епартамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2015 | Брянский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 39000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39000 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 41500 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 39000 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "Дельфин" г.Унеча (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2014 | Унечский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 140 | 0 | 0 | 140 | 6.542% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2140 | 0 | 0 | 2140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад"Белочка" г.Унеча (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2014 | Унечский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ Романовская СОШ (дошкольная группа) д. Романовка, Погарского р-на (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2014 | Погарский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 170 | 0 | 0 | 170 | 10.18% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 1670 | 0 | 0 | 1670 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Радуга", г. Новозыбковский район (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2014 | Новозыбковский
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 150 | 0 | 0 | 150 | 6.977% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2150 | 0 | 0 | 2150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ детский сад "Теремок" г. Фокино (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2015 | г. Фокино
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0
| Департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | г. Клинцы
МБОУ Тюнинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Ивановича Рыленкова с. Тюнино, Рогнединский р-н (капитальный ремонт) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2014 | Рогнединский район
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 190 | 0 | 0 | 190 | 5.956% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 3190 | 0 | 0 | 3190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
детский сад в п. Радица Крыловка, ул. Фокина, 33 (строительство) | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2011-2012
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | недостаток средств | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по мероприятию: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 4. Привлечение частных инвесторов с целью создания дополнительных дошкольных учреждений Детский сад по ул. Крахмалева, 6 | Администрация города Брянска (по согласованию), инвесторы, застройщики (по согласованию) | федеральный бюджет | 19000 | 0 | 0 | 19000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2014
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 5% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого по разделу: | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО (запланированные средства): |  | федеральный бюджет | 1103859.042 | 0 | 462820.242 | 641038.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788
|  | областной бюджет | 458215.699 | 119806 | 189903.852 | 68252.947 |  |  | 68252.9 | 12000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | местные бюджеты | 90955.844 | 37770 | 31553.054 | 18319.99 | 1.64% | 21.16% | 3062.8 | 250 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | внебюджетные источники | 211095.4 | 0 | 0 | 98355.4 |  |  | 112740 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | недостаток средств | 1127381 | 0 | 0 | 291386 |  |  | 691435.3 | 144559.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | всего: | 2991506.985 | 157576 | 684277.148 | 1117353.137 |  |  | 875491 | 156809.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 825967.137
II. Дополнительные мероприятия, реализация которых необходима для ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения, не обеспеченные финансовыми ресурсами
Раздел 5. Создание семейных и частных детских садов | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | объем потребности | 1000 | 0 | 0 | 500 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 1000
ИТОГО (необходимые средства) |  |  | 1000 | 0 | 0 | 500 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 1000
Раздел 6. Проведение капиталиных и текущих ремонтов помещений образовательных учреждений переданных в муниципальную собственность | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | объем потребности | 200000 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200000
ИТОГО (необходимые средства) |  |  | 200000 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200000
Раздел 7. Создание групп кратковременного пребывания | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | объем потребности | 9000 | 0 | 0 | 4500 |  |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 9000
ИТОГО (необходимые средства) |  |  | 9000 | 0 | 0 | 4500 |  |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 9000
Раздел 8. Создание дополнительных мест в негосударственных образовательных учреждениях | органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области | объем потребности | 350 | 0 | 0 | 175 |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 350
ИТОГО (необходимые средства) |  |  | 350 | 0 | 0 | 175 |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 350
0
[12 empty] | 11--12 | 85
[6 empty] | 50 мест 12-13 годов делятся | [5 empty] | 12г | 873 | 990
[6 empty] | 32 - в 12 году | [5 empty] | 13г | 1942 | 1960
[6 empty] | 18 - в 13 году | [5 empty] | 14г | 2158
[12 empty] | 15г | 2180 | в т.ч. 910 план |  | 1270
[12 empty] | 16г. | 500
|  |  |  | всего | инвестиции | ремонт
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 96300
|  | областной бюджет |  |  |  | 7000
|  | местные бюджеты |  |  |  | 5766.94 |  |  | 32720.082 | 5453.347 | 26316,8-4386,1=21930,6
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0
|  | недостаток средств |  |  |  | 0
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  | 109066.94
|  | ремонты | нудно добавить до 5% | 5% | запланированный % софин |  |  |  | доля субъекта
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 96300
|  | областной бюджет |  |  |  | 7000 |  |  | 11422.585 | 61.28%
|  | местные бюджеты | 963.5443 | 5386.1292 | 4.106% | 4422.585 |  |  |  | 38.72%
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  | 107722.585
|  | инвестиции | нужно добавить до 5% | 5% | запланированный % софин |  |  |  | доля субъекта
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 544738.8
|  | областной бюджет |  |  |  | 61252.947 |  |  | 173505.752 | 35.3%
|  | местные бюджеты | 22014.8226 | 35912.2276 | 1.935% | 13897.405 |  |  |  | 8.01%
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 98355.4 |  |  |  | 56.69%
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  | 718244.552
|  | недостаток |  |  |  | 291386
|  | Итого с недостатком: |  |  |  | 1009630.552
|  | всего | нужно добавить до 5% | 5% | запланированный % софин |  |  |  | доля субъекта
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 641038.8
|  | областной бюджет |  |  |  | 68252.947 |  |  | 184928.337 | 39.34%
|  | местные бюджеты | 22978.3668 | 41298.3568 | 2.218% | 18319.99 |  |  |  | 10.56%
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 98355.4 |  |  |  | 56.69%
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  | 825967.137
21.16%
Соглашение 1 | % | Соглашение 3
247617.1 | 77.4% | 393421.7 | 80% | 641038.8 | 78.97%
72304.2 | 22.6% | 98355.4 | 20% | 170659.6 | 21.03%
319921.3 | 100% | 491777.1 | 100% | 811698.4 | 100%
72304.2 | 100% | 98355.4 | 100% | 170659.6 | 100% | -84086.757 | всего | всего | 641038.8 | 544738.8 | 96300 | -85431.065
68252.9 | 94.4% | 0 | 0% | 68252.9 | 39.99% | -0.047 | область | область | 68252.9 | 61252.947 | 6999.953 | 0
4051.3 | 5.603% | 0 | 0% | 4051.3 | 2.374% | 14268.69 | местные | местные | 4051.3 | 12553.05 | 4422.585 | 12924.335
0 | 0% | 98355.4 | 100% | 98355.4 | 57.63% | -98355.4 | внебюджет | внебюджет | 98355.4 | 98375.4 |  | -98355.4
170659.6
68252.947 | 61252.947 | 7000 | 68252.947
Note on A491: Кулешов: где?
Note on A497: Кулешов: где?
Note on A503: Кулешов: где?
Note on F185: Кулешов: софинансирование считается не так: из общей сумме наши деньги - 95%, муниципальные - 5% в данном случае: 50,0 х 0,05 / 0,95 = 2,63 проверяем: 2,63 / (50,0 + 2,63) = 0,05 (5%) далее аналогочно
Note on N419: Кулешов: а где здесь места?
Note on N425: Кулешов: а где здесь места?
Note on P7: Кулешов: может выкинуть столбец? здесь всё равно ничего нет.
!