Утвержден

распоряжением Правительства Брянской области

от 26 декабря 2023 г. № 390-рп

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Брянской области в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/**  **контрольные точки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат/вид документа** | **Срок реализации** | | **Финансирование мероприятий** | |
| **начало** | **окончание** | **Источник** | **Объем финансирования, тыс. рублей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Организационные мероприятия** | | | | | | |
| 1.1 | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Брянской области в 2024 году | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | внесение изменений в постановление Правительства Брянской области от 21 августа 2023 года № 383-п «Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Брянской области» | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - | **-** |
| 1.2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2024 году | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | внесение изменений в постановление Правительства Брянской области от 21 августа 2023 года № 383-п «Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Брянской области», внесение изменений в приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года №915 «Об утверждении отдельных документов в  рамках внедрения системы долговременного  ухода за гражданами пожилого возраста и  инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реализации СДУ | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - | - |
| 1.3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | распоряжение Правительства Брянской области от 21 августа 2023 года № 214-рп «О создании межведомственной  рабочей группы по внедрению  системы долговременного ухода за  гражданами пожилого возраста и  инвалидами, нуждающимися в уходе,  в Брянской области», протоколы заседаний межведомственной группы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.4. | Реализация регламента межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области от 15.11.2023 года  № 1174/1313 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках реализации системы долговременного ухода в Брянской области» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем департамента социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе ведомственных информационных систем департамента социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.7. | Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в субъекте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | соглашение с Минтрудом РФ о реализации в субъекте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | 01.01.2024 | 01.02.2024 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Брянской области, за 1 полугодие 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области |  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | - | - |
| **2.** | **Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг** | | | | | | |
| 2.1 | Функционирование регионального координационного центра (РКЦ) на базе государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска», г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова, д. 12 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | РКЦ функционирует на базе государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска», г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова, д. 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2 | Организация работы специалистов в РКЦ | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | в штатном расписании государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска» функционирует 2 штатные единицы, введено 2 штатные единицы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3 | Функционирование представительств регионального координационного центра в муниципальных образованиях на базе государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска», г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова, д. 12 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | в штатном расписании РКЦ функционирует 17 штатных единиц, введено 7 штатных единиц, которые  территориально размещены в ОСЗН городов и районов Брянской области в рамках заключенных соглашений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4 | Организация работы ведущих специалистов (экспертов по оценке нуждаемости) в муниципальных образованиях (ТКЦ) | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 24 штатные единицы ведущих специалистов (экспертов по оценке нуждаемости), территориально расположены в муниципальных образованиях:  городском округе  город Брянск - 3 шт. ед.;  городском округе  город Клинцы - 1 шт. ед;  Новозыбковском городском округе - 1 шт. ед.;  Сельцовском городском округе - 1 шт. ед.;  Брасовском муниципальном районе - 1 шт.ед.; Брянском муниципальном районе - 1 шт. ед.;  Дятьковском муниципальном районе- 1 шт. ед.; Жуковском муниципальном округе - 1 шт. ед.;  Злынковском муниципальном районе- 2 шт.ед.;  Карачевском муниципальном районе - 1 шт.ед.;  Клетнянском муниципальном районе - 1 шт.ед.;  Климовском муниципальном районе - 1 шт. ед.;  Навлинском муниципальном районе- 1 шт.ед.;  Погарском муниципальном районе - 1 шт.ед.;  Почепском муниципальном районе - 1 шт.ед.;  Севском муниципальном районе - 1 шт.ед.;  Стародубском муниципальном округе - 1 шт.ед.;  Суражском муниципальном районе - 1 шт.ед.;  Суземском муниципальном районе- 1 шт.ед.;  Унечском муниципальном районе - 2 шт.ед. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе 29 комплексных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года №915 «Об утверждении отдельных документов в  рамках внедрения системы долговременного  ухода за гражданами пожилого возраста и  инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реализации СДУ, перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.6 | Функционирование «школ ухода» на базе 29 комплексных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года №915 «Об утверждении отдельных документов в  рамках внедрения системы долговременного  ухода за гражданами пожилого возраста и  инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реализации СДУ, перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| **3.** | **Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному  обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта** | | | | | | |
| 3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области,  Благотворительный фонд «Старость в радость» | организовано обучение 15 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | средства  Благотворительного фонда «Старость в радость» | **-** |
| 3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | организовано обучение 100 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2024 году:  февраль – 20 человек;  март – 10 человек;  апрель – 20 человек;  май –10 человек;  июнь – 20 человек;  июль –20 человек; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | средства от приносящей доход деятельности учреждений | - |
| **4.** | **Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг** | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года №915 «Об утверждении отдельных документов в  рамках внедрения системы долговременного  ухода за гражданами пожилого возраста и  инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реализации СДУ, перечень организаций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.2 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов в  рамках внедрения системы долговременного  ухода за гражданами пожилого возраста и  инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реализации СДУ, перечень организаций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.3 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | в КЦСОН функционируют 24,25 штатных единиц заведующих отделением на дому (организаторов ухода) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | трудоустроено в КЦСОН 561 помощник по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 193918,79 |
| федеральный бюджет | 191979,6 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1939,19 |
| 4.5.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 193918,79 |
| федеральный бюджет | 191979,6 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1939,19 |
| 4.5.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, негосударственными поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 000 человек, из них:  000 человек - 1 уровня нуждаемости;  000 человек – 2 уровня нуждаемости;  000 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - |
| 4.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человек – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 19631,00 |
| федеральный бюджет | 19434,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человек – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 19631,00 |
| федеральный бюджет | 19434,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человек – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 19631,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 19434,69 |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 19631,00 |
| федеральный бюджет | 19434,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 19631,00 |
| федеральный бюджет | 19434,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 19631,00 |
| федеральный бюджет | 19434,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,  700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 19631,00 |
| федеральный бюджет | 19434,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.13 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 19631,00 |
| федеральный бюджет | 19434,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.14 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 19631,00 |
| федеральный бюджет | 19434,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,31 |
| 4.15 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 17239,79 |
| федеральный бюджет | 17067,39 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 172,40 |
| 4.16 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - |
| 4.17 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 700 человек, из них:  70 человек - 1 уровня нуждаемости;  350 человека – 2 уровня нуждаемости;  280 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - |
| Итого | | | | | | Всего | 193918,79 |
| федеральный бюджет | 191979,60 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1939,19 |