Приложение

к распоряжению Правительства Брянской области

от 15 апреля 2024 г. № 101-рп

«Утвержден

распоряжением Правительства Брянской области

от 26 декабря 2023 г. № 390-рп

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия/  контрольные точки | Ответствен-ный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | | Финансирование мероприятий | |
| начало | окончание | источник | объем финанси-рования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области, в 2024 году | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | внесение изменений в постанов-ление Правительства Брянской области от 21 августа 2023 года № 383-п «Об утверждении модели системы долговремен-ного ухода за гражданами пожи-лого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области» | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2024 году | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | внесение изменений в постанов-ление Правительства Брянской области от 21 августа 2023 года № 383-п «Об утверждении модели системы долговремен-ного ухода за гражданами пожилого возраста и инвали-дами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», внесение изменений в приказ департа-мента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов в рамках внедрения системы долговремен-ного ухода за гражданами пожилого возраста и инвали-дами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реализации СДУ | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | распоряжение Правительства Брянской области от 21 августа 2023 года № 214-рп «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражда-нами пожилого возраста и инва-лидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», протоколы заседаний межведомственной рабочей группы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Реализация регламента межве-домственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохране- ния Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области от 15 ноября 2023 года  № 1174/1313 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках реализации системы долговременного ухода в Брянской области» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем департамента социальной политики и занятости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области и единой системы межведомственного электрон-ного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе инфор-мационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохране- ния Брянской области | введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе ведомственных информа-ционных систем департамента социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамента здраво-охранения Брянской области и единой системы межведом-ственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7. | Утверждение ключевых показа-телей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реали-зуемого в субъекте Российской Федерации в рамках федераль-ного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долго-временного ухода | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохране- ния Брянской области | распоряжение Правительства Брянской области от 5 февраля 2024 года № 28-рп «Об утверж-дении методики расчета показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области, реализуе-мого в рамках федерального проекта «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» | 01.01.2024 | 01.02.2024 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки результа-тивности и эффективности создания системы долговремен-ного ухода в субъекте Российской Федерации за первое полугодие 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохране- ния Брянской области |  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9. | Проведение оценки числен-ности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, числен-ности социальных работников в Брянской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее – оценка численности и объема финансового обеспечения) | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности и объема финансового обеспечения за 2023 год | 28.05.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.9.1. | В 2023 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8151 человек | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности за 2023 год | 28.05.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.9.1.2. | Численность социальных работников в Брянской области – 754 человека | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности за 2023 год | 28.05.2024 | 28.05.2024 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9.1.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 488677,8 тыс. рублей | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | аналитический отчет объема финансового обеспечения за 2023 год | 28.05.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.9.2. | В 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8191 человек | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности за 2024 год | 01.12.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.9.2.2. | Численность социальных работников в Брянской области – 754 человека | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности за 2024 год | 01.12.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.9.2.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому –536969,0 тыс. рублей | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | аналитический отчет объема финансового обеспечения за 2024 год | 01.12.2024 | 01.12.2024 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | | | | | | |
| 2.1. | Функционирование региональ-ного координационного центра (далее – РКЦ) на базе государ-ственного казенного учреж-дения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска», г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова, д. 12 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | РКЦ функционирует на базе государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска», г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова, д. 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.2. | Организация работы специалистов в РКЦ | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | в штатном расписании государ-ственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска» функционирует 2 штатные единицы, введено 2 штатные единицы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.3. | Функционирование представи-тельств РКЦ в муниципальных образованиях на базе государ-ственного казенного учреж-дения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска», г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова, д. 12 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | в штатном расписании РКЦ функционирует 17 штатных единиц, введено 7 штатных единиц, которые территориально размещены в ОСЗН городов и районов Брянской области в рамках заключенных соглашений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4. | Организация работы ведущих специалистов (экспертов по оценке нуждаемости) в муниципальных образованиях (РКЦ) | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 24 штатные единицы ведущих специалистов (экспертов по оценке нуждаемости) терри-ториально расположены в муниципальных образованиях:  городской округ  город Брянск – 3 шт. ед.;  городской округ город Клинцы – 1 шт. ед.;  Новозыбковский городской округ – 1 шт. ед.;  Сельцовский городской округ – 1 шт. ед.;  Брасовский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Брянский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Дятьковский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Жуковский муниципальный округ – 1 шт. ед.;  Злынковский муниципальный район – 2 шт. ед.;  Карачевский муниципальный район – 1 шт.ед.;  Клетнянский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Климовский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Навлинский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Погарский муниципальный | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | район – 1 шт. ед.;  Почепский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Севский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Стародубский муниципальный округ – 1 шт. ед.;  Суражский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Суземский муниципальный район – 1 шт. ед.;  Унечский муниципальный район – 2 шт. ед. |  |  |  |  |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации на базе 29 комплексных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года № 915 «Об утверж-дении отдельных документов в рамках внедрения системы долговременного ухода за граж-данами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реализации СДУ, перечень организаций социаль-ного обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката технических средств реабилитации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе 29 комплексных центров социального обслужи-вания населения | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года № 915 «Об утверж-дении отдельных документов в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждаю-щимися в уходе, в Брянской области», подписание соглаше-ний с КЦСОН о реализации СДУ, перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному  обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта | | | | | | |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистах по социальной работе, а также поиск канди-датов на данные должности (постоянно) | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощ-никах по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. | Организация обучения экспер-тов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области,  благотворительный фонд «Старость в радость» | организовано обучение 15 работников регионального координационного центра и территориальных координа-ционных центров по профес-сиональной программе обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | средства благотво-рительного фонда «Старость в радость» | **-** |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе «Помощник по уходу» | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | организовано обучение 100 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощ-ник по уходу», в том числе  в 2024 году:  февраль – 20 человек;  март – 10 человек;  апрель – 20 человек;  май – 10 человек;  июнь – 20 человек;  июль – 20 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | средства от принося-щей доход деятель-ности учрежде-ний | - |
| 3.4.1. | Организация обучения работ-ников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по про-фессиональной программе «Помощник по уходу» | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | организовано обучение 10 помощ-ников по уходу поставщиков социальных услуг по профессио-нальной программе обучения по должности «Помощник по ухо-ду» для ухода за участниками СВО, в том числе в 2024 году:  май – ноябрь – 10 человек | 25.03.2024 | 31.12.2024 | всего | 25,0 |
| средства федераль-ного бюджета | 24,75 |
| средства областного бюджета | 0,25 |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение функциониро-вания организаций социального обслуживания – государствен-ных поставщиков социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года № 915 «Об утверж-дении отдельных документов в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражда-нами пожилого возраста и инва-лидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реализа-ции СДУ, перечень организаций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функциониро-вания организаций социального обслуживания – негосудар-ственных поставщиков социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | приказ департамента социальной политики и занятости населения Брянской области от 23 августа 2023 года № 915 «Об утверж-дении отдельных документов  в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражда-нами пожилого возраста и инва-лидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области», подписание соглашений с КЦСОН о реали-зации СДУ, перечень организа-ций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Организация работы органи-заторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | в КЦСОН функционируют 24,25 штатных единиц заведующих отделением на дому (организаторов ухода) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 4.4. | Организация работы помощ-ников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | трудоустроен в КЦСОН 561 помощник по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 260 149,44 |
| федераль-ный бюджет | 257 547,95 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 2 601,49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государ-ственными поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 260 149,44 |
| федераль-ный бюджет | 257 547,95 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 2 601,49 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосу-дарственными поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 0 человек, из них:  0 человек 1 уровня нуждаемости;  0 человек 2 уровня нуждаемости;  0 человек 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | - |
| федераль-ный бюджет | - |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 700 человек, из них:  70 человек 1 уровня нуждаемости;  350 человек 2 уровня нуждаемости;  280 человек 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 20 636,0 |
| федераль-ный бюджет | 20 429,64 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 206,36 |
| 4.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 700 человек, из них:  70 человек 1 уровня нуждаемости;  350 человек 2 уровня нуждаемости;  280 человек 3 уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 20 636,0 |
| федераль-ный бюджет | 20 429,64 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 206,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 700 человек, из них:  70 человек 1 уровня нуждаемости;  350 человек 2 уровня нуждаемости;  280 человек 3 уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 20 636,0 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 20 429,64 |
|  |  | бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 206,36 |
| 4.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 700 человек, из них:  70 человек 1 уровня нуждаемости;  350 человек 2 уровня нуждаемости;  280 человек 3 уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 20 636,0 |
| федераль-ный бюджет | 20 429,64 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 206,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 22 200,7 |
| федераль-ный бюджет | 21 978,7 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 222,0 |
| 4.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 22 200,7 |
| федераль-ный бюджет | 21 978,7 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 222,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 22 200,7 |
| федераль-ный бюджет | 21 978,7 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 222,0 |
| 4.13 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 22 200,7 |
| федераль-ный бюджет | 21 978,7 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 222,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 22 200,7 |
| федераль-ный бюджет | 21 978,7 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 222,0 |
| 4.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 22 200,7 |
| федераль-ный бюджет | 21 978,7 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 222,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 22 200,7 |
| федераль-ный бюджет | 21 978,7 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 222,0 |
| 4.17. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2024 года | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящих в социаль-ный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 735 человек, из них:  74 человека 1 уровня нуждаемости;  367 человек 2 уровня нуждаемости;  294 человека 3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 22 200,54 |
| федераль-ный бюджет | 21 978,49 |
| бюджет субъекта Россий-ской Федерации | 222,05 |
| Итого | | | | | | всего | 260 174,44 |
| федераль-  ный бюджет | 257 572,7 |
| бюджет  субъекта  Российской  Федерации | 2 601,74» |