План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Брянской области до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации  (I этап –  3 года,  II этап –  3 года,  III- 6 лет ) | № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Показатель и его целевое значение/ ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ресурсного обеспечения (государственная программа Брянской области, внебюджетные источники, иные источники финансирования) | Срок реализации (мероприятия, ключевого события) | Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти Брянской области, органы местного самоуправления, и др.) |
|  | 1. | Приоритет. Развитие человеческого капитала и социальной сферы Брянской области | | | | |
| 1.1 | Цель: Развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Развитие системы дошкольного образования | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 1.1.1.1 | Мероприятие.  Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет на территории Брянской области | количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей в возрасте 1-7 лет, человек:  2019 год – 950,  2020 год – 991,  2021 год – 993 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области, департамент строительства Брянской области |
| 1.1.1.1.1 | Ключевое событие.  Строительство детских дошкольных образовательных учреждений | количество планируемых к строительству объектов, единиц:  2019 год – 11,  2020 год – 6,  2021 год – 2 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент строительства Брянской области |
|  | 1.1.2 | Задача. Развитие системы общего образования | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.2.1. | Мероприятие.  Модернизация и развитие инфраструктуры школьного образования | доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %:  2019 год - 92,  2022 год - 92,  2023 год - 92,  2024 год - 100,  2025 год - 100,  2026 год - 100,  2027 год - 100,  2028 год - 100,  2029 год - 100,  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области, департамент строительства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области по (согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.1.2.1.1 | Ключевое событие.  Строительство общеобразовательных школ | количество планируемых к строительству объектов, единиц:  2020 год – 1  2021 год – 1  2022 год– 1 | государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 2020-2022  годы | департамент строительства Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.2.2. | Мероприятие.  Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий | доля обучающихся, охваченных обновленными программами, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности, %:  2030 год-100 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.1.2.2.1 | Ключевое событие.  Развитие цифровой образовательной среды | увеличение обеспеченности образовательных организаций доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 50 Мбит/с в сельской местности и 100 Мбит/с в городской местности ),%:  2024 год - 100 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области,  департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.2.2.2 | Ключевое событие.  Участие во всероссийских и межрегиональных конкурсах и олимпиадах | удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся,%:  2030 год - 75 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
| 1.1.2.2.3 | Ключевое событие.  Развитие системы ранней профориентации | число региональных площадок для очного этапа проекта «Билет в будущее», единиц:  2030 год -2;  число детских технопарков, единиц:  2030 год - 3 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.2.3 | Мероприятие.  Развитие системы дополнительного образования детей | удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, %:  2019 год - 73,  2020 год - 75,  2021 год - 77,22,  2022 год - 79,53,  2023 год - 79,56,  2024 год - 79,94,  2025 год - 80,28,  2026 год - 80,63,  2027 год - 80,97,  2028 год - 81.31,  2029 год - 81,66,  2030 году - 82 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области,  муниципальные образования Брянской области по (согласованию) |
| 1.1.2.4 | Мероприятие.  Увеличение количества специализированных (профильных) смен в организациях отдыха детей и их оздоровления | рост количества детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, %:  2030 год - 55 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
|  | 1.1.3. | Задача. Развитие системы профессионального образования | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.3.1 | Мероприятие.  Развитие новых методов обучения в учреждениях профессионального образования | удельный вес численности выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников, %:  2030 год - 75 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.1.3.1.1 | Ключевое событие.  Создание центров опережающей профессиональной подготовки | число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц:  2024 год - 1 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.3.1.2 | Ключевое событие.  Расширение обучения по наиболее востребованным в будущем специальностям | доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, в общем количестве организаций среднего профессионального образования, %:  2030 год - 90 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
| 1.1.3.1.3 | Ключевое событие.  Развитие центров профессиональных компетенций | число специализированных центров компетенций, единиц: 2030 год - 5 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
| 1.1.3.1.4 | Ключевое событие.  Расширение участия ключевых организаций-работодателей в развитии системы профессионального образования. | внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией, и в обновлении образовательных программ в 90% учреждений среднего профессионального образования | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.3.2 | Мероприятие.  Обновление материально-технической базы учреждений профессионального образования | доля организаций среднего профессионального образования, направивших бюджетные и внебюджетные средства на развитие материально-технической базы, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
|  | 1.1.4. | Задача. Развитие системы непрерывного образования | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.4.1 | Мероприятие.  Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний | доля занятого населения (в возрасте 25-65 лет), прошедшего повышение квалификации или переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы, %:  2030 год - 37 |  | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области, отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
| 1.1.4.1.1 | Ключевое событие.  Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям в регионе, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | обновлены образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития региона, да/нет:  ежегодно - да | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
|  | 1.1.5. | Задача. Обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.1.5.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», включая реализацию цифровой образовательной среды | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  государственная программа «Региональная политика Брянской области» | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области,  департамент внутренней политики Брянской области |
|  | 1.2. | Цель. Формирование современной системы медицинского обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, профилактики заболеваний, устранения факторов риска развития заболеваний и получения травм, развития центров высокотехнологичной медицины | | | | |
| 1.2.1. | Задача. Повышение качества услуг здравоохранения | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.2.1.1 | Мероприятие.  Совершенствование медицинской помощи детям | младенческая смертность, случая на 1 тыс. родившихся живыми:  2030 год – 4,3 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.2.1.1.1 | Ключевое событие.  Улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет, %:  2024 год - 51,2 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.2.1.2 | Мероприятие.  Цифровая медицина | доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), %:  2024 год - 100,  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.2.1.2.1 | Ключевое событие.  Создание в Брянской области медицинской информационной системы, соответствующей требованиям Минздрава России, обеспечивающей информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | создание регионального цифрового архива изображений, единиц:  2024 год - 1;  создание региональной системы лабораторных исследований, единиц:  2024 год - 1 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.2.1.2.2 | Ключевое событие.  Развитие систем электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которые обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, %:  2024 год - 100 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.2.1.2.3 | Ключевое событие.  Создание единой региональной службы диспетчеризации скорой медицинской помощи | подключение подразделений скорой медицинской помощи к единой региональной службе диспетчеризации, %:  2030 год – 100 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.2.1.2.4 | Ключевое событие.  Развитие телемедицинских консультаций | доля медицинских организаций второго и третьего уровня, в которых функционирует централизованная подсистема «Телемедицинские консультации», %:  2022 год - 25,  2025 год - 50,  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.2.1.3 | Мероприятие. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи | число граждан, прошедших профилактические осмотры, тыс. человек:  2024 год -800;  внедрение бережливых технологий в поликлиниках,  2022 год - 10,  2025 год - 15,  2030 год - 23 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.2.1.3.1 | Ключевое событие.  Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения | обновление фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, единиц:  2022 год - 20,  2025 год - 30,  2030 год - 41;  закупка к 2030 году 6 мобильных медицинских комплексов для населённых пунктов, где проживают менее 100 человек | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.2.1.4 | Мероприятие.  Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами | обеспеченность населения врачами более чем на 30% до уровня 50 человек на 10 тыс. населения в 2030 году;  укомплектованность медицинскими кадрами первичного звена здравоохранения, %:  2023 год - 95 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.2.1.4.1 | Ключевое событие.  Устранение дефицита кадров в онкологической службе | укомплектованность врачами –онкологами, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
|  | 1.2.2. | Задача. Борьба с различными заболеваниями | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.2.2.1 | Мероприятие.  Снижение смертности от онкологических заболеваний | смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных, случаев на 100 тыс. населения:  2019 год - 246,9,  2020 год - 265,1,  2021 год – 239,3,  2022 год - 236,6,  2023 год - 236,0,  2024 год - 236,0,  2025 год – 236,0,  2026 год – 236,0,  2027 год – 236,0,  2028 год – 236,0,  2029 год – 236,0,  2030 год - 236,0 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.2.2.1.1 | Ключевое событие. Обновление оборудования организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в Брянской области | переоснащены медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.2.2.1.2 | Ключевое событие.  Развитие амбулаторных онкологических служб на межрайонном, межмуниципальном уровне | созданы и оснащены необходимым медицинским оборудованием и кадрами центры амбулаторной онкологической помощи:  2019 год - на базе ГАУЗ «Брянская городская больница №2»,  2020 год - на базе ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» г. Клинцы; 2021 год - на базе ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», п. Навля; на базе ГБУЗ «Почепская ЦРБ», г. Почеп;  2022 год - на базе ГБУЗ «Жуковская МБ», г.Жуковка. | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.2.2.2 | Мероприятие.  Повышение качества и доступности медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая профилактику, пропаганду здорового образа жизни | смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения:  2019 год - 703,4,  2020 год - 725,7,  2021 год - 727,0,  2022 год - 702,7,  2023 год - 689,0,  2024 год - 686,9,  2025 год - 683,9,  2026 год - 680,5,  2027 год - 678,3,  2028 год - 675,0,  2029 год - 674,3,  2030 год - 670,2 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.2.2.2.1 | Ключевое событие.  Открытие отделения рентгено-хирургических методов диагностики и лечения с установкой ангиографа в г. Клинцы | открыто и работает отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, оснащенное ангиографом, в г.Клинцы | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.2.2.2.2 | Ключевое событие.  Развитие первичных сосудистых отделений | объём рентгенэндоваскулярных вмешательств, стентирований, ангиопластик при остром коронарном синдроме, в % к уровню 2017 года:  2030 год – 200 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
|  | 1.2.3. | Задача. Обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.2.3.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение», %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
|  | 1.3 | Цель. Снижение остроты демографических проблем в регионе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности | | | | |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.3.1.1. | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Демография», %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»,  государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»,  государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области,  департамент здравоохранения Брянской области |
|  | 1.3.2 | Задача. Проведение сбалансированной демографической политики | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.3.2.1 | Мероприятие.  Поддержка молодых семей и женщин | суммарный коэффициент рождаемости, число детей на 1 женщину:  2019 год - 1,32,  2020 год - 1,31,  2021 год - 1,28,  2022 год - 1,196,  2023 год - 1,127,  2024 год - 1,15,  2025 год - 1,158,  2026 год - 1,194,  2027 год - 1,2,  2028 год - 1,22,  2029 год - 1,23,  2030 год - 1,24 | государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.3.2.1.1 | Ключевое событие.  Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей | уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %:  2030 год - 72 | государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области,  департамент образования и науки Брянской области |
| 1.3.2.1.2 | Ключевое событие.  Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, единиц:  2019 год – 145,  2020 год – 120,  2021 год – 65,  2022 год – 67,  2023 год – 50,  2024 год – 54 | государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
|  | 1.3.3. | Задача. Популяризация здорового образа жизни | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.3.3.1 | Мероприятие.  Популяризация здорового образа жизни | ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет:  2019 год - 72,3,  2020 год - 70,7,  2021 год - 68,7,  2022 год - 71,22,  2023 год - 71,65,  2024 год - 71,96,  2025 год - 72,27,  2026 год - 72,58,  2027 год - 73,95,  2028 год - 75,42,  2029 год - 76,34,  2030 год - 77,26 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»,  государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области,  департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.3.3.1.1 | Ключевое событие.  Реализация мер по борьбе с наркотической, алкогольной и никотиновой зависимостью | смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 100 тыс. населения:  2019 год - 567,3,  2020 год - 626,5,  2021 год - 692,2,  2022 год - 586,6,  2023 год - 577,4,  2024год – 569,1,  2025 год – 560,4,  2026 год – 562,5,  2027 год – 554,6,  2028 год – 546,4,  2029 год - 538,3,  2030 год - 530,5 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области |
| 1.3.3.1.2 | Ключевое событие.  Проведение кампаний по популяризации здорового образа жизни и занятий спортом | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %:  2030 год - 63 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
|  | 1.3.4. | Задача. Развитие сферы социального обслуживания | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.3.4.1 | Мероприятие.  Развитие сферы социального обслуживания | рост уровня удовлетворенности населения качеством предоставления социальных услуг | государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.3.4.1.1 | Ключевое событие. Информационная пропаганда института семьи, информационная поддержка семей, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, %:  2021 год - 86,8,  2024 год - 87 | государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.3.4.1.2 | Ключевое событие.  Повышение адресности и эффективности мер социальной поддержки населения | исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства, %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 1.3.4.1.3 | Ключевое событие.  Содействие социализации молодежи | организация профессиональной ориентации молодежи, да/нет: ежегодно – да;  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, да/нет: ежегодно - да;  организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, да/нет: ежегодно - да | государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
|  | 1.3.5. | Задача. Реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.3.5.1 | Мероприятие.  Доступная среда | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, %:  2030 год - 50 | государственная программа «Доступная среда Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 1.3.5.1.1 | Ключевое событие.  Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов Брянской области, %:  2024 год - 57,  2030 год - 60 | государственная программа «Доступная среда Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 1.3.5.1.2 | Ключевое событие.  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области, %: 2030 год - 60 | государственная программа «Доступная среда Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
|  | 1.4. | Цель. Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики | | | | |
| 1.4.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.4.1.1 | Мероприятие.  Развитие спортивной инфраструктуры | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %:  2030 год - 70 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы) | 1.4.1.1.1. | Ключевое событие: Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе г. Брянска | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %:  2021 год – 36,2 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| 1.4.1.1.2 | Ключевое событие. Строительство в г. Брянске «Дворца единоборств» | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %:  2021 год – 36,2 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| II этап (2022-2024 годы) | 1.4.1.1.3 | Ключевое событие: Строительство в г. Брянске крытого футбольного манежа | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %:  2024 год – 62 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.4.1.2 | Мероприятие.  Поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий | доля обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в общем количестве обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, %:  2030 год - 86 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| 1.4.1.2.1 | Ключевое событие.  Реализация учреждениями физической культуры и спорта Брянской области программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта | доля обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в общем количестве обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, %:  2030 год - 86 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
|  | 1.4.2 | Задача. Расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона, создание условий для закрепления молодых квалифицированных кадров | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.4.2.1 | Мероприятие.  Расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона | доля молодежи в возрасте 14 - 35 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, %:  2030 год - 60 | государственная программа «Региональная политика Брянской области» | ежегодно | департамент внутренней политики Брянской области |
| 1.4.2.1.1 | Ключевое событие.  Системная поддержка молодежной активности | доля поддержанных и реализованных программ (проектов) в рамках конкурса по реализации государственной молодежной политики на территории Брянской области, %:  2030 год - 30;  доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые на территории Брянской области проекты и программы, %  2030 год - 21 | государственная программа «Региональная политика Брянской области» | ежегодно | департамент внутренней политики Брянской области |
| 1.4.2.1.2 | Ключевое событие.  Системная поддержка молодежной добровольческой деятельности | доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %:  2021 год - 7,  2024 год - 8 ,  2030 год - 15 | государственная программа «Региональная политика Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент внутренней политики Брянской области |
|  | 1.4.3 | Задача. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.4.3.1 | Мероприятие.  Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Демография», %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | ежегодно | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
|  | 1.5 | Цель. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, сохранения исторического и культурного наследия и его использования для воспитания и образования граждан, развития творческого потенциала, обеспечения доступа к знаниям, информации и культурным ценностям | | | | |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение культурного наследия и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | | | | |
| I этап  (2019-2021 годы),  II этап (2022 - 2024 годы),  III этап (2025 - 2030 годы) | 1.5.1.1 | Мероприятие.  Развитие механизмов поддержки традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, развитие самодеятельного художественного творчества | сохранение числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях Брянской области, да/нет: да | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области |
| 1.5.1.1.1 | Ключевое событие.  Проработка нормативно-правовой базы, регулирующей развитие механизмов поддержки традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, развитие самодеятельного художественного творчества | наличие утвержденного документа, да/нет: да |  | ежегодно | департамент культуры Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.5.1.2 | Мероприятие.  Поддержка и развитие одаренных детей и молодежи | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %:  2024 год - 8,3 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области,  государственные учреждения Брянской области |
| I этап  (2019-2021 годы) | 1.5.1.2.1 | Ключевое событие.  Реализация мероприятий в рамках проведения «Десятилетие детства» в Российской Федерации | количество проведенных мероприятий, единиц:  с 2019 по 2021 годы - 25 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.5.1.3 | Мероприятие.  Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры, сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов, в том числе усадеб «Красный Рог», «Овстуг» | доля зданий учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, %:  2030 год – 90,5 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | 2020 год,  далее ежегодно | департамент культуры Брянской области,  управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 1.5.1.3.1 | Ключевое событие.  Разработка проектной документации по реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры, сохранению и пополнению библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов, в том числе усадеб «Красный Рог», «Овстуг» | наличие утвержденного документа, да/нет: да | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | 2019 -2023 годы | департамент культуры Брянской области,  органы исполнительной власти Брянской области, в ведении которых находятся объекты культурного наследия |
| II этап (2022 - 2024 годы),  III этап (2025 - 2030 годы) | 1.5.1.3.2. | Ключевое событие.  Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры | доля зданий учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, %:  2030 год – 90,5 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | 2024 год,  далее ежегодно | департамент культуры Брянской области,  органы исполнительной власти Брянской области,  в ведении которых находятся объекты культурного наследия |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.5.1.4 | Мероприятие.  Сохранение и развитие сети детских школ искусств (по видам искусств) как основы трехступенчатой системы образования в области искусств | увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в % к 2017 году:  2030 год - 108 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.5.1.4.1 | Ключевое событие.  Реализация дорожной карты по развитию детских школ искусств | доля детей в возрасте от 7до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста, %:  2023 год - 8,3 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | 2019 - 2023 годы | департамент культуры Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 1.5.1.4.2 | Ключевое событие.  Создание ресурсного центра по работе с учреждениями художественного образования | доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации), %:  2023 год - 100 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | 2019 - 2023 годы | департамент культуры Брянской области |
| II этап (2022 - 2024 годы),  III этап (2025 - 2030 годы) | 1.5.1.4.3. | Ключевое событие.  Участие обучающихся детских школ искусств в творческих мероприятиях | доля обучающихся детских школ искусств, принявших участие в творческих мероприятиях, от общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, %:  2030 год – 66 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | ежегодно | департамент культуры Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 1.5.1.5 | Мероприятие. Формирование новой модели культурной политики, разработка и утверждение концепции развития культуры Брянской области | увеличение числа жителей, вовлеченных в культурные мероприятия, в % к 2017 году:  2019 год - 101,3,  2020 год - 103,6,  2021 год - 105,9,  2022 год - 108,4,  2023 год - 114,2;  увеличение числа обращений потребителей услуг к цифровым ресурсам в сфере культуры региона, в % к 2017 году:  2023 год - 322 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области |
| II этап (2022 - 2024 годы),  III этап (2025 - 2030 годы) | 1.5.1.6 | Мероприятие.  Обеспечение деятельности организаций культуры (библиотек, музеев, архивов, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств, организаций клубного типа, образовательных организаций сферы культуры, центров культурного наследия) | число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц:  2023 год - 20384,  2024 год - 23468,  2025 год - 29380,  2026 год - 33030,  2027 год - 36680,  2028 год - 40330,  2029 год - 43980,  2030 год - 47633;  уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг организаций культуры, %:  ежегодно - не менее 90 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области |
|  | 1.5.2 | Задача. Развитие туризма, продвижение и популяризация туристического потенциала региона | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.5.2.1 | Мероприятие.  Развитие отдельных видов туризма: экотуризма, агротуризма, религиозного туризма, индустриального туризма, спортивного туризма и т.п. | рост въездного туристического потока, в % к 2017 году:  2030 год - 200 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области, отраслевые органы исполнительной власти Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 1.5.2.1.1 | Ключевое событие.  Разработка и реализация проектов по развитию туризма в Брянской области | количество проектов по развитию туризма, единиц,  ежегодно - 1 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области, отраслевые органы исполнительной власти Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.5.2.2 | Мероприятие.  Разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов (включение в турмаршруты экскурсий в соседние области) | прирост туристских маршрутов по Брянской области, единиц,  ежегодно - 1 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области |
| 1.5.2.2.1 | Ключевое событие. Популяризация туристских ресурсов Брянской области | количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали участие представители от Брянской области, единиц:  ежегодно - 5 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент культуры Брянской области, отраслевые органы исполнительной власти Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 1.5.3 | Задача. Обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.5.3.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Культура», %:  ежегодно -100 | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | ежегодно | департамент культуры Брянской области |
|  | 1.6 | Цель. Обеспечение высокого уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Брянской области. | | | | |
|  | 1.6.1 | Задача. Повышение эффективности в сфере профилактики преступлений и правонарушений, предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности на территории Брянской области | | | | |
| II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.6.1.1 | Мероприятие.  Установка интеллектуальных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, общественных местах, местах притяжения граждан в городском пространстве, социальных объектах | доля мест массового пребывания людей, общественно значимых мест притяжения граждан, оснащенных системами видеонаблюдения с функцией видеоаналитики и видеоидентификации, %:  2023 год - 15,2;  2024 год - 25;  2025 год - 35;  2026 год - 45;  2027 год - 55;  2028 год - 65;  2029 год - 75;  2030 год - 85 | государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» | 2023 год,  далее ежегодно | департамент региональной безопасности Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.6.1.2 | Мероприятие.  Развитие системы аналитической обработки видеоданных региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», включая внедрение аналитических алгоритмов идентификации и распознавания лиц, распознавания государственных регистрационных знаков, моделей и марок транспортных средств | общее количество камер видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, находящихся в правоохранительном сегменте аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», единиц:  2022 год - 290;  2023 год - 409;  2024 год - 512;  2025 год - 524;  2026 год - 536;  2027 год - 548;  2028 год - 560;  2029 год - 572;  2030 год - 584 | государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» | ежегодно | департамент региональной безопасности Брянской области |
|  | 1.6.2 | Задача. Обеспечение своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | | | | |
| II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.6.2.1 | Мероприятие.  Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области | доведение численности населения Брянской области, находящегося в зоне воздействия технических средств оповещения, %:  2030 год - не менее 90;  снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях, %:  2030 год - 25 | государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» | ежегодно | департамент региональной безопасности Брянской области |
|  | 1.6.3 | Задача. Повышение эффективности прогнозирования опасных природных явлений и техногенных процессов | | | | |
| II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.6.3.1 | Мероприятие.  Развитие системы мониторинга паводковой обстановки на территории региона | созданы станции контроля уровня воды на всех ключевых водоемах и водных артериях региона, да/нет:  да | государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» | ежегодно | департамент региональной безопасности Брянской области |
| II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 1.6.3.2. | Мероприятие.  Развитие системы мониторинга атмосферного воздуха (включая метеообстановку) | обеспечение неработающего населения Брянской области, находящегося в зонах возможного химического заражения и радиоактивного загрязнения средствами индивидуальной защиты, %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области,  содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и  территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» | ежегодно | департамент региональной  безопасности Брянской  области |
|  | 1.6.4 | Задача. Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия | | | | |
| III этап  (2025-2030 годы) | 1.6.4.1 | Мероприятие.  Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Брянской области | снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 8420 человек в 2030 году к уровню 2017 года | государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» | ежегодно | департамент региональной безопасности Брянской области |
|  | 2. | Приоритет. Экономическое развитие Брянской области | | | | |
| 2.1 | Цель. Сформировать прогрессивный агропромышленный комплекс (далее – АПК) с мощным экспортным потенциалом, основанный на развитии и применении высокоэффективных и инновационных технологий, производстве продукции с высокой добавленной стоимостью; обеспечить использование научно-технического потенциала, способствующего качественной трансформации в конкурентоспособный агроиндустриальный комплекс | | | | |
| 2.1.1 | Задача. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение и экспорт; формирование интегрированных цепочек создания готовой продукции глубокой переработки | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.1.1 | Мероприятие.  Содействие инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 2017 году:  2019 год - 103,5,  2020 год - 106,6,  2021год - 107,6,  2022 год - 119,1,  2023 год - 129,2,  2024 год - 130,4,  2025 год - 131,8,  2026 год - 133,3,  2027 год - 134,9,  2028 год - 135,8,  2029 год - 137,2,  2030 году – 139,1 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 2.1.1.1.1 | Ключевое событие.  Реализация мероприятий по повышению плодородия почв | агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель, тыс. га:  ежегодно - 51 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.1.1.2 | Ключевое событие.  Поддержка развития племенной базы животноводства и элитного семеноводства | индекс производства продукции животноводства, в % к 2017 году:  2019 год - 102,9,  2020 год - 105,8,  2021 год - 110,6,  2022 год - 125,9,  2023 год - 145,8,  2024 год - 146,5,  2025 год - 147,4,  2026 год - 148,3,  2027 год - 149,1,  2028 год - 149,7,  2029 год - 150,0,  2030 год - 150,5;  индекс производства продукции растениеводства, в % к 2017 году:  2019 год - 103,9,  2020 год - 107,1,  2021 год - 104,5,  2022 год - 113,0,  2023 год - 114,0,  2024 год - 116,0,  2025 год - 118,1,  2026 год - 120,1,  2027 год - 122,3,  2028 год - 125,9,  2029 год - 128,3,  2030 год - 131,9 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области |
| 2.1.1.1.3 | Ключевое событие. Логистическое обеспечение производства продукции растениеводства | объем введенных мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ, тыс. тонн: ежегодно – 2 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
|  | 2.1.2 | Задача. Развитие инфраструктуры и новых институтов научно-образовательного сопровождения и инновационного развития агропромышленного комплекса | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.2.1 | Мероприятие.  Инновационное развитие и научно-образовательное сопровождение агропромышленного комплекса | количество единиц приобретенной современной высокотехнологичной сельскохозяйственной техники и оборудования, единиц:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
| 2.1.2.1.1 | Ключевое событие.  Разработка плана селекционно-племенной работы с крупно рогатым скотом в Брянской области | сохранение племенной базы в регионе, да/ нет:  да | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.2.2 | Мероприятие.  Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса | возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Брянской области на поддержку молодых специалистов и квалифицированных рабочих, в % от потребности:  ежегодно -100 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области,  департамент образования и науки Брянской области,  товаропроизводители Брянской области |
| 2.1.2.2.1 | Ключевое событие.  Проведение стажировок и повышения квалификации руководителей и специалистов государственных учреждений Брянской области «Районные управления сельского хозяйства», руководителей и специалистов агропромышленного комплекса | доля руководителей и специалистов предприятий агропромышленного комплекса, прошедших стажировку и повышение квалификации, % от потребности,  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области,  департамент образования и науки Брянской области,  товаропроизводители Брянской области |
|  | 2.1.3 | Задача. Повышение качества продукции агропромышленного комплекса, развитие агробиотехнологий, экологически чистых пищевых производств | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.3.1 | Мероприятие.  Эффективное ветеринарное обслуживание и контроль | обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, %:  2030 год - 100;  обеспечение полноты вакцинации животных, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | управление ветеринарии Брянской области |
| 2.1.3.1.1 | Ключевое событие.  Модернизация государственных ветеринарных учреждений | доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации, %:  2030 год - 20 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | управление ветеринарии Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.3.2 | Мероприятие.  Осуществление контроля качества продукции агропромышленного комплекса | сохранение и (или) увеличение количества предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, работающих по системе добровольной сертификации «ХАССП», да/нет: да | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.3.3 | Мероприятие.  Повышение качества продукции отрасли животноводства | модернизация объектов животноводства, да/нет: да | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.3.4 | Мероприятие.  Организация переработки сырья растительного и животного происхождения | ввод соответствующих производственных мощностей, в % к запланированному объему:  2030 год – 100 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
|  | 2.1.4 | Задача. Поддержка малых форм хозяйствования, повышение уровня рентабельности | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 2.1.4.1 | Мероприятие:  Повышение доступности регионального рынка сбыта для региональных производителей продукции | обеспечение количества вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение членской базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, человек:  ежегодно – до 50 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области |
| 2.1.4.1.1 | Ключевое событие.  Организация и функционирование сельскохозяйственных ярмарок | организованы и функционируют сельскохозяйственные ярмарки, да/нет: да | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области,  управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.1.4.2 | Мероприятие.  Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств | количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, единиц:  ежегодно – 12 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области |
| 2.1.4.2.1 | Ключевое событие.  Создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | 1 этап – создание центра компетенции;  2 – 3 этапы - функционирование центра компетенции (оказание информационно-консультационных услуг, направленных на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, других субъектов малого и среднего предпринимательства в отрасли сельского хозяйства) | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области |
|  | 2.2 | Цель: Проведение современной промышленной политики, направленной на развитие кооперационных связей между предприятиями, активизацию научно-технической деятельности, модернизацию основных фондов | | | | |
| 2.2.1 | Задача. Проведение политики промышленной кооперации | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.2.1.1 | Мероприятие.  Инвентаризация возможностей (компетенций) действующих предприятий, инвентаризация закупаемых за пределами области комплектующих изделий | проведение глубинных интервью по вопросам промышленной кооперации, да / нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | 2020 год,  далее – раз в 3 года | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.2.1.2 | Мероприятие.  Проведение образовательных мероприятий в области управления (менеджмента), внедрения технологий бережливого производства, систем управления качеством | проведение соответствующих образовательных мероприятий, да/ нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент экономического развития Брянской области (региональный центр компетенций по производительности труда),  промышленные предприятия Брянской области |
|  | 2.2.2 | Задача. Содействие процессам импортозамещения | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.2.2.1 | Мероприятие.  Реализация плана по импортозамещению | наличие актуализированного плана по импортозамещению в Брянской области, да/ нет: да |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.2.2.2 | Мероприятие.  Поддержка (организационная, консультационная, финансовая) участия предприятий Брянской области в российских отраслевых форумах | количество предприятий принявших участие в отраслевых форумах, единиц:  ежегодно – не менее 10 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
|  | 2.2.3 | Задача. Создание регионального фонда развития промышленности для поддержки ключевых инвестиционных проектов развития промышленности Брянской области | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.2.3.1 | Мероприятие.  Создание и функционирование регионального фонда развития промышленности | создан и функционирует региональный фонд развития промышленности в Брянской области, да/нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент экономического развития Брянской области |
|  | 2.2.4 | Задача. Открытие оператора Фонда «Сколково» в Брянской области, открытие региональных представительств других институтов развития в Брянской области | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.2.4.1 | Мероприятие.  Содействие открытию оператора Фонда «Сколково» в Брянской области, региональных представительств других институтов развития | число действующих региональных представительств институтов развития Российской Федерации в Брянской области, единиц:  2030 год -3 | внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент экономического развития Брянской области |
|  | 2.2.5 | Задача. Реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.2.5.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», %:  ежегодно -100 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  департамент социальной политики и занятости населения Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
|  | 2.3 | Цель. Развитие традиционных отраслей промышленности, развитие производств глубокой переработки в области промышленности строительных материалов, развитие деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | | | | |
| 2.3.1 | Задача. Развитие производств глубокой переработки в области промышленности строительных материалов | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.3.1.1 | Мероприятие.  Ориентация на развитие производств глубокой переработки в области промышленности строительных материалов | включение в реестр инвестиционных проектов Брянской области проектов, направленных на развитие глубокой переработки в области производства строительных материалов, да/нет: да |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.3.1.2 | Мероприятие.  Включение предприятий по производству строительных материалов в мероприятия по развитию промышленной кооперации Брянской области | прирост производства по виду деятельности «производство прочей неметаллической минеральной продукции», в % к 2017 году (в сопоставимых ценах):  2030 год - 60 | государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
|  | 2.3.2 | Задача. Развитие деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, развитие производства экологически чистой бумажной упаковки | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.3.2.1 | Мероприятие.  Ориентация на развитие производства деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а также производства экологически чистой бумажной упаковки | включение в реестр инвестиционных проектов Брянской области проектов, направленных на развитие глубокой переработки в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, да/нет: да |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.3.2.2 | Мероприятие.  Включение предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в мероприятия по развитию промышленной кооперации Брянской области | прирост производства продукции, в % к 2017 году (в сопоставимых ценах):  по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели»:  2030 год – 100;  по виду деятельности «производство бумаги и бумажных изделий»:  2030 год – 40;  по виду деятельности «производство мебели»:  2030 год – 100 |  | ежегодно | управление лесами Брянской области,  департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
|  | 2.4 | Цель. Стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 2.4.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, имущественная поддержка | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.4.1.1 | Мероприятие.  Расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд. рублей:  2019 год - 308,8,  2020 год - 276,1,  2021 год - 328,1,  2022 год - 341,3,  2023 год - 364,6,  2024 год - 394,9,  2025 год - 418,2,  2026 год - 443,2,  2027 год - 469,7,  2028 год - 497,8,  2029 год - 527,6,  2030 год - 559,1 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| 2.4.1.1.1 | Ключевое событие.  Создание специализированного многофункционального центра для бизнеса | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населения:  2019 год - 33,0,  2020 год - 30,8,  2021 год - 31,7,  2022 год - 31,5,  2023 год - 31,5,  2024 год - 31,5,  2025 год - 31,5,  2026 год - 31,5,  2027 год - 31,5,  2028 год - 31,5,  2030 год - 31,5 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 2.4.2 | Задача. Информационная и консультационная поддержка | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.4.2.1 | Мероприятие.  Развитие института медиации при решении проблемных вопросов субъектов малого и среднего предпринимательства | функционирование института медиации для решения проблемных вопросов субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет, да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 2.4.2.2 | Мероприятие.  Взаимодействие с бизнес-объединениями для совместной выработки инициатив по поддержке малого и среднего предпринимательства | количество проведенных мероприятий (круглых столов), единиц:  ежегодно - не менее 1 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 2.4.3 | Задача. Популяризация предпринимательства и продвижение продукции | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.4.3.1 | Мероприятие.  Оказание содействия в продвижении на потребительском рынке продукции местного производства | количество проведенных ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, единиц:  ежегодно - не менее 30 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| 2.4.3.1.1 | Ключевое событие.  Проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства | количество проведенных ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, единиц:  ежегодно - не менее 30 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| 2.4.3.1.2 | Ключевое событие.  Формирование бренда «Сделано в Брянской области» | обеспечено привлечение региональных компаний к участию в добровольной сертификации «Сделано на Брянщине», единиц:  ежегодно - не менее 1 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
|  | 2.4.4 | Задача. Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.4.4.1 | Мероприятие.  Содействие реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  департамент сельского хозяйства Брянской области |
|  | 2.5. | Цель: Создание условий для становления Брянской области как региона, привлекательного для инвестиций, обладающего существенными конкурентными преимуществами по сравнению с соседними регионами, включая уникальный человеческий капитал, конкурентоспособный сектор исследований и разработок (в том числе в сельском хозяйстве, радиоэлектронике, машиностроении, роботостроении и пр.), инфраструктуру поддержки инвестиций и инженерную инфраструктуру | | | | |
|  | 2.5.1 | Задача. Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.5.1.1 | Мероприятие.  Снижение административных барьеров для ведения бизнеса в Брянской области | индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах, в % к 2017 году:  2019 год - 102,7,  2020 год - 113,2,  2021 год - 116,8,  2022 год - 106,9,  2023 год - 101,5,  2024 год - 102,7,  2025 год - 105,2,  2026 год - 107,9,  2027 год - 110,7,  2028 год - 113,7,  2029 год - 116,8,  2030 год - 120,2 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
| 2.5.1.1.1 | Ключевое событие.  Разработка, утверждение и реализация инвестиционной стратегии Брянской области | 1 этап - наличие утвержденной стратегии, да/нет: да;  2-3 этап – реализация инвестиционной стратегии, да/нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
| 2.5.1.1.2 | Ключевое событие.  Реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ | уровень исполнения дорожных карт Брянской области по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъекта РФ, %:  2021 год – 90,  2024 год - 100 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | 2019 - 2024  годы | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.5.1.2 | Мероприятие.  Повышение удовлетворенности инвесторов качеством предоставляемых услуг | работа на постоянной основе не менее одного прямого канала получения обратной связи от Правительства Брянской области в срок не более 2-х рабочих дней | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| 2.5.1.2.1 | Ключевое событие.  Проведение ежегодных анонимных опросов инвесторов, ключевых предприятий региона | доля респондентов от общего числа опрошенных, удовлетворенных качеством работы Правительства Брянской области и региональных институтов развития по вопросам инвестиционной политики, %:  2030 год - 95 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.5.1.3 | Мероприятие.  Управление инвестиционным имиджем Брянской области | проведено маркетинговых кампаний, направленных на повышение осведомленности инвесторов об инвестиционных преимуществах Брянской области, единиц:  ежегодно - не менее 20 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы) | 2.5.1.3.1 | Ключевое событие.  Создание инвестиционного территориального бренда Брянской области | создан инвестиционный территориальный бренд Брянской области, да/нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | 2021 год | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.5.1.3.2 | Ключевое событие.  Поддержка функционирования инвестиционного портала Брянской области | посещаемость инвестиционного портала Брянской области, количество посещений в день:  2030 год - не менее 130 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| 2.5.1.3.3 | Ключевое событие.  Проведение мероприятий инвестиционного продвижения | количество мероприятий по привлечению инвесторов, проведенных с участием Правительства Брянской области, на инфраструктурных площадках города, единиц:  ежегодно - не менее 5 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 2.5.2 | Задача. Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, привлечения высококвалифицированных кадров | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 2.5.2.1 | Мероприятие.  Подготовка инвестиционных площадок, беспрепятственный доступ к имуществу для реализации инвестиционных проектов | количество объектов промышленной инфраструктуры, накопленным итогом, к уровню 2018 года:  2024 год - не менее 5 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| 2.5.2.1.1 | Ключевое событие.  Разработка приоритетного проекта «Современная промышленная и инновационная инфраструктура Брянской области» | количество объектов промышленной инфраструктуры (земельный участок площадью не менее 20 га или объект капитального строительства площадью не менее 3 тыс. кв. м), единиц накопленным итогом к уровню 2018 года:  2024 год - не менее 2 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| 2.5.2.1.2 | Ключевое событие.  Внедрение мер стимулирования промышленных девелоперов | количество частных объектов промышленной инфраструктуры, единиц накопленным итогом к уровню 2018 года:  2024 год - не менее 3 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | 2.5.3 | Задача. Создание единой системы поддержки инвестиционных проектов, включая финансовую, консультационную, а также инфраструктуру в области поддержки инновационного и высокотехнологичного бизнеса | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 2.5.3.1 | Мероприятие.  Создание территории опережающего социально-экономического развития в г. Карачеве | количество резидентов территории опережающего социально-экономического развития в г. Карачеве, единиц накопленным итогом к уровню 2018 года:  2021 год - не менее 5 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  администрация Карачевского муниципального района |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.5.3.2 | Мероприятие.  Расширение системы мер стимулирования инвесторов | количество компаний, получивших новые меры поддержки, единиц накопленным итогом к уровню 2018 года:  2030 год - не менее 25 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы) | 2.5.3.2.1 | Ключевое событие.  Расширение функций ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» | прирост количества компаний, получивших поддержку ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» по взаимодействию с федеральными и региональными институтами развития, в % к уровню 2018 года:  2021 год – 110 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» |
|  | 2.5.4 | Задача. Развитие институтов государственно-частного и муниципально-частного партнерства | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.5.4.1 | Мероприятие.  Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных отраслей для частных инвесторов (государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, контракты жизненного цикла в инфраструктурных отраслях) | уровень развития государственно-частного партнерства в Брянской области в соответствии с Рейтингом регионов по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития России, %:  2030 год - 90 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы) | 2.5.4.1.1 | Ключевое событие.  Создание Межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере государственно-частного партнерства и реализации концессионных соглашений в Брянской области | на постоянной основе функционирует Межведомственная комиссия по взаимодействию в сфере государственно-частного партнерства и реализации концессионных соглашений в Брянской области | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.5.4.2 | Мероприятие.  Формирование, обновление и открытая публикация перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений, единиц:  2030 год - не менее 5 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
|  | 2.6 | Цель. Создание наилучших условий для развития экспортной деятельности в Брянской области, повышение диверсификации и глубины переработки экспортных поставок, включение ключевых предприятий Брянской области в международные производственные цепочки | | | | |
| 2.6.1 | Задача. Содействие реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.1.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи  Брянской области»,  государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  департамент промышленности, транспорта и связи  Брянской области,  департамент сельского хозяйства Брянской области |
|  | 2.6.2 | Задача. Внедрение механизмов регионального экспортного стандарта | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.2.1 | Мероприятие.  Нормативно-правовое и организационное обеспечение экспортной деятельности | экспорт-всего, млн. долл. США:  2019 год - 380,1,  2020 год - 378,7,  2021 год - 415,0,  2022 год - 432,2,  2023 год - 445,2,  2024 год - 462,6,  2025 год - 474,2,  2026 год - 482,7,  2027 год - 524,7,  2028 год - 569,3,  2029 год - 630,8,  2030 год - 688,0 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.2.1.1 | Ключевое событие.  Разработка, утверждение и реализация экспортной Стратегии Брянской области | утверждена и реализуется Стратегия развития экспорта Брянской области на период до 2030 года, да/нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.2.2 | Мероприятие.  Создание и функционирование экспортного совета при Губернаторе Брянской области в статусе экспертного совещательного координационного органа | создан и функционирует экспортный совет, да/нет: да |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.2.3 | Мероприятие.  Функционирование Центра поддержки экспорта Брянской области | количество организаций, получивших консультационную и иную поддержку в Центре поддержки экспорта Брянской области, единиц:  ежегодно – не менее 30 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 2.6.3 | Задача. Выстраивание оптимальных механизмов и инструментов поддержки экспорта | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.3.1 | Мероприятие.  Обеспечение поддержки экспортеров в сфере логистики | количество организаций экспортеров, получивших консультационную и иную поддержку в сфере логистики, единиц:  ежегодно - не менее 15 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.3.2 | Мероприятие.  Обеспечение защиты интересов брянских экспортеров | создана система поддержки региональных экспортеров, да/нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  Союз [«Торгово-Промышленная палата](http://go.mail.ru/redir?src=43e6e4&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crKi0uKMpPy8xJBTL1M1P0jcwNDSwszBgYDE3NzM3NLCwMTRl--6jPbJq9VNBV0DeBtTAtFwDJmxSW&user_type=49) Брянской области» |
| 2.6.3.2.1 | Ключевое событие.  Использование инфраструктуры обслуживания предпринимательства Союза [«Торгово-Промышленная палата](http://go.mail.ru/redir?src=43e6e4&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crKi0uKMpPy8xJBTL1M1P0jcwNDSwszBgYDE3NzM3NLCwMTRl--6jPbJq9VNBV0DeBtTAtFwDJmxSW&user_type=49) Брянской области» и системы торгово-промышленной палаты Российской Федерации (в том числе «Союзэкспертиза», «Союзпатент») в части экспертиз, сертификации, оценки, правовой защиты и охраны интеллектуальной собственности и др. | количество обращений, поступивших от субъектов предпринимательской деятельности по соответствующим вопросам, единиц:  ежегодно - не менее 100 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  Союз [«Торгово-Промышленная палата](http://go.mail.ru/redir?src=43e6e4&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crKi0uKMpPy8xJBTL1M1P0jcwNDSwszBgYDE3NzM3NLCwMTRl--6jPbJq9VNBV0DeBtTAtFwDJmxSW&user_type=49) Брянской области» |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 2.6.3.3 | Мероприятие.  Финансовое стимулирование экспортной деятельности | внедрена система финансовой поддержки экспортеров Брянской области, да/нет: да |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 2.6.4 | Задача. Усиление перспективных сфер экспортной специализации Брянской области, закрепление на перспективных рынках | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.4.1 | Мероприятие.  Переориентация и расширение внешнеэкономических связей Брянской области с дружественными странами (ЕАЭС, ШОС и БРИКС) | место Брянской области по объему экспорта среди регионов Центрального федерального округа:  2030 год - в числе первых 10 экспортеров |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| 2.6.4.1.1 | Ключевое событие.  Создание института региональных торговых представителей | сформирована система взаимодействия Брянской области с действующей инфраструктурой Российской Федерации за рубежом, включая торговые представительства Российской Федерации, да/нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 2.6.5 | Задача. Усиление роли Брянской области на мировых продовольственных рынках | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.6.5.1 | Мероприятие.  Использование системы мер поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса | использована система мер поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса, да/нет: да | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
| 2.6.5.1.1 | Ключевое событие.  Привлечение товаропроизводителей Брянской области к внедрению новых технологий | проведены обучающие семинары, курсы повышения квалификации, да/нет, да | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
| 2.6.5.1.2 | Ключевое событие.  Содействие компаниям в формировании устойчивых торгово-экономических связей с товаропроизводителями других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья | проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции организаций агропромышленного комплекса на международных выставках, единиц:  ежегодно – не менее 3 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области, товаропроизводители Брянской области |
|  | 2.7 | Цель. Обеспечение потребностей рынка труда Брянской области в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах | | | | |
| 2.7.1 | Задача. Формирование комплексной системы управления развитием рынка труда в Брянской области, создание оптимальной инфраструктуры регионального рынка труда, повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.7.1.1 | Мероприятие.  Формирование комплексной системы управления развитием рынка труда | сохранение коэффициента напряженности на рынке труда Брянской области на уровне не выше 0,7 человек на 1 вакансию | государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 2.7.1.1.1 | Ключевое событие.  Реализация мер по снижению уровня неформальной занятости населения области | снижение объема неформальной занятости по отношению к 2017 году:  2030 год – в 5 раз | государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 2.7.1.1.2 | Ключевое событие.  Разработка прогноза потребности рынка труда Брянской области в кадрах | актуализирован прогноз потребности рынка труда Брянской области в кадрах, да/нет: да | государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»,  государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»  внебюджетные источники | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области,  департамент образования и науки Брянской области |
|  | 2.7.2 | Задача. Снижение уровня безработицы, в том числе вызванной технологическими факторами | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.7.2.1 | Мероприятие.  Снижение уровня безработицы | уровень безработицы, в % к рабочей силе:  2019 год - 3,8,  2020 год – 4,0,  2021 год - 3,4,  2022 год - 3,2,  2023 год – 3,0,  2024 год - 2,9,  2025 год – 2,8,  2026 год – 2,8,  2027 год – 2,6,  2028 год – 2,4,  2029 год – 2,2,  2030 год - 2,0 | государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 2.7.2.1.1 | Ключевое событие.  Информирование населения и работодателей о ситуации на рынке труда | организовано информирование населения и работодателей о ситуации на рынке труда, да/нет: да | государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 2.7.2.1.2 | Ключевое событие.  Создание условий для внутрирегиональной трудовой мобильности | уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) в 2019 - 2030 годах, %:  ежегодно - не выше 1 | государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
|  | 2.7.3 | Задача. Реализация программ дополнительного образования и переподготовки | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 2.7.3.1 | Мероприятие.  Разработка и реализация системы мер, направленных на развитие программ дополнительного образования и переподготовки для взрослых (в рамках формирования условий для непрерывного обучения и занятости человека на протяжении всей жизни) | сохранение уровня занятости населения в возрасте 15 - 72 лет на уровне 62,9% | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области, департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
|  | 2.7.4 | Задача. Внедрение и реализация Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 2.7.4.1 | Мероприятие.  Внедрение Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста | разработана и утверждена «дорожная карта» по внедрению и реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области», государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области, департамент социальной политики и занятости населения Брянской области,  департамент экономического развития Брянской области |
|  | 3. | Приоритет. Развитие научно-инновационной сферы Брянской области | | | | |
| 3.1 | Цель. Формирование конкурентоспособного научно-образовательного комплекса, существенное изменение роли и функций вузов, научных организаций и превращение их в инновационные центры, что позволит стимулировать развитие технологичного бизнеса, обеспечить потребности предприятий региона в кадрах и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, формирование региональных брендов | | | | |
| 3.1.1 | Задача. Содействие реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Наука» | | | | |
| III этап (2025-2030 годы) | 3.1.1.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Наука» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Наука», %,  ежегодно– 100 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
|  | 3.1.2 | Задача. Повышение конкурентоспособности исследований и разработок | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.1.2.1 | Мероприятие.  Разработка и внедрение стимулирующих механизмов вовлечения реального сектора экономики в систему подготовки специалистов и оценки полученных квалификаций | затраты на исследования и разработки, в % к валовому региональному продукту:  2019 год - 0,17,  2020 год - 0,14,  2021 год - 0,17,  2022 год - 0,20,  2023 год - 0,23,  2024 год - 0,26,  2025 год - 0,29,  2026 год - 0,32,  2027 год - 0,35,  2028 год - 0,38,  2029 год - 0,41,  2030 год - 0,45 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 3.1.2.1.1 | Ключевое событие.  Внедрение и развитие системы инновационных ваучеров | число вузов, использующих инструмент инновационных ваучеров, единиц:  на I этапе – 1,  на II этапе - 3,  на III этапе -4 | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области |
|  | 3.1.3 | Задача. Формирование единой системы поддержки технологических компаний и научно-технического творчества | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 3.1.3 | Мероприятие.  Формирование и функционирование предпринимательской экосистемы, включающей некоммерческие центры взаимодействия институтов развития малого бизнеса, сеть центров молодежного инновационного творчества и фаблабов для обучения технологиям и т.д. | рост уровня инновационной культуры в предпринимательской среде и у населения Брянской области | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| 3.1.3.1 | Ключевое событие.  Поддержка инфраструктуры развития технологического предпринимательства | рост количества субъектов технологического и инновационного предпринимательства, единиц:  ежегодно – не менее 10 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 3.1.4 | Задача. Развитие сферы интеллектуальной собственности | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 3.1.4.1 | Мероприятие.  Формирование реестра объектов интеллектуальной собственности | сформирован реестр объектов интеллектуальной собственности, да/нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | 2020 год | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.1.4.2 | Мероприятие.  Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере интеллектуальной собственности региона | принятие и актуализация нормативно-правовых актов, направленных на защиту интеллектуальной собственности, да/нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | 2020 год,  далее ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
| 3.1.4.2.1 | Ключевое событие.  Реализация комплекса мер по защите интеллектуальной собственности | рост изобретательской активности региона | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 3.2 | Цель. Развитие отрасли машиностроения, усиление промышленной кооперации, выполнение государственного оборонного заказа, диверсификация производств | | | | |
| 3.2.1 | Задача. Развитие промышленной кооперации, реализация мероприятий по конверсии производств оборонно-промышленного комплекса и достижения целей по производству гражданской продукции, диверсификация номенклатуры производимой гражданской продукции | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.2.1.1 | Мероприятие.  Содействие развитию металлургического комплекса Брянской области и предприятий машиностроения региона | включение в реестр инвестиционных проектов Брянской области проектов, направленных на развитие металлургического комплекса Брянской области и предприятий машиностроения, да/нет: да |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.2.1.2 | Мероприятие.  Включение предприятий металлургического комплекса Брянской области и предприятий машиностроения в мероприятия по развитию промышленной кооперации | прирост производства продукции в % к 2017 году (в сопоставимых ценах):  - по виду деятельности «металлургическое производство»:  2030 год – 25,  - по виду деятельности «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов»:  2030 год – 200,  - по виду деятельности «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»:  2030 год – 200,  - по виду деятельности «производство прочих транспортных средств и оборудования»:  2030 год – 200 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.2.1.3 | Мероприятие.  Проведение информационных и консультационных мероприятий по обеспечению взаимодействия предприятий машиностроительного комплекса с малыми и микропредприятиями, поддерживаемыми в рамках работы организаций инновационной инфраструктуры (технопарки, инжиниринговые центры, центры предпринимательства и пр.) | количество проведённых мероприятий, единиц:  ежегодно -5 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,  государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | 2020 год,  далее ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.2.1.4 | Мероприятие.  Взаимодействие с головными предприятиями и центрами принятия решений по конверсии производств, запуску отдельных инвестиционных проектов | наличие соглашений о сотрудничестве с Правительством Брянской области | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | 3.2.2 | Задача. Снижение дефицита высококвалифицированных кадров в машиностроительном комплексе | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.2.2.1 | Мероприятие.  Запуск программ дуального образования совместно с предприятиями машиностроительного комплекса | реализуется программа дуального образования совместно с предприятиями машиностроительного комплекса, да /нет: да | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  внебюджетные источники | 2020 год,  далее ежегодно | департамент образования и науки Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
|  | 3.2.3 | Задача. Создание необходимой инженерной, производственной и сертификационной инфраструктуры для развития машиностроительных предприятий, обеспечение комплексного подхода к формированию промышленной политики в области машиностроительного комплекса для сохранения многоотраслевой специализации (железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, сельхозмашиностроение, пищевое машиностроение, нефтегазовое машиностроение) | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 3.2.3.1 | Мероприятие.  Содействие в создании центра аддитивных технологий (на базе лабораторий Брянского государственного технического университета) | наличие действующего центра аддитивных технологий, да/нет: да | внебюджетные источники | 2020 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» |
| I этап (2019-2021 годы) | 3.2.3.2 | Мероприятие.  Содействие в создании центра робототехники | наличие действующего центра робототехники, да/нет: да | внебюджетные источники | 2020 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» |
| I этап (2019-2021 годы) | 3.2.3.3 | Мероприятие.  Содействие в создании центра сертификации продукции транспортного машиностроения | наличие действующего центра сертификации продукции транспортного машиностроения, да/нет: да | внебюджетные источники | 2021 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» |
| I этап (2019-2021 годы) | 3.2.3.4 | Мероприятие.  Содействие в создании центра прототипирования и дизайна в области машиностроения | наличие действующего центра прототипирования и дизайна в области машиностроения, да/нет: да | внебюджетные источники | 2021 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» |
|  | 3.3 | Цель. Развитие сектора радио- и микроэлектроники, поддержка процессов импортозамещения, развитие реверсивного инжиниринга | | | | |
| 3.3.1 | Задача. Развитие промышленной кооперации, повышение удельного веса выпускаемой продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, развитие реверсивного инжиниринга, участие компаний в федеральных инициативах | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.3.1.1 | Мероприятие.  Содействие развитию сектора радио- и микроэлектроники Брянской области | включение в реестр инвестиционных проектов Брянской области проектов, направленных на развитие сектора радио- и микроэлектроники, да/нет: да |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.3.1.2 | Мероприятие.  Включение предприятий сектора радио- и микроэлектроники в мероприятия по развитию промышленной кооперации | прирост производства продукции, в % к 2017 году (в сопоставимых ценах):  по виду деятельности «производство компьютеров, электронных и оптических изделий»:  2030 год – 80;  по виду деятельности «производство электрического оборудования»:  2030 год – 90 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.3.1.3 | Мероприятие.  Проведение информационных и консультационных мероприятий по обеспечению взаимодействия предприятий сектора радио- и микроэлектроники с малыми и микропредприятиями, поддерживаемых в рамках работы организаций инновационной инфраструктуры (технопарки, инжиниринговые центры, центры предпринимательства и пр.) | количество проведённых мероприятий, единиц:  ежегодно -5 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,  государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | 2020 год,  далее ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.3.1.4 | Мероприятие.  Взаимодействие с головными предприятиями и центрами принятия решений по конверсии производств, запуску отдельных инвестиционных проектов | наличие соглашений о сотрудничестве с Правительством Брянской области | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | 3.3.2 | Задача. Снижение дефицита высококвалифицированных кадров в секторе микро- и радиоэлектроники | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.3.2.1 | Мероприятие.  Запуск программ дуального образования совместно с предприятиями сектора микро- и радиоэлектроники | реализуется программа дуального образования совместно с предприятиями сектора микро- и радиоэлектроники,  да /нет: да | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  внебюджетные источники | 2020 год,  далее ежегодно | департамент образования и науки Брянской области,  промышленные предприятия Брянской области |
|  | 3.4 | Цель. Формирование инновационной фармацевтической промышленности для обеспечения населения Российской Федерации современными жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, в том числе разработанными и внедренными на территории Брянской области | | | | |
| 3.4.1 | Задача. Организация производства лекарственных средств, формирование и развитие научно-образовательной компоненты фармацевтического кластера | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.4.1.1 | Мероприятие.  Создание и функционирование территориально-промышленного фармацевтического кластера | создан и функционирует территориально-промышленный фармацевтический кластер, да/нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| 3.4.1.1.1 | Ключевое событие.  Реализация проекта по созданию в г. Почепе комплекса по производству активных фармацевтических субстанций | доля производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в структуре обрабатывающих производств, %:  2030 год - не менее 2,  доля производства активных фармацевтических субстанций на общероссийском рынке, %:  2030 год - не менее 5 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | 3.4.2 | Задача. Обеспечение фармацевтической промышленности высококвалифицированными кадрами | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.4.2.1 | Мероприятие.  Подготовка кадров для фармацевтической промышленности региона | наличие образовательных программ фармацевтической направленности в специализированных учебных заведениях Брянской области, да/нет: да | государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент образования и науки Брянской области,  предприятия фармацевтической промышленности |
|  | 3.5 | Цель. Создание инфраструктуры «умного региона», постепенное вовлечение жителей области в процессы решения повседневных и долгосрочных задач с использованием цифровой инфраструктуры | | | | |
| 3.5.1 | Задача. Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.5.1.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», %: ежегодно - 100 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 3.5.2 | Задача. Внедрение технологий «Умного региона» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 3.5.2.1 | Мероприятие.  Реализация регионального проекта «Умный город» | доля выполнения плана мероприятий регионального проекта «Умный город», %: ежегодно - 100 | государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» | 2019 - 2023 годы | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
|  | 3.5.3 | Задача. Внедрение технологий бережливого производства в практике управления региональными и муниципальными фондами, управленческом аппарате Брянской области и подведомственных компаниях | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 3.5.3.1 | Мероприятие.  Разработка нормативно-правовой базы для внедрения технологий бережливого производства в жилищно - коммунальном хозяйстве | наличие утвержденной соответствующей нормативно-правовой документации, да /нет: да | государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» | 2021 год | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы) | 3.5.3.2 | Мероприятие.  Внедрение технологий бережливого производства в социальной сфере | развитие электронных услуг в социальной сфере, в том числе в медицине, социальном обслуживании | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»,  государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»,  внебюджетные источники | 2021 год | департамент здравоохранения Брянской области,  департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 3.5.3.2.1 | Ключевое событие.  Внедрение технологий «бережливая поликлиника» в учреждениях здравоохранения Брянской области | доля поликлиник Брянской области, в которых проект «бережливая поликлиника», реализован, %:  2020 году-10 | государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | 2021 год | департамент здравоохранения Брянской области,  департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 3.5.3.2.2 | Ключевое событие.  Разработка нормативно-правовой базы для внедрения технологий бережливого производства в учреждениях, предоставляющих социальные услуги | наличие утвержденной соответствующей нормативно-правовой документации, да/ нет: да | государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
|  | 3.5.4 | Задача. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития Брянской области | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 3.5.4.1 | Мероприятие.  Разработка плана по внедрению цифровых платформ для взаимодействия власти, граждан и организаций | наличие соответствующего плана мероприятий, да/ нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | 2021 год | департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.5.4.2 | Мероприятие.  Внедрение принципов «открытого региона» | доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ), использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ,%:  2030 год - 90 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 3.5.4.2.1 | Ключевое событие.  Увеличение качества и количества региональных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, %:  2024 год - 95;  2030 год - 95 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| II этап (2022-2024 годы), | 3.5.4.2.2 | Ключевое событие.  Создание портала «Активный гражданин Брянской области» | наличие действующего портала «Активный гражданин Брянской области», да/ нет: да | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | 2022 - 2023  годы | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 4 | Приоритет. Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности Брянской области | | | | |
| 4.1 | Цель. Комплексная экологизация природных экосистем Брянской области, обеспечение внедрения принципов устойчивого развития и рационального природопользования | | | | |
| 4.1.1 | Задача. Разработка, принятие и реализация межотраслевой программы «Здоровая Земля» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 4.1.1.1 | Мероприятие.  Разработка концепции программы «Здоровая Земля» | наличие утвержденного документа, да/нет: да |  | 2021 год | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области,  управление лесами Брянской области,  департамент сельского хозяйства Брянской области |
|  | 4.1.2 | Задача. Обеспечение устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства, реализация регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 4.1.2.1 | Мероприятие.  Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области | отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %:  2024 год - 100 | государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | управление лесами Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 4.1.2.2. | Мероприятие.  Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | обеспечено оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» | ежегодно | управление лесами Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 4.1.2.3. | Мероприятие.  Оснащение специализированных учреждений Брянской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | процент обновления лесопожарной техники, %: ежегодно- 29% | государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» | ежегодно | управление лесами Брянской области |
|  | 4.1.3 | Задача. Экологизация бассейнов рек Десна и Днепр | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 4.1.3.1 | Мероприятие.  Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов | протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, км:  2021 год - 2849,35 | государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» | ежегодно | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы) | 4.1.3.2 | Мероприятие.  Экологизация бассейна Десны и Днепра, выход с межрегиональными инициативами на федеральный уровень о комплексной реабилитации бассейнов Днепра и Десны | наличие утвержденной программы по экологизации бассейнов Днепра и Десны, да/нет: да | государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» | 2021 год | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|  | 4.2 | Цель. Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Брянской области | | | | |
| 4.2.1 | Задача. Экологизация поведения населения, формирование зеленого каркаса населенных пунктов | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 4.2.1.1 | Мероприятие.  Создание экологического атласа Брянской области, а также разработка публичной онлайн-системы с оперативным обновлением, информирующей жителей о состоянии окружающей среды, в том числе об уровне загрязнения атмосферного воздуха, химического загрязнения почвы, а также уровне радиационного загрязнения | наличие утвержденного документа, да/нет: да;  функционирующая онлайн-система, да/нет: да | государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»,  внебюджетные источники | 2021 год | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.1.2 | Мероприятие.  Комплексное развитие городских общественных пространств | количество городов с благоприятной средой, единиц:  2030 год — не менее 10 | государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.1.3 | Мероприятие.  Повышение уровня экологической грамотности населения и экологизация поведения жителей региона, пропаганда принципов циркулярной экономики, направленной на минимизацию отходов и сохранение естественных и природно-антропогенных систем | количество проведенных мероприятий, единиц:  2025 год -25 | государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»,  внебюджетные источники | 2019 - 2025 годы,  ежегодно | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|  | 4.2.2 | Задача. Развитие экологически чистых видов транспорта | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.2.1 | Мероприятие.  Использование автобусов на газомоторном топливе в крупных населенных пунктах Брянской области | наличие утвержденной программы по переходу в среднесрочной перспективе преимущественно к использованию транспорта на газомоторном топливе, да/нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.2.2 | Мероприятие.  Создание полноценной современной инфраструктуры для велопоездок, развитие сети велодорожек в крупных населенных пунктах Брянской области | наличие утвержденной схемы развития городского велотранспорта, да/нет: да | программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | 2030 год | муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.2.3 | Мероприятие.  Развитие сети быстрых зарядных станций для заправки электромобилей на территории Брянской области | строительство «быстрых» зарядных станций для электромобилей, единиц:  2030 год — не менее 40 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | 4.2.3 | Задача. Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.3.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Экология», %: ежегодно - 100 | государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»,  государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» | ежегодно | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области,  управление лесами Брянской области |
|  | 4.2.4 | Задача. Поэтапное ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых отходов и материалов | | | | |
| III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.4.1 | Мероприятие.  Введение поэтапного запрета пластиковой упаковки (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиакрилат, полиэтилентерефталат (ПЭТ)) | наличие утвержденной схемы поэтапного запрета пластика в Брянской области, да/ нет: да |  | 2025 год | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.4.2 | Мероприятие.  Отказ от использования химических реагентов для борьбы с гололедом, мытья улиц | сокращение доли использования химических реагентов для борьбы с гололедом, мытья улиц, в % к уровню 2017 года:  2030 год- 50 |  | 2030 год | ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 4.2.5 | Задача. Создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей повсеместное введение системы раздельного накопления отходов, сортировку и снижение объемов отходов, направляемых на полигоны | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 4.2.5.1 | Мероприятие.  Популяризация и поэтапное внедрение системы раздельного сбора мусора | обустройство всех контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов к 2024 году | государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 4.2.5.2 | Мероприятие.  Строительство мусоросортировочных комплексов ТКО | доля утилизированных отходов в общем объеме образованных отходов, %:  2019 год - 41,9,  2020 год - 63,2,  2021год - 86,4,  2022 год - 71,1,  2023 год - 78,5,  2024 год - 79,1,  2025 год - 81,9,  2026 год - 82,7,  2027 год - 83,5,  2028 год - 84,3,  2029 год - 84,7,  2030 год - 85,0 | государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|  | 5 | Приоритет. Основные направления пространственного развития Брянской области | | | | |
| 5.1 | Цель. Сбалансированное развитие муниципальных образований Брянской области | | | | |
| 5.1.1 | Задача. Создание условий для диверсифицированного развития муниципальных образований Брянской области (умная специализация и поиск «точек роста» для муниципальных образований) | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.1.1 | Мероприятие.  Разработка концепции перспективного долгосрочного видения развития муниципальных образований Брянской области | I-II этап - подготовлены и внесены изменения в схему территориального планирования Брянской области с учетом принятых стратегических целей развития региона на период 2030 года,  III этап - корректировка схемы территориального планирования Брянской области (по необходимости) | государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» | ежегодно | управление архитектуры и градостроительства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.1.2 | Задача. Выявление перспективных направлений развития в муниципальных образованиях Брянской области | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.2.1 | Мероприятие.  Развитие отраслевых комплексов и кластеров, реализация «дорожных карт» по развитию отраслевых комплексов | разработаны «дорожные карты» по развитию отраслевых комплексов, да/нет: да |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области, отраслевые органы исполнительной власти Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы) | 5.1.2.1.1 | Ключевое событие.  Разработка Стратегий социально-экономического развития всех муниципальных образований Брянской области | разработка стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, да/нет: да |  | 2019 год | департамент экономического развития Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.2.2 | Мероприятие.  Развитие экономических, транспортных, инфраструктурных и прочих связей между муниципальными образованиями Брянской области | доля муниципальных образований, участвующих в программах межмуниципального сотрудничества, %:  2030 год - 100 |  | ежегодно | департамент внутренней политики Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.1.3 | Задача. Создание базовых условий для экономического развития на муниципальном уровне | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.3.1 | Мероприятие.  Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства | численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек:  2030 год - 160,1 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 5.1.3.1.1 | Ключевое событие.  Создание реестров надежных поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, производственные мощности и профессиональная компетенция которых позволяют обеспечить исполнение договоров, заключаемых с отдельными видами юридических лиц | уровень информированности предпринимателей о мерах и программах поддержки, снижение издержек предпринимателей в связи с поиском информации, необходимой для начала и эффективного ведения бизнеса, 100%, начиная с первого этапа |  | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области,  управление закупок Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.3.2 | Мероприятие.  Развитие объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда | рост обеспеченности населения муниципальных образований объектами социальной инфраструктуры | государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области»; государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»;  государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»;  государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | ежегодно | департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент строительства Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.3.2.1 | Ключевое событие.  Участие муниципальных образований в реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по всем муниципальным образованиям Брянской области, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области» | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
|  | 5.1.4 | Задача. Комплексная поддержка приграничных (геостратегических) территорий | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.1.4.1 | Мероприятие.  Закрепление за приграничными муниципальными образованиями Брянской области статуса геостратегических зон (согласно терминологии Стратегии пространственного развития Российской Федерации) | наличие статуса геостратегических зон, да/нет: да | государственная программа «Региональная политика Брянской области» | ежегодно | департамент внутренней политики Брянской области |
| 5.1.4.1.1 | Ключевое событие.  Включение приграничных муниципальных образований Брянской области в перечень приграничных муниципальных образований, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная государственная поддержка | муниципальные образования Брянской области включены в перечень, да/нет: да |  | ежегодно | департамент внутренней политики Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.4.2 | Мероприятие.  Развитие эффективных форм приграничного сотрудничества Брянской области с регионами Белоруссии | увеличение товарооборота с соседними территориальными образованиями сопредельных иностранных государств, в % к уровню 2017 года:  2030 год - 130 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области |
|  | 5.1.5 | Задача. Развитие сельских территорий, создание комфортных условий жизнедеятельности и благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 5.1.5.1 | Мероприятие.  Доступное жилье в сельской местности Брянской области | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов, тыс. кв. метров:  к 2021 году-2,637; | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент сельского хозяйства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.5.2 | Мероприятие.  Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий | осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, тыс. кв. метров:  к 2026 году – 1,182;  осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов, единиц:  к 2026 году – 66 | государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | 2024 - 2026 годы | департамент сельского хозяйства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.1.6 | Устойчивое социально-экономическое развитие города Новозыбкова и других юго-западных районов, поддержка населения, подвергшегося радиационному воздействию | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.6.1 | Мероприятие.  Обеспечение улучшения экологической ситуации в юго-западных районах Брянской области, прежде всего, в г. Новозыбкове | инвестиции в основной капитал по юго-западным районам, % к уровню 2017 года:  2030 год - 140 | государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»,  государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент природных ресурсов и экологии Брянской области,  департамент экономического развития Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.6.2 | Мероприятие.  Привлечение федеральных высших учебных заведений и ведущих медицинских учреждений к реализации проекта по созданию в г. Новозыбкове научно-исследовательского центра федерального значения в области экологии и здоровья человека | наличие Центра федерального значения в области экологии и здоровья человека в г. Новозыбкове, да/нет: да | государственные программы «Развитие здравоохранения Брянской области», государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области»,  государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» | 2030 год | департамент здравоохранения Брянской области,  департамент образования и науки Брянской области,  департамент природных ресурсов и экологии Брянской области,  Новозыбковский городской округ (по согласованию) |
|  | 5.1.7 | Задача. Интенсификация межрегионального и международного сотрудничества на муниципальном уровне | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.1.7.1 | Мероприятие.  Расширение сотрудничества с Республикой Беларусь и другими зарубежными партнерами, потенциально заинтересованными в торгово-экономических и культурных взаимодействиях | рост товарооборота с зарубежными партнерами, в % к уровню 2017 года:  2030 год - 115 | государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.2 | Цель. Формирование развитой Брянско-Людиновской агломерации с включением в нее таких населенных пунктов Брянской области как г. Сельцо, г. Жуковка, г. Брянск, г. Фокино, г. Дятьково, пгт Бытошь | | | | |
| 5.2.1 | Задача. Эффективное управление пространственным развитием Брянской агломерации, формирование законодательной базы | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.2.1.1 | Мероприятие.  Формирование Брянской агломерации | перечень мероприятий и нормативно-правовых актов по формированию Брянской агломерации, да/нет: да | государственная программа «Региональная политика Брянской области»,  государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент внутренней политики Брянской области, управление архитектуры и градостроительства Брянской области, департамент экономического развития Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 5.2.1.1.1 | Ключевое событие.  Разработка и утверждение Концепции (Стратегии) развития Брянской агломерации, уточнение существующих и перспективных границ агломерации | наличие утвержденной Концепции (Стратегии) развития Брянской агломерации, да/нет: да | государственная программа «Региональная политика Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | 2024 год | департамент внутренней политики Брянской области, управление архитектуры и градостроительства Брянской области, департамент экономического развития Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.2.1.2 | Мероприятие.  Разработка и реализация инфраструктурных проектов по развитию агломерации с учетом численности населения ядер агломерации | принятие программы развития инфраструктуры Брянской агломерации, да/нет: да |  | 2024 год | департамент внутренней политики Брянской области, департамент экономического развития Брянской области, отраслевые органы исполнительной власти Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.2.2 | Задача. Обеспечение повышения связанности территорий, входящих в состав Брянской агломерации, формирование единой архитектурной и пространственной концепции развития перспективных направлений развития | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.2.2.1 | Мероприятие.  Развитие транспорта Брянской агломерации | создан ГАУ «Центр геоинфармационных технологий Брянской области», да/нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | 2024 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| 5.2.2.1.1 | Ключевое событие.  Скоростное железнодорожное сообщение внутри Брянской агломерации | доступность между различными ядрами Брянской агломерации в пределах одного часа к 2030 году, да/нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | 2024 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| 5.2.2.1.2 | Ключевое событие  Создание единого оператора общественного транспорта Брянской агломерации | наличие единого оператора общественного транспорта Брянской агломерации, да/нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | 2024 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.2.2.2 | Мероприятие.  Развитие логистической зоны межрегионального экономического сотрудничества | рост объема инвестиций в основной капитал по муниципальным образованиям, входящим в состав Брянской агломерации, в % к уровню 2017 года:  2030 год - не менее 125 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент экономического развития Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.2.2.3 | Мероприятие.  Разработка градостроительной концепции развития Брянской агломерации | наличие градостроительной концепции развития Брянской агломерации, да/нет:  2030 год - да | государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области» | 2030 год | управление архитектуры и градостроительства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.3 | Цель. Эффективное развитие жилищно-коммунального комплекса, формирование комфортной городской среды | | | | |
| 5.3.1 | Задача. Реализация современной градостроительной политики в крупнейших городах Брянской области, ориентированной на создание гуманистической городской среды, повышение обеспеченности жильем | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.3.1.1 | Мероприятие.  Развитие дворовых территорий многоквартирных домов, выпуск стандарта благоустройства придомовых территорий частного сектора | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц:  2030 год – не менее 950 | государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.3.1.2 | Мероприятие.  Развитие жилищной сферы, реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда (сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализация мер по переселению из ветхого и аварийного жилья) | повышение уровня удовлетворенности граждан качеством жилищно-коммунальных услуг, %:  2030 год - 90% | государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 5.3.1.2.1 | Ключевое событие.  Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | проведен капитальный ремонт общего имущества:  I этап - в 821 многоквартирном доме, общей площадью 2855,2 тыс. кв. м;  II этап – в 739 многоквартирных домах, общей площадью 1967,2 тыс. кв. м | региональная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| 5.3.1.2.2 | Ключевое событие.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | расселен аварийный жилищный фонд:  2023 год — 20,79 тыс.кв.м., 1150 чел. улучшат свои жилищные условия | региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.3.1.3 | Мероприятие.  Создание комфортной, удобной и современной среды для маломобильных групп граждан, а также для материнства и детства | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов Брянской области, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Доступная среда Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.3.2 | Задача. Обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы)  III этап  (2025-2030 годы) | 5.3.2.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», %:  ежегодно -100 | государственные программы «Формирование современной городской среды Брянской области», «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области» | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  департамент строительства Брянской области |
|  | 5.3.3 | Задача. Развитие инженерной инфраструктуры и сетей | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.3.3.1 | Мероприятие.  Проведение дальнейшей газификации населенных пунктов Брянской области | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %:  2019 год - 64,7,  2020 год - 66,38,  2021 год - 66,4,  2022 год - 66,5,  2023 год - 70,3,  2024 год - 87,6,  2025 год - 92,3,  2026 год - 93,4,  2027 год - 93,8,  2028 год - 94,2,  2029 год - 94,9,  2030 год - 95,1 | государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Брянской области,  департамент сельского хозяйства Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.3.3.2 | Мероприятие.  Капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения), внедрение ресурсосберегающих технологий, внедрение принципов бережливого производства на предприятиях-поставщиках услуг | обеспечено надежное и качественное тепло-, водо, электроснабжения и др.,  доля жителей, удовлетворенных качеством предоставляемых жилищно- коммунальных услуг, в % к уровню 2017 года:  2030 год - 90 | государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 5.3.3.2.1 | Ключевое событие.  Подготовка объектов ЖКХ к зиме | доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту в текущем финансовом году, %:  ежегодно -100 | государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.3.4 | Задача. Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, реализация программы «Чистая вода» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.3.4.1 | Мероприятие.  Реализация регионального проекта «Чистая вода» | доля населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %:  2024 год — 90,3;  доля городского населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %:  2024 год — 96,4 | государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| 5.3.4.1.1 | Ключевое событие.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | доля построенных и реконструируемых объектов в текущем финансовом году, единиц:  к 2024 году – 140 | государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  программы муниципальных образований Брянской области | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.3.4.2 | Мероприятие.  Обеспечение цифровизации отрасли ЖКХ, в том числе: оснащение счетчиками индивидуальных домов в целях предотвращения несанкционированного отбора воды | доля индивидуальных домов, оборудованных приборами учета, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»,  программы муниципальных образований Брянской области,  внебюджетные источники | ежегодно | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
|  | 5.4 | Цель. Увеличение транспортной связанности Брянской области | | | | |
| 5.4.1 | Задача. Увеличение транспортной связанности Брянской области | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.1.1 | Мероприятие.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, включая реконструкцию, капитальный ремонт | доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно -эксплуатационному состоянию, %:  2019 год - 53,4,  2020 год - 54,1,  2021 год - 54,82,  2022 год - 58,26,  2023 год - 56,05,  2024 год - 56,97,  2025 год - 57,81,  2026 год - 58,13,  2027 год - 58,46,  2028 год - 58,79,  2029 год - 59,12,  2030 год - 59,45 | государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области» | ежегодно | департамент строительства Брянской области, ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.1.2 | Мероприятие.  Строительство автомобильных дорог общего пользования, включая строительство объездных дорог (обходов) г. Стародуб, г. Унеча, г. Трубчевск, пгт. Климово, г.Брянск | развитие транспортной инфраструктуры, да/нет: да | государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области» | ежегодно | департамент строительства Брянской области, ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.1.3 | Мероприятие.  Снятие инфраструктурных ограничений в области авиационного транспорта, включая строительство площадок малой авиации возле г. Новозыбков и г. Севск | пассажирооборот аэропорта, тыс. чел.:  2019 год - 57,  2021 год - 140,  2025 год - 170,  2030 год - 216 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  АО «Международный аэропорт «Брянск» |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.1.3.1 | Ключевое событие.  Модернизация инфраструктуры аэропортового и аэродромного комплекса аэропорта г. Брянска | соответствие инфраструктуры федеральным авиационным правилам, да/нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  АО «Международный аэропорт «Брянск» |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.1.3.2 | Ключевое событие.  Расширение маршрутной сети Брянского международного аэропорта | увеличение количества выполненных авиарейсов | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  АО «Международный аэропорт «Брянск» |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.1.4 | Мероприятие.  Снятие инфраструктурных ограничений в области железнодорожного транспорта | перевезено пассажиров - всего, млн. человек:  2030 год - 15 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| 5.4.1.4.1 | Ключевое событие.  Развитие скоростного железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом | количество ежедневных рейсов, единиц:  Брянск-Москва -7,  Санкт – Петербург-2 | внебюджетные источники | 2019-2024 годы | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, ОАО «РЖД» |
| 5.4.1.4.2 | Ключевое событие.  Развитие пригородного железнодорожного сообщения в Брянской области | рост пригородного железнодорожного сообщения в Брянской области, да/нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | 2019-2024 годы | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, ОАО «РЖД» |
|  | 5.4.2 | Задача. Интенсификация межрегионального сотрудничества, реализация совместных промышленных, образовательных, культурных и транспортных проектов | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.2.1 | Мероприятие.  Выход с инициативами на федеральный уровень о реализации транспортных коридоров «Смоленск - Брянск - Курск» и «Гомель - Курск» (через юг Брянской области) | наличие утвержденного документа, да/нет: да | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | 2019-2024 годы | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| 5.4.2.1.1 | Ключевое событие.  Обновление парка общественного транспорта | обновлен парк общественного транспорта, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| 5.4.2.1.2 | Ключевое событие.  Внедрение на общественном транспорте системы «Эра-Глонасс» | доля транспортных средств, подключенных к системе «Эра-Глонасс», %:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.2.2 | Мероприятие.  Создание эффективного транспортного каркаса Брянской агломерации на основе экологически чистого общественного транспорта на газомоторном топливе | переоборудовано транспорта для работы на газомоторном топливе, единиц:  2024 год - 210,  2025 год - 210,  2026 год - 210 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы);  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.2.2.1 | Ключевое событие.  Развитие сети автомобильных газонаполнительных [компрессорных](https://ru.wikipedia.org/wiki/Компрессорная_станция)  станций **(**АГНКС) КПГ и станций сжиженного природного газа на территории Брянской области | строительство газонаполнительных [компрессорных](https://ru.wikipedia.org/wiki/Компрессорная_станция) станций (АГНКС) КПГ и станций, единиц:  2026 год - 9 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  муниципальные образования Брянской области (по согласованию) |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.4.2.3 | Мероприятие.  Внедрение автоматизированной оплаты проезда на общественном транспорте | количество перевозчиков, внедривших автоматизированную оплату проезда, %:  2024 год - 100 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | 2019-2024 годы | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.2.4 | Мероприятие.  Обеспечение доступности всего подвижного состава для маломобильных групп населения | доля парка подвижного состава общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных граждан, в общей численности подвижного состава общественного транспорта Брянской области, %:  2030 год - 100 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | 5.4.3 | Задача. Развитие общественного транспорта | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.3.1 | Мероприятие.  Развитие на территории Брянской области сети мультимодальных перевозок | организовано взаимодействие с АО «Федеральная пассажирская компания» | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы) | 5.4.3.1.1 | Ключевое событие.  Внедрение единого проездного билета на различные виды транспорта | наличие маршрутов с использованием единого проездного билета | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | 2021 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.4.3.1.2 | Ключевое событие.  Создание транспортно- пересадочных узлов на территории Брянской области | созданы транспортно- пересадочные узлы - в г. Брянске и г. Дятьково | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», внебюджетные источники | 2022 год | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | 5.4.4 | Задача. Создание межрегионального транспортно-логистического комплекса | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.4.1 | Мероприятие.  Проработка вопроса создания межрегионального транспортно-логистического комплекса | наличие перспективных земельных площадок для создания межрегионального транспортно-логистического комплекса, да/нет: да |  | 2030 год | департамент экономического развития Брянской области,  отраслевые органы исполнительной власти Брянской области |
|  | 5.4.5 | Задача. Разработка комплексного плана модернизации и расширения региональной инфраструктуры в рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р «Об утверждении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы) | 5.4.5.1 | Мероприятие.  Разработка комплексного плана модернизации и расширения региональной инфраструктуры в рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р «Об утверждении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года**»** | наличие утвержденного соответствующего нормативно-правового акта, да/ нет: да | государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области» | 2021 год | департамент строительства Брянской области,  ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»,  департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Брянской области |
|  | 5.4.6 | Задача. Обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап  (2025-2030 годы) | 5.4.6.1 | Мероприятие.  Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | доля выполнения плана мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», %:  ежегодно - 100 | государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области»,  государственная программа «Профилактика правонарушений противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» | ежегодно | департамент строительства Брянской области, ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»,  департамент региональной безопасности Брянской области,  ГКУ Брянской области «Безопасный регион» |
|  | 5.4.7 | Задача. Создание условий для повышения безопасности жизнедеятельности населения, внедрение принципов нулевой терпимости к ДТП | | | | |
| I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы) | 5.4.7.1 | Мероприятие: «Обеспечение безопасности на транспорте и в городе, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям» | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения,  2019 год - 11,6,  2020 год - 12,8,  2021 год - 12,3,  2022 год – 7,9,  2023 год – 9,8,  2024 год – 7,0 | государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,  государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» | ежегодно | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,  департамент региональной безопасности Брянской области,  департамент образования и науки Брянской области». |