Приложение

к распоряжению Правительства

Брянской области

от 18 ноября 2024 г. № 351-рп

«Утвержден

распоряжением Правительства

Брянской области

от 26 декабря 2023 г. № 390-рп

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия/  контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | | Финансирование мероприятий | |
| Начало | Окончание | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Утверждение модели системы долго-временного ухода  за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | внесение измене-ний в постанов-ление Правитель-ства Брянской области  от 21 августа  2023 года № 383-п | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | в уходе, в Брянской области в 2024 году |  | «Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражда-нами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области» |  |  |  |  |
| 1.2. | Определение территорий (муници-пальных образова-ний) для реализации типовой модели системы долго-временного ухода  за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в 2024 году | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | внесение измене-ний в постанов-ление Правитель-ства Брянской области  от 21 августа  2023 года № 383-п «Об утверждении модели системы долговременного  ухода за гражда-нами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», внесение изменений в приказ департамента социальной | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | политики и заня-тости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных доку-ментов в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражда-нами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подписание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы  по созданию системы долговременного ухода | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | распоряжение Правительства Брянской области от 21 августа  2023 года № 214-рп «О создании межведомственной  рабочей группы  по внедрению  системы долговременного ухода за гражда-нами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», прото-колы заседаний межведомственной рабочей группы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.4. | Реализация регла-мента межведом-ственного взаимо-действия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области от 15 ноября  2023 года  № 1174/1313  «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия участников системы долго-временного ухода  в рамках реализации системы долго-временного ухода  в Брянской области» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.5. | Создание и обеспе-чение функцио-нирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем департамента социальной политики и занятости населения Брянской области, департа-мента здраво-охранения Брянской области и единой системы межведом-ственного электронного взаимодействия  в целях межведом-ственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями  о гражданах, нуждающихся  в уходе | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | введен в эксплуа-тацию и функцио-нирует модуль «СДУ» на базе ведомственных информационных систем департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области  и единой системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведе-ниями о гражданах, нуждающихся  в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.6. | Утверждение ключевых показа-телей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, реализуе-мого в субъекте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | распоряжение Правительства Брянской области от 5 февраля  2024 года № 28-рп «Об утверждении методики расчета показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области, реализуемого  в рамках федераль-ного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | 01.01.2024 | 01.02.2024 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому, численности социальных работ-ников в Брянской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому (далее – оценка численности и объема финан-сового обеспечения) | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  и объема финан-сового обеспечения за 2023 год | 28.05.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.7.1. | В 2023 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1. | Численность получателей социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому –  8151 человек | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2023 год | 28.05.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.7.1.2. | Численность социальных работников  в Брянской области – 754 человека | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2023 год | 28.05.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.7.1.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому –  488677,8 тыс. рублей | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | аналитический отчет объема финансового обеспечения  за 2023 год | 28.05.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.7.2. | В 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года): |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1. | Численность получателей социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому –  8191 человек | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2024 год | 01.12.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.7.2.2. | Численность социальных работников  в Брянской области – 754 человека | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2024 год | 01.12.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.7.2.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому –  536969,0 тыс. рублей | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | аналитический отчет объема финансового обеспечения  за 2024 год | 01.12.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | | | | | | |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе государ-ственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района  г. Брянска»  (г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова,  д. 12) | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | РКЦ функцио-нирует на базе государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов в РКЦ | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | в штатном распи-сании государ-ственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска» функционируют  2 штатные единицы, введены  2 штатные единицы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование представительств РКЦ в муници-пальных образо-ваниях на базе государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района  г. Брянска»  (г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова,  д. 12) | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | в штатном расписании РКЦ функционируют  17 штатных единиц, которые территориально размещены в ОСЗН городов и районов Брянской области,  в рамках заключенных соглашений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы ведущих специа-листов (экспертов  по оценке нуждаемо-сти) в муниципаль-ных образованиях | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | 17 штатных единиц ведущих специалистов (экспертов  по оценке нуждаемости) территориально расположены  в муниципальных образованиях:  городской округ  город Брянск –  2 штатные единицы;  городской округ город Клинцы –  1 штатная единица;  Новозыбковский городской округ –  2 штатные единицы;  Сельцовский городской округ –  1 штатная единица;  Брасовский муниципальный район – 1 штатная единица;  Дятьковский муниципальный район – 1 штатная единица;  Злынковский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Клетнянский муниципальный район – 1 штатная единица;  Климовский муниципальный район – 1 штатная единица;  Навлинский муниципальный район – 1 штатная единица;  Севский муниципальный район – 1 штатная единица;  Стародубский муниципальный округ – 1 штатная единица;  Суражский муниципальный район – 2 штатные единицы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации на базе 29 комплексных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов  в рамках внедрения системы долго-временного  ухода за гражда-нами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подписание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ, перечень органи-заций социального обслуживания,  на базе которых функционируют пункты проката технических средств реабилита-ции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 3950,00 |
| средства федерального бюджета | 3910,50 |
| средства областного бюджета | 39,50 |
|  |  |
|  |  |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе 29 комплексных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных доку-ментов в рамках внедрения системы долговременного  ухода за гражда-нами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подписание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ, перечень органи-заций социального обслуживания,  на базе которых функционируют «школы ухода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта | | | | | | |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах  по оценке нужда-емости и специа-листов по социаль-ной работе, а также поиск кандидатов  на данные должности (постоянно) | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости  и специалисты  по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках  по уходу, а также поиск кандидатов  на данные должности (постоянно) | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | подобраны помощники  по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждае-мости по программе «Экспертная деятельность  по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области,  благотворительный фонд «Старость  в радость» | организовано обучение  15 работников РКЦ и территориальных координационных центров  по профессио-нальной программе обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | средства  благотворительного фонда «Старость  в радость» | - |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих  в организации  и предоставлении социальных услуг  по уходу (помощ-ники по уходу)  по профессио-нальной программе «Помощник  по уходу» | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | организовано обучение  100 помощников  по уходу постав-щиков социальных услуг по профес-сиональной программе обучения  по должности «Помощник  по уходу», в том числе в 2024 году:  февраль –  20 человек;  март – 10 человек;  апрель –  20 человек;  май – 10 человек;  июнь – 20 человек;  июль – 20 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | средства  от приносящей доход деятельности учреждений | - |
| 3.4.1. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих  в организации  и предоставлении социальных услуг  по уходу (помощники  по уходу)  по профессиональ-ной программе «Помощник  по уходу» | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | организовано обучение  10 помощников  по уходу постав-щиков социальных услуг по профес-сиональной программе обучения по долж-ности «Помощник  по уходу», в том числе в 2024 году:  май – ноябрь –  10 человек | 25.03.2024 | 31.12.2024 | всего | 25,00 |
| средства федерального бюджета | 24,75 |
| средства областного бюджета | 0,25 |
|  |  |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, поставщиками социальных услуг | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов  в рамках внедрения системы долго-временного  ухода за гражда-нами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подписание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ, перечень органи-заций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента социальной политики и заня-тости населения Брянской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов  в рамках внедрения системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подписание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ, перечень организаций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента социальной политики и заня-тости населения Брянской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | в КЦСОН функционируют 24,25 штатной единицы заведую-щих отделением  на дому (организа-торов ухода) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников  по уходу в органи-зациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | трудоустроен  в КЦСОН  561 помощник  по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 256 199,44 |
| федеральный бюджет | 253 637,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 2561,99 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, государ-ственными поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 256 199,44 |
| федеральный бюджет | 253 637,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 2561,99 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, негосудар-ственными поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания на дому, – 0 человек,  из них:  0 человек –  1 уровня нуждаемости;  0 человек –  2 уровня нуждаемости;  0 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в январе 2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  700 человек,  из них:  70 человек –  1 уровня нуждаемости;  350 человек –  2 уровня нуждаемости;  280 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 19 600,32 |
| федеральный бюджет | 19 404,32 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,00 |
| 4.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в феврале 2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  700 человек,  из них:  70 человек –  1 уровня нуждаемости;  350 человек –  2 уровня нуждаемости;  280 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 19 600,32 |
| федеральный бюджет | 19 404,32 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 196,00 |
| 4.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в марте  2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  700 человек,  из них:  70 человек –  1 уровня нуждаемости;  350 человек –  2 уровня нуждаемости;  280 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 19 600,32 |
|  |  | федеральный бюджет | 19 404,32 |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 196,00 |
| 4.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в апреле 2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  700 человек,  из них:  70 человек –  1 уровня нуждаемости;  350 человек –  2 уровня нуждаемости;  280 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 20 175,54 |
| федеральный бюджет | 19 973,78 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 201,76 |
| 4.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в мае  2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания  на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 21 683,87 |
| федеральный бюджет | 21 467,03 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 216,84 |
| 4.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в июне  2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 23 629,09 |
| федеральный бюджет | 23 392,80 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 236,29 |
| 4.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в июле  2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 22 332,65 |
| федеральный бюджет | 22 109,32 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 223,33 |
| 4.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в августе 2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 22 332,61 |
| федеральный бюджет | 22 109,28 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 223,33 |
| 4.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в сентябре 2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 22 201,12 |
| федеральный бюджет | 21 979,11 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 222,01 |
| 4.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в октябре 2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 21 681,20 |
| федеральный бюджет | 21 464,39 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 216,81 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в ноябре 2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 21 681,20 |
| федеральный бюджет | 21 464,39 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 216,81 |
| 4.17. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в декабре 2024 года | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому, –  735 человек,  из них:  74 человека –  1 уровня нуждаемости;  367 человек –  2 уровня нуждаемости;  294 человека –  3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 21 681,20 |
| федеральный бюджет | 21 464,39 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 216,81 |
| Итого | | | | | | всего | 260 174,44 |
| федеральный бюджет | 257 572,70 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 2 601,74» |