## СПГД
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Брянской области
__________________ А.В. Богомаз
Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, штук | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства
[7 empty] | 20224год |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
[7 empty] | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | г. Брянск | г. Брянск | СО Октябрьское | 75 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
2 | г. Брянск | г. Брянск | СТ Богатырь | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
3 | г. Брянск | г. Брянск | СО Дормаш-2 | 106 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  | 1 | январь | август
4 | г. Брянск | г. Брянск | СО Заречное | 55 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [5 empty] | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 | 6 | январь | декабрь
5 | г. Брянск | г. Брянск | СО Прогресс | 206 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  | 1 | январь | август | [9 empty] | 10 | январь | декабрь
6 | г. Брянск | г. Брянск | СО Спартан | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
7 | г. Брянск | г. Брянск | СО Десна-2 | 98 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
8 | г. Брянск | г. Брянск | СО Рассвет-2 (Советский р-н) | 354 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
9 | г. Брянск | г. Брянск | СО Рассвет-2 (Фокинский р-н) | 142 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  | 1 | январь | сентябрь | [13 empty] | 81 | январь | декабрь
10 | г. Брянск | г. Брянск | СНТ Весна | 25 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [13 empty] | 1 | январь | декабрь
11 | г. Брянск | г. Брянск | СО Коммунальник | 78 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [13 empty] | 20 | январь | декабрь
12 | г. Брянск | г. Брянск | СО Родина | 19 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [13 empty] | 4 | январь | декабрь
13 | г. Брянск | г. Брянск | СО Строитель-3 | 13 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [13 empty] | 2 | январь | декабрь
14 | г. Брянск | г. Брянск | СО Болва | 541 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [16 empty] | 1 |  | январь | декабрь
15 | г. Брянск | г. Брянск | СО Фрунзе | 20 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь
16 | Брянский район | п. Верный Путь | СДТ Урожайное | 13 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [17 empty] | 1 | январь | декабрь
17 | Брянский район | п. Новые Дарковичи | СДТ Болва | 39 |  | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [9 empty] | 2 | январь | декабрь
1711