## спгд проверка 31.05
Утверждаю
Губернатор Брянской области
_______________ А.В. Богомаз
СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте,за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства
[6 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
[6 empty] | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства , для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц)
[8 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | г. Брянск | г. Брянск | 384 | 54730 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 17 |  | октябрь | декабрь | 68 |  | март | декабрь | 110 |  | январь | декабрь | 139 |  | январь | декабрь | 20 |  | май | август
2 | г. Клинцы | г. Клинцы | 120 | 10228 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 16 |  | ноябрь | декабрь | 32 |  | март | декабрь | 38 |  | январь | декабрь | 29 |  | январь | сентябрь
3 | р-н. Новозыбковский | г. Новозыбков | 85 | 13390 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 6 |  | ноябрь | декабрь | 34 |  | март | декабрь | 25 |  | январь | декабрь | 15 |  | январь | июль
4 | г. Сельцо | г. Сельцо | 30 | 3436 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | март | октябрь | 7 |  | март | июнь | 7 |  | март | август | 1 |  | апрель | май
5 | р-н. Стародубский | г. Стародуб | 57 | 4722 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 4 |  | ноябрь | декабрь | 22 |  | январь | декабрь | 22 |  | январь | декабрь | 6 |  | март | сентябрь
6 | р-н. Дятьковский | г. Фокино | 18 | 870 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | сентябрь | декабрь | 7 |  | январь | август | 4 |  | январь | июнь | 1 |  | октябрь | ноябрь
7 | г. Брянск | рп. Белые Берега | 25 | 1245 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | март | сентябрь | 10 |  | март | август | 6 |  | январь | ноябрь
8 | г. Брянск | рп. Большое Полпино | 82 | 2137 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 17 |  | апрель | ноябрь | 23 |  | февраль | декабрь | 30 |  | февраль | ноябрь | 2 |  | май | июнь
9 | г. Брянск | рп. Радица-Крыловка | 25 | 1378 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | март | ноябрь | 8 |  | март | сентябрь | 8 |  | март | октябрь
10 | г. Клинцы | с. Ардонь | 40 | 747 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 8 |  | ноябрь | декабрь | 17 |  | март | декабрь | 6 |  | апрель | декабрь | 6 |  | январь | август
11 | г. Клинцы | с. Займище | 35 | 1495 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 15 |  | март | ноябрь | 10 |  | январь | декабрь | 6 |  | март | сентябрь
12 | р-н. Брасовский | д. Городище 1-е | 10 | 66 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | май | июнь | 1 |  | январь | февраль
13 | р-н. Брасовский | д. Крупец | 7 | 136 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
14 | р-н. Брасовский | д. Осотское | 3 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | июнь |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль
15 | р-н. Брасовский | д. Погребы | 13 | 147 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | май | октябрь | 3 |  | август | декабрь | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | январь | февраль
16 | р-н. Брасовский | д. Сныткино | 5 | 87 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | июль | июль
17 | р-н. Брасовский | п. Воронов Лог | 14 | 67 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 9 |  | август | декабрь | 1 |  | июль | август
18 | р-н. Брасовский | п. Жучок | 3 | 1 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
19 | р-н. Брасовский | п. Каменка | 1 | 11 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | январь | январь
20 | р-н. Брасовский | п. Коммуна | 10 | 73 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | август | октябрь | 3 |  | июль | ноябрь
21 | р-н. Брасовский | п. Красное | 3 | 104 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
22 | р-н. Брасовский | п. Красное поле | 3 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
23 | р-н. Брасовский | п. Красный Колодец | 9 | 90 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | январь | январь
24 | р-н. Брасовский | рп. Локоть | 39 | 3171 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 20 |  | март | ноябрь | 9 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | июль
25 | р-н. Брасовский | с. Брасово | 15 | 473 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | август | ноябрь | 2 |  | январь | октябрь | 1 |  | июнь | июль
26 | р-н. Брасовский | с. Веребск | 4 | 70 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | август | 1 |  | октябрь | ноябрь
27 | р-н. Брасовский | с. Глоднево | 3 | 217 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | март | июль
28 | р-н. Брасовский | с. Добрик | 3 | 73 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
29 | р-н. Брасовский | с. Дубровка | 10 | 137 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | май | ноябрь | 2 |  | август | октябрь | 1 |  | январь | февраль
30 | р-н. Брасовский | с. Калошичье | 2 | 10 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | январь | февраль
31 | р-н. Брасовский | с. Кретово | 5 | 15 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | июнь | октябрь
32 | р-н. Брасовский | с. Кропотово | 5 | 19 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июнь | июль
33 | р-н. Брасовский | с. Столбово | 10 | 71 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | февраль | октябрь
34 | р-н. Брасовский | с. Холмецкий Хутор | 8 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 3 |  | апрель | июль | 3 |  | январь | октябрь
35 | р-н. Брасовский | с. Хотеева | 5 | 31 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | май | июнь
36 | р-н. Брянский | д. Антоновка | 25 | 788 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | сентябрь | ноябрь | 7 |  | апрель | июль | 11 |  | январь | декабрь
37 | р-н. Брянский | д. Бетово | 4 | 118 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август |  |  |  |  | 3 |  | апрель | июнь
38 | р-н. Брянский | д. Бобылево | 2 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | март
39 | р-н. Брянский | д. Буда | 7 | 71 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | июнь | июль |  |  |  |  | 2 |  | апрель | сентябрь | 1 |  | апрель | май
40 | р-н. Брянский | д. Глаженка | 32 | 209 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | 7 |  | март | октябрь | 8 |  | июнь | ноябрь | 12 |  | апрель | декабрь | 1 |  | май | июнь
41 | р-н. Брянский | д. Городец | 5 | 90 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
42 | р-н. Брянский | д. Добрунь | 74 | 2916 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 12 |  | март | ноябрь | 26 |  | февраль | ноябрь | 24 |  | март | ноябрь
43 | р-н. Брянский | д. Дубровка | 78 | 397 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 13 |  | апрель | октябрь | 22 |  | март | декабрь | 31 |  | февраль | декабрь | 2 |  | май | июль
44 | р-н. Брянский | д. Колтово | 3 | 116 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | июль | август
45 | р-н. Брянский | д. Курнявцево | 20 | 181 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | август | сентябрь | 7 |  | апрель | сентябрь | 7 |  | февраль | ноябрь
46 | р-н. Брянский | д. Меркульево | 7 | 129 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | март | декабрь | 1 |  | июль | август
47 | р-н. Брянский | д. Молотино | 3 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | апрель | сентябрь
48 | р-н. Брянский | д. Новониколаевка | 3 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
49 | р-н. Брянский | д. Сельцо | 9 | 78 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | август | октябрь | 4 |  | май | июнь | 1 |  | февраль | март
50 | р-н. Брянский | д. Смольянь | 4 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август | 2 |  | май | июнь | 1 |  | май | ноябрь
51 | р-н. Брянский | д. Стаево | 6 | 113 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
52 | р-н. Брянский | д. Староселье | 3 | 175 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | апрель | май
53 | р-н. Брянский | д. Стеклянная Радица | 9 | 456 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | май | июнь | 4 |  | апрель | август | 1 |  | апрель | май
54 | р-н. Брянский | д. Тешенечи | 14 | 142 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | октябрь | 5 |  | апрель | декабрь | 5 |  | февраль | сентябрь | 1 |  | апрель | май
55 | р-н. Брянский | д. Тиганово | 40 | 208 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | октябрь | декабрь | 6 |  | август | октябрь | 11 |  | март | декабрь | 17 |  | февраль | ноябрь | 1 |  | апрель | май
56 | р-н. Брянский | д. Толвинка | 9 | 89 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | февраль | март | 2 |  | июнь | октябрь | 4 |  | июнь | август
57 | р-н. Брянский | д. Трубчино | 7 | 20 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | сентябрь | 3 |  | апрель | май | 1 |  | октябрь | ноябрь
58 | р-н. Брянский | п. Антоновка | 5 | 1 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | апрель | май | 1 |  | май | июнь
59 | р-н. Брянский | п. Батагово | 6 | 124 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | май | сентябрь | 2 |  | март | апрель
60 | р-н. Брянский | п. Бежань | 6 | 40 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | март | октябрь | 1 |  | март | апрель
61 | р-н. Брянский | п. Большевик | 2 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
62 | р-н. Брянский | Бело-Бережский санаторий турбаза, п | 4 | 29 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | февраль | март |  |  |  |  | 2 |  | февраль | март
63 | р-н. Брянский | п. Верный Путь | 111 | 107 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 16 |  | сентябрь | ноябрь | 35 |  | январь | октябрь | 41 |  | январь | ноябрь | 4 |  | май | июль
64 | р-н. Брянский | п. Зайцев двор | 4 | 1 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | апрель | август | 2 |  | октябрь | ноябрь
65 | р-н. Брянский | п. Ивановка | 10 | 444 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | июнь | август | 2 |  | май | октябрь | 5 |  | апрель | октябрь
66 | р-н. Брянский | п. Ковшовское Лесничество | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | март | апрель
67 | р-н. Брянский | п. Козелкино | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | февраль | март | 1 |  | январь | февраль
68 | р-н. Брянский | п. Корчминка | 4 | 7 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | май | сентябрь
69 | р-н. Брянский | п. Кузьмино | 25 | 592 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | июль | сентябрь | 6 |  | апрель | октябрь | 6 |  | март | октябрь
70 | р-н. Брянский | п. Лесозавод | 3 | 34 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | февраль | март
71 | р-н. Брянский | п. Мичуринский | 70 | 369 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 20 |  | март | декабрь | 12 |  | январь | декабрь | 26 |  | февраль | декабрь | 2 |  | июнь | июль
72 | р-н. Брянский | п. Нетьинка | 35 | 619 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | март | июль | 10 |  | март | август | 12 |  | март | ноябрь | 1 |  | апрель | май
73 | р-н. Брянский | п. Новопокровский | 2 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | май | июнь | 1 |  | февраль | март
74 | р-н. Брянский | п. Орловские Дворики | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | май | июнь
75 | р-н. Брянский | п. Новые Дарковичи | 29 | 186 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 10 |  | март | август | 6 |  | май | сентябрь | 6 |  | апрель | ноябрь | 3 |  | май | июль
76 | р-н. Брянский | п. Новый свет | 2 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
77 | р-н. Брянский | п. Пальцо | 2 | 39 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | март | апрель
78 | р-н. Брянский | п. Путевка | 28 | 788 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | ноябрь | 13 |  | январь | август | 8 |  | март | октябрь | 1 |  | июнь | июль
79 | р-н. Брянский | п. Пятилетка | 17 | 264 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | май | декабрь | 7 |  | май | декабрь | 2 |  | январь | февраль
80 | р-н. Брянский | п. Свень | 18 | 192 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | март | октябрь | 2 |  | август | сентябрь | 6 |  | февраль | июнь | 1 |  | апрель | май
81 | р-н. Брянский | п. Свень-Транспортная | 18 | 278 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | июнь | сентябрь | 3 |  | апрель | июнь | 3 |  | июнь | ноябрь | 2 |  | июнь | июль
82 | р-н. Брянский | п. Сети | 11 | 74 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь | 3 |  | апрель | июнь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | июнь | июль
83 | р-н. Брянский | п. Стяжное | 3 | 136 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 3 |  | июль | ноябрь
84 | р-н. Брянский | п. Фокинское Лесничество | 2 | 31 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
85 | р-н. Брянский | с. Глинищево | 40 | 567 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | март | октябрь | 8 |  | апрель | октябрь | 19 |  | март | ноябрь | 2 |  | май | июнь
86 | р-н. Брянский | с. Госома | 7 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август | 1 |  | май | июнь | 2 |  | май | октябрь
87 | р-н. Брянский | с. Дарковичи | 15 | 295 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | май | сентябрь | 3 |  | май | июль | 3 |  | апрель | ноябрь | 1 |  | февраль | март
88 | р-н. Брянский | с. Домашово | 5 | 184 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь
89 | р-н. Брянский | с. Елисеевичи | 3 | 34 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | июнь | август
90 | р-н. Брянский | с. Журиничи | 12 | 91 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | март | сентябрь | 3 |  | апрель | июнь | 1 |  | май | июнь
91 | р-н. Брянский | с. Кабаличи | 1 | 139 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | май | июнь
92 | р-н. Брянский | с. Малое Полпино | 22 | 195 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | апрель | сентябрь | 8 |  | апрель | сентябрь | 6 |  | февраль | ноябрь
93 | р-н. Брянский | с. Новоселки | 2 | 257 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май
94 | р-н. Брянский | с. Опахань | 2 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 2 |  | октябрь | ноябрь
95 | р-н. Брянский | с. Октябрьское | 49 | 93 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | март | ноябрь | 14 |  | февраль | декабрь | 24 |  | апрель | декабрь | 3 |  | июнь | июль
96 | р-н. Брянский | с. Отрадное | 294 | 597 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 4 |  | ноябрь | декабрь | 12 |  | март | декабрь | 68 |  | февраль | декабрь | 179 |  | январь | декабрь | 6 |  | май | июль
97 | р-н. Брянский | с. Супонево | 55 | 2862 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 11 |  | сентябрь | ноябрь | 17 |  | январь | декабрь | 20 |  | февраль | декабрь
98 | р-н. Брянский | с. Теменичи | 5 | 88 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 3 |  | июнь | ноябрь
99 | р-н. Брянский | с. Толмачево | 223 | 416 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 23 |  | март | декабрь | 72 |  | январь | декабрь | 88 |  | январь | декабрь | 11 |  | март | июль
100 | р-н. Брянский | с. Хотылево | 16 | 132 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | сентябрь | ноябрь | 5 |  | апрель | ноябрь | 5 |  | март | октябрь
101 | р-н. Брянский | с. Чернетово | 3 | 49 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | август |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
102 | р-н. Выгоничский | д. Березовая Роща | 3 | 17 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь
103 | р-н. Выгоничский | д. Большой Крупец | 5 | 34 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 4 |  | апрель | май
104 | р-н. Выгоничский | д. Бурачовка | 2 | 84 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
105 | р-н. Выгоничский | д. Горицы | 3 | 45 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
106 | р-н. Выгоничский | д. Клинок | 4 | 30 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | апрель | май | 1 |  | март | апрель
107 | р-н. Выгоничский | д. Колодное | 2 | 13 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель
108 | р-н. Выгоничский | д. Мякишево | 8 | 44 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 0 |  |  |  | 5 |  | июнь | октябрь
109 | р-н. Выгоничский | п. Новомихайловский | 3 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | апрель | май | 1 |  | февраль | март
110 | р-н. Выгоничский | д. Саврасовка | 5 | 21 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 3 |  | март | июнь
111 | р-н. Выгоничский | д. Орменка | 4 | 143 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | [8 empty] | 1 |  | март | апрель
112 | р-н. Выгоничский | д. Ольховка | 10 | 308 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 4 |  | май | июнь
113 | р-н. Выгоничский | д. Переторги | 4 | 53 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
114 | р-н. Выгоничский | д. Полубеевка | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
115 | р-н. Выгоничский | д. Скрябино | 11 | 256 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 6 |  | январь | июль | 3 |  | май | ноябрь
116 | р-н. Выгоничский | д. Хмелево | 7 | 64 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь | 4 |  | апрель | май
117 | р-н. Выгоничский | п. Алексеевский | 7 | 81 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | март | апрель | 2 |  | март | август
118 | р-н. Выгоничский | п. Выгоничи | 54 | 1315 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 11 |  | март | ноябрь | 9 |  | январь | декабрь | 32 |  | февраль | октябрь | 1 |  | февраль | март
119 | р-н. Выгоничский | п. Десна | 1 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [16 empty] | 1 |  | август | сентябрь
120 | р-н. Выгоничский | с. Выгоничи | 3 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май | 2 |  | февраль | август
121 | р-н. Выгоничский | п. Заречье | 4 | 37 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель | 3 |  | июль | ноябрь
122 | р-н. Выгоничский | п. Красный Рог | 20 | 90 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 10 |  | сентябрь | ноябрь | 6 |  | март | декабрь | 1 |  | февраль | март
123 | р-н. Выгоничский | п. Пильшино | 6 | 121 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | сентябрь
124 | р-н. Выгоничский | п. Хутор-Бор | 18 | 248 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | июнь | октябрь | 6 |  | апрель | сентябрь | 3 |  | март | апрель
125 | р-н. Выгоничский | с. Городец | 3 | 175 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
126 | р-н. Выгоничский | с. Кокино | 20 | 223 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 10 |  | июнь | декабрь | 7 |  | апрель | ноябрь
127 | р-н. Выгоничский | с. Красное | 10 | 153 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | сентябрь | ноябрь | 5 |  | апрель | декабрь | 2 |  | апрель | ноябрь
128 | р-н. Выгоничский | с. Лопушь | 16 | 411 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь | 7 |  | январь | июль | 4 |  | апрель | ноябрь
129 | р-н. Выгоничский | с. Малфа | 9 | 43 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | 2 |  | август | сентябрь | 3 |  | май | июнь | 1 |  | март | апрель
130 | р-н. Выгоничский | с. Мирковы Уты | 7 | 23 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 4 |  | апрель | ноябрь
131 | р-н. Выгоничский | с. Палужье | 7 | 205 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | декабрь | 3 |  | апрель | октябрь | 2 |  | апрель | ноябрь
132 | р-н. Выгоничский | с. Скуратово | 3 | 80 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май | 1 |  | май | июнь
133 | р-н. Выгоничский | с. Сосновка | 11 | 143 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | август | ноябрь | 3 |  | март | июнь | 1 |  | март | апрель | 1 |  | февраль | март
134 | р-н. Выгоничский | с. Сосновое Болото | 4 | 20 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | апрель | май | 1 |  | ноябрь | декабрь
135 | р-н. Выгоничский | с. Удельные Уты | 13 | 50 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | сентябрь | 9 |  | апрель | июнь
136 | р-н. Выгоничский | с. Упорой | 35 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | июль | август
137 | р-н. Выгоничский | с. Уручье | 8 | 93 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | сентябрь | 2 |  | май | июнь | 5 |  | март | ноябрь
138 | р-н. Гордеевский | п. Мирный | 3 | 59 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | май | 1 |  | май | июнь | 1 |  | июнь | июль
139 | р-н. Гордеевский | с. Гордеевка | 5 | 836 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | октябрь | декабрь |  |  |  |  | 3 |  | февраль | декабрь
140 | р-н. Гордеевский | с. Кузнецы | 3 | 29 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
141 | р-н. Гордеевский | с. Казаричи | 1 | 35 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь
142 | р-н. Гордеевский | с. Перетин | 1 | 40 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
143 | р-н. Гордеевский | с. Петрова Буда | 2 | 102 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь
144 | р-н. Гордеевский | с. Смяльч | 1 | 78 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | февраль | март
145 | р-н. Гордеевский | с. Уношево | 5 | 106 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 2 |  | январь | июль
146 | р-н. Гордеевский | д. Завод Корецкий | 1 | 50 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май
147 | р-н. Гордеевский | с. Творишино | 7 | 282 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | май | октябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 3 |  | апрель | сентябрь
148 | р-н. Дубровский | д. Алешинка | 8 | 49 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
149 | р-н. Дубровский | д. Афонино | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | июнь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
150 | р-н. Дубровский | д. Большая Островня | 4 | 81 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | июнь | июль
151 | р-н. Дубровский | д. Вязовск | 5 | 17 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь | 2 |  | май | декабрь | 2 |  | февраль | сентябрь
152 | р-н. Дубровский | д. Герасимовка | 3 | 9 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | [8 empty] | 1 |  | январь | февраль
153 | р-н. Дубровский | д. Глинка | 3 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
154 | р-н. Дубровский | д. Голубея | 4 | 22 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | декабрь | 1 |  | январь | январь
155 | р-н. Дубровский | д. Давыдчи | 5 | 132 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | ноябрь | декабрь
156 | р-н. Дубровский | д. Забелизна | 5 | 50 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | декабрь | 2 |  | сентябрь | ноябрь | 1 |  | июнь | июль
157 | р-н. Дубровский | д. Новая салынь | 3 | 29 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
158 | р-н. Дубровский | д. Пеклино | 3 | 242 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь
159 | р-н. Дубровский | д. Радичи | 5 | 105 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
160 | р-н. Дубровский | д. Старая Салынь | 1 | 11 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
161 | р-н. Дубровский | д. Старое Колышкино | 1 | 96 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | август | сентябрь
162 | р-н. Дубровский | д. Холмовая | 3 | 33 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | декабрь
163 | р-н. Дубровский | д. Мареевка | 2 | 90 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
164 | р-н. Дубровский | д. Зимницкая Слобода | 1 | 230 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь
165 | р-н. Дубровский | д. Черкасская Алешня | 3 | 26 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
166 | р-н. Дубровский | п. Минаков | 2 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
167 | р-н. Дубровский | п. Серпеевский | 2 | 70 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь
168 | р-н. Дубровский | п. Сеща | 6 | 705 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | сентябрь | декабрь
169 | р-н. Дубровский | рп. Дубровка | 6 | 2617 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | 3 |  | сентябрь | декабрь | 2 |  | июль | сентябрь
170 | р-н. Дубровский | с. Алешня | 4 | 124 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
171 | р-н. Дубровский | с. Рековичи | 8 | 104 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | 4 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | июнь | июль
172 | р-н. Дятьковский | г. Дятьково | 59 | 6221 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | 22 |  | март | декабрь | 20 |  | январь | декабрь | 11 |  | март | ноябрь
173 | р-н. Дятьковский | д. Березино | 5 | 152 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
174 | р-н. Дятьковский | д. Верхи | 10 | 23 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | март | декабрь
175 | р-н. Дятьковский | д. Доманово | 7 | 61 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | январь | февраль | 1 |  | август | сентябрь
176 | р-н. Дятьковский | д. Колядчино | 5 | 15 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
177 | р-н. Дятьковский | д. Латышовка | 3 | 38 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | декабрь
178 | р-н. Дятьковский | д. Ольшаница | 8 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | март | октябрь | 2 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | июнь
179 | р-н. Дятьковский | д. Радица | 2 | 30 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август | 1 |  | январь | февраль
180 | р-н. Дятьковский | д. Сельцо | 3 | 78 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | декабрь
181 | р-н. Дятьковский | д. Сосновка | 4 | 43 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | апрель | май
182 | р-н. Дятьковский | д. Чернятичи | 5 | 77 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | май | ноябрь
183 | р-н. Дятьковский | д. Щученка | 1 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [16 empty] | 1 |  | июнь | июль
184 | р-н. Дятьковский | п. Дружба | 5 | 214 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
185 | р-н. Дятьковский | рп. Бытошь | 12 | 1565 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 7 |  | июль | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 2 |  | январь | июль
186 | р-н. Дятьковский | п. Ивот | 19 | 2372 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | сентябрь | октябрь | 5 |  | февраль | декабрь | 6 |  | апрель | октябрь
187 | р-н. Дятьковский | рп. Любохна | 7 | 949 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь | 2 |  | июнь | октябрь
188 | р-н. Дятьковский | рп. Старь | 10 | 1889 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 7 |  | октябрь | ноябрь | 2 |  | июль | ноябрь | 1 |  | июль | август
189 | р-н. Дятьковский | с. Бацкино | 7 | 2 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | август | декабрь | 1 |  | июль | август
190 | р-н. Дятьковский | с. Любышь | 4 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
191 | р-н. Дятьковский | с. Немеричи | 6 | 123 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | январь | октябрь | 3 |  | февраль | июнь | 1 |  | январь | январь
192 | р-н. Дятьковский | с. Пупково | 5 | 66 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | февраль | ноябрь
193 | р-н. Дятьковский | с. Слободище | 5 | 341 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | июль | август | 1 |  | июль | август
194 | р-н. Жирятинский | д. Горицы | 1 | 45 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | февраль | март
195 | р-н. Жирятинский | д. Колычово | 2 | 34 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь
196 | р-н. Жирятинский | д. Комягино | 3 | 113 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май | 2 |  | март | июнь
197 | р-н. Жирятинский | д. Мехово | 1 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
198 | р-н. Жирятинский | д. Новое Каплино | 3 | 21 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | май | октябрь
199 | р-н. Жирятинский | д. Старое Каплино | 3 | 143 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | [8 empty] | 2 |  | март | ноябрь
200 | р-н. Жирятинский | с. Высокое | 1 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
201 | р-н. Жирятинский | д. Косачи | 2 | 21 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель
202 | р-н. Жирятинский | д. Колодня | 3 | 98 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель
203 | р-н. Жирятинский | с. Воробейня | 4 | 56 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
204 | р-н. Жирятинский | с. Жирятино | 5 | 610 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 3 |  | май | декбрь | 1 |  | апрель | май
205 | р-н. Жирятинский | с. Княвичи | 3 | 57 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь
206 | р-н. Жирятинский | с. Рубча | 3 | 38 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | октябрь | декабрь | [8 empty] | 1 |  | июль | август
207 | р-н. Жирятинский | с. Синьково | 3 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
208 | р-н. Жирятинский | с. Страшевичи | 6 | 74 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | сентябрь | ноябрь | 1 |  | август | сентябрь
209 | р-н. Жирятинский | с. Творишичи | 2 | 3 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
210 | р-н. Жуковский | г. Жуковка | 27 | 5102 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | сентябрь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | август | 1 |  | октябрь | ноябрь
211 | р-н. Жуковский | д. Глинки | 4 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
212 | р-н. Жуковский | д. Гришина Слобода | 12 | 197 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | август | декабрь | 4 |  | май | сентябрь | 1 |  | январь | февраль
213 | р-н. Жуковский | д. Задубравье | 1 | 128 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | июнь | июль
214 | р-н. Жуковский | д. Косилово | 7 | 88 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | июль | август | 1 |  | сентябрь | октябрь
215 | р-н. Жуковский | д. Красная | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 4 |  | январь | май
216 | р-н. Жуковский | д. Леденево | 5 | 51 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | июль | август
217 | р-н. Жуковский | д. Летошники | 23 | 183 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 17 |  | октябрь | декабрь | 4 |  | август | ноябрь
218 | р-н. Жуковский | д. Мосток | 1 | 72 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
219 | р-н. Жуковский | д. Нешковичи | 10 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 5 |  | август | ноябрь | 3 |  | февраль | июнь
220 | р-н. Жуковский | д. Никольская Слобода | 3 | 354 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
221 | р-н. Жуковский | д. Петуховка | 5 | 38 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | апрель | май
222 | р-н. Жуковский | д. Старые Месковичи | 3 | 33 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
223 | р-н. Жуковский | д. Упрусы | 4 | 10 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | ноябрь | декабрь
224 | р-н. Жуковский | д. Ходиловичи | 5 | 74 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | июль | 2 |  | июнь | август
225 | р-н. Жуковский | д. Шамордино | 4 | 175 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 2 |  | март | июль | 1 |  | май | июнь
226 | р-н. Жуковский | д. Орловка | 1 | 19 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | февраль | март
227 | р-н. Жуковский | д. Неготино | 1 | 51 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | июль | август
228 | р-н. Жуковский | д. Новые Месковичи | 3 | 44 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | декабрь
229 | р-н. Жуковский | п. Белоглавая | 4 | 2 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | февраль | март
230 | р-н. Жуковский | п. Большак | 1 | 33 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май
231 | р-н. Жуковский | п. Гостиловка | 5 | 105 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июнь | сентябрь | 1 |  | январь | январь
232 | р-н. Жуковский | п. Латыши | 2 | 116 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | январь | февраль
233 | р-н. Жуковский | п. Меловка | 3 | 71 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | октябрь | 1 |  | июль | август | 1 |  | сентябрь | октябрь
234 | р-н. Жуковский | д. Сидоровка | 1 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
235 | р-н. Жуковский | п. Небольсинский | 2 | 54 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь
236 | р-н. Жуковский | п. Олсуфьево | 6 | 208 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | апрель | май
237 | р-н. Жуковский | п. Тросна | 27 | 543 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 18 |  | август | декабрь | 5 |  | февраль | октябрь | 3 |  | февраль | сентябрь
238 | р-н. Жуковский | п. Цветники | 5 | 20 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | август | декабрь | 1 |  | март | апрель
239 | р-н. Жуковский | с. Белоголовль | 7 | 85 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | октябрь | 5 |  | май | декабрь | 1 |  | январь | февраль
240 | р-н. Жуковский | с. Вщиж | 14 | 29 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель | 8 |  | сентябрь | декабрь | 3 |  | сентябрь | декабрь
241 | р-н. Жуковский | с. Дятьковичи | 11 | 38 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 7 |  | август | декабрь | 3 |  | май | ноябрь | 1 |  | январь | январь
242 | р-н. Жуковский | с. Крыжино | 5 | 85 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 4 |  | август | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль
243 | р-н. Жуковский | с. Овстуг | 23 | 196 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | ноябрь | 17 |  | январь | ноябрь | 1 |  | апрель | май
244 | р-н. Жуковский | с. Речица | 47 | 64 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 30 |  | сентябрь | декабрь | 14 |  | февраль | декабрь | 3 |  | январь | май
245 | р-н. Жуковский | с. Ржаница | 13 | 887 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | август | декабрь | 2 |  | февраль | декабрь
246 | р-н. Жуковский | х. Поляковка | 2 | 91 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
247 | р-н. Злынковский | г. Злынка | 28 | 1625 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 12 |  | апрель | ноябрь | 8 |  | январь | декабрь | 6 |  | февраль | август
248 | р-н. Злынковский | д. Петровка | 2 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | февраль | октябрь
249 | р-н. Злынковский | д. Кожановка | 1 | 59 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | январь | февраль
250 | р-н. Злынковский | п. Софиевка | 4 | 90 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | сентябрь | ноябрь
251 | р-н. Злынковский | д. Карпиловка | 1 | 91 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
252 | р-н. Злынковский | рп. Вышков | 7 | 604 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июль | декабрь | 3 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | февраль | март
253 | р-н. Злынковский | с. Большие Щербиничи | 11 | 65 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | июнь | декабрь | 3 |  | август | октябрь | 3 |  | январь | март
254 | р-н. Злынковский | с. Денисковичи | 4 | 89 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | август | сентябрь
255 | р-н. Злынковский | с. Добродеевка | 5 | 75 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | сентябрь | октябрь
256 | р-н. Злынковский | с. Лысые | 2 | 61 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | май | июнь
257 | р-н. Злынковский | с. Малые Щербиничи | 5 | 84 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь | 1 |  | январь | февраль
258 | р-н. Злынковский | с. Петрятинка | 3 | 38 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | январь | январь | 1 |  | май | июль
259 | р-н. Злынковский | с. Рогов | 10 | 120 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | октябрь | ноябрь | 2 |  | январь | июнь
260 | р-н. Злынковский | с. Спиридонова Буда | 5 | 113 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | октябрь | ноябрь
261 | р-н. Карачевский | г. Карачев | 22 | 6134 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | май | июнь | 10 |  | февраль | июль | 4 |  | май | ноябрь
262 | р-н. Карачевский | д. Бабинка | 2 | 42 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май
263 | р-н. Карачевский | д. Барановка | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль | 2 |  | март | август | 1 |  | февраль | март
264 | р-н. Карачевский | д. Большие Подосинки | 4 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | март | октябрь
265 | р-н. Карачевский | д. Вишневка | 3 | 195 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
266 | р-н. Карачевский | д. Волкова | 5 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | март | апрель | 2 |  | июнь | июль
267 | р-н. Карачевский | д. Гощь | 2 | 79 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
268 | р-н. Карачевский | д. Грибовы Дворы | 3 | 103 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь
269 | р-н. Карачевский | д. Емельянова | 2 | 41 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | август | сентябрь
270 | р-н. Карачевский | д. Коптилово | 5 | 34 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | июнь | июль
271 | р-н. Карачевский | д. Кочержинка | 3 | 1 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 3 |  | май | июнь
272 | р-н. Карачевский | п. Красные Дворики | 1 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | июль | август
273 | р-н. Карачевский | д. Куприна | 3 | 42 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
274 | р-н. Карачевский | д. Лужецкая | 3 | 94 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
275 | р-н. Карачевский | д. Мазнева | 4 | 73 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
276 | р-н. Карачевский | д. Мальтина | 8 | 349 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь | 2 |  | май | июнь | 2 |  | март | апрель
277 | р-н. Карачевский | д. Масловка | 8 | 615 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | август | декабрь |  |  |  |  | 3 |  | апрель | август
278 | р-н. Карачевский | д. Мокрое | 6 | 9 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | март | октябрь
279 | р-н. Карачевский | д. Мылинка | 9 | 146 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 3 |  | май | июнь | 2 |  | март | апрель
280 | р-н. Карачевский | д. Осиновка | 3 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
281 | р-н. Карачевский | д. Песочня | 2 | 201 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
282 | р-н. Карачевский | д. Подсосонки | 4 | 57 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март | 1 |  | март | апрель
283 | р-н. Карачевский | д. Рассвет | 27 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 3 |  | май | июнь
284 | р-н. Карачевский | д. Слобода | 4 | 75 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | июль | август |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
285 | р-н. Карачевский | д. Фроловка | 15 | 29 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | июль | октябрь | 1 |  | апрель | май | 1 |  | март | апрель | 1 |  | май | июнь
286 | р-н. Карачевский | п. Березовский | 2 | 266 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель
287 | р-н. Карачевский | п. Воскресенский | 3 | 20 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июль | август | 1 |  | февраль | март
288 | р-н. Карачевский | п. Газеновка | 1 | 32 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | февраль | март
289 | р-н. Карачевский | п. Дунаевский | 4 | 103 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | август
290 | р-н. Карачевский | п. Новгородский | 4 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | август | 1 |  | май | июнь
291 | р-н. Карачевский | п. Согласие | 3 | 190 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
292 | р-н. Карачевский | п. Теплое | 3 | 150 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
293 | р-н. Карачевский | с. Бережок | 7 | 175 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | май | октябрь | 1 |  | июнь | июль | 2 |  | апрель | май | 1 |  | май | июнь
294 | р-н. Карачевский | с. Вельяминова | 1 | 435 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | февраль | март
295 | р-н. Карачевский | с. Верхополье | 8 | 37 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5 |  | апрель | август
296 | р-н. Карачевский | с. Бошино | 1 | 146 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май
297 | р-н. Карачевский | с. Дронова | 9 | 53 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | май | июнь | 5 |  | март | июль | 1 |  | сентябрь | октябрь
298 | р-н. Карачевский | д. Затинная | 1 | 36 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | январь | февраль
299 | р-н. Карачевский | с. Одрина | 12 | 17 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | сентябрь | октябрь | 4 |  | март | июнь
300 | р-н. Карачевский | с. Юрасово | 1 | 164 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
301 | р-н. Карачевский | с. Трыковка | 12 | 320 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | март | июнь | 2 |  | май | август | 4 |  | март | сентябрь
302 | р-н. Клетнянский | д. Алексеевка | 2 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
303 | р-н. Клетнянский | д. Алень | 4 | 53 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | август | ноябрь | 1 |  | январь | январь
304 | р-н. Клетнянский | д. Болотня | 3 | 60 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
305 | р-н. Клетнянский | д. Борятино | 1 | 23 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
306 | р-н. Клетнянский | д. Добрая Корна | 3 | 35 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | октябрь
307 | р-н. Клетнянский | д. Елисеевка | 2 | 13 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
308 | р-н. Клетнянский | д. Мичурино | 2 | 4 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август | 1 |  | октябрь | ноябрь
309 | р-н. Клетнянский | д. Неделька | 6 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 3 |  | июль | декабрь | 2 |  | февраль | октябрь
310 | р-н. Клетнянский | д. Николаевка | 11 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
311 | р-н. Клетнянский | д. Новотроицкое | 4 | 56 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | январь | январь
312 | р-н. Клетнянский | д. Павлинки | 2 | 31 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
313 | р-н. Клетнянский | д. Романовка | 5 | 119 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | октябрь | ноябрь
314 | р-н. Клетнянский | д. Семиричи | 1 | 53 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
315 | р-н. Клетнянский | д. Соловьяновка | 3 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
316 | р-н. Клетнянский | д. Старая Мармазовка | 11 | 9 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август | 7 |  | август | ноябрь | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | январь | февраль
317 | р-н. Клетнянский | д. Строительная Слобода | 3 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март | 1 |  | октябрь | ноябрь
318 | р-н. Клетнянский | д. Харитоновка | 5 | 64 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | октябрь | декабрь
319 | р-н. Клетнянский | п. Клетня | 119 | 3607 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 60 |  | март | декабрь | 34 |  | январь | декабрь | 21 |  | январь | октябрь
320 | р-н. Клетнянский | с. Акуличи | 7 | 79 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | июль | декабрь | 1 |  | июль | август
321 | р-н. Клетнянский | с. Лутна | 7 | 133 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 4 |  | апрель | ноябрь | 2 |  | июль | сентбрь
322 | р-н. Клетнянский | с. Мужиново | 4 | 108 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | февраль | март
323 | р-н. Клетнянский | х. Камнев | 2 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | январь | февраль
324 | р-н. Климовский | д. Ивановка | 2 | 4 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
325 | р-н. Климовский | д. Плавна | 6 | 133 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | апрель | ноябрь
326 | р-н. Климовский | д. Пруска | 4 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | апрель | октябрь
327 | р-н. Климовский | д. Шамовка | 2 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | май | июнь
328 | р-н. Климовский | п. Великие Пожни | 3 | 11 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
329 | р-н. Климовский | п. Вишневый | 5 | 89 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | июль | август
330 | р-н. Климовский | п. Забрама | 3 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
331 | р-н. Климовский | п. Лужи | 4 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | апрель | май
332 | р-н. Климовский | п. Петровский | 4 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июнь | ноябрь
333 | р-н. Климовский | п. Синявки | 2 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
334 | р-н. Климовский | п. Черная Криница | 2 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май
335 | р-н. Климовский | рп. Климово | 66 | 5263 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 29 |  | февраль | декабрь | 22 |  | февраль | декабрь | 10 |  | январь | июль
336 | р-н. Климовский | с. Брахлов | 8 | 82 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | август | сентябрь
337 | р-н. Климовский | с. Гетманская Буда | 8 | 65 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | апрель | ноябрь |  |  |  |  | 2 |  | июнь | июль
338 | р-н. Климовский | с. Истопки | 5 | 112 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | ноябрь
339 | р-н. Климовский | с. Каменка | 7 | 15 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | март | сентябрь | 4 |  | январь | декабрь
340 | р-н. Климовский | с. Кирилловка | 6 | 142 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
341 | р-н. Климовский | с. Курозново | 11 | 73 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | сентябрь | декабрь
342 | р-н. Климовский | с. Лобановка | 4 | 123 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
343 | р-н. Климовский | с. Любечане | 3 | 58 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
344 | р-н. Климовский | с. Митьковка | 7 | 82 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 4 |  | июнь | ноябрь | 1 |  | июль | август
345 | р-н. Климовский | с. Новые Юрковичи | 8 | 75 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | сентябрь | октябрь
346 | р-н. Климовский | с. Новый Ропск | 23 | 332 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | март | ноябрь | 4 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | сентябрь
347 | р-н. Климовский | с. Сачковичи | 15 | 424 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 10 |  | январь | ноябрь | 3 |  | апрель | октябрь
348 | р-н. Климовский | с. Соловьевка | 7 | 54 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | май | июнь
349 | р-н. Климовский | с. Старые Юрковичи | 5 | 73 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь
350 | р-н. Климовский | с. Старый Ропск | 6 | 47 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | ноябрь | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | август | сянтябрь
351 | р-н. Климовский | с. Сушаны | 2 | 45 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
352 | р-н. Климовский | с. Сытая Буда | 4 | 135 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | ноябрь | 1 |  | апрель | май
353 | р-н. Климовский | с. Фоевичи | 1 | 39 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
354 | р-н. Климовский | с. Хохловка | 10 | 180 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | ноябрь | 5 |  | апрель | сентябрь
355 | р-н. Климовский | с. Хоромное | 4 | 148 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 3 |  | апрель | ноябрь
356 | р-н. Климовский | с. Чернооково | 13 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | июнь | октябрь | 5 |  | февраль | сентябрь
357 | р-н. Климовский | с. Чолхов | 8 | 101 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | июль | август
358 | р-н. Климовский | с. Чуровичи | 13 | 364 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 9 |  | март | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | февраль | март
359 | р-н. Клинцовский | д. Веприн | 2 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
360 | р-н. Клинцовский | д. Вьюнка | 10 | 109 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | октябрь | декабрь | 6 |  | сентябрь | декабрь | 2 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь
361 | р-н. Клинцовский | с. Гута Корецкая | 2 | 46 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель | 1 |  | август | сентябрь
362 | р-н. Клинцовский | д. Ивановщина | 1 | 47 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
363 | р-н. Клинцовский | д. Кожушье | 4 | 24 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь
364 | р-н. Клинцовский | д. Тулуковщина | 3 | 22 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь
365 | р-н. Клинцовский | д. Якубовка | 4 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | ноябрь
366 | р-н. Клинцовский | д. Рудня Голубовка | 2 | 23 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
367 | р-н. Клинцовский | д. Рудня Тереховка | 1 | 3 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | февраль | март
368 | р-н. Клинцовский | д. Унеча | 1 | 6127 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь
369 | р-н. Клинцовский | п. Затишье | 2 | 3 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | январь | январь
370 | р-н. Клинцовский | п. Калинин | 4 | 47 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | март | октябрь | 1 |  | август | сентябрь
371 | р-н. Клинцовский | п. Красная Заря | 4 | 40 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | апрель | май
372 | р-н. Клинцовский | п. Лукьяновка | 1 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
373 | р-н. Клинцовский | п. Мельяковка | 3 | 29 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
374 | р-н. Клинцовский | п. Мизиричи | 4 | 21 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь
375 | р-н. Клинцовский | п. Овсеенков | 3 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
376 | р-н. Клинцовский | п. Первое Мая | 4 | 254 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | июль | декабрь | 1 |  | март | апрель
377 | р-н. Клинцовский | п. Токаревщина | 7 | 19 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | март | ноябрь
378 | р-н. Клинцовский | п. Чемерна | 9 | 197 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | март | ноябрь | 4 |  | март | сентябрь
379 | р-н. Клинцовский | с. Бутовск | 1 | 45 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
380 | р-н. Клинцовский | с. Великая Топаль | 7 | 198 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | март | сентябрь | 2 |  | август | сентябрь
381 | р-н. Клинцовский | с. Киваи | 4 | 153 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
382 | р-н. Клинцовский | с. Кневичи | 6 | 31 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июль | октябрь
383 | р-н. Клинцовский | с. Коржовка-Голубовка | 67 | 709 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 7 |  | ноябрь | декабрь | 22 |  | март | декабрь | 19 |  | январь | декабрь | 19 |  | апрель | сентябрь
384 | р-н. Клинцовский | с. Лопатни | 13 | 228 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | март | ноябрь | 4 |  | май | декабрь | 1 |  | февраль | март
385 | р-н. Клинцовский | с. Мартьяновка | 14 | 169 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | март | октябрь | 4 |  | февраль | ноябрь | 1 |  | апрель | май
386 | р-н. Клинцовский | с. Медведово | 1 | 299 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | июль | август
387 | р-н. Клинцовский | с. Ольховка | 13 | 308 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 7 |  | март | декабрь | 3 |  | июнь | июль
388 | р-н. Клинцовский | с. Павличи | 3 | 159 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
389 | р-н. Клинцовский | с. Песчанка | 7 | 49 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | март | август | 1 |  | апрель | май
390 | р-н. Клинцовский | с. Рожны | 2 | 121 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель | 1 |  | апрель | май
391 | р-н. Клинцовский | с. Смолевичи | 5 | 229 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | март | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
392 | р-н. Клинцовский | с. Смотрова Буда | 9 | 326 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | март | июль | 1 |  | июль | август | 1 |  | июль | август
393 | р-н. Клинцовский | с. Сосновка | 4 | 143 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 3 |  | февраль | август
394 | р-н. Клинцовский | с. Ущерпье | 4 | 130 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | февраль | март
395 | р-н. Комаричский | д. Добровольская | 5 | 50 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
396 | р-н. Комаричский | с. Бобрик | 1 | 95 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
397 | р-н. Комаричский | д. Заречная | 4 | 67 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
398 | р-н. Комаричский | д. Кокино | 2 | 108 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | май | июнь
399 | р-н. Комаричский | д. Лагеревка | 13 | 83 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | июнь | ноябрь | 2 |  | ноябрь | декабрь
400 | р-н. Комаричский | д. Чернево | 4 | 40 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | декабрь
401 | р-н. Комаричский | п. Лопандино | 5 | 415 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май | 2 |  | июнь | октябрь | 2 |  | январь | июль
402 | р-н. Комаричский | п. Пальцо | 2 | 39 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
403 | р-н. Комаричский | п. Соловьевский | 2 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
404 | р-н. Комаричский | п. Тростенчик | 1 | 72 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | январь | февраль
405 | р-н. Комаричский | рп. Комаричи | 10 | 1895 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | май | ноябрь | 3 |  | июнь | декабрь | 2 |  | январь | май
406 | р-н. Комаричский | с. Бочарово | 5 | 33 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | май | июнь | 1 |  | март | апрель
407 | р-н. Комаричский | с. Быхово | 1 | 54 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | июль | август
408 | р-н. Комаричский | с. Игрицкое | 3 | 123 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
409 | р-н. Комаричский | с. Избичня | 1 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | июль | август
410 | р-н. Комаричский | с. Радогощь | 2 | 100 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
411 | р-н. Комаричский | с. Усожа | 2 | 120 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | июль | декабрь
412 | р-н. Красногорский | д. Кашковка | 3 | 2 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
413 | р-н. Красногорский | д. Любовшо | 7 | 294 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | июль | август | 3 |  | февраль | ноябрь
414 | р-н. Красногорский | д. Палужская Рудня | 3 | 37 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
415 | р-н. Красногорский | д. Фошное | 3 | 53 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май | 1 |  | февраль | март
416 | р-н. Красногорский | пгт. Красная Гора | 11 | 2076 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | июль | август | 3 |  | март | июль | 2 |  | июнь | август
417 | р-н. Красногорский | с. Макаричи | 3 | 98 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | февраль | июль
418 | р-н. Красногорский | с. Верхличи | 5 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июль | август
419 | р-н. Красногорский | с. Городечня | 1 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
420 | р-н. Красногорский | с. Кибирщина | 2 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
421 | р-н. Красногорский | с. Колюды | 2 | 104 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 2 |  | июнь | август
422 | р-н. Красногорский | с. Ларневск | 3 | 58 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | март | апрель
423 | р-н. Красногорский | с. Летяхи | 15 | 60 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 9 |  | июнь | ноябрь | 2 |  | август | ноябрь | 4 |  | январь | август
424 | р-н. Красногорский | с. Лотаки | 5 | 64 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | май | июнь |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
425 | р-н. Красногорский | с. Медведи | 2 | 87 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 2 |  | июнь | июль
426 | р-н. Красногорский | с. Перелазы | 9 | 244 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | июль | август | 2 |  | январь | август
427 | р-н. Мглинский | г. Мглин | 44 | 2358 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 16 |  | январь | декабрь | 16 |  | январь | декабрь | 4 |  | март | сентябрь
428 | р-н. Мглинский | д. Быковка | 8 | 74 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | май | июнь
429 | р-н. Мглинский | д. Ветлевка | 5 | 120 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | ноябрь | декабрь
430 | р-н. Мглинский | д. Велюханы | 2 | 72 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
431 | р-н. Мглинский | д. Войтовка | 4 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь
432 | р-н. Мглинский | д. Голяковка | 5 | 36 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь
433 | р-н. Мглинский | д. Колодезки | 4 | 15 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь
434 | р-н. Мглинский | д. Красные Косары | 3 | 85 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь
435 | р-н. Мглинский | д. Полховка | 2 | 15 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
436 | р-н. Мглинский | д. Попелевка | 1 | 60 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
437 | р-н. Мглинский | д. Старая Романовка | 9 | 81 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | август | сентябрь
438 | р-н. Мглинский | д. Старые Чешуйки | 3 | 15 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
439 | р-н. Мглинский | д. Цинка | 4 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | январь | июнь
440 | р-н. Мглинский | д. Черноводка | 10 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | июнь | сентябрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
441 | р-н. Мглинский | п. Беловодка | 2 | 102 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | ноябрь | декабрь
442 | р-н. Мглинский | п. Великий Бор | 4 | 30 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
443 | р-н. Мглинский | п. Дуброва | 3 | 11 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
444 | р-н. Мглинский | п. Заречье | 2 | 37 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
445 | р-н. Мглинский | п. Петьково | 2 | 17 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
446 | р-н. Мглинский | п. Пугачовка | 2 | 3 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
447 | р-н. Мглинский | п. Шабловка | 3 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь
448 | р-н. Мглинский | с. Вормино | 5 | 22 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь
449 | р-н. Мглинский | с. Высокое | 5 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | июнь | февраль
450 | р-н. Мглинский | с. Деремна | 6 | 68 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | февраль | март
451 | р-н. Мглинский | с. Дивовка | 4 | 100 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
452 | р-н. Мглинский | с. Католино | 4 | 29 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
453 | р-н. Мглинский | с. Курчичи | 5 | 77 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
454 | р-н. Мглинский | с. Луговец | 19 | 103 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 17 |  | сентябрь | октябрь
455 | р-н. Мглинский | с. Молодьково | 9 | 79 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | август | сентябрь
456 | р-н. Мглинский | с. Нетяговка | 5 | 66 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
457 | р-н. Мглинский | с. Новая Романовка | 13 | 127 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 7 |  | август | декабрь | 1 |  | июнь | июль
458 | р-н. Мглинский | с. Новые Чешуйки | 8 | 82 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | октябрь | ноябрь
459 | р-н. Мглинский | с. Осколково | 2 | 113 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май | 1 |  | июль | август
460 | р-н. Мглинский | с. Семки | 4 | 86 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь
461 | р-н. Мглинский | с. Симонтовка | 7 | 174 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | июнь | июль
462 | р-н. Мглинский | с. Соколовка | 7 | 57 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | сентябрь | 1 |  | январь | январь
463 | р-н. Мглинский | с. Шеверды | 4 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
464 | р-н. Мглинский | с. Шумарово | 5 | 192 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | [8 empty] | 1 |  | апрель | май
465 | р-н. Мглинский | х. Шимановский | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 2 |  | февраль | март
466 | р-н. Навлинский | п. Белгород | 9 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 4 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | апрель | май
467 | р-н. Навлинский | д. Алексеевка | 8 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | декабрь | 4 |  | июнь | август
468 | р-н. Навлинский | д. Зубовка | 14 | 93 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | март | июль | 7 |  | апрель | август | 1 |  | апрель | май
469 | р-н. Навлинский | д. Кольцовка | 10 | 111 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | март | август | 1 |  | сентябрь | октябрь | 5 |  | апрель | июль
470 | р-н. Навлинский | д. Липки | 3 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
471 | р-н. Навлинский | д. Мостки | 5 | 36 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | май | июнь | 3 |  | апрель | июль
472 | р-н. Навлинский | д. Нововасильевка | 2 | 9 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | февраль | март
473 | р-н. Навлинский | д. Пластовое | 7 | 35 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 3 |  | май | июнь | 1 |  | апрель | май | 2 |  | апрель | май
474 | р-н. Навлинский | д. Прилепы | 3 | 82 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
475 | р-н. Навлинский | д. Рябчовка | 4 | 23 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
476 | р-н. Навлинский | д. Селище | 7 | 117 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | февраль | март | 3 |  | февраль | июнь
477 | р-н. Навлинский | д. Сергино | 2 | 30 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | август | сентябрь
478 | р-н. Навлинский | д. Сытенки | 5 | 30 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | март | август | 3 |  | март | август
479 | р-н. Навлинский | д. Шешуево | 3 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | апрель | июль
480 | р-н. Навлинский | д. Щегловка | 7 | 95 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | июнь | июль | 4 |  | март | сентябрь
481 | р-н. Навлинский | п. Большой Пьявицкий | 2 | 20 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
482 | р-н. Навлинский | п. Гавань | 6 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | ноябрь |  |  |  |  | 2 |  | март | ноябрь | 1 |  | март | апрель
483 | р-н. Навлинский | п. Жары | 3 | 35 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | май | июнь
484 | р-н. Навлинский | п. Клюковники | 6 | 131 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | август | 3 |  | июнь | декабрь
485 | р-н. Навлинский | п. Красный Курган | 2 | 4 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | февраль | март
486 | р-н. Навлинский | п. Кукуевка | 6 | 32 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | май | июнь | 2 |  | март | май
487 | р-н. Навлинский | п. Пахарь | 1 | 89 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | февраль | март
488 | р-н. Навлинский | п. Пурвинка | 1 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | январь | февраль
489 | р-н. Навлинский | п. Садовый | 1 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | май | август
490 | р-н. Навлинский | п. Синезерки | 14 | 453 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | март | март | 5 |  | март | июнь | 3 |  | май | сентябрь
491 | р-н. Навлинский | п. Черемушки | 1 | 17 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | май | июнь
492 | р-н. Навлинский | рп. Алтухово | 24 | 510 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 9 |  | март | сентябрь | 5 |  | март | июль | 7 |  | март | октябрь
493 | р-н. Навлинский | рп. Навля | 60 | 3608 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 4 |  | ноябрь | декабрь | 15 |  | март | декабрь | 15 |  | март | декабрь | 20 |  | февраль | ноябрь | 2 |  | июнь | декабрь
494 | р-н. Навлинский | с. Алешинка | 6 | 152 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | 3 |  | март | апрель
495 | р-н. Навлинский | с. Борщово | 5 | 70 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | сентябрь | октябрь
496 | р-н. Навлинский | с. Бутре | 14 | 31 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | май | июль | 3 |  | март | апрель
497 | р-н. Навлинский | с. Бяково | 10 | 147 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 4 |  | март | июнь | 3 |  | март | июнь
498 | р-н. Навлинский | с. Вздружное | 2 | 86 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 2 |  | февраль | май
499 | р-н. Навлинский | с. Глинное | 6 | 37 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 3 |  | май | июнь | 2 |  | март | май
500 | р-н. Навлинский | с. Гололобово | 3 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | май | июнь
501 | р-н. Навлинский | с. Гремячее | 5 | 61 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | февраль | март
502 | р-н. Навлинский | с. Лески | 20 | 36 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 5 |  | май | июнь | 13 |  | январь | декабрь | 2 |  | апрель | сентябрь
503 | р-н. Навлинский | с. Литовня | 5 | 49 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | март | июнь | 3 |  | март | август
504 | р-н. Навлинский | с. Партизанское | 8 | 48 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | октябрь | ноябрь | 4 |  | апрель | июнь | 1 |  | ноябрь | декабрь
505 | р-н. Навлинский | с. Приволье | 5 | 69 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | март | июнь | 2 |  | апрель | июнь
506 | р-н. Навлинский | с. Пролысово | 3 | 118 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
507 | р-н. Навлинский | с. Ревны | 16 | 71 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март | 7 |  | март | август | 4 |  | март | сентябрь
508 | р-н. Навлинский | с. Салтановка | 39 | 178 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 18 |  | сентябрь | декабрь | 10 |  | февраль | июль | 8 |  | апрель | май
509 | р-н. Навлинский | с. Соколово | 8 | 75 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | июль | октябрь
510 | р-н. Навлинский | п. Красный Бор | 1 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь
511 | р-н. Навлинский | с. Чичково | 2 | 81 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май
512 | р-н. Новозыбковский | д. Крутоберезка | 2 | 86 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
513 | р-н. Новозыбковский | д. Тростань | 9 | 198 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июнь | июль | 2 |  | август | сентябрь | 1 |  | январь | февраль
514 | р-н. Новозыбковский | д. Халеевичи | 2 | 20 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | февраль | октябрь
515 | р-н. Новозыбковский | п. Гривка | 2 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
516 | р-н. Новозыбковский | п. Мамай | 3 | 82 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
517 | р-н. Новозыбковский | п. Шитиков Лог | 3 | 1 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | июль | 1 |  | сентябрь | октябрь
518 | р-н. Новозыбковский | с. Белый Колодец | 3 | 41 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | январь | февраль |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
519 | р-н. Новозыбковский | с. Вихолка | 5 | 54 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | июль | 2 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | май | сентябрь
520 | р-н. Новозыбковский | с. Внуковичи | 4 | 106 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль |  |  |  |  | 2 |  | январь | январь
521 | р-н. Новозыбковский | с. Деменка | 15 | 37 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | сентябрь | декабрь | 3 |  | июль | август
522 | р-н. Новозыбковский | с. Замишево | 14 | 401 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | июль | октябрь | 3 |  | сентябрь | ноябрь | 3 |  | март | август
523 | р-н. Новозыбковский | с. Каташин | 2 | 159 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | ноябрь | декабрь
524 | р-н. Новозыбковский | с. Катичи | 11 | 111 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | ноябрь | 6 |  | февраль | октябрь
525 | р-н. Новозыбковский | с. Манюки | 6 | 58 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | ноябрь | 2 |  | март | сентябрь | 1 |  | февраль | март
526 | р-н. Новозыбковский | с. Новое Место | 5 | 102 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | ноябрь | 2 |  | март | сентябрь
527 | р-н. Новозыбковский | с. Синий Колодец | 4 | 61 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
528 | р-н. Новозыбковский | с. Сновское | 2 | 157 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | сентябрь | декабрь
529 | р-н. Новозыбковский | с. Старые Бобовичи | 8 | 290 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | ноябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 2 |  | август | сентябрь
530 | р-н. Новозыбковский | с. Старый Вышков | 4 | 55 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
531 | р-н. Новозыбковский | с. Новые Бобовичи | 1 | 228 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
532 | р-н. Новозыбковский | с. Шеломы | 7 | 206 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | август | сентябрь
533 | р-н. Погарский | п. Калиновка | 5 | 1 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | ноябрь | декабрь
534 | р-н. Погарский | д. Базская | 3 | 78 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
535 | р-н. Погарский | д. Жигалки | 6 | 75 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | апрель | май
536 | р-н. Погарский | д. Мадеевка | 2 | 101 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | февраль | март
537 | р-н. Погарский | д. Перегон | 3 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | август
538 | р-н. Погарский | д. Романовка | 5 | 119 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | март | июль
539 | р-н. Погарский | д. Чубарово | 2 | 59 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
540 | р-н. Погарский | д. Яковлевичи | 6 | 13 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | декабрь
541 | р-н. Погарский | п. Белевица | 1 | 119 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь
542 | р-н. Погарский | п. Буденный | 1 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
543 | р-н. Погарский | п. Гетуновка | 4 | 97 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август | 1 |  | январь | февраль
544 | р-н. Погарский | п. Красная Роща | 4 | 47 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь
545 | р-н. Погарский | п. Садовый | 2 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
546 | р-н. Погарский | пгт. Погар | 37 | 3573 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 6 |  | ноябрь | декабрь | 16 |  | июнь | декабрь | 8 |  | май | ноябрь | 3 |  | январь | август
547 | р-н. Погарский | с. Андрейковичи | 6 | 145 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | апрель | май | 1 |  | апрель | май
548 | р-н. Погарский | с. Балыкино | 3 | 33 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
549 | р-н. Погарский | с. Березовка | 5 | 122 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | январь | январь
550 | р-н. Погарский | с. Бобрик | 5 | 95 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
551 | р-н. Погарский | с. Городище | 4 | 189 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
552 | р-н. Погарский | с. Гринево | 8 | 204 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | январь | январь
553 | р-н. Погарский | с. Заречное | 3 | 106 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
554 | р-н. Погарский | с. Кистер | 2 | 319 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
555 | р-н. Погарский | с. Курово | 2 | 379 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль
556 | р-н. Погарский | с. Посудичи | 11 | 214 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | июль | декабрь | 2 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | март | апрель
557 | р-н. Погарский | с. Суворово | 1 | 223 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
558 | р-н. Погарский | с. Чаусы | 1 | 151 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
559 | р-н. Погарский | с. Чеховка | 2 | 191 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
560 | р-н. Погарский | х. Глинки | 3 | 33 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | октябрь
561 | р-н. Погарский | х. Лосевка | 4 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | апрель | май
562 | р-н. Погарский | х. Поперечное | 3 | 15 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
563 | р-н. Погарский | х. Роговичи | 2 | 10 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
564 | р-н. Погарский | х. Песоцкий | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
565 | р-н. Погарский | х. Синицкий | 2 | 45 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | апрель | май | 1 |  | январь | март
566 | р-н. Почепский | г. Почеп | 58 | 5404 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 7 |  | ноябрь | декабрь | 17 |  | март | декабрь | 20 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | октябрь
567 | р-н. Почепский | д. Бохоричи | 2 | 11 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | февраль | март
568 | р-н. Почепский | д. Азарово | 6 | 66 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | октябрь | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | январь | январь
569 | р-н. Почепский | д. Бумажная Фабрика | 2 | 110 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | сентябрь | октябрь
570 | р-н. Почепский | д. Верхняя Злобинка | 6 | 129 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | январь | январь
571 | р-н. Почепский | д. Ильюшино | 1 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
572 | р-н. Почепский | д. Вяльки | 3 | 31 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь
573 | р-н. Почепский | д. Кожемяки | 2 | 78 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | январь | январь
574 | р-н. Почепский | п. Козловский | 1 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь
575 | р-н. Почепский | д. Козорезовка | 6 | 61 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | ноябрь | 3 |  | январь | октябрь | 1 |  | февраль | март
576 | р-н. Почепский | д. Кувшиново | 1 | 13 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | февраль | март
577 | р-н. Почепский | д. Малое Староселье | 1 | 90 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
578 | р-н. Почепский | д. Машково | 1 | 11 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь
579 | р-н. Почепский | д. Пашково | 1 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
580 | р-н. Почепский | д. Нельжичи | 1 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь
581 | р-н. Почепский | д. Старокрасная слобода | 2 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель
582 | р-н. Почепский | д. Татищево | 1 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль
583 | р-н. Почепский | д. Щекотово | 3 | 10 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь
584 | р-н. Почепский | п. Березки | 2 | 20 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | март | апрель
585 | р-н. Почепский | п. Весенний | 5 | 35 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | август | сентябрь
586 | р-н. Почепский | п. Громыки | 7 | 128 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | август | сентябрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
587 | р-н. Почепский | п. Заречье | 4 | 37 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь
588 | р-н. Почепский | п. Московский | 1 | 252 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
589 | р-н. Почепский | п. Октябрьский | 2 | 56 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | июль | ноябрь
590 | р-н. Почепский | п. Поповка | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | май | июнь
591 | р-н. Почепский | п. Преображенский | 2 | 7 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | январь | январь
592 | р-н. Почепский | п. Речица | 19 | 531 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | сентябрь | октябрь | 5 |  | март | сентябрь | 5 |  | январь | сентябрь
593 | р-н. Почепский | п. Роща | 3 | 177 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
594 | р-н. Почепский | п. Сергеевка | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | май | октябрь
595 | р-н. Почепский | п. Спасский | 1 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
596 | р-н. Почепский | пгт. Рамасуха | 7 | 151 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | июль | август
597 | р-н. Почепский | с. Баклань | 8 | 280 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | январь | январь
598 | р-н. Почепский | с. Валуец | 8 | 172 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь | 2 |  | январь | июнь | 2 |  | сентябрь | декабрь
599 | р-н. Почепский | с. Витовка | 10 | 285 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | июнь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь | 1 |  | август | сентябрь
600 | р-н. Почепский | с. Доманичи | 15 | 165 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | сентябрь | ноябрь | 4 |  | февраль | сентябрь | 3 |  | март | август
601 | р-н. Почепский | с. Калачово | 4 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | август | декабрь
602 | р-н. Почепский | с. Котляково | 3 | 42 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | июль | август | 1 |  | июль | август
603 | р-н. Почепский | с. Красный Рог | 13 | 125 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | январь | июль | 1 |  | апрель | май
604 | р-н. Почепский | с. Лапино | 2 | 60 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
605 | р-н. Почепский | с. Милечь | 12 | 111 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | октябрь | ноябрь | 5 |  | февраль | сентябрь
606 | р-н. Почепский | с. Первомайское | 11 | 227 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 9 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
607 | р-н. Почепский | с. Подбелово | 2 | 85 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
608 | р-н. Почепский | с. Рогово | 11 | 96 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | июль | сентябрь | 3 |  | июль | декабрь
609 | р-н. Почепский | с. Семцы | 25 | 289 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | сентябрь | ноябрь | 8 |  | январь | декабрь | 5 |  | март | август
610 | р-н. Почепский | с. Сетолово | 4 | 153 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | июль | октябрь | 1 |  | июнь | июль
611 | р-н. Почепский | с. Старопочепье | 2 | 51 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | июнь | август
612 | р-н. Почепский | с. Стригово | 8 | 2 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | июнь | июль | 2 |  | апрель | май
613 | р-н. Почепский | с. Супрягино | 3 | 49 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь
614 | р-н. Почепский | с. Титовка | 3 | 86 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | май | июнь | 1 |  | март | апрель
615 | р-н. Почепский | с. Тубольцы | 2 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
616 | р-н. Почепский | с. Усошки | 6 | 70 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | март | апрель
617 | р-н. Почепский | с. Чопово | 6 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | октябрь
618 | р-н. Почепский | д. Рудня | 21 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 18 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | январь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
619 | р-н. Почепский | п. Семки | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
620 | р-н. Рогнединский | д. Долгое | 3 | 2 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
621 | р-н. Рогнединский | д. Малая Лутна | 6 | 34 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
622 | р-н. Рогнединский | д. Сельцо | 1 | 78 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь
623 | р-н. Рогнединский | д. Старое Хотмирово | 8 | 72 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь | 4 |  | июнь | декабрь | 1 |  | июнь | июль
624 | р-н. Рогнединский | д. Чернея | 4 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
625 | р-н. Рогнединский | п. Гобики | 11 | 145 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | август | сентябрь
626 | р-н. Рогнединский | рп. Рогнедино | 17 | 834 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 2 |  | июнь | сентябрь | 3 |  | август | октябрь
627 | р-н. Рогнединский | с. Вороново | 6 | 120 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | июнь | июль
628 | р-н. Рогнединский | с. Осовик | 2 | 50 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь
629 | р-н. Рогнединский | с. Пацынь | 6 | 71 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | август | сентябрь
630 | р-н. Рогнединский | с. Снопоть | 15 | 73 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | октябрь | декабрь | 6 |  | май | декабрь | 2 |  | январь | май
631 | р-н. Рогнединский | с. Троицкое | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
632 | р-н. Рогнединский | с. Тюнино | 3 | 45 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
633 | р-н. Рогнединский | с. Шаровичи | 3 | 32 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь
634 | р-н. Севский | г. Севск | 30 | 2265 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 9 |  | ноябрь | декабрь | 7 |  | апрель | сентябрь | 7 |  | январь | август
635 | р-н. Севский | д. Кривцова | 2 | 53 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль
636 | р-н. Севский | д. Пушкарная Слобода | 5 | 40 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | декабрь | 1 |  | август | сентябрь
637 | р-н. Севский | д. Стрелецкая Слобода | 5 | 170 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | апрель | май
638 | р-н. Севский | д. Курганка | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | ноябрь | декабрь
639 | р-н. Севский | п. Добрунь | 3 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | апрель | май
640 | р-н. Севский | п. Рабочий | 3 | 49 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
641 | р-н. Севский | п. Хвощевка | 1 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
642 | р-н. Севский | с. Витич | 1 | 11 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
643 | р-н. Севский | с. Голышина | 2 | 90 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 2 |  | февраль | июль
644 | р-н. Севский | с. Доброводье | 3 | 149 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
645 | р-н. Севский | с. Заулье | 1 | 48 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
646 | р-н. Севский | с. Лемешовка | 1 | 94 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
647 | р-н. Севский | с. Марицкий хутор | 3 | 81 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
648 | р-н. Севский | с. Новоямское | 25 | 165 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | август | декабрь | 9 |  | июнь | ноябрь | 6 |  | март | октябрь
649 | р-н. Севский | с. Сенное | 2 | 53 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
650 | р-н. Севский | с. Первомайское | 6 | 227 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | апрель | ноябрь | 1 |  | июль | август
651 | р-н. Севский | с. Подывотье | 3 | 160 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
652 | р-н. Севский | с. Поздняшовка | 2 | 47 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
653 | р-н. Севский | с. Пушкино | 4 | 78 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
654 | р-н. Севский | с. Троебортное | 2 | 74 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
655 | р-н. Севский | с. Чемлыж | 2 | 167 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
656 | р-н. Севский | с. Шведчики | 8 | 119 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | октябрь | 1 |  | май | июнь | 2 |  | май | сентябрь
657 | р-н. Севский | с. Юрасов Хутор | 3 | 103 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь | 2 |  | июнь | июль
658 | р-н. Севский | с. Гапонова | 1 | 83 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
659 | р-н. Севский | п. Пенькозавод | 2 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
660 | р-н. Стародубский | д. Березовка | 3 | 96 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
661 | р-н. Стародубский | д. Газуки | 5 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь
662 | р-н. Стародубский | д. Гриденки | 8 | 49 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | июль | август |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
663 | р-н. Стародубский | д. Камень | 13 | 153 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | август | сентябрь | 4 |  | февраль | март
664 | р-н. Стародубский | д. Коробовщина | 1 | 18 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь
665 | р-н. Стародубский | д. Крапивна | 2 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
666 | р-н. Стародубский | д. Крюков | 6 | 112 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | сентябрь
667 | р-н. Стародубский | д. Меженики | 6 | 45 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | апрель | май
668 | р-н. Стародубский | д. Пестриково | 4 | 40 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
669 | р-н. Стародубский | д. Прокоповка | 3 | 46 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | февраль | март
670 | р-н. Стародубский | д. Савенки | 6 | 24 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | октябрь | ноябрь
671 | р-н. Стародубский | д. Суховерхово | 1 | 11 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
672 | р-н. Стародубский | п. Десятуха | 4 | 218 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | июль | 1 |  | май | июнь
673 | р-н. Стародубский | п. Жеча | 3 | 24 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
674 | р-н. Стародубский | п. Красная Звезда | 5 | 10 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | июль
675 | р-н. Стародубский | с. Алейниково | 5 | 63 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | сентябрь
676 | р-н. Стародубский | с. Воронок | 21 | 282 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 13 |  | август | ноябрь | 4 |  | февраль | декабрь | 1 |  | июнь | июль
677 | р-н. Стародубский | с. Гарцево | 4 | 81 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
678 | р-н. Стародубский | с. Галенск | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | январь | январь
679 | р-н. Стародубский | с. Дареевичи | 3 | 179 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
680 | р-н. Стародубский | с. Демьянки | 7 | 65 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | январь | январь
681 | р-н. Стародубский | с. Дедов | 2 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | январь | февраль
682 | р-н. Стародубский | с. Дохновичи | 2 | 231 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июль | август
683 | р-н. Стародубский | с. Елионка | 6 | 122 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
684 | р-н. Стародубский | с. Занковка | 6 | 79 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | апрель | май
685 | р-н. Стародубский | с. Запольские Халеевичи | 4 | 122 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
686 | р-н. Стародубский | с. Картушин | 12 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | июнь | декабрь | 1 |  | март | апрель | 1 |  | июль | август
687 | р-н. Стародубский | с. Ковалево | 4 | 70 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
688 | р-н. Стародубский | с. Курковичи | 5 | 118 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь
689 | р-н. Стародубский | с. Левенка | 5 | 173 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
690 | р-н. Стародубский | с. Логоватое | 4 | 91 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
691 | р-н. Стародубский | с. Ломаковка | 3 | 49 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль
692 | р-н. Стародубский | с. Лужки | 3 | 94 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
693 | р-н. Стародубский | с. Меленск | 9 | 120 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 5 |  | март | декабрь | 4 |  | июль | сентябрь
694 | р-н. Стародубский | с. Мереновка | 3 | 80 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | май | июнь
695 | р-н. Стародубский | с. Мохоновка | 7 | 58 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | август | сентябрь | 2 |  | февраль | март | 1 |  | февраль | март
696 | р-н. Стародубский | с. Нижнее | 2 | 121 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | февраль | март
697 | р-н. Стародубский | с. Новое Село | 5 | 64 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | июль
698 | р-н. Стародубский | с. Осколково | 7 | 113 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | август | сентябрь
699 | р-н. Стародубский | с. Остроглядово | 11 | 173 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | сентябрь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | сентябрь
700 | р-н. Стародубский | с. Понуровка | 10 | 133 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | август | ноябрь | 1 |  | июнь | июль
701 | р-н. Стародубский | с. Пятовск | 3 | 148 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | март | апрель
702 | р-н. Стародубский | с. Решетки | 3 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
703 | р-н. Стародубский | с. Селище | 3 | 107 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | февраль | март
704 | р-н. Стародубский | с. Солова | 5 | 70 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июнь | июль |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
705 | р-н. Стародубский | с. Старые Халеевичи | 2 | 89 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель | 1 |  | сентябрь | октябрь
706 | р-н. Стародубский | с. Степок | 1 | 61 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль
707 | р-н. Стародубский | с. Тарасовка | 2 | 61 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
708 | р-н. Стародубский | с. Стратива | 11 | 40 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | июнь | июль | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | январь | январь
709 | р-н. Стародубский | с. Чубковичи | 14 | 92 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 9 |  | июнь | июль | 1 |  | июнь | июль
710 | р-н. Стародубский | с. Шкрябино | 5 | 158 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | февраль | март
711 | р-н. Стародубский | х. Друговщина | 2 | 46 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь | 1 |  | сентябрь | октябрь
712 | р-н. Стародубский | х. Плоцкое | 9 | 38 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | август | октябрь | 4 |  | январь | июнь
713 | р-н. Суземский | д. Березовка | 8 | 96 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | август | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
714 | р-н. Суземский | д. Гаврилова Гута | 4 | 13 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь
715 | р-н. Суземский | д. Смелиж | 12 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | октябрь | ноябрь | 4 |  | июнь | декабрь | 3 |  | январь | август
716 | р-н. Суземский | д. Шилинка | 2 | 21 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель | 1 |  | май | июнь
717 | р-н. Суземский | д. Щепетлево | 4 | 39 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | апрель | ноябрь
718 | р-н. Суземский | ж/д_ст. Нерусса | 10 | 74 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 7 |  | март | июнь
719 | р-н. Суземский | п. Кокоревка | 48 | 618 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 32 |  | август | декабрь | 4 |  | май | декабрь | 5 |  | январь | май
720 | р-н. Суземский | с. Полевые новоселки | 3 | 71 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь
721 | р-н. Суземский | п. Новенькое | 3 | 54 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | август | декабрь
722 | р-н. Суземский | п. Сенчуры | 1 | 7 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | май | июнь
723 | р-н. Суземский | п. Суземка | 46 | 2369 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 5 |  | ноябрь | декабрь | 17 |  | апрель | декабрь | 15 |  | май | декабрь | 6 |  | январь | октябрь
724 | р-н. Суземский | п. Холмечи | 17 | 168 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 14 |  | июль | август
725 | р-н. Суземский | с. Алешковичи | 12 | 133 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 9 |  | апрель | ноябрь | 2 |  | май | июль
726 | р-н. Суземский | с. Горожанка | 4 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | август
727 | р-н. Суземский | с. Зерново | 3 | 104 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
728 | р-н. Суземский | с. Красная Слобода | 3 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
729 | р-н. Суземский | с. Невдольск | 10 | 152 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | август | ноябрь | 1 |  | апрель | май
730 | р-н. Суземский | с. Негино | 6 | 140 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | июль | август | 1 |  | май | июнь
731 | р-н. Суземский | с. Новая Погощь | 4 | 79 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
732 | р-н. Суземский | с. Селечня | 11 | 172 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | август | ноябрь | 3 |  | май | октябрь | 3 |  | апрель | май
733 | р-н. Суземский | с. Семеновск | 2 | 83 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
734 | р-н. Суземский | с. Страчово | 11 | 64 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | сентябрь | октябрь | 3 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | январь | январь
735 | р-н. Суземский | с. Ямное | 4 | 28 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
736 | р-н. Суражский | г. Сураж | 58 | 3621 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 13 |  | ноябрь | декабрь | 18 |  | ноябрь | декабрь | 14 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | ноябрь
737 | р-н. Суражский | д. Андреевка | 7 | 30 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь
738 | р-н. Суражский | д. Большая Ловча | 9 | 21 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
739 | р-н. Суражский | д. Глуховка | 2 | 42 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
740 | р-н. Суражский | д. Калинки | 8 | 243 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | сентябрь | ноябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
741 | р-н. Суражский | д. Каменск | 6 | 106 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь | 1 |  | июль | август
742 | р-н. Суражский | д. Красная Слобода | 19 | 155 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 12 |  | октябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
743 | р-н. Суражский | д. Крутояр | 3 | 39 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | июнь | июль
744 | р-н. Суражский | д. Садовая | 3 | 7 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
745 | р-н. Суражский | д. Слище | 7 | 100 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | август | сентябрь | 1 |  | апрель | май
746 | р-н. Суражский | д. Старая Кашовка | 13 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | август | сентябрь | 2 |  | январь | март | 1 |  | январь | январь
747 | р-н. Суражский | д. Струженка | 5 | 54 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | ноябрь | декабрь
748 | р-н. Суражский | п. Иванов | 1 | 47 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | октябрь | ноябрь
749 | р-н. Суражский | п. Красный Завод | 5 | 66 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь | 2 |  | март | август
750 | р-н. Суражский | д. Жемердеевка | 12 | 1 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 10 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | январь | март
751 | р-н. Суражский | д. Федоровка | 1 | 5 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
752 | р-н. Суражский | п. Мельников | 2 | 19 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
753 | р-н. Суражский | с. Влазовичи | 15 | 233 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 11 |  | ноябрь | декабрь
754 | р-н. Суражский | с. Высокоселище | 1 | 78 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | апрель | май
755 | р-н. Суражский | с. Далисичи | 3 | 100 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | ноябрь | декабрь
756 | р-н. Суражский | с. Дегтяревка | 7 | 89 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | сентябрь | декабрь
757 | р-н. Суражский | с. Дубровка | 5 | 137 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
758 | р-н. Суражский | с. Душатин | 7 | 128 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | май | июнь
759 | р-н. Суражский | с. Косичи | 8 | 55 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | август | сентябрь
760 | р-н. Суражский | с. Костеничи | 4 | 104 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
761 | р-н. Суражский | с. Кулаги | 9 | 164 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | сентябрь | ноябрь | 1 |  | июнь | июль
762 | р-н. Суражский | с. Ляличи | 10 | 162 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | май | ноябрь | 1 |  | июнь | июль
763 | р-н. Суражский | с. Нивное | 9 | 199 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 2 |  | январь | март
764 | р-н. Суражский | с. Новый Дроков | 3 | 71 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
765 | р-н. Суражский | с. Овчинец | 11 | 156 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 8 |  | сентябрь | декабрь
766 | р-н. Суражский | с. Октябрьское | 5 | 93 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | декабрь
767 | р-н. Суражский | с. Лопазна | 3 | 174 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь | 1 |  | январь | февраль
768 | р-н. Трубчевский | г. Трубчевск | 30 | 3275 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 5 |  | ноябрь | декабрь | 10 |  | июнь | декабрь | 9 |  | март | ноябрь | 4 |  | январь | май
769 | р-н. Трубчевский | д. Аксеновск | 3 | 2 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь
770 | р-н. Трубчевский | д. Белоголовичи | 3 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь
771 | р-н. Трубчевский | д. Василенки | 5 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июль | октябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
772 | р-н. Трубчевский | д. Верхние Новоселки | 3 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
773 | р-н. Трубчевский | д. Городцы | 4 | 1044 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | апрель | июнь
774 | р-н. Трубчевский | д. Глинск | 3 | 13 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май
775 | р-н. Трубчевский | д. Емельяновка | 3 | 20 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
776 | р-н. Трубчевский | д. Ивановск | 7 | 8 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 5 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
777 | р-н. Трубчевский | д. Ильино | 13 | 39 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | август | ноябрь | 1 |  | март | апрель
778 | р-н. Трубчевский | д. Каружа | 5 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | сентябрь | октябрь
779 | р-н. Трубчевский | д. Кветунь | 4 | 52 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | ноябрь
780 | р-н. Трубчевский | д. Колодезки | 1 | 15 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июнь | июль
781 | р-н. Трубчевский | д. Красное | 6 | 240 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | октябрь | ноябрь | 2 |  | июль | ноябрь | 1 |  | март | апрель
782 | р-н. Трубчевский | д. Лучки | 6 | 36 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | август | сентябрь
783 | р-н. Трубчевский | д. Макарзно | 7 | 79 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | август | сентябрь
784 | р-н. Трубчевский | д. Манцурово | 19 | 62 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 16 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | август | сентябрь
785 | р-н. Трубчевский | д. Молчаново | 5 | 57 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | октябрь | ноябрь
786 | р-н. Трубчевский | д. Нижние Новоселки | 4 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | июнь | июль
787 | р-н. Трубчевский | д. Острая Лука | 4 | 16 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
788 | р-н. Трубчевский | д. Поповка | 2 | 79 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
789 | р-н. Трубчевский | д. Сагутьево | 6 | 172 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | сентябрь | октябрь
790 | р-н. Трубчевский | д. Сосновка | 2 | 43 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
791 | р-н. Трубчевский | д. Слобода | 4 | 75 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | декабрь | 1 |  | сентябрь | октябрь
792 | р-н. Трубчевский | д. Телец | 7 | 359 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | июль | август |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель
793 | р-н. Трубчевский | д. Удолье | 9 | 38 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | июль | ноябрь | 2 |  | май | июнь
794 | р-н. Трубчевский | д. Дольск | 5 | 12 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | ноябрь | 2 |  | апрель | октябрь
795 | р-н. Трубчевский | д. Ужа | 4 | 75 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | июль | декабрь
796 | р-н. Трубчевский | д. Чижовка | 8 | 19 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 6 |  | июль | октябрь
797 | р-н. Трубчевский | д. Шуклино | 3 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь
798 | р-н. Трубчевский | д. Яковск | 6 | 38 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | июль | октябрь
799 | р-н. Трубчевский | п. Селище | 3 | 97 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | июль | август
800 | р-н. Трубчевский | пгт. Белая Березка | 19 | 1093 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 3 |  | ноябрь | декабрь | 10 |  | июль | ноябрь | 4 |  | март | октябрь | 2 |  | март | июнь
801 | р-н. Трубчевский | с. Алешенка | 2 | 74 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | май | июнь
802 | р-н. Трубчевский | с. Арельск | 3 | 30 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | июль | август
803 | р-н. Трубчевский | с. Гнилево | 11 | 96 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | июль | август | 3 |  | апрель | ноябрь | 1 |  | апрель | май
804 | р-н. Трубчевский | с. Любец | 12 | 47 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 10 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | апрель | май
805 | р-н. Трубчевский | с. Любожичи | 10 | 57 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 7 |  | октябрь | ноябрь
806 | р-н. Трубчевский | с. Плюсково | 5 | 112 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | ноябрь | декабрь
807 | р-н. Трубчевский | с. Радутино | 9 | 102 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | июль | декабрь | 3 |  | апрель | август
808 | р-н. Трубчевский | д. Ратчино | 5 | 29 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | май | июнь
809 | р-н. Трубчевский | с. Рябчевск | 13 | 126 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 9 |  | август | сентябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | август | сентябрь
810 | р-н. Трубчевский | с. Комягино | 3 | 19 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
811 | р-н. Трубчевский | с. Селец | 10 | 214 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 5 |  | октябрь | ноябрь | 3 |  | июль | декабрь | 1 |  | июль | август
812 | р-н. Трубчевский | с. Семячки | 7 | 109 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | октябрь | ноябрь | 1 |  | апрель | май
813 | р-н. Трубчевский | с. Усох | 6 | 269 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июнь | ноябрь | 1 |  | март | апрель | 1 |  | февраль | март
814 | р-н. Трубчевский | с. Филипповичи | 2 | 53 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | август | сентябрь
815 | р-н. Трубчевский | с. Фомчено | 4 | 7 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | октябрь | ноябрь
816 | р-н. Трубчевский | с. Юрово | 9 | 149 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | июль | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | февраль
817 | р-н. Унечский | г. Унеча | 95 | 6127 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 14 |  | ноябрь | декабрь | 13 |  | май | декабрь | 37 |  | январь | декабрь | 27 |  | январь | октябрь
818 | р-н. Унечский | д. Анушино | 1 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | июль | август
819 | р-н. Унечский | д. Аленовка | 7 | 24 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 4 |  | июль | август
820 | р-н. Унечский | д. Березина | 10 | 96 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | октябрь | ноябрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | февраль
821 | р-н. Унечский | д. Буда-Вовницкая | 1 | 26 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [12 empty] | 1 |  | август | сентябрь
822 | р-н. Унечский | д. Воробьевка | 4 | 44 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | март | апрель | 1 |  | февраль | март
823 | р-н. Унечский | д. Вяльки | 3 | 31 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май | 1 |  | май | июнь
824 | р-н. Унечский | д. Добрик | 7 | 25 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | сентябрь | октябрь | 2 |  | апрель | май
825 | р-н. Унечский | д. Дубиновка | 3 | 7 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь
826 | р-н. Унечский | п. Жудилово | 15 | 81 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | ноябрь | декабрь | 8 |  | январь | ноябрь
827 | р-н. Унечский | д. Жуково | 2 | 7 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | январь | февраль
828 | р-н. Унечский | д. Коржовка | 10 | 47 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 5 |  | июль | ноябрь | 2 |  | апрель | октябрь | 2 |  | январь | февраль
829 | р-н. Унечский | д. Коробоничи | 5 | 36 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | март | сентябрь | 1 |  | октябрь | ноябрь
830 | р-н. Унечский | д. Нежданово | 1 | 31 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | сентябрь | октябрь
831 | р-н. Унечский | д. Лужки | 5 | 14 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 2 |  | сентябрь | октябрь
832 | р-н. Унечский | д. Новые Ивайтенки | 2 | 93 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | август | сентябрь
833 | р-н. Унечский | д. Пески | 5 | 6 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь | 2 |  | февраль | март
834 | р-н. Унечский | д. Песчанка | 20 | 212 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 6 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | март | декабрь | 4 |  | апрель | ноябрь
835 | р-н. Унечский | д. Подзоричи | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 1 |  | март | апрель
836 | р-н. Унечский | д. Пучковка | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 5 |  | март | апрель
837 | р-н. Унечский | д. Рябовка | 9 | 50 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | май | декабрь | 3 |  | апрель | декабрь
838 | р-н. Унечский | д. Шулаковка | 3 | 94 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 2 |  | май | ноябрь
839 | р-н. Унечский | д. Яблонка | 7 | 27 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 4 |  | октябрь | ноябрь
840 | р-н. Унечский | ж/д_рзд. Коробоничи | 3 | 66 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | май | июнь
841 | р-н. Унечский | п. Трудовик | 3 | 23 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июнь | июль | 1 |  | апрель | май
842 | р-н. Унечский | с. Белогорщь | 13 | 24 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 10 |  | январь | ноябрь | 2 |  | февраль | май
843 | р-н. Унечский | с. Высокое | 5 | 76 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | февраль
844 | р-н. Унечский | с. Горяны | 6 | 30 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | апрель | май | 3 |  | январь | март
845 | р-н. Унечский | с. Красновичи | 8 | 189 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
846 | р-н. Унечский | с. Лизогубовка | 7 | 67 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 4 |  | март | апрель
847 | р-н. Унечский | с. Лыщичи | 8 | 121 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | 4 |  | март | апрель
848 | р-н. Унечский | с. Найтоповичи | 6 | 202 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | март | октябрь
849 | р-н. Унечский | с. Павловка | 4 | 141 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь | 2 |  | март | июнь
850 | р-н. Унечский | с. Писаревка | 16 | 165 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 10 |  | май | ноябрь | 2 |  | февраль | июнь
851 | р-н. Унечский | с. Рассуха | 14 | 73 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | январь | июль | 4 |  | февраль | июнь | 1 |  | август | сентябрь
852 | р-н. Унечский | с. Робчик | 8 | 135 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 1 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | июль | ноябрь | 3 |  | февраль | апрель
853 | р-н. Унечский | с. Рохманово | 12 | 67 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | [8 empty] | 8 |  | апрель | май | 1 |  | июль | август
854 | р-н. Унечский | с. Рюхов | 18 | 198 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 2 |  | ноябрь | декабрь | 12 |  | апрель | июль | 1 |  | февраль | март
855 | р-н. Унечский | с. Старая Гута | 18 | 231 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 6 |  | март | октябрь | 5 |  | февраль | ноябрь | 3 |  | март | октябрь
856 | р-н. Унечский | с. Староселье | 9 | 148 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 3 |  | июль | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | март
857 | р-н. Унечский | д. Слобода Селецкая | 3 | 58 | АО "Газпром газораспределение Брянск" |  |  |  |  | 1 |  | июль | август
858 | р-н. Унечский | п. Казащина | 9 | 4 | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 2 |  | ноябрь | декабрь | 3 |  | август | сентябрь | 3 |  | февраль | март
|  |  | 7711 |  |  | 411 |  |  |  | 2393 |  |  |  | 1886 |  |  |  | 1536 |  |  |  | 87