## План реализации
Приложение № 4
к региональной программе Брянской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы»
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
региональной программы Брянской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы»
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Городской округ город Брянск | Канализация по ул. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком районе г. Брянска | не требуется | не требуется | 2022-11-10 | 2023-05-11 | 2024-12-31 | не требуется
2 | Комаричский муниципальный район | Строительство канализационных сетей н.п. Комаричи (1 очередь строительства 2 этап) | не требуется | не требуется | 2020-12-15 | 2023-07-21 | 2023-10-31 | не требуется

## Прил 5 Свод основных параметров (hidden)
Приложение № __6__
к постановлению Правительства Брянской области от _____________________2023 г. № ____-п
[55 empty] | Приложение № __6__ | Приложение № __6__
к региональной Программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы»
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образование |  | Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Нименование мероприятия | Цель направления на фин.поддержку | Сфера реализации | Вид работ | Характеристика объекта |  |  | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата начала выполнения строительно-монтажных работ | Дата окончания выполнения строительно-монтажных работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию | ВСЕГО | [14 empty] | 2023 ГОД | [14 empty] | 2024 ГОД | [14 empty] | Поручение Президента Российской Федерации в рамках которого реализуется мероприятие
[9 empty] | Вид объекта | Производительность, протяженность объекта | [5 empty] | Итого, тыс. рублей |  |  |  |  | Проектная документация |  |  |  |  | СМР |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Проектная документация |  |  |  |  | СМР, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Проектная документация |  |  |  |  | СМР, тыс. рублей
[10 empty] | Значение | Единица измерения |  |  |  |  | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ | ИТОГО | СФ | БС | МБ | ВНБ
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[16 empty] | 1248699 | 976800 | 37801 | 33802 | 200297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248601 | 976800 | 37801 | 25369 | 208631 | 287742 | 225400 | 10424 | 3535 | 48383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287761 | 225400 | 10425 | 11497 | 40440 | 960859 | 751400 | 27375 | 21834 | 160249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960938 | 751400 | 27377 | 22305 | 159857 | -
1 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 295 | Участок теплотрассы котельной №22 н.п. Гришина Слобода от здания котельной до ТК1 (I-й этап) Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы котельной №22 н.п. Гришина Слобода от здания котельной до ТК1 (I-й этап) Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.1 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 1270 | 940 | 0 | 71 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 940 | 0 | 66 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 940 | 0 | 66 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 940 | 0 | 71 | 259
2 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 318 | Участок теплотрассы котельной №22 н.п. Гришина Слобода от здания котельной до ТК1 (II-й этап) Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы котельной №22 н.п. Гришина Слобода от здания котельной до ТК1 (II-й этап) Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.116 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 1473 | 1090 | 0 | 82 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1090 | 0 | 76 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1090 | 0 | 76 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1090 | 0 | 82 | 301
3 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 301 | Участок теплотрассы отопления от ТК1 до ТК2 котельной №22 н.п. Гришина Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления от ТК1 до ТК2 котельной №22 н.п. Гришина Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.14 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 1778 | 1316 | 0 | 99 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 1316 | 0 | 92 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 1316 | 0 | 92 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 1316 | 0 | 99 | 363
4 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 242 | Участок теплотрассы отопления ТК5 - ТК3 - здание ДК котельной №18 н.п. Латыши Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления ТК5 - ТК3 - здание ДК котельной №18 н.п. Латыши Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.84 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 10668 | 7894 | 0 | 594 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10668 | 7894 | 0 | 553 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10668 | 7894 | 0 | 553 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10668 | 7894 | 0 | 594 | 2180
5 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 1872 | Участки теплотрассы отопления ТК11 - ТК12 и ТК29 - ж.д. №2 по ул. Лесная котельной №3 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участков теплотрассы отопления ТК11 - ТК12 и ТК29 - ж.д. №2 по ул. Лесная котельной №3 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.202 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2565 | 1898 | 0 | 143 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 1898 | 0 | 133 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 1898 | 0 | 133 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 1898 | 0 | 143 | 524
6 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 2733 | Участок теплотрассы отопления ТК16 - ТК17- ТК17а - ж.д. №12, №14 по ул. Калинина котельной №3 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления ТК16 - ТК17- ТК17а - ж.д. №12, №14 по ул. Калинина котельной №3 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.282 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 3581 | 2650 | 0 | 199 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581 | 2650 | 0 | 185 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581 | 2650 | 0 | 185 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581 | 2650 | 0 | 199 | 732
7 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 890 | Участок теплотрассы отопления и ГВС ТК22а - ТК26 котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС ТК22а - ТК26 котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.16 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2032 | 1504 | 0 | 113 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 1504 | 0 | 105 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 1504 | 0 | 105 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 1504 | 0 | 113 | 415
8 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 2450 | Участок теплотрассы отопления и ГВС ТК26 - ТК27 котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС ТК26 - ТК27 котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.204 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2590 | 1917 | 0 | 144 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 1917 | 0 | 134 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 1917 | 0 | 134 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 1917 | 0 | 144 | 529
9 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 1112 | Участок теплотрассы отопления и ГВС ТК9 - ж.д. №1 по ул. К. Либкнехта котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС ТК9 - ж.д. №1 по ул. К. Либкнехта котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.192 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2438 | 1804 | 0 | 136 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 1804 | 0 | 126 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 1804 | 0 | 126 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 1804 | 0 | 136 | 498
10 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 920 | Участок теплотрассы отопления ТК10 - ТК11 по ул. К. Либкнехта котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления ТК10 - ТК11 по ул. К. Либкнехта котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.26 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 3302 | 2443 | 0 | 184 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302 | 2443 | 0 | 172 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302 | 2443 | 0 | 172 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302 | 2443 | 0 | 184 | 675
11 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 1120 | Участок теплотрассы отопления и ГВС ТК4 - ТК5 по ул. Строителей котельной №6 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС ТК4 - ТК5 по ул. Строителей котельной №6 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.468 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 5935 | 4392 | 0 | 331 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 | 4392 | 0 | 307 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 | 4392 | 0 | 307 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 | 4392 | 0 | 331 | 1212
12 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 219 | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Строительство теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | СМР | теплоснабжение | строительство | линейный объект | 1.2 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 9500 | 7442 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 7442 | 0 | 372 | 1686 | 9500 | 7442 | 0 | 372 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 7442 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Брянская область | Брянская область, Жуковский муниципальный округ | 923 | Сети холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка | Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка | СМР | водоснабжение | реконструкция | линейный объект | 0.45 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 3040 | 2381 | 26 | 127 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 2381 | 26 | 127 | 507 | 3040 | 2381 | 26 | 127 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 2381 | 26 | 127 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Брянская область | Брянская область, г. Унеча | 2920 | Котельная (42 квартал) по ул. Советская г. Унеча Брянской области | Реконструкция котельной (42 квартал) по ул. Советская г. Унеча Брянской области | СМР | теплоснабжение | реконструкция | ОПН | 6.88 | Гкал*ч | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 36239 | 28387 | 303 | 1510 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36239 | 28387 | 302 | 1510 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36239 | 28387 | 302 | 1510 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36239 | 28387 | 303 | 1510 | 6040
15 | Брянская область | Брянская область, п. Любохна Дятьковский район | 3912 | Сети отопления и горячего водоснабжения от кот. ул. Пушкина, 24а п. Любохна Дятьковского района | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения в п. Любохна Дятьковского района Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 8.16 | Гкал*ч | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 56260 | 44071 | 469 | 2344 | 9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56260 | 44071 | 469 | 2344 | 9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56260 | 44071 | 469 | 2344 | 9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56260 | 44071 | 469 | 2344 | 9376
16 | Брянская область | Брянская область, Брянский район,с. Отрадное | 134 | Сети отопления от кот. ул. Октябрьская, 33г Брянского района | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Отрадное, ул. Октябрьская, д. 33Г | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 1 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 6000 | 4700 | 68 | 472 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4700 | 68 | 472 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4700 | 68 | 472 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4700 | 68 | 472 | 760
17 | Брянская область | Брянская область, Брянский район, д. Бетово | 411 | Сети отопления от кот. ул. Садовая, 23 Брянского района | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, д.Бетово, ул. Садовая, д. 23 | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 1.768 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 10609 | 8310 | 121 | 834 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10609 | 8310 | 121 | 834 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10609 | 8310 | 121 | 834 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10609 | 8310 | 121 | 834 | 1344
18 | Брянская область | Брянская область, Брянский район,п. Новые Дарковичи | 1927 | Сети отопления от кот. ул. Центральная, 13А Брянского района | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Новые Дарковичи, ул. Центральная, д. 13 а | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 4.238 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 25428 | 19919 | 290 | 1999 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25428 | 19919 | 290 | 1999 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25428 | 19919 | 290 | 1999 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25428 | 19919 | 290 | 1999 | 3221
19 | Брянская область | Брянская область, г. Фокино | 4213 | Сети отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул. Карла Маркса, 36а в мкр-н Шибенец, г. Фокино | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул. Карла Маркса, 36а в мкр-н Шибенец, г. Фокино | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 6.59 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 39540 | 30971 | 408 | 2362 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39540 | 30971 | 408 | 2362 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39540 | 30971 | 408 | 2362 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39540 | 30971 | 408 | 2362 | 5799
20 | Брянская область | Брянская область, г. Фокино | 230 | Сети отопления от котельной по ул. Мира, 14а в г. Фокино | Капитальный ремонт сетей отопления от котельной по ул. Мира, 14а в г. Фокино | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.746 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 4476 | 3507 | 45 | 267 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 3507 | 45 | 267 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 3507 | 45 | 267 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 3507 | 45 | 267 | 656
21 | Брянская область | Брянская область, г. Фокино | 183 | Сети отопления от котельной по ул.Крупской, 1А в г. Фокино | Капитальный ремонт сетей отопления от котельной по ул.Крупской, 1А в г. Фокино | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 0.5 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 3000 | 2350 | 31 | 179 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2350 | 31 | 179 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2350 | 31 | 179 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2350 | 31 | 179 | 440
22 | Брянская область | Брянская область, Дятьковский район, п. Бытошь | 2398 | Сети горячего водоснабжения от котельной по ул. Циолковского, 8а п. Бытошь, Дятьковский район | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул.. Циолковского, 8а п. Бытошь, Дятьковского района | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 1.5 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 9000 | 7050 | 75 | 375 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7050 | 75 | 375 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7050 | 75 | 375 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7050 | 75 | 375 | 1500
23 | Брянская область | Брянская область, городской округ г.Брянск | 4412 | Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход под железной дорогой (на Москву) в двухтрубном исполнении D 500 мм | Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход под железной дорогой (на Москву) в двухтрубном исполнении D 500 мм | СМР | водоотведение | реконструкция | линейный объект | 0.324 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 80115 | 62757 | 39 | 3305 | 14014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80115 | 62757 | 39 | 3166 | 14153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80115 | 62757 | 39 | 3166 | 14153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80115 | 62757 | 39 | 3305 | 14014
24 | Брянская область | Брянская область, городской округ г.Брянск | 2999 | Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до технологического комплекса КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм | Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до технологического комплекса КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм | СМР | водоотведение | реконструкция | линейный объект | 0.154 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 61394 | 48092 | 30 | 2533 | 10739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61394 | 48092 | 29 | 2426 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61394 | 48092 | 29 | 2426 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61394 | 48092 | 30 | 2533 | 10739
25 | Брянская область | Брянская область, Почепский район, п. Супрягино | 172 | Водопроводная сеть в п. Супрягино Почепского района Брянской области | Реконструкция вдопроводной сети в с. Супрягино Почепского района Брянской области | СМР | водоснабжение | реконструкция | линейный объект | 6.7 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 5059 | 3963 | 42 | 211 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059 | 3963 | 42 | 211 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059 | 3963 | 42 | 211 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059 | 3963 | 42 | 211 | 843
26 | Брянская область | Брянская область, городской округ г.Брянск | 3557 | Канализация по ул. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком районе г. Брянска | Канализация по ул. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком районе г. Брянска | СМР | водоотведение | строительство | линейный объект | 2.217 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 31895 | 24929 | 5371 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31823 | 24929 | 5371 | 1523 | 0 | 7147 | 5599 | 1201 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158 | 5599 | 1201 | 358 | 0 | 24676 | 19330 | 4170 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24737 | 19330 | 4170 | 1237 | 0
27 | Брянская область | Брянская область, городской округ г.Брянск | 6161 | Канализационная сеть по ул. Кутузова, пер. О. Кошевого, Фокинский район, г. Брянск | Канализационная сеть по ул. Кутузова, пер. О. Кошевого, Фокинский район, г. Брянск | СМР | водоотведение | строительство | линейный объект | 0.3 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 11094 | 8670 | 1870 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11068 | 8670 | 1870 | 528 | 0 | 3439 | 2694 | 581 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447 | 2694 | 581 | 172 | 0 | 7629 | 5976 | 1289 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7647 | 5976 | 1289 | 382 | 0
28 | Брянская область | Брянская область, пос. Выгоничи | 3412 | Канализационные сети в пос.Выгоничи Выгоничского района Брянской области | Строительство канализационных сетей в пос.Выгоничи Выгоничского района Брянской области | СМР | водоотведение | строительство | линейный объект | 5 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 27000 | 21150 | 225 | 1125 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 21150 | 225 | 1125 | 4500 | 27000 | 21150 | 225 | 1125 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 21150 | 225 | 1125 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Брянская область | Брянская область, Суражский район, г. Сураж | 4633 | Центральная система водоснабжения в г. Сураже Брянской области | Капитальный ремонт центральной системы водоснабжения в г. Сураже Брянской области | СМР | водоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 5.1 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 47973 | 37579 | 400 | 1999 | 7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47973 | 37579 | 400 | 1999 | 7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47973 | 37579 | 400 | 1999 | 7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47973 | 37579 | 400 | 1999 | 7995
30 | Брянская область | Брянская область, п. Красная Гора | 2746 | Водопроводные сети пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области | Капитальный ремонт водопроводных сетей пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области | СМР | водоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 2 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 4800 | 3760 | 40 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3760 | 40 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3760 | 40 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3760 | 40 | 200 | 800
31 | Брянская область | Брянская область, н.п. Комаричи | 1247 | Канализационные сети н.п. Комаричи (1 очередь строительства 2 этап) | Строительство канализационных сетей н.п. Комаричи (1 очередь строительства 2 этап) | СМР | водоотведение | строительство | линейный объект | 4.925 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 35421 | 27747 | 17 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35421 | 27747 | 17 | 1400 | 6257 | 35421 | 27747 | 17 | 1400 | 6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35421 | 27747 | 17 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Брянская область | Брянская область, Почепский район | 145 | БМК с целью переключения потребителей от котельной по пер. Больничному, 7/6а в г. Почепе Почепского района Брянской области | Строительство БМК с целью переключения потребителей от котельной по пер. Больничному, 7/6а в г. Почепе Почепского района Брянской области | СМР | теплоснабжение | строительство | ОПН | 1 | Гкал*ч | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 59923 | 47066 | 2271 | 0 | 10586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59923 | 47066 | 2271 | 0 | 10586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59923 | 47066 | 2271 | 0 | 10586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59923 | 47066 | 2271 | 0 | 10586
33 | Брянская область | Брянская область, Выгоничский район | 6995 | БМК в с.Сосновка Выгоничского района Брянской области | Строительство БМК в с.Сосновка Выгоничского района Брянской области | СМР | теплоснабжение | строительство | ОПН | 0.5 | Гкал*ч | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 28700 | 22082 | 1435 | 0 | 5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28700 | 22482 | 1435 | 0 | 4783 | 28700 | 22482 | 1435 | 0 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28700 | 22482 | 1435 | 0 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Брянская область | Брянская область, г.Брянск | 5862 | Сети отопления от котельной по ул. Афанасьева, 18а в г.Брянске | Реконструкция сетей отопления от котельной по ул. Афанасьева, 18а в г.Брянске | СМР | теплоснабжение | реконструкция | линейный объект | 0.9 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 23441 | 18362 | 938 | 0 | 4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23441 | 18362 | 938 | 0 | 4141 | 23441 | 18362 | 938 | 0 | 4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23441 | 18362 | 938 | 0 | 4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Брянская область | Брянская область, г.Брянск | 3992 | Сети отопления от котельной по ул. Афанасьева, 18а в г.Брянске | Капитальный ремонт сетей отопления от котельной по ул. Афанасьева, 18а в г.Брянске | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 12.798 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 111741 | 87531 | 4470 | 0 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111741 | 87531 | 4470 | 0 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111741 | 87531 | 4470 | 0 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111741 | 87531 | 4470 | 0 | 19740
36 | Брянская область | Брянская область, г.Брянск | 15531 | Сети отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул. Красноармейской, 58 в г.Брянске | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул. Красноармейской, 58 в г.Брянске | СМР | теплоснабжение | реконструкция | линейный объект | 1.5 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 28000 | 22334 | 1120 | 0 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 21934 | 1120 | 0 | 4946 | 28000 | 21934 | 1120 | 0 | 4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 21934 | 1120 | 0 | 4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Брянская область | Брянская область, г.Брянск | 6217 | Тепловые сети от котельной по ул.Литейной, 86 в г.Брянске | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по ул.Литейной, 86 в г.Брянске | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 6.762 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 50000 | 39272 | 1895 | 0 | 8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 39272 | 1895 | 0 | 8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 39272 | 1895 | 0 | 8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 39272 | 1895 | 0 | 8833
38 | Брянская область | Брянская область, г.Брянск | 3274 | Сети отопления и горячего водоснабжения от ТП по ул. 50-й Армии, 12а в г.Брянске | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ТП по ул. 50-й Армии, 12а в г.Брянске | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 5.36 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 80000 | 62667 | 3200 | 0 | 14133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 62667 | 3200 | 0 | 14133 | 80000 | 62667 | 3200 | 0 | 14133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 62667 | 3200 | 0 | 14133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Брянская область | Брянская область, г.Брянск | 4251 | Тепловые сети от котельной по ул. Коминтерна, 1 в рп. Белые Берега в г.Брянске | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по ул. Коминтерна, 1 в рп. Белые Берега в г.Брянске | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 22.389 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 161419 | 126569 | 6334 | 0 | 28516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161419 | 126569 | 6334 | 0 | 28516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161419 | 126569 | 6334 | 0 | 28516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161419 | 126569 | 6334 | 0 | 28516
40 | Брянская область | Брянская область, г.Унеча | 3274 | Сети отопления от котельной №6 по ул. Совхозной, 2 в г. Унече Унечского района Брянской области | Реконструкция сетей отопления от котельной №6 по ул. Совхозной, 2 в г. Унече Унечского района Брянской области | СМР | теплоснабжение | реконструкция | линейный объект | 2.32 | км | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 42054 | 32943 | 1682 | 0 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054 | 32943 | 1682 | 0 | 7429 | 42054 | 32943 | 1682 | 0 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054 | 32943 | 1682 | 0 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Брянская область | Брянская область, Брянский район, д.Добрунь | 4251 | Тепловые сети от котельной по ул. Парковой, 5 в д. Добрунь Брянского района Брянской области | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по ул. Парковой, 5 в д. Добрунь Брянского района Брянской области | СМР | теплоснабжение | капитальный ремонт | линейный объект | 15.26 | км | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 117946 | 92392 | 4587 | 0 | 20967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117946 | 92392 | 4587 | 0 | 20967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117946 | 92392 | 4587 | 0 | 20967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117946 | 92392 | 4587 | 0 | 20967
123.525
22.055
101.47
123.525