Утвержден

распоряжением Правительства

Брянской области

от 23 декабря 2024 г. № 419-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,

в Брянской области в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия/  контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | | Финансирование мероприятий | |
| начало | окончание | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Утверждение модели системы долго-временного ухода  за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области в 2025 году | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | постановление Правительства Брянской области | 01.01.2025 | 29.02.2025 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муници-пальных образований | департамент социальной  политики | постановление Правительства Брянской области, | 01.01.2025 | 29.02.2025 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для реализации типовой модели системы долго-временного ухода  за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в 2025 году | и занятости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области,  подписание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ |  |  | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы  по созданию системы долговременного ухода | департамент социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | распоряжение Правительства Брянской области от 21 августа  2023 года № 214-рп «О создании межведомственной  рабочей группы  по внедрению  системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», прото-колы заседаний межведомственной группы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.4. | Реализация регламента межве-домственного взаимодействия,  в том числе инфор-мационного взаимо-действия участников системы долго-временного ухода  в рамках создания системы долговременного ухода | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | приказ департамента социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области от 24 сентября  2024 года  № 867/1076  «Об утверждении регламента межве-домственного взаимодействия участников системы долго-временного ухода  в рамках реализа-ции системы долговременного ухода в Брянской области» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.5. | Функционирование модуля «СДУ»  на базе ведомствен-ных информацион-ных систем департа-мента социальной политики и занятости населения Брянской области, департа-мента здраво-охранения Брянской области и единой системы межведом-ственного электрон-ного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями  о гражданах, нуждающихся  в уходе | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | введен в эксплуата-цию и функцио-нирует модуль «СДУ» на базе ведомственных информационных систем департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области  и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведе-ниями о гражданах, нуждающихся  в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущей деятельности |
| 1.6. | Утверждение  показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, реализуе-мого в рамках феде-рального проекта «Старшее поколе-ние» национального проекта «Семья» | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | внесение  изменений  в распоряжение Правительства Брянской области от 5 февраля  2024 года № 28-рп «Об утверждении методики расчета показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области, реализуе-мого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | 01.01.2024 | 01.02.2024 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности  и эффективности создания системы долговременного ухода в субъекте Российской Феде-рации, за 2024 год | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | аналитический отчет | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получа-телей социальных услуг в форме соци-ального обслужи-вания на дому, численности соци-альных работников  в субъекте Рос-сийской Федерации  и объема финан-сового обеспечения предоставления социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  и объема финан-сового обеспечения за 2023 год | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.8.1. | в 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1. | численность получа-телей социальных услуг в форме соци-ального обслужи-вания на дому –  8 199 человек | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 1.8.1.2. | численность социа-льных работников  в Брянской области – 652 человека | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 1.8.1.3. | объем финансового обеспечения предо-ставления социаль-ных услуг в форме социального обслу-живания на дому –  596 068,9 тыс. рублей | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет объема финансового обеспечения  за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 1.8.2. | в 2025 году (ожидаемый прогноз по итогам года) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1. | численность получа-телей социальных услуг в форме социального обслу-живания на дому –  8 245 человек | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2025год | - | - | - | - |
| 1.8.2.2. | численность социа-льных работников  в Брянской области – 652 человека | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2025 год | - | - | - | - |
| 1.8.2.3. | объем финансового обеспечения предо-ставления социаль-ных услуг в форме социального обслу-живания на дому –631 833 тыс. рублей | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет объема финансового обеспечения  за 2025 год | - | - | - | - |
| 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | | | | | | |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (РКЦ) на базе государственного казенного учреж-дения «Отдел социальной защиты населения Советского района  г. Брянска»,  г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова,  д. 12 | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | РКЦ функцио-нирует на базе государственного казенного учреж-дения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов в РКЦ | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | в штатном распи-сании государ-ственного казен-ного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска» функционируют  2 штатные единицы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ)  на базе отделов социальной защиты населения городов  и районов Брянской области (далее – ОСЗН) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | в штатных расписаниях ОСЗН функционирует  47 штатных единиц, выполняю-щих функции экспертов  по признанию нуждаемости граждан в социаль-ном обслуживании, в том числе СДУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы ведущих специа-листов (экспертов  по оценке нуждае-мости) в муници-пальных образо-ваниях (ТКЦ) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | 47 штатных единиц ведущих специа-листов (экспертов по оценке нуждае-мости) террито-риально располо-жены в муници-пальных образо-ваниях:  городской округ город Брянск –  3 штатные единицы;  городской округ город Клинцы –  1 штатная единица;  Новозыбковский городской округ –  2 штатные единицы;  Сельцовский городской округ –  1 штатная единица;  Брасовский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Брянский муниципальный район – 1 штатная единица;  Выгоничский муниципальный район – 1 штатная единица;  Гордеевский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Дубровский муниципальный район –  1 штатная единица;  Дятьковский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Жирятинский муниципальный район – 1 штатная единица;  Жуковский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Злынковский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Карачевский муниципальный район – 1 штатная единица;  Клетнянский муниципальный район – 1 штатная единица;  Климовский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Клинцовский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Комаричский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Красногорский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Навлинский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Погарский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Почепский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Севский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Стародубский муниципальный округ – 1 штатная единица;  Суземский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Суражский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Трубчевский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Унечский муниципальный район – 1 штатные единицы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе 29 комплек-сных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных доку-ментов в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражда-нами пожилого возраста и инвали-дами, нуждаю-щимися в уходе,  в Брянской области», подписание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ, перечень органи-заций социального обслуживания,  на базе которых функционируют пункты проката ТСР | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
|  |  |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе 29 комплексных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики и заня-тости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных доку-ментов в рамках внедрения системы долговременного  ухода за гражда-нами пожилого возраста и инвали-дами, нуждающи-мися в уходе,  в Брянской области», подпи-сание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ, перечень органи-заций социального обслуживания,  на базе которых функционируют «школы ухода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта | | | | | | |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах  по оценке нуждаемо-сти и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на дан-ные должности (постоянно) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости  и специалисты  по социальной работе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках  по уходу, а также поиск кандидатов  на данные должности (постоянно) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | подобраны помощники  по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждае-мости по программе «Экспертная деятельность  по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области,  Благотворительный фонд «Старость  в радость» | организовано  обучение 35 работ-ников региональ-ного координа-ционного центра  и территориальных координационных центров по профес-сиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | средства Благо-творительного фонда «Старость  в радость» | - |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих  в организации  и предоставлении социальных услуг  по уходу (помощ-ники по уходу)  по профессиональ-ной программе «Помощник  по уходу» | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | организовано обучение 80 помощников  по уходу постав-щиков социальных услуг по профес-сиональной программе обучения  по должности «Помощник  по уходу», в том числе в 2025 году:  февраль –  30 человек;  март – 10 человек;  апрель –  20 человек;  сентябрь –  20 человек | 01.01.2025 | 31.12.2025 | средства  от приносящей доход деятельности учреждений | - |
| 3.5. | Разработка и органи-зация обучения работников, участвующих  в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональ-ной программе «Организатор ухода» | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | организовано обучение  10 организаторов ухода, поставщиков социальных услуг по профессиональ-ной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | средства Благо-творительного фонда «Старость  в радость» | - |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, поставщиками социальных услуг | | | | | | |
| 4.1. | Функционирование организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики  и занятости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных доку-ментов в рамках внедрения системы долговременного  ухода за гражда-нами пожилого возраста и инва-лидами, нуждаю-щимися в уходе,  в Брянской области», подписание соглашений  с КЦСОН  о реализации СДУ, перечень органи-заций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.2. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | департамент социальной политикии занятости населения Брянской области | в КЦСОН функционируют 24,25 штатной единицы заведую-щих отделением  на дому (органи-заторов ухода) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.3. | Организация работы помощников  по уходу в органи-зациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | трудоустроено  в КЦСОН  652 помощника  по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.4. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому, государ-ственными поставщиками социальных услуг | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  746 человек,  из них:  75 человека –  1 уровня нуждаемости;  373 человек –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 321 742,02 |
| федеральный бюджет | 318 524,60 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 3 217,42 |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в январе 2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 27 224,36 |
| федеральный бюджет | 26 952,12 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 272,24 |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в феврале 2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 29.02.2025 | всего | 24 750,20 |
| федеральный бюджет | 24 502,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 247,51 |
| 4.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому в марте  2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 27 224,36 |
|  |  | федеральный бюджет | 26 952,12 |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 272,24 |
| 4.8. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в апреле 2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 26 605,82 |
| федеральный бюджет | 26 339,76 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 266,06 |
| 4.9. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в мае  2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 27 224,36 |
| федеральный бюджет | 26 952,12 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 272,24 |
| 4.10. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в июне  2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 26 605,82 |
| федеральный бюджет | 26 339,76 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 266,06 |
| 4.11. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в июле  2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 27 224,36 |
| федеральный бюджет | 26 952,12 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 272,24 |
| 4.12. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в августе 2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 27 224,36 |
| федеральный бюджет | 26 952,12 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 272,24 |
| 4.13. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в сентябре 2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 26 605,82 |
| федеральный бюджет | 26 339,76 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 266,06 |
| 4.14. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому  в октябре 2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 27 224,36 |
| федеральный бюджет | 26 952,12 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 272,24 |
| 4.15. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в ноябре 2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие в социа-льный пакет долго-временного ухода бесплатно в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 26 605,82 |
| федеральный бюджет | 26 339,76 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 266,06 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долго-временного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в декабре  2025 года | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому,  746 человек,  из них:  75 человек –  1 уровня нуждаемости;  373 человека –  2 уровня нуждаемости;  298 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 27 222,38 |
| федеральный бюджет | 26 950,15 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 272,23 |
| Итого | | | | | | всего | 321 742,02 |
| федеральный бюджет | 318 524,60 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 3 217,42 |