Утвержден

распоряжением Правительства

Брянской области

от 2 июня 2025 г. № 168-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по повышению престижа профессий, необходимых для агропромышленного комплекса

Брянской области, на период до 2027 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Направление | Описание | Регуляр-ность/  даты проведения | Ответственные исполнители (соисполнители) | Каналы коммуникаций  (телевидение/ интернет/радио/ печатные издания/лидеры общественного мнения/  социальные сети) | КПЭ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия с участием Губернатора Брянской области, заместителя Губернатора Брянской области |  |  |  |  | освещение  в не менее  70 % зареги-стрированных СМИ |
| 1.1. | Проведение совещания  об итогах отчетного года  и отраслевых задачах  на текущий год | совещание с главами муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), главами сельских | один раз  в год (февраль 2026 г., | департамент сельского хозяй-ства Брянской области | региональное телевидение, официальный сайт департа-мента сельского |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | поселений, руководите-лями и представителями предприятий агропромыш-ленного комплекса, программа которого включает в том числе вопрос обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса | февраль 2027 г.) |  | хозяйства Брянской области, социаль-ные сети, телеграм-каналы |  |
| 1.2. | Проведение мероприятия «День поля» | демонстрация новейших образцов сельскохозяй-ственной техники, посевов перспективных и райони-рованных сельскохозяй-ственных культур, достижений агропромыш-ленного комплекса | один раз  в год (июль 2025 г.,  июль 2026 г.,  июль  2027 г.) | департамент сельского хозяйства  Брянской области | региональное телевидение, официальные сайты Правитель-ства Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области,  социальные сети, сетевые издания,  телеграм-каналы,  печатные издания |  |
| 1.3. | Проведение торжествен-ного мероприятия, посвя-щенного Дню работника сельского хозяйства  и перерабатывающей промышленности | чествование руководи-телей, специалистов  и работников агропромыш-ленного комплекса, внесших значительный вклад в развитие отрасли,  с вручением наград  и ценных подарков | один раз  в год (ноябрь 2025 г.,  ноябрь  2026 г.,  ноябрь  2027 г.) | департамент сельского хозяйства Брянской области | региональное телевидение, официальные сайты Правитель-ства Брянской области, департа-мента сельского хозяйства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | Брянской области,  социальные сети, сетевые издания,  телеграм-каналы,  печатные издания |  |
| 2. | Мероприятия по реализа-ции молодежной политики |  |  |  |  | освещение  в не менее  70 % зареги-стрированных СМИ |
| 2.1. | Форум работающей молодежи | мероприятие направлено  на объединение и активиза-цию молодежи, обмен опытом работы и идеями, получение новых полезных знаний | один раз  в год  (май – октябрь  2025 г.,  май – октябрь  2026 г.,  май – октябрь  2027 г.) | департамент внутренней политики Брянской области | региональное телевидение, официальные сайты департа-мента внутренней  политики Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области, социальные сети, сетевые издания,  телеграм-каналы, печатные издания |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Участие во Всероссийском конкурсе профессио-нального мастерства «Лучший по профессии»  в номинации «Агроном» | мероприятие направлено  на пропаганду достижений и передового опыта участников конкурса, содействие в привлечении молодежи. Победитель регионального этапа примет участие в федераль-ном этапе конкурса | один раз  в год  (май – июль  2025 г.) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области | региональное телевидение, официальные сайты департа-мента социальной политики  и занятости населения Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области, социальные сети, сетевые издания, телеграм-каналы, печатные издания |  |
| 2.3. | Проведение соревнований профессионального мастерства «Лучший  по профессии» среди работников агропромыш-ленного комплекса Брянской области | соревнования проводятся среди работников агро-промышленного комплекса Брянской области  на присвоение званий «Лучший оператор  по искусственному осеме-нению крупного рогатого скота», «Лучший оператор машинного доения», «Лучший зоотехник-селекционер», «Лучший пахарь». Соревнования направлены на пропаганду | один раз  в год (поочередно,  июль – август  2025 г.,  июль – август  2026 г.,  июль – август  2027 г.) | департамент сельского хозяйства  Брянской области | региональное телевидение, официальный сайт департа-мента сельского хозяйства Брянской области, социальные сети, сетевые издания, телеграм-каналы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | достижений и передового опыта участников, получе-ние новых полезных знаний, содействие  в привлечении молодежи |  |  |  |  |
| 3. | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  | освещение  в не менее  50 % зареги-стрированных СМИ |
| 3.1. | Освещение в СМИ итогов реализации мероприятий государственной програм-мы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | проведение информацион-ной кампании по освеще-нию итогов создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населе-ния Брянской области, создания и развития инфраструктуры  на сельских территориях  и в сельских агломерациях | ежеквар-тально  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | департамент сельского хозяйства Брянской области | региональное телевидение, официальные сайты Правитель-ства Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области, социаль-ные сети, сетевые издания, печат-ные издания, телеграм-каналы |  |
| 4. | Развитие образования  и науки |  |  |  |  | освещение  в не менее  50 % зареги-стрированных СМИ |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | | Этап Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» | конкурс проводится  для учеников сельских общеобразовательных организаций с целью знакомства и обучения основам передовых цифровых технологий  в агропромышленном комплексе | один раз  в год (февраль – май 2026 г.,  февраль – май 2027 г.) | ФГБОУ ВО «Брян-ский государствен-ный аграрный университет», департамент образования  и науки Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области | официальные сайты ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», департамента социальной политики  и занятости населения Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области,  муниципальных органов управ-ления образо-ванием, образо-вательных организаций, социальные сети, сетевые издания,  телеграм-каналы |  |
| 4.2. | | Этап всероссийской олимпиады «Иннагрика» | олимпиада проводится  для учеников общеобра-зовательных учреж-дений с целью повыше-ния интереса к аграрной генетике, селекции | один раз в год  (сентябрь – декабрь  2025 г.,  сентябрь – декабрь | департамент образования  и науки Брянской области | официальные сайты департа-мента социаль-ной политики  и занятости населения |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |  | и смежным отраслям аграрной науки | декабрь  2027 г.) |  | Брянской области, департамента сельского хозяйства Брянской области, муници-пальных органов управления образованием, образовательных организаций, социальные сети, сетевые издания, телеграм-каналы |  |
| 4.3. | | Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» | проведение курса вне-урочной деятельности по агропромышленной направленности  для учеников общеобра-зовательных организа-ций с целью формиро-вания готовности  к профессиональному самоопределению, популяризации дости-жений страны и перс-пективах развития  в агропромышленном комплексе, информиро-вания о профессиях  в агропромышленном комплексе | ежеквар-тально  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | департамент образования  и науки Брянской области | официальные сайты департа-мента социаль-ной политики  и занятости населения Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области, муници-пальных органов управления образованием, образовательных организаций, |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | |  |  |  | социальные сети, сетевые издания, телеграм-каналы |  |
| 4.4. | Проведение мероприятий профессиональной направленности с прив-лечением представителей предприятий агропромыш-ленного комплекса | | проводятся профориен-тационные встречи обучающихся в обще-образовательных организациях  и родителей с предста-вителями ФГБОУ  ВО «Брянский государ-ственный аграрный университет» и предста-вителями предприятий агропромышленного комплекса, дни откры-тых дверей, ярмарки учебных мест с целью профессионального самоопределения, популяризации профессий в агропро-мышленном комплексе, информирования  о профессиях в агро-промышленном комплексе | один раз  в год (февраль – март 2026 г.,  февраль – март 2027 г.) | департамент образования  и науки Брянской области,  департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области,  ФГБОУ  ВО «Брянский государственный аграрный университет» | официальные сайты ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», департамента социальной политики и заня-тости населения Брянской области, департа-мента образо-вания и науки Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области, муници-пальных органов управления образованием, образовательных организаций, социальные сети, сетевые издания, телеграм-каналы, печатные издания |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5. | | Внедрение в общеобразо-вательных организациях практики получения первой рабочей профес-сии в сфере агропромыш-ленного комплекса – создание учебно-производственных комбинатов по принципу «школа – колледж» | создание условий  для получения учащи-мися общеобразова-тельных школ первой рабочей профессии  в сфере агропромышлен-ного комплекса с учетом потребности рынка труда. Получение первой профессии даст школьникам дополни-тельные социальные гарантии при трудо-устройстве и построении профессиональной карьеры | в течение года  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | департамент образования  и науки Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» | официальные сайты департа-мента образова-ния и науки Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», муниципальных органов управ-ления образова-нием, профес-сиональных образовательных организаций, образовательных организаций, социальные сети, сетевые издания, телеграм-каналы |  |
| 4.6. | | Участие представителей предприятий агропро-мышленного комплекса  в разработке вариативной части основной образова-тельной программы | привлечение представи-телей предприятий агропромышленного комплекса к участию  в разработке вариатив-ной части основной | в течение года  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | департамент образования  и науки Брянской области | официальные сайты департа-мента образова-ния и науки Брянской области, |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | среднего профессиональ-ного образования  по специальности/  профессии, относящейся к агропромышленному комплексу | образовательной программы среднего профессионального образования  по специальности/  профессии, относящейся к агропромышленному комплексу |  |  | департамента сельского хозяйства Брянской области, муници-пальных органов управления образованием, образовательных организаций, работодателей, социальные сети, сетевые издания |  |
| 4.7. | | Реализация проекта  по созданию агротехно-логических классов  в общеобразовательных организациях | создание агротехноло-гических классов  на основе трехсторон-него взаимодействия между общеобразова-тельной организацией, профессиональной образовательной организацией (образова-тельной организацией высшего образования), реализующей образовательные программы по специаль-ностям, профессиям  и направлениям подготовки в сфере агропромышленного комплекса, и предприя- | в течение года  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | департамент образования  и науки Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», департамент сельского хозяйства Брянской области | официальные сайты департа-мента образова-ния и науки Брянской области, департамента сельского хозяйства Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,  муниципальных органов управ-ления образова-нием, профес- |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |  | тием (индивидуальным предпринимателем) агропромышленного комплекса |  |  | сиональных образовательных организаций, образовательных организаций, работодателей, социальные сети, сетевые издания, телеграм-каналы |  |
| 4.8. | | Участие образовательных организаций, реализую-щих программы среднего профессионального образования и высшего образования, осуществ-ляющих подготовку  по профессиям  и специальностям аграрного профиля,  в федеральном проекте «Профессионалитет» | создание образователь-но-производственных центров (кластеров)  и образовательных кластеров среднего профессионального образования на основе взаимодействия между  профессиональной образовательной органи-зацией, реализующей образовательные программы по специаль-ностям, профессиям и направлениям подго-товки в сфере агро-промышленного комплекса, и организа-цией (индивидуальным предпринимателем)  в сфере агропромышлен-ного комплекса  в рамках федерального | один раз в год  (сентябрь 2026 г.) | департамент образования  и науки Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», департамент сельского хозяйства Брянской области | официальные сайты департа-мента образо-вания и науки Брянской области, департа-мента сельского хозяйства Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,  муниципальных органов управ-ления образова-нием, профес-сиональных образовательных организаций, образовательных организаций, |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |  | проекта «Профессионалитет» |  |  | работодателей, социальные сети, сетевые издания, телеграм-каналы, печатные издания |  |
| 4.9. | | Летний лагерь  для учащихся общеобра-зовательных организаций | создание летнего лагеря  на базе санатория-профилактория  ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»  для учащихся общеобра-зовательных организа-ций, в том числе учащихся агроклассов области, с дневным  или стационарным пребыванием в целях знакомства с универ-ситетом, его материаль-ной базой, лаборато-риями и погружения  в студенческую жизнь. Наставники – студенты-волонтеры, студенты-вожатые | один раз  в год  (июнь – август 2025 г.,  июнь – август 2026 г.,  июнь – август 2027 г.) | ФГБОУ ВО «Брян-ский государствен-ный аграрный университет», департамент образования  и науки Брянской области | официальный сайт ФГБОУ  ВО «Брянский государственный аграрный университет», социальные сети, телеграм-каналы |  |
| 4.10. | | Небанальные экскурсии для учащихся общеобра-зовательных организаций с мастер-классами | проведение экскурсий для учащихся общеобра-зовательных организа-ций в ФГБОУ  ВО «Брянский государ- | в течение года  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | ФГБОУ ВО «Брян-ский государствен-ный аграрный университет», департамент | официальные сайты департа-мента образо-вания и науки Брянской |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |  | ственный аграрный университет» с мастер-классами с целью знакомства учащихся общеобразовательных организаций с особен-ностями аграрных профессий |  | образования  и науки Брянской области | области, департамента сельского хозяйства Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,  муниципальных органов управ-ления образова-нием, профес-сиональных образовательных организаций, образовательных организаций, работодателей, социальные сети, сетевые издания |  |
| 4.11. | | Направление студен-ческого механизирован-ного отряда «Русич»  в предприятия агро-промышленного  комплекса | студенты старших курсов инженерно-технологического института ФГБОУ  ВО «Брянский государ-ственный аграрный университет» направ-ляются в предприятия агропромышленного комплекса в целях | один раз  в год  (март 2026 г.,  март 2027 г.) | ФГБОУ ВО «Брян-ский государствен-ный аграрный университет»,  департамент сельского хозяйства  Брянской области | официальные сайты ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», департамента сельского хозяйства Брянской |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |  | усовершенствования навыков практической работы, приобретения производственного опыта и оказания помощи в проведении весенне-полевых работ |  |  | области, социальные сети |  |
| 5. | | Привлечение кадров  на предприятия агро-промышленного комплекса |  |  |  |  | освещение  в не менее  50 % зареги-стрированных СМИ |
| 5.1. | | Проведение ярмарок вакансий с участием предприятий агропро-мышленного комплекса, в том числе создание тематической площадки «Работа ЗАГОРОДом» | мероприятие направлено на формирование  у молодежи целостного представления  о конкретной профессии или специальности, популяризацию профессий агропромыш-ленного комплекса | в течение года  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,  работодатели | региональное телевидение, официальные сайты органов исполнительной власти Брянской области, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,  социальные сети, телеграм-каналы, печатные издания |  |
| 5.2. | | Предоставление субси-дии сельскохозяйствен-ным товаропроизводи-телям Брянской области за счет средств | сельскохозяйственными товаропроизводителями осуществляется едино-временная выплата  и ежемесячные выплаты | в течение года  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | департамент сельского хозяйства Брянской области | официальный сайт департа-мента сельского хозяйства Брянской |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | областного бюджета  на возмещение части затрат на поддержку молодых специалистов  и квалифицированных рабочих | в течение трех лет пособий молодым специалистам, квалифи-цированным рабочим. Затраты сельскохозяй-ственного товаропроиз-водителя возмещаются  в форме субсидии |  |  | области, официальные источники опубликования нормативных актов |  |
| 6. | | Мероприятия по продви-жению историй успеха |  |  |  |  | освещение  в не менее  70 % зареги-стрированных СМИ |
| 6.1. | | Занесение передовых работников агропромыш-ленного комплекса Брянской области  на Доску почета агро-промышленного  комплекса Брянской области | в целях ознаменования особых заслуг руково-дителей, специалистов  и работников агро-промышленного комплекса Брянской области на Доске почета размещаются фото-портреты передовиков агропромышленного  комплекса Брянской области, внесших значительный вклад  в развитие отрасли | один раз в год  (март – май  2026 г.,  март – май  2027 г.) | департамент сельского хозяйства Брянской области | стенд «Доска почета агропро-мышленного комплекса Брянской области», разме-щенный в здании департамента сельского хозяйства Брянской области, официальный сайт департа-мента хозяйства Брянской области, социальные сети,  телеграм-канал |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2. | | Проведение встреч студентов образователь-ных организаций, осуществляющих подготовку по профес-сиям и специальностям аграрного профиля,  с представителями предприятий агро-промышленного комплекса и учебных заведений аграрного профиля | мероприятие направлено на привлечение молодых специалистов  и работников в агро-промышленный комплекс, знакомство  с тонкостями профес-сии. В рамках таких встреч студенты узнают о вакансиях на успеш-ных предприятиях, возможностях профес-сионального роста, заработной плате  и социальной защи-щенности. Также такие мероприятия позволяют студентам перенимать опыт профессионалов отрасли и получать практические навыки, необходимые  для дальнейшей работы в отрасли | в течение года  (2025 г.,  2026 г.,  2027 г.) | ФГБОУ ВО «Брян-ский государствен-ный аграрный университет»,  департамент сельского хозяйства Брянской области | официальные сайты ФГБОУ  ВО «Брянский государственный аграрный университет», департамента сельского хозяйства Брянской области, социальные сети, телеграм-каналы |  |