Приложение

к региональной программе «Охрана материнства

и детства в Брянской области»

План мероприятий РП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Планируемый результат исполнения мероприятия на конец отчетного года | | Ответственный исполнитель | Примечание |
| Начало (дд.мм.гггг) | Окончание (дд.мм.гггг) | Описание | В числовом выражении |
| 1 | Мероприятие ФП: «Оснащены (дооснащены и/или переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций» | | | | | | |
| 1.1 | Переоснащение акушерских стационаров медицинским оборудованием | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Оснащен (дооснащен и (или) переоснащен ) перинатальный центр ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров | 1 | Главный врач ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» | Количество единиц оборудования будет указано после согласования данного мероприятия с Минздравом России |
| 1.2 | Актуализация региональной маршрутизации по профилям оказания медицинской помощи «акушерство и гинекология» и «неонатология» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Актуализированы действующие приказы департамента здравоохранения Брянской области по профилям оказания медицинской помощи «акушерство и гинекология» и «неонатология» | 2  вступили в силу региональные НПА по профилям оказания медицинской помощи «акушерство и гинекология» и «неонатология» | главный внештатный специалист по акушерству департамента здравоохранения Брянской области,  главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Брянской области,  главный внештатный специалист гинеколог департамента здравоохранения Брянской области |  |
| 1.3 | Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи в службе родовспоможения. Снижение частоты проведения кесаревых сечений | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Количество специалистов в области перинатологии, прошедших обучение - 30: в 2026 году - 3 неонатолога, 6 акушеров-гинекологов, 2027 году - 3 неонатолога, 7 акушеров-гинекологов, 2028 году - 4 неонатолога, 7 акушеров-гинекологов. | главный внештатный специалист по акушерству департамента здравоохранения Брянской области, главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Брянской области |  |
| 1.4 | Проведение совместного семинара с терапевтами, офтальмологами о ведении беременности и родов при экстрагенитальной патологии с целью снижения операций кесарева сечения | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Проведен совместный семинар с терапевтами, офтальмологами о ведении беременности и родов при экстрагенитальной патологии с целью снижения операций кесарева сечения | 1 | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главный внештатный специалист по акушерству департамента здравоохранения Брянской области. |  |
| 2 | Мероприятие ФП: «Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, ПГТ, малых городах» | | | | | | |
| 2.1 | Проведение ремонтов в женских консультациях, созданных на основе кабинетов врачей акушеров-гинекологов | 01.07.2025 | 31.12.2026 | Внутренние помещения, фасады, функциональные архитектурные элементы здания будут отремонтированы и оформлены в соответствии с картами типизации и стандартизации процессов «Логотип и визуальное оформление сети женских консультаций «Служба здоровья» в 9 женских консультациях, созданных на базе кабинетов акушеров-гинекологов в ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская ЦРБ», ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская МБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ» | 9 | Главные врачи ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская ЦРБ», ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская МБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ» |  |
| 2.2 | Оснащение медицинскими АРМ вновь созданных женских консультаций | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Все рабочие места (врачей-акушеров-гинекологов, врачей-специалистов, среднего медицинского персонала) оснащены АРМ (МИС, доступ в сеть Интернет), с возможностью проведения ТМК и передачи сведений о пациентках в Региональный мониторинг беременных, рожениц и новорожденных государственной информационной системы в сфере здравоохранения Брянской области и в ЕГИСЗ | Приобретены 53 АРМ с доступом в сеть Интернет и возможностью проведения ТМК | Главные врачи ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская ЦРБ», ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская МБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ» |  |
| 2.3 | Повышение укомплектованности и квалификации кадров женских консультаций | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Прошли повышение квалификации медицинские работники, участвующие в оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования. | Не менее 30 специалистов в год | Главные врачи МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь женскому населению по профилю «акушерство и гинекология» |  |
| 3 | Мероприятие ФП: «Женские консультации, расположенные в сельской местности, ПГТ, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин» | | | | | | |
| 3.1 | Типизация и стандартизация процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин | 01.10.2025 | 31.12.2027 | 1. Внедрено использование речевых модулей по формированию положительных репродуктивных установок.  2. Проведена диспансеризации взрослого населения с целью оценки репродуктивного здоровья.  3. Обеспечено диспансерное наблюдение женщин с заболеваниями репродуктивной системы.  4. Проведена прегравидарная подготовка семейных пар.  5. Проводится пропаганда и консультирование по вопросам грудного вскармливания;  6. Проводится консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора.  7. Оформлены сайты МО, выполняющих услуги по искусственному прерыванию беременности.  8. Обеспечено взаимодействие МО и социальных служб, органов службы занятости при консультировании женщин в ситуации репродуктивного выбора / трудной жизненной ситуации, беременных и женщин / семей, желающих иметь детей.  9.Обеспечено обследование женщин перед экстракорпоральным оплодотворением. | 9 | Заместитель директора департамента здравоохранения,  главные врачи МО, оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» |  |
| 3.2 | Внедрение бережливых технологий в работу женских консультаций | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Проведена паспортизация процесса с использованием бережливых технологий во всех новых женских консультациях: ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская ЦРБ», ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская МБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ» | 9 | Региональный центр компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения Брянской области,  главные врачи ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская ЦРБ», ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская МБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ» |  |
| 4 | Мероприятие ФП: «Оснащены (дооснащены и/или переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций» | | | | | | |
| 4.1 | Формирование перечня оборудования | 01.07.2027 | 30.05.2028 | 1. Сформирован и утвержден паспорт МО  2. Сформирован перечень медицинского оборудования к оснащению/переоснащению | 1 | Главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  |
| 4.2 | Актуализация региональной маршрутизации по профилям «Педиатрия» и «Детская хирургия» в Брянской области | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 1. Разработан проект НПА по маршрутизации детей для оказания им медицинской помощи по профилю «педиатрия» 2. Разработан проект НПА по маршрутизации детей для оказания им специализированной медицинской помощи по профилю «детская хирургия» 3. Проекты НПА согласованы с профильными НМИЦ и федеральными главными внештатными специалистами по профилям «педиатрия» и «детская хирургия» 4. Утверждены НПА по профилям «педиатрия» и «детская хирургия» | Вступили в силу региональные НПА по маршрутизации пациентов по профилям «педиатрия» и  «детская хирургия», согласованные с профильными НМИЦ. | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Брянской области, главный внештатный специалист детский хирург департамента здравоохранения Брянской области | 1-3 этап 2025-2026 год  4 этап реализуется после ввода в эксплуатацию закупленного оборудования (субсидия на реализацию мероприятия по оснащению/дооснащению детских больниц Брянской области запланирована на 2028 год) |
| 4.3 | Актуализация регионального НПА, регламентирующего деятельность РКЦ для детей. Внедрено документирование реанимационно-консультативной помощи детям | 01.01.2026 | 31.12.2027 | 1. Разработан проект НПА, регламентирующий деятельность РКЦ  2. Проект НПА согласован с профильным НМИЦ  4. Утвержден НПА, регламентирующий деятельность РКЦ | Вступил в силу приказ департамента здравоохранения Брянской области, регламентирующий деятельность РКЦ | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Брянской области,  Главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Брянской области | Сроки определяются сроками изменения Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология» (Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 909н), запланированного на 2026 год |
| 4.4 | Повышение квалификации врачебного и среднего медицинского персонала детских больниц на симуляционных тренингах (в том числе по оценке тяжести состояния, сортировки пациентов, оказанию экстренной и неотложной помощи) | 01.01.2026 | 31.12.2030 | 1. Медицинский персонал обучен работе на вновь закупаемом оборудовании.  2. Медицинский персонал повысил квалификацию в части оказания неотложной и экстренной медицинской помощи. | 1. ГБУЗ «Брянская областная детская больница» - 100% медицинского персонала, работающего на вновь закупленном оборудованиив рамках мероприятий по оснащению/дооснащению детских больниц, обучены работе на нем  2. До 31.12.2030 повысили квалификацию не менее 80% среднего МП и не менее 95% врачебного от штатной численности медицинского персонала. | Главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  |
| 4.5 | Внедрение алгоритмов оценки тяжести состояния, экстренной и неотложной помощи в приемных отделениях детских больниц | 01.01.2025 | 31.12.2029 | 1. Разработаны и утверждены СОПы оказания экстренной и неотложной помощи детям при острых заболеваниях и травмах.  2. Медицинский персонал приемного отделения обучен СОПам оказания экстренной и неотложной помощи детям. | 1. В ГБУЗ «Брянская областная детская больница» разработаны и внедрены  алгоритмы оказания экстренной и неотложной помощи детям в формате СОПов при острых заболеваниях и травмах до 31.12.2026.  2. 100% медицинского персонала приемного отделения обучены СОПам до 31.12.2029 | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  |
| 4.6 | Внедрение системы сортировки (триаж) пациентов в приемных отделениях детских больниц | 01.01.2025 | 31.12.2029 | 1. Разработаны и утверждены СОПы сортировки и маршрутизации пациентов в зависимости от тяжести их состояния.  2. Медицинский персонал приемного отделения ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» обучен СОПам оказания экстренной и неотложной помощи детям.  3. Обеспечена цветовая навигация, схемы системы триаж | 1. В ГБУЗ «БОДБ», ГБУЗ «БГДБ № 1» внедрена система триаж до 31.12.2028.  2. 100% медицинского персонала приемных отделений в ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» обучены системе триаж до 31.12.2029.  3. До 31.12.2029 внедрена система сортировки пациентов в приемных отделениях ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Брянская городская детская больница №1»  (приказы МО) | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главные врачи ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» |  |
| 4.7 | Внедрение современных технологий по профилю «анестезиология-реаниматология» в детских больницах | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Обучены врачи анестезиологи-реаниматологи ГБУЗ «Брянская областная детская больница» методам ультразвуковой навигации при обеспечении сосудистого доступа у детей, протоколам ультразвуковой диагностики для экстренной медицинской помощи, внедрена регионарная анестезия при оперативных вмешательствах. | 1. В ГБУЗ «Брянская областная детская больница» обучено не менее 4 специалистов в год   2. Доля медицинского персонала реанимационных отделений, обученного по современным технологиям, от штатной численности медицинского персонала отделения не менее 80%. | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  |
| 4.8 | Внедрение программы СКАТ при оказании стационарной медицинской помощи в детских больницах на основе российских клинических рекомендаций | 01.01.2028 | 31.12.2030 | Внедрена программа СКАТ при оказании стационарной медицинской помощи в ГБУЗ «Брянская областная детская больница» на основе российских клинических рекомендаций | 1 | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  |
| 4.9 | Укомплектование областных, краевых, республиканских детских больниц врачебным и средним медицинским персоналом | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Поддержание укомплектованности штатных расписаний МО в соответствии с расчетной потребностью в кадрах (в соответствии с целью реализации ТПГГ) | Укомплектованы детские больницы врачебным и средним медицинским персоналом в количестве не менее 90% от штатной потребности  (ФФСН № 30) | Начальник отдела кадров департамента здравоохранения Брянской области, главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  |
| 4.10 | Внедрение бережливых технологий в детских больницах | 01.01.2028 | 31.12.2029 | В ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» внедрены «бережливые технологии» | 2 | Региональный центр компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения Брянской области,  главные врачи ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» |  |
| 5 | Мероприятие ФП: «Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения» | | | | | | |
| 5.1 | Увеличение числа передвижных медицинских комплексов, приобретенных Брянской областью, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, в том числе проживающего в сельской местности | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Приобретены передвижные медицинские комплексы, оснащенные мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, в том числе проживающего в сельской местности | 2 | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главные врачи ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Брянская МБ» | Мероприятие будет реализовано при условии достаточного финансирования из средств федерального бюджета |
| 5.2 | Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, способствующее раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с обнаруженной патологией | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, способствующее раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с обнаруженной патологией | 2025 – 89%  2026 – 90%  2027 – 91%  2028 – 92%  2029 – 93%  2030 – 95% | Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области,  главные врачи МО, имеющие прикрепленное детское население |  |
| 5.3 | Увеличение охвата детей в возрасте 15–17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение охвата детей в возрасте 15–17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья | 2025 – 89%  2026 – 90%  2027 – 91%  2028 – 92%  2029 – 93%  2030 – 95% | Главные врачи МО, имеющие прикрепленное детское население. |  |
| 5.4 | Повышение фактического состояния привитости детского населения, в том числе проживающего в сельской местности, против инфекционных заболеваний | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение охвата профилактическими прививками детского населения, в том числе проживающего в сельской местности, против инфекционных заболеваний | 2025 – 95%  2026 – 95%  2027 – 95%  2028 – 95%  2029 – 96%  2030 – 96% | Главные врачи МО, имеющие прикрепленное детское население. |  |
| 6 | Мероприятие ФП: «Оказана медицинская помощь с использованием ВРТ для лечения бесплодия» | | | | | | |
| 6.1 | Планирование оказания медицинской помощи с применением ВРТ в рамках ТПГГ | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Определение медицинских организаций, осуществляющих проведение ВРТ | 3 | ТФОМС Брянской области,  Департамент здравоохранения Брянской области |  |
| 6.2 | Повышение доступности и эффективности ВРТ | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - Обследование перед проведением ВРТ в соответствии с критериями качества проведения программ ВРТ Клинических рекомендаций «Женское бесплодие»;  - Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых МО в течение одного года | 2025 – 2030 гг. - 100%  Не менее 100 циклов | Главные врачи МО, обеспечивающие проведение ВРТ за счет средств ОМС |  |
| 7 | Мероприятие ФП: «Внедрение и сертификация системы управления качеством и безопасности медицинской деятельности в акушерских стационарах, детских больницах, женских консультациях и детских поликлиниках» | | | | | | |
| 7.1 | Создание регионального Центра компетенций | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» | 1 | Главный врач ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» |  |
| 7.2 | Внедрение СМК в акушерских стационарах | 01.01.2027 | 31.12.2028 | ПЦ ГАУЗ «Брянская городская больница №1», ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» | 2 | Региональный центр компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения Брянской области,  главные врачи ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» |  |
| 7.3 | Внедрение СМК в женских консультациях | 01.01.2027 | 31.12.2030 | Получен сертификат по СМК в ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская ЦРБ», ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская МБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ» | 9 | Региональный центр компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения Брянской области, главные врачи ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская ЦРБ», ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская МБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ» |  |
| 7.4 | Внедрение СМК в детских больницах | 01.01.2028 | 31.12.2030 | Получен сертификат по СМК  ГБУЗ «Брянская областная детская больница» | 1 | Региональный центр компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения Брянской области, главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  |
| 8 | Мероприятие ФП: «Развитие цифрового контура здравоохранения в сфере родовспоможения и детства» | | | | | | |
| 8.1 | Оценка информационной инфраструктуры в МО | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Проведение комплексной оценки оснащенности всех медицинских организаций, оказывающих помощь по профилям «акушерство и гинекология», «неонатология», «педиатрия», на наличие и достаточность АРМ (не менее числа врачебных рабочих мест в МО и подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в сфере родовспоможения и детства в рамках ОМС) | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ»,  главные врачи МО |  |
| 8.2 | Обеспечение формирования СЭМД согласно перечню руководств по реализации структурированных электронных медицинских документов в ЕГИСЗ, утвержденному протоколом Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27.02.2025 № 6пр., в МО и подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в сфере родовспоможения и детства в рамках ОМС (согласно профилю МО), и передача их в ГИС СЗ. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сформирован СЭМД согласно перечню руководств по реализации структурированных электронных медицинских документов в ЕГИСЗ, утвержденному протоколом Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27.02.2025№ 6пр., в МО и подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в сфере родовспоможения и детства в рамках ОМС (согласно профилю МО), и передача их в ГИС СЗ. | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.3 | Обеспечение передачи СЭМД в РЭМД ГИС СЗ; минимальный набор сведений о пациентке соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2025 № 822 «Об утверждении правил ведения федерального регистра лиц с отдельными заболеваниями» (сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью). | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Обеспечена передача СЭМД в РЭМД ГИС СЗ | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.4 | Передача сформированного СЭМД «Медицинское свидетельство о рождении» и СЭМД «Документ, содержащий сведения медицинского свидетельства о рождении в бумажной форме» в МИС акушерского стационара и в РЭМД, затем в ФРМСР (при мощности акушерского стационара 3 000 и более родов в год) | 01.01.2026 | 31.12.2026. | Обеспечена передача сформированного СЭМД «Медицинское свидетельство о рождении» и СЭМД «Документ, содержащий сведения медицинского свидетельства о рождении в бумажной форме» в МИС акушерского стационара и в РЭМД, затем в ФРМСР; не менее 95% от рожденных детей | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.5 | Формирование СЭМД-бета «Направление на неонатальный скрининг» в МИС акушерского стационара и его передача в ВИМИС | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сформирован СЭМД-бета «Направление на неонатальный скрининг» в МИС акушерского стационара и его передача в ВИМИС, не менее 95% от рожденных детей | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.6 | Формирование результатов лабораторного исследования на неонатальный скрининг (5 заболеваний) в виде СЭМД в МИС/ЛИС | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Результаты лабораторного исследования на неонатальный скрининг (5 заболеваний) формируются в виде СЭМД в МИС/ЛИС, не менее 95% от рожденных детей | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.7 | Использование не менее 1 системы с искусственным интеллектом при оказании медицинской помощи пациентам по профилям «акушерство и гинекология», «неонатология» и «педиатрия» | 01.01.2028 | 31.12.2030 | Внедрена система с искусственным интеллектом при оказании медицинской помощи пациентам по профилям «акушерство и гинекология» и/или «неонатология» и/или «педиатрия» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.8 | Формирование СЭМД «Заключение по результатам микробиологического  исследования (CDA) Редакция 1» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Обеспечено формирование СЭМД «Заключение по результатам микробиологического  исследования (CDA) Редакция 1» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.9 | Формирование СЭМД «Протокол кесарева сечения  (CDA) Редакция 1» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Обеспечено формирование СЭМД «Протокол кесарева сечения  (CDA) Редакция 1» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.10 | Формирование СЭМД «Карта проведения анестезиологического  пособия (CDA) Редакция 1» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Обеспечено формирование СЭМД «Карта проведения анестезиологического  пособия (CDA) Редакция 1» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.11 | Формирование СЭМД «Извещение на ребенка с  врожденными пороками развития (CDA) Редакция 1» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Обеспечено формирование СЭМД «Извещение на ребенка с  врожденными пороками развития (CDA) Редакция 1» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.12 | Формирование СЭМД «Справка о постановке на учет по беременности  (CDA) Редакция 2» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Обеспечено формирование СЭМД «Справка о постановке на учет по беременности  (CDA) Редакция 2» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.13 | Формирование СЭМД «Протокол консультации (CDA) Редакция 5» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Обеспечено формирование СЭМД «Протокол консультации (CDA) Редакция 5» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.14 | Формирование СЭМД «Протокол анестезиологического пособия (CDA) Редакция 1» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Обеспечено формирование СЭМД «Протокол анестезиологического пособия (CDA) Редакция 1» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.15 | Формирование СЭМД «Предоперационный осмотр врачом-анестезиологом-  реаниматологом (CDA) Редакция 1» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Обеспечено формирование СЭМД «Предоперационный осмотр врачом-анестезиологом-  реаниматологом (CDA) Редакция 1» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |
| 8.16 | Формирование СЭМД «Карта проведения реанимации и интенсивной терапии  (CDA) Редакция 1» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Обеспечено формирование СЭМД «Карта проведения реанимации и интенсивной терапии  (CDA) Редакция 1» | 1 | Директор ГАУЗ «МИАЦ» |  |