Утвержден

распоряжением Правительства

Брянской области

от 24 декабря 2025 г. № 486-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия/  контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | | Финансирование мероприятий | |
| Начало | Окончание | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организационные мероприятия | | | | | | | |
| 1.1. | Утверждение модели системы долго-временного ухода  за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области в 2026 году | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | постановление Правительства Брянской области | 01.01.2026 | 28.02.2026 | - | - |
| 1.2. | Определение терри-торий (муниципаль-ных образований) для реализации | департамент социальной политики  и занятости | постановление Правительства Брянской области, приказ департа- | 01.01.2026 | 31.01.2026 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | типовой модели системы долго-временного ухода  за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в 2026 году | населения Брянской области | мента социальной политики  и занятости населения Брянской области,  подписание согла-шений с КЦСОН  о реализации модуля «СДУ» |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы  по созданию системы долговременного ухода | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | распоряжение Правительства Брянской области от 21 августа  2023 года № 214-рп «О создании межведомственной  рабочей группы  по внедрению системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», прото-колы заседаний межведомственной группы | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Реализация регла-мента межведом-ственного взаимо-действия, в том числе информацион-ного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области  от 24 сентября  2024 года  № 867/1076  «Об утверждении регламента межве-домственного взаимодействия участников системы долго-временного ухода  в рамках реализа-ции системы долго-временного ухода  в Брянской области» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.4.1. | Утверждение регла-мента межведом-ственного взаимо-действия, в том числе информацион-ного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | распоряжение Правительства Брянской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.5. | Обеспечение функционирования модуля «СДУ»  на базе ведомствен-ных информацион-ных систем депар-тамента социальной политики  и занятости населения Брянской области, департа-мента здравоохра-нения Брянской области и единой системы межведом-ственного электрон-ного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями  о гражданах, нуждающихся  в уходе | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | функционирует модуль «СДУ»  на базе ведом-ственных инфор-мационных систем департамента социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области  и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечи-вающий получение, хранение, передачу и обмен сведе-ниями о гражданах, нуждающихся  в уходе | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.6. | Внесение изменений в нормативный акт высшего исполни-тельного органа субъекта Российской Федерации  (по показателям эффективности пилотного проекта по созданию системы долго-временного ухода  за гражданами пожилого возраста  и инвалидами, нуждающимися  в уходе, реализуе-мого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацио-нального проекта «Семья»)  (при необходимости) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | внесение изменений  в распоряжение Правительства Брянской области  от 5 февраля  2024 года № 28-рп «Об утверждении методики расчета показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области» | 01.01.2026 | 28.02.2026 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности  и эффективности создания системы долговременного ухода в субъекте Российской Феде-рации за 2025 год | департамент социальной поли-тики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области | аналитический отчет | 01.03.2026 | 31.03.2026 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получа-телей социальных услуг в форме социального обслуживания  на дому, числен-ности социальных работников  в субъекте Россий-ской Федерации  и объема финан-сового обеспечения предоставления социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  и объема финансового обеспечения  за 2025 год | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.8.1. | В 2025 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1. | Численность получа-телей социальных услуг в форме социального обслуживания  на дому –  8245 человек | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2025 год | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
| 1.8.1.2. | Численность социальных работников  в Брянской области – 656 человек | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2025 год | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
| 1.8.1.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому –  496 776,8 тыс. рублей | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет объема финансового обеспечения  за 2025 год | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
| 1.8.2. | В 2026 году (ожидаемый прогноз по итогам года): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1. | Численность получателей социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому –  8245 человек | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2026 год | - | - | - | - |
| 1.8.2.2. | Численность социальных работников  в Брянской области – 656 человек | департамент социальной поли-тики и занятости населения Брянской области | аналитический отчет оценки численности  за 2026 год | - | - | - | - |
| 1.8.2.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг  в форме социального обслуживания  на дому –  526 583,40 тыс. рублей | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | аналитический отчет объема финансового обеспечения  за 2026 год | - | - | - | - |
| 2. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | | | | | | | |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (РКЦ) на базе государственного казенного учреж-дения Брянской области «Отдел социальной защиты населения Советского района  г. Брянска»,  г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова,  д. 12 | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | РКЦ функцио-нирует на базе государственного казенного учреж-дения Брянской области «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска»,  г. Брянск, 1 проезд Станке Димитрова, д. 12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов в РКЦ | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | в штатном расписа-нии государствен-ного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Совет-ского района  г. Брянска» функционирует  3 штатные единицы | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ)  на базе отделов социальной защиты населения городов  и районов Брянской области (далее – ОСЗН) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | в штатных распи-саниях ОСЗН функционирует  57 штатных единиц, выполняю-щих функции экспертов  по признанию нуждаемости граждан  в социальном обслуживании,  в том числе модуля «СДУ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы ведущих специа-листов (экспертов  по оценке нуждае-мости) в муници-пальных образова-ниях (ТКЦ) | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | 57 штатных единиц ведущих специа-листов (экспертов по оценке нуждае-мости) террито-риально располо-жены в муници-пальных образова-ниях:  городской округ город Брянск –  3 штатные единицы; город-ской округ город Клинцы – 2 штат-ные единицы; Новозыбковский городской округ –  2 штатные едини-цы; Сельцовский городской округ –  2 штатные единицы; Брасов-ский муници-пальный район –  2 штатные единицы;  Брянский муници-пальный район –  2 штатные единицы; Выгонич-ский муници-пальный район –  2 штатные едини-цы; Гордеевский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Дубровский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Дятьковский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Жирятинский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Жуковский муни-ципальный округ – 2 штатные единицы;  Злынковский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Карачевский муниципальный район – 2 штатные единицы; Клетнян-ский муници-пальный район –  2 штатные единицы;  Климовский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Клинцовский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Комаричский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Красногорский муниципальный район – 2 штатные единицы; Навлин-ский муници-пальный район –  2 штатные единицы; Погар-ский муници-пальный район –  2 штатные единицы;  Почепский муни-ципальный район – 2 штатные единицы; Севский муниципальный район – 2 штатные единицы;  Стародубский муниципальный округ – 2 штатные единицы; Сузем-ский муници-пальный район –  2 штатные единицы;  Суражский муни-ципальный район – 2 штатные единицы; Труб-чевский муници-пальный район –  2 штатные единицы; Унечский муниципальный район – 2 штатные единицы | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе 29 комплекс-ных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики  и занятости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов  в рамках внедрения системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подписание соглашений  с КЦСОН о реали-зации модуля «СДУ», перечень организаций социального обслуживания,  на базе которых функционируют пункты проката ТСР | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
|  |  |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода»  на базе  29 комплексных центров социального обслуживания населения | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики  и занятости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов  в рамках внедрения системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подпи-сание соглашений  с КЦСОН  о реализации модуля «СДУ», перечень организаций социального обслуживания,  на базе которых функционируют «школы ухода» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| 3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания  в рамках пилотного проекта | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах  по оценке нуждае-мости и специа-листов по социаль-ной работе, а также поиск кандидатов  на данные долж-ности (постоянно) | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости  и специалисты  по социальной работе | | 01.01.2026 | | | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финан-сирования | |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках  по уходу, а также поиск кандидатов  на данные должности (постоянно) | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | подобраны помощники  по уходу | | 01.01.2026 | | | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финан-сирования | |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждае-мости по программе «Экспертная деятельность  по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области, благотворительный фонд «Старость  в радость» | организовано обучение  15 работников РКЦ и ТКЦ по профес-сиональной программе обучения | | 01.01.2026 | | | 31.12.2026 | средства благотворитель-ного фонда «Старость  в радость» | - | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Организация обуче-ния работников организаций социального обслуживания, участвующих  в организации  и предоставлении социальных услуг  по уходу (помощ-ники по уходу)  по профессиональ-ной программе «Помощник  по уходу» | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | | организовано обучение  80 помощников  по уходу постав-щиков социальных услуг по профес-сиональной программе обучения  по должности «Помощник  по уходу», в том числе в 2026 году:  апрель –  20 человек;  сентябрь –  20 человек;  октябрь –  20 человек;  ноябрь –  20 человек | 01.01.2026 | 31.12.2026 | средства  от приносящей доход деятельности учреждений | - |
| 3.5. | Разработка и органи-зация обучения работников, участвующих  в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профес-сиональной программе «Организатор ухода» | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | | организовано обучение  10 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональ-ной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | - |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики  и занятости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов  в рамках внедрения системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подписа-ние соглашений  с КЦСОН  о реализации модуля «СДУ», перечень органи-заций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента социальной политики  и занятости населения Брянской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | приказ департа-мента социальной политики  и занятости населения Брянской области от 23 августа  2023 года № 915 «Об утверждении отдельных документов  в рамках внедрения системы долго-временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися  в уходе, в Брянской области», подписа-ние соглашений  с КЦСОН о реали-зации модуля «СДУ», перечень организаций социального обслуживания, утвержденный приказом департамента социальной политики  и занятости населения Брянской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | в КЦСОН функционирует  26 штатных единиц, заведую-щих отделением  на дому (организа-торов ухода) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финан-сирования |
| 4.4. | Организация работы помощников  по уходу в организа-циях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | трудоустроено  в КЦСОН  756 помощников  по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому поставщи-ками социальных услуг | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждае-мости;  482 человека –  2 уровня нуждае-мости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 446 136,6 |
| федеральный бюджет | 441 675,2 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 4 461,4 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому государ-ственными поставщиками социальных услуг | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждае-мости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 446 136,6 |
| федеральный бюджет | 441 675,2 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 4 461,4 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся  в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социального обслуживания  на дому негосудар-ственными поставщиками социальных услуг | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  000 человек,  из них:  000 человек –  1 уровня нуждаемости;  000 человек –  2 уровня нуждаемости;  000 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в январе 2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.01.2026 | всего | 37 750,0 |
| федеральный бюджет | 37 372,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 377,5 |
| 4.7. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в феврале 2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.02.2026 | 28.02.2026 | всего | 34 318,3 |
| федеральный бюджет | 33 975,1 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 343,2 |
| 4.8. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в марте  2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.03.2026 | 31.03.2026 | всего | 37 750,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 37 372,5 |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 377,5 |
| 4.9. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в апреле 2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.04.2026 | 30.04.2026 | всего | 36 892,1 |
| федеральный бюджет | 36 523,2 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 368,9 |
| 4.10. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в мае  2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.05.2026 | 31.05.2026 | всего | 37 750,0 |
| федеральный бюджет | 37 372,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 377,5 |
| 4.11. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в июне  2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.06.2026 | 30.06.2026 | всего | 36 892,1 |
| федеральный бюджет | 36 523,2 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 368,9 |
| 4.12. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в июле  2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.07.2026 | 31.07.2026 | всего | 37 750,0 |
| федеральный бюджет | 37 372,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 377,5 |
| 4.13. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в августе 2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.08.2026 | 31.08.2026 | всего | 37 750,0 |
| федеральный бюджет | 37 372,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 377,5 |
| 4.14. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в сентябре 2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.09.2026 | 30.09.2026 | всего | 36 892,1 |
| федеральный бюджет | 36 523,2 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 368,9 |
| 4.15. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в октябре 2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.10.2026 | 31.10.2026 | всего | 37 750,0 |
| федеральный бюджет | 37 372,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 377,5 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в ноябре 2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.11.2026 | 30.11.2026 | всего | 36 892,1 |
| федеральный бюджет | 36 523,2 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 368,9 |
| 4.17. | Предоставление гражданам, нуждаю-щимся в уходе, социальных услуг  по уходу, включае-мых в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания  на дому в декабре 2026 года | | департамент социальной политики  и занятости населения Брянской области | численность граждан, получаю-щих социальные услуги по уходу, входящие  в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно  в форме социаль-ного обслуживания на дому,  965 человек,  из них:  97 человек –  1 уровня нуждаемости;  482 человека –  2 уровня нуждаемости;  386 человек –  3 уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | всего | 37 749,9 |
| федеральный бюджет | 37 372,3 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 377,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | всего | 446 136,6 |
| федеральный бюджет | 441 675,2 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 4 461,4 |