Приложение 2

к региональной программе «Активное долголетие
в Брянской области» на 2026 – 2030 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы

| № пп | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители и соисполнители | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Меры, направленные на укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, уважительного отношения к старшему поколению |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на преодоление у детей, молодежи и лиц среднего возраста стереотипов и дискриминационных прояв-лений в отношении граждан старшего поколения, пропа-ганду ценностей многопоко-ленной семьи, роли граждан старшего поколения в сохра-нении и укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, управление молодеж-ной политики Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | проведено 100 мероприятий для детей, подростков и лиц среднего возраста, направленных на преодоление стерео-типов и дискриминационных прояв-лений в отношении граждан старшего поколения, пропаганду ценностей многопоколенной семьи, роли граждан старшего поколения в сохранении и укреплении семьи и воспитании подрастающих поколений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение в образовательных организациях тематических мероприятий в рамках Декады пожилого человека | ежегодно | департамент образова-ния и науки Брянской области, органы местного самоуправ-ления | отчет (ежегодно) | проведены торжественные мероприятия (концерты) для ветеранов и проживаю-щих в домах престарелых, участие в акции «Добро без границ» |
| 2. | Формирование в обществе социокультурных установок, нацеленных на повышение социального статуса граждан старшего поколения и важности благополучного старения граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент культуры Брянской области, департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент образо-вания и науки Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | проведено 200 мероприятий, направлен-ных на формирование уважительного отношения к гражданам старшего поколения и понимания их ценности в обществе, важности благополучного старения граждан старшего поколения |
| 2.1. | Размещение информации, направленной на преодоление у детей, молодежи и лиц среднего возраста стереотипов и дискриминационных прояв-лений в отношении граждан старшего поколения, пропа-ганду ценностей многопоко-ленной семьи, роли граждан старшего поколения в сохра-нении и укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения, предоставленной департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области, в официальных пабликах управления молодежной политики Брянской области | ежегодно | управление молодежной политики Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | отчет (ежегодно) | размещение в СМИ, официальных пабликах информации, направленной на преодоление у детей, молодежи и лиц среднего возраста стереотипов и дискриминационных проявлений в отношении граждан старшего поколе-ния, пропаганду ценностей многопо-коленной семьи, роли граждан старшего поколения в сохранении и укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения |
| 2.2. | Укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, уважительного отношения к старшему поколению | ежегодно | департамент внутренней политики Брянской области, департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент образова-ния и науки Брянской области, органы местного самоуправ-ления | аналитический отчет | размещение в региональных СМИ материалов, направленных на пропа-ганду ценностей многопоколенной семьи, роли граждан старшего поко-ления в сохранении и укреплении семьи и воспитании подрастающих поколений, важности семьи в жизни самих граждан старшего поколения, продвижение идеи преемственности поколений |
| 3. | Развитие наставничества для детей и подростков среди добровольцев старшего поколения («серебряные наставники»), расширение и масштабирование практик по наставничеству | 2026 – 2030 годы | управление молодеж-ной политики Брянской области, департамент образо-вания и науки Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | созданы и реализуются 5 проектов, направленных на привлечение добровольцев старшего поколения («серебряные наставники») в целях организации наставничества для детей и подростков |
| 4. | Поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив граждан старшего поколения в решении социально значимых вопросов | 2026 – 2030 годы | управление молодежной политики Брянской области, органы местного самоуправления, волонтерские организации | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | созданы условия для повышения активности граждан старшего поколения в решении социально значимых вопросов |
| 5. | Поддержка добровольческих (волонтерских) проектов некоммерческих организаций, проектов по укреплению института семьи, защите, сохранению и продвижению в обществе традиционных российских духовно-нравствен-ных и семейных ценностей, к реализации которых привле-каются граждане старшего поколения | 2026 – 2030 годы | управление молодеж-ной политики Брянской области, волонтерские организации | протокол семинара-совещания, отчет (ежегодно) | созданы условия и возможности для участия граждан старшего поколе-ния в добровольческих (волонтерских) проектах, проектах по укреплению института семьи, защите, сохранению и продвижению в обществе традицион-ных российских духовно-нравственных и семейных ценностей |
| 6. | Выявление и распространение среди граждан старшего поколения проектов, меро-приятий и инициатив добро-вольчества (волонтерства), реализуемых совместно со всероссийскими детскими организациями | 2026 – 2030 годы | управление молодежной политики Брянской области, органы местного самоуправления, волонтерские организации | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брян-ской области (ежегодно) | реализовано 5 проектов, инициатив добровольчества (волонтерства); проведено 30 мероприятий совместно со всероссийскими детскими организа-циями, в которых приняли участие граждане старшего поколения |
| 7. | Включение в программу курса внеурочной деятельности «Моя семья» тем, направленных на изучение взаимоотношений с пожилыми людьми в семье и основ ухода за пожилыми людьми | 2026 – 2030 годы | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления | программа | повышен уровень знаний детей и молодежи о взаимоотношениях с пожилыми людьми в семье и об основах ухода за пожилыми людьми через освоение курса внеурочной деятельности «Моя семья» |
| II. Охрана здоровья граждан старшего поколения, профилактика заболеваний и факторов риска их развития, повышение доступности медицинской помощи для граждан старшего поколения, в том числе на дому, внедрение новых методов диагностики и лечения у них заболеваний, улучшение лекарственного обеспечения, продление активного здорового долголетия граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |
| 8. | Совершенствование органи-зации оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения в целях повышения ее доступности, в том числе на дому | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области | отчет (ежегодно) | обеспечены геронтологическими койками не менее 3 единиц на 10000 населения лица возрастной группы 70 лет и старше к 2030 году |
| 9. | Совершенствование профилак-тических мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний граждан старшего поколения, гериатрических синдромов и фактов риска их развития | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области | приказ депар-тамента здраво-охранения Брянской области, отчет (ежегодно) | увеличена доля граждан старше трудо-способного возраста с выявленным синдромом старческой астении в числе граждан, прошедших профилактические осмотры, к 2030 году |
| 10. | Осуществление диспансерного наблюдения граждан старшего поколения, обеспечение преем-ственности между медицин-ской помощью, оказываемой в амбулаторных и стационар-ных условиях | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области | отчет (ежегодно) | охвачено диспансерным наблюдением не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста из числа лиц, подлежащих диспансерному наблю-дению, к 2030 году |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечение доступности медицинской помощи для граждан старшего поколе-ния, проживающих в отдален-ных районах и сельской местности, в том числе посред-ством выездов мобильных медицинских бригад и меди-цинских комплексов, а также проведения консультаций с использованием телемеди-цинских технологий | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области | отчет (ежегодно) | обеспечено проведение не менее 10 консультаций по профилю «гериатрия» с использованием телеме-дицинских технологий со специалистами национальных медицинских исследо-вательских центров Минздрава России |
| 12. | Ведение школ для больных с хроническими неинфекцион-ными заболеваниями, в том числе больных сахарным диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области | отчет (ежегодно) | увеличена до 70 процентов к 2030 году доля лиц с хроническими неинфекцион-ными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, в общем количестве всех пациентов с хрониче-скими неинфекционными заболева-ниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта |
| 13. | Совершенствование органи-зации доставки граждан старшего поколения, прожи-вающих в сельской местности, в медицинские организации (за исключением охвата профи-лактическими осмотрами и диспансеризацией) с использованием транспорт-ных средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацио-нального проекта «Демогра-фия» для субъектов Российской Федерации | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области, комплексные центры социального обслуживания населения Брянской области | отчет (ежегодно) | увеличена до 2124 человек к 2027 году численность граждан старше 65 лет и инвалидов, доставленных в медицин-ские организации (за исключением охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией) и организации социального обслуживания с использо-ванием транспортных средств, приобре-тенных за счет средств федерального бюджета в рамках реализации феде-рального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для субъектов Российской Федерации |
| 14. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня медицинской грамот-ности и просвещение граждан старшего поколения по вопросам здорового старе-ния и активного долголетия, профилактики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов, информирование о ведении здорового образа жизни в пожилом возрасте, в том числе в рамках школ пациентов с хроническими неинфекционными заболева-ниями, школ активного долголетия, школ пожилого пациента | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, медицинские органи-зации Брянской области | отчет (ежегодно) | проведено 30 мероприятий по повыше-нию уровня медицинской грамотности граждан старшего поколения по вопросам здорового старения и активного долголетия, профилактики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов |
| 15. | Совершенствование мер по профилактике падений и переломов у граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области | приказ | внедрены мероприятия комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старче-ского возраста |
| 16. | Расширение мер профилактики и лечения когнитивных расстройств у граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области | отчет (ежегодно) | внедрено 10 мероприятий комплекса мер, направленных на профилактику, раннее выявление и лечение когнитив-ных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, к 2030 году |
| 17. | Разработка и реализация программ для граждан стар-шего поколения по формирова-нию здорового образа жизни и других программ в сфере охраны здоровья | 2026 – 2030 годы | департамент здраво-охранения Брянской области, медицинские организации Брянской области | отчет (ежегодно) | увеличена до 7 процентов доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в общей численности населения |
| III. Меры, направленные на создание условий для реализации личностного потенциала граждан старшего поколения и расширения их участия в жизни общества |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на формирование позитивного представления граждан старшего поколения о здоро-вом и активном образе жизни, в том числе в рамках школ активного долголетия, школ пожилого пациента | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Брянской области, Отделение Фонда пенсионного и социа-льного страхования Российской Федерации по Брянской области (далее – ОСФР по Брянской области), организации социаль-ного обслуживания | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | проведено 1200 просветительских мероприятий в целях популяризации здорового и активного образа жизни среди граждан старшего поколения, в том числе в рамках школ активного долголетия |
| 18.1. | Проведение обучающих и информационных меро-приятий (лекций, занятий и др.) по финансовой грамотности и формированию финансовой культуры граждан старшего поколения | ежегодно | департамент образо-вания и науки Брянской области, региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Брянской области, ОСФР по Брянской области, организации социального обслужи-вания, органы местного самоуправ-ления | отчет (ежегодно) | проведено 3 обучающих и информацион-ных мероприятия (лекций, занятий и др.) по финансовой грамотности и формиро-ванию финансовой культуры граждан старшего поколения |
| 19. | Реализация региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы, направленной на вовлечение граждан старшего поколения в культурно-досуговую, физкультурно-оздоровитель-ную, образовательно-познавательную, социально-трудовую, добровольческую деятельность, а также деятель-ность по социальному туризму | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, управление молодежной политики Брянской области, органы местного самоуправления | отчет (ежегодно) | увеличена до 31,2 процента к 2030 году доля граждан старшего поколения, вовлеченных в мероприятия региональ-ной программы «Активное долголетие Брянской области» на 2026 –2030 годы», в общем числе граждан старшего поколения |
| 20. | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию мероприятий региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, ОСФР по Брянской области, органы местного самоуправления | отчет (ежегодно) | повышен уровень доступности объектов инфраструктуры, обеспечивающих реализацию мероприятий региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы |
| 21. | Проведение в Брянской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение информированности граждан старшего поколения о прово-димых мероприятиях в рамках региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 –2030 годы, а также возмож-ностях участия в них граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | обеспечено повышение информирован-ности граждан старшего поколения о проводимых мероприятиях в рамках региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы |
| 22. | Развитие социальных комму-никаций между гражданами старшего поколения, в том числе посредством участия в конкурсах и фестивалях, для демонстрации достижений, обмена навыками и умениями | 2026 – 2030 годы | департамент культуры Брянской области, департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, органы местного самоуправления | отчет (ежегодно) | проведено 50 мероприятий, направлен-ных на популяризацию и мотивацию участия граждан старшего поколения в конкурсах и фестивалях, для демон-страции достижений, обмена навыками и умениями |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Проведение мероприятий в учреждениях культуры Брянской области для граждан старшего поколения | ежегодно | департамент культуры Брянской области, органы местного самоуправления | информационно-аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области | проведено 16000 мероприятий, направленных на оптимизацию жизне-деятельности людей старшего поко-ления, стимулирование их интеллек-туальной и физической активности, развитие творческих способностей |
| 23. | Развитие образовательных и просветительских программ в «университетах третьего возраста» для граждан старшего поколения, в том числе на базе организаций социального обслуживания | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания | отчет (ежеквар-тально) | повышен уровень доступности образова-тельных и просветительских программ в «университетах третьего возраста» для граждан старшего поколения |
| 24. | Проведение физкультурных и массовых спортивных меро-приятий с участием граждан старшего поколения, в том числе мероприятий Всерос-сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 2026 – 2030 годы | департамент физиче-ской культуры и спорта Брянской области, органы местного самоуправ-ления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | проведено 8 физкультурных и массовых спортивных мероприятий с участием граждан старшего поколения, в том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Участие не менее 800 граждан |
| 25. | Обеспечение доступности занятий физической культурой и массовым спортом гражданам старшего поколения на объек-тах спортивной инфраструк-туры | 2026 – 2030 годы | департамент физи-ческой культуры и спорта Брянской области, органы местного самоуправ-ления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | увеличена до 35 процентов к 2030 году доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан указанной возрастной категории |
| 26. | Организация и проведение Спартакиады пенсионеров России, в том числе муници-пальных и регионального этапов | 2026 – 2030 годы | департамент физи-ческой культуры и спорта Брянской области, региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Брянской области, ОСФР по Брянской области, органы местного самоуправ-ления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | увеличена до 35 процентов к 2030 году доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан указанной возрастной категории |
| 27. | Создание условий для реали-зации гражданами старшего поколения творческого потенциала, в том числе созда-ние площадок для общения и отдыха лиц разных возрастов с учетом их интересов и потребностей | 2026 – 2030 годы | департамент культуры Брянской области, департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, ОСФР по Брянской области, органы местного самоуправ-ления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | увеличено до 10 процентов к 2030 году число посещений организаций культуры по отношению к 2023 году |
| 28. | Участие представителей старшего поколения в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Республике Крым | 2026 – 2030 годы | департамент культуры Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | обеспечено участие граждан старшего поколения в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Республике Крым по итогам федерального отбора среди творческих представителей старшего поколения |
| 29. | Организация и проведение регионального и муниципаль-ных конкурсов среди твор-ческих представителей старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент культуры Брянской области, органы местного самоуправления, учреждения культуры | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | проведено на регулярной основе 30 творческих конкурсов для представи-телей старшего поколения |
| 30. | Повышение доступности и привлекательности услуг социального туризма для граждан старшего поко-ления, создание туристических маршрутов в Брянской области | 2026 – 2030 годы | департамент культуры Брянской области, департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, органы местного самоуправления | отчет (ежегодно) | увеличено до 3,5 тыс. единиц к 2030 году количество туристических поездок по территории Брянской области и Российской Федерации |
| 31. | Содействие выдвижению некоммерческих организаций, участвующих в реализации региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 –2030 годы, во Всероссийском отборе лучших практик «Активное долголетие» и тиражирование лучших практик организаций | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент внутрен-ней политики Брянской области, департамент культуры Брянской области, органы местного самоуправления | положение о Всероссий-ском отборе лучших практик «Активное долголетие» | реализован комплекс мер и обеспечено проведение на регулярной основе мероприятий, направленных на развитие региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы |
| 32. | Привлечение граждан старшего поколения к разработке законодательных инициатив и государственных программ, затрагивающих интересы граждан старшего поколения, через общественные советы органов государственной власти | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, департамент образо-вания и науки Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент физи-ческой культуры и спорта Брянской области, управление молодежной политики Брянской области, региональное отде-ление ООО «Союз пенсионеров России» по Брянской области, Брянская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-тельных органов | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | обеспечено участие граждан старшего поколения в разработке законодатель-ных инициатив и государственных программ, затрагивающих интересы граждан старшего поколения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Развитие в Брянской области печатных (электронных) изданий, направленных на повышение информирован-ности граждан старшего поколения о проводимых мероприятиях в рамках региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 –2030 годы, возможностях участия в них граждан старшего поколения, способах защиты от преступных посяга-тельств и мерах личной безо-пасности | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент физи-ческой культуры и спорта Брянской области, региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Брянской области, Брянская областная общественная органи-зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-тельных органов | отчет (ежегодно) | реализовано 5 проектов и проведено 30 мероприятий, направленных на обеспечение доступности региональ-ной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы; увеличено количество печатных (электронных) изданий, направленных на повышение информи-рованности о региональной программе «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы |
| 34. | Поддержка на конкурсной основе негосударственных организаций, участвующих в реализации мероприятий региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы | 2026 – 2030 годы | департамент внутренней политики Брянской области, департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент культуры Брянской области | отчет (ежегодно) | оказана поддержка 3 негосударственным организациям, участвующим в реализа-ции мероприятий региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы |
| 35. | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего поколения, проведение волонтерских образовательных мероприятий для представителей старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, управление молодеж-ной политики Брянской области, органы местного самоуправления, волонтерские организации | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | реализовано 15 проектов и проведено 317 мероприятий для привлечения граждан старшего поколения к добровольческой (волонтерской) деятельности |
| 36. | Внедрение дополнительных инструментов мотивации к занятиям добровольчеством и поощрение добровольцев старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | реализовано 5 проектов, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего поколения |
| 37. | Выявление и распространение лучших практик доброволь-ческого (волонтерского) движения среди представи-телей старшего поколения, в том числе направленных на поддержку граждан старшего поколения, прожи-вающих в организациях социального обслуживания | 2026 – 2030 годы | управление молодежной политики Брянской области, департамент социаль-ной защиты и занятости населения Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | реализовано 5 проектов доброволь-ческого (волонтерского) движения среди представителей старшего поколения, направленных на поддержку граждан старшего поколения, проживающих в организациях социального обслужи-вания |
| 38. | Организация и проведение муниципального и региональ-ного этапов ежегодного Всероссийского чемпионата по компьютерному много-борью среди пенсионеров | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Брянской области, ОСФР по Брянской области | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | увеличена до 31,2 процента к 2030 году доля граждан старшего поколения, вовлеченных в мероприятия регио-нальной программы «Активное долго-летие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы, в общем числе граждан старшего поколения, в том числе с учетом участников ежегодного муни-ципального и регионального этапов Всероссийского чемпионата по компью-терному многоборью пенсионеров |
| 39. | Организация и проведение Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Брянской области ОСФР по Брянской области, Брянская областная обществен-ная организация ветеранов (пенсио-неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | увеличена до 31,2 процента к 2030 году доля граждан старшего поколения, вовлеченных в мероприятия региональ-ной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы, в общем числе граждан старшего поколения, в том числе с учетом участников Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста |
| 40. | Организация и проведение регионального ежегодного форума «Активное долго- летие – основа формирования продолжительного будущего старшего поколения» | 2027 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, региональное отделе-ние ООО «Союз пенсионеров России» по Брянской области, ОСФР по Брянской области | отчет (ежегодно) | увеличена до 31,2 процента доля старшего поколения, вовлеченного в мероприятия региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы, в общем числе граждан старшего поколения, в том числе с учетом участников ежегодного форума «Активное долголетие – основа формирования продолжительного будущего старшего поколения» |
| 41. | Поддержка мероприятий для граждан старшего поколения региональной программы «Активное долго-летие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы, прово-димых организациями различ-ных сфер в онлайн-формате как наиболее доступном для всех категорий граждан старшего поколения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области | отчет (ежегодно) | обеспечена доступность мероприятий региональной программы «Активное долголетие в Брянской области» на 2026 – 2030 годы посредством проведения в онлайн-формате для всех категорий граждан старшего поколения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями |
| IV. Меры, направленные на развитие социальных услуг для граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |
| 42. | Обеспечение граждан старшего поколения доступными и качественными социальными услугами, создающими благо-приятные условия для прод-ления здоровой жизни | 2026 – 2030 годы | департамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания | государственная программа | увеличена до 100 процентов к 2030 году доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поко-ления, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |
| 43. | Обеспечение максимально долгого пребывания граждан старшего поколения со сниженной способностью к самообслуживанию в домаш-них условиях через развитие и внедрение стационарозаме-щающих технологий и услуг, новых технологий социального обслуживания на дому и повы-шения доступности центров дневного пребывания | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания | отчет (ежегодно) | увеличен охват граждан старшего поколения, получающих социальные услуги в форме социального обслужи-вания на дому и полустационарной форме социального обслуживания, а также в сочетании со стационаро- замещающими технологиями |
| 44. | Организация поддержки родственников и опекунов, ухаживающих за пожилыми людьми, на базе организаций социального обслуживания и некоммерческих организаций | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания | отчет (ежегодно) | созданы условия и возможности для получения родственниками и опекунами на базе организаций социального обслуживания и некоммер-ческих организаций знаний об основах заботы, ухода за пожилыми людьми |
| 45. | Расширение системы долго-временного ухода за гражда-нами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания | распоряжение Правительства Брянской области (ежегодно) | увеличена к 2030 году численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, не менее чем до 965 человек из числа наиболее нуждающихся в таких услугах |
| 46. | Создание службы социальных координаторов для оказания помощи по уходу в стационар-ных условиях в медицинских организациях | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области | приказ | организовано предоставление необхо-димой помощи пациентам из числа проживающих в домах социального обслуживания с момента госпитализа-ции пациента и до его выписки |
| 47. | Обеспечение доступа волонте-ров в организации социального обслуживания, предостав-ляющие социальные услуги в стационарной форме социаль-ного обслуживания | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания, волонтерские организации | приказ | увеличена на 95 человек численность волонтеров, которые посещают стацио-нарные организации социального обслуживания |
| 48. | Расширение социального сопровождения при предостав-лении социальных услуг граж-данам старшего поколения путем привлечения на основе межведомственного взаимо-действия организаций, предо-ставляющих медицинскую, психологическую, педагоги-ческую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, организации социального обслужи-вания, медицинские организации Брянской области, органы местного самоуправ-ления | отчет (ежегодно) | увеличен охват граждан старшего поколения, которым оказана необходи-мая помощь при предоставлении социальных услуг |
| 49. | Текущий ремонт организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме для граждан старшего поколе-ния и инвалидов | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания | план финансово-хозяйственной деятельности организации, доклад в Минтруд России (ежегодно) | улучшено качество жизни граждан старшего поколения и инвалидов, проживающих в стационарных организа-циях социального обслуживания |
| 50. | Текущий ремонт организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам, имеющим психи-ческие расстройства | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания | план финансово-хозяйственной деятельности организации, доклад в Минтруд России (ежегодно) | улучшены условия проживания граждан старшего поколения, имеющих психи-ческие расстройства, в стационарных организациях социального обслужи-вания |
| V. Меры, направленные на повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости |  |  |  |  |  |
| 51. | Реализация мероприятий по профессиональному обуче-нию и дополнительному профессиональному образо-ванию граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, центры занятости населения | отчет (ежегодно) | получена дополнительная государствен-ная поддержка по профессиональному обучению и дополнительному профес-сиональному образованию 100 гражданами в возрасте 50 лет и старше, а также гражданами предпенсионного возраста |
| 52. | Развитие форм надомной, временной, гибкой и дистан-ционной занятости для граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, центры занятости населения | отчет (ежегодно) | организовано взаимодействие с работо-дателями области с целью увеличения количества рабочих мест с гибкими формами занятости: не менее 5 процентов в общем количестве заявленных вакансий |
| 53. | Сбор и анализ информации о барьерах доступа граждан старшего поколения к финан-совым услугам, в том числе предоставляемым в цифровых (дистанционных) форматах, выработка предложений кредитных организаций с учетом поведенческих и когнитивных особенностей таких граждан | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент внутрен-ней политики Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | реализованы мероприятия, направлен-ные на обеспечение доступа граждан старшего поколения, в том числе с учетом поведенческих и когнитивных особенностей таких граждан, к финансовым услугам |
| 54. | Ведение информационно-просветительской деятельности в области финансовой грамот-ности, финансовой кибер-грамотности и кибербезопас-ности, а также защиты прав потребителей финансовых услуг в отношении граждан старшего поколения в соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 года № 2958-р, постановлением Правительства Брянской области от 9 января 2024 года № 1-п | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, департамент экономи-ческого развития Брянской области, кредитные организа-ции, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | проведено 523 просветительских и обучающих мероприятия по повыше-нию уровня финансовой грамотности, финансовой киберграмотности и кибербезопасности граждан старшего поколения |
| 55. | Поддержка предприниматель-ских инициатив граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент экономи-ческого развития Брянской области | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | созданы условия и возможности для реализации предпринимательских инициатив граждан старшего поколения |
| VI. Меры, направленные на развитие инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |
| 56. | Приспособление приоритет-ных социально значимых объектов для использования гражданами старшего поколения, инвалидами, включая установку перил, поручней, козырьков над подъездами, пандусов, создание понятной навигации в населенных пунктах и в зданиях приоритетных социально значимых объектов | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент топливно-энергети-ческого комплекса и жилищно-комму-нального хозяйства Брянской области, органы местного самоуправления | отчет (ежегодно) | доля приоритетных социально значимых объектов, приспособленных для граждан старшего поколения и инвалидов, составляет 75 процентов |
| 57. | Размещение социально значи-мых организаций, включая досуговые, преимущественно на первых этажах зданий или в зданиях, оснащенных специальными пандусами, автоматическими дверями, лифтами и прочим необхо-димым оборудованием | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент топливно-энергети-ческого комплекса и жилищно-комму-нального хозяйства Брянской области, органы местного самоуправления | отчет (ежегодно) | улучшено качество городской среды, обеспечена доступность социально значимых объектов гражданам старшего поколения |
| 58. | Благоустройство обществен-ных пространств | 2026 – 2030 годы | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, органы местного самоуправ-ления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | обеспечено благоустройство не менее чем 204 общественных территорий, реализация в малых городах и истори-ческих поселениях не менее чем 7 проектов победителей Всероссий-ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 59. | Соблюдение требований доступности для маломобиль-ных групп населения, в том числе лиц старшего поколения, при обновлении парка обще-ственного транспорта в рамках программ с федеральной поддержкой | 2026 – 2030 годы | департамент промыш-ленности, транспорта и связи Брянской области, органы местного самоуправ-ления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | увеличена до 85 процентов к 2030 году в агломерациях и городах доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше норматив-ного, в общем количестве транспортных средств, эксплуатирующихся в границах агломераций и городов с населением не менее 50 тыс. человек, в том числе относящихся к опорным населенным пунктам |
| 60. | Создание доступных марш-рутов движения и остановок общественного транспорта, безопасных пешеходных переходов, установка свето-форов со звуковым дублиро-ванием сигналов для граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент строительства Брянской области, ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | обеспечена доступность маршрутов движения и остановок общественного транспорта, безопасных пешеходных переходов, установка светофоров со звуковым дублированием сигналов для граждан старшего поколения |
| 61. | Повышение транспортной доступности для граждан старшего поколения, прожи-вающих в отдаленных районах, сельских населенных пунктах | 2026 – 2030 годы | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | проведены мероприятия по повышению транспортной доступности для граждан старшего поколения, проживающих в отдаленных районах, сельских населенных пунктах |
| 62. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в том числе строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 2026 – 2030 годы | департамент строительства Брянской области, ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», органы местного самоуправления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социаль-ной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | увеличена к 2030 году доля соответ-ствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – до 60 процентов |
| 63. | Содействие развитию индустрии продукции реабили-тационной направленности для граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, управление потреби-тельского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | созданы условия для развития индустрии товаров для граждан старшего поколения |
| 63.1 | Организация и проведение в муниципальных районах, муниципальных и городских округах сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | 2026 – 2030 годы | управление потреби-тельского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, органы местного самоуправ-ления | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | обеспечение населения области карто-фелем и плодоовощной продукцией по доступным ценам |
| 63.2 | Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в предприятиях торговли различного формата | 2026 – 2030 годы | управление потреби-тельского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продоволь-ственные товары первой необходимости |
| 64. | Расширение практики создания общедоступных горячих линий помощи при жестоком обращении с гражданами старшего поколения в организациях социального обслуживания | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, организации социального обслуживания | отчет (ежегодно) | проведено 330 мероприятий, направ-ленных на развитие работы горячих линий помощи при жестоком обращении с гражданами старшего поколения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | Расширение функционала кризисных центров (отделений) для женщин за счет добавления целевой группы, объединяю-щей граждан старшего поколения, пострадавших от жестокого обращения | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, организации социаль-ного обслуживания | приказ | внедрена модель кризисного центра (отделения) для женщин и граждан старшего поколения, пострадавших от жесткого обращения |
| 66. | Выявление случаев жестокого обращения с гражданами старшего поколения, в том числе посредством обучения ухаживающих родственников и работников медицинских и социальных организаций диагностике ситуаций жестокого обращения, оказание в таких случаях социальных, медицинских и иных услуг | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здраво-охранения Брянской области, организации социального обслужи-вания, медицинские организации Брянской области | отчет (ежегодно) | созданы условия для предотвращения случаев жестокого обращения и насилия в отношении граждан старшего поколения |
| 67. | Развитие базовых финансовых, правовых навыков, а также навыков финансовой кибер-безопасности у граждан старшего поколения | 2026 – 2030 годы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, Брянская областная общественная органи-зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-тельных органов | отчет (ежегодно) | увеличена до 10 процентов численность граждан старшего поколения, которые приняли участие в образовательных проектах, в том числе по финансовой кибербезопасности и правовой грамотности, к 2030 году |
| 68. | Повышение доступности и удобства получения государ-ственных и муниципальных услуг, связанных с пенсионным и социальным обслуживанием, иных услуг, которыми пользуются граждане старшего поколения, в электронной форме, в том числе за счет развития федеральной государ-ственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-пальных услуг (функций)», а также иных государственных информационных систем за счет увеличения количества электронных форм заявлений, упрощения интерфейса подачи заявлений, увеличения количества государственных услуг, предоставляемых в упреждающем (проактивном) режиме | 2026 – 2030 годы | департамент экономи-ческого развития Брянской области, органы исполнитель-ной власти Брянской области, многофунк-циональные центры | информационно- аналитический отчет в депар-тамент социальной политики и занятости населения Брянской области (ежегодно) | усовершенствован портал государствен-ных и муниципальных услуг Брянской области в части удобства получения государственных и муниципальных услуг, связанных с пенсионным и социальным обслуживанием, иных услуг, которыми пользуются граждане старшего поколения, в электронной форме |