Утверждена

распоряжением Правительства

Брянской области

от  31 августа 2026 г. №  305-рп

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) Брянской области

- Общие положения

Целью «дорожной карты» является определение и реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) Брянской области (далее – «дорожная карта»), а также достижение к 2030 году целевых значений основных и дополнительных показателей «дорожной карты» регионального проекта «Производительность труда», входящего                              в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

К основным целевым показателям «дорожной карты» относятся:

увеличение до 1274 единиц к 2030 году количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете                 на одного работника организации социального обслуживания                                 (за исключением услуг, предоставленных в стационарной форме социального обслуживания);

вовлечение 24 % организаций социального обслуживания в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда                  к 2030 году;

достижение целевых значений доли административно-управленческого до 10% и доли вспомогательного персонала до 23,6 % в общей численности персонала организаций социального обслуживания (социальной защиты)               к 2030 году и перенаправление высвобождающихся ресурсов в пользу основного персонала к 2030 году.

К дополнительным показателям «дорожной карты» относятся:

увеличение доли государственных организаций социального обслужи-вания (социальной защиты), в которых централизованы бухгалтерские функции до 17,7 % к 2030 году;

увеличение доли организаций социального обслуживания, в которых внедрены цифровые решения для автоматизации вспомогательных процессов до 46% к 2030 году;

увеличение доли организаций, использующих функционал государ-ственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» до 100 % к 2030 году.

Значение целевых показателей приведено в приложении 1 к «дорожной карте».

Реализация «дорожной карты» направлена на выполнение следующих задач:

- повышение доступности и качества социальных услуг для населения Брянской области за счёт роста производительности труда;

- создание условий для более эффективного использования кадровых и финансовых ресурсов;

- интегрирование лучших практик и «коробочных решений» во всех организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на дому или в полустационарной форме.

Достижение целевых показателей и выполнение задач к 2030 году будет способствовать формированию современной, эффективной и клиентоориентированной системы социального обслуживания (социальной защиты) на территории Брянской области.

«Дорожная карта» разработана на период до 2030 года.

Мероприятия, реализуемые и планируемые к реализации на территории Брянской области, источники финансирования, планируемые результаты приведены в Приложении 2 к «дорожной карте».

Мониторинг реализации «дорожной карты» осуществляется департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области (далее – департамент).

Ежемесячно систематизируются отчетные данные в соответствии с формой мониторинга 1- Производительность труда.

Ежеквартально проводится сбор и анализ данных о фактическом выполнении мероприятий. Проводится промежуточная и итоговая проверка результатов.  По результату мониторинга оценивается степень достижения значений целевых показателей, достаточность и эффективность реализуемых мероприятий «дорожной карты», порядок проведения мониторинга описан в разделе 3.

- Оценка состояния системы социального обслуживания (социальной защиты)

2.1. Характеристики получателей социальных услуг в Брянской области

На 1 января 2025 года численность населения Брянской области составляла 1 132 795 человек, с выраженным дисбалансом между городским и сельским населением:

городское население: 791 234 человека (69,9 %);

сельское население: 341 561 человек (30,1 %).

Это означает, что почти 70 % потенциальных получателей социальных услуг сосредоточены в городах, это требует:

-  развития городской инфраструктуры социального обслуживания;

- обеспечения доступности услуг для сельских жителей с учётом транспортной удалённости и дефицита специалистов.

На протяжении пяти лет ключевой демографической тенденцией остается рост доли пожилых граждан:

2021 год: более 17 % населения — лица пожилого возраста;

2026 год: доля граждан пожилого возраста увеличилась до 18,78%.

В настоящее время Брянская область сталкивается с комплексом демографических проблем, включая сокращение населения, его старение, высокую долю инвалидов и малообеспеченных граждан, а также дисбаланс между городским и сельским населением. Эти тенденции создают значительные социальные риски и требуют перестройки сферы социального обслуживания (социальной защиты) населения.

В регионе остается высокая численность инвалидов более 8,6% от общей численности населения, что определяет необходимость развития инфраструктуры для предоставления социальных услуг сопровождаемого проживания, трудоустройства, растет потребность в социальной занятости инвалидов.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, демонстрирует устойчивое снижение: с 3390 человек в 2021 году до 2484 человек в 2025 году. Доля данной категории в общей численности населения снизилась с 0,29% до 0,22%.

Несмотря на это в 2024–2025 годах выросла доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании: с 2,54% в 2023 году до 7,67% в 2024 году и 6,92% в 2025 году.

Это связано с тем, что с 1 января 2024 года во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2020 года №ТГ-П8-1607 все организации для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были переданы в ведение департамента и услуги в них стали предоставляться рамках Федерального закона от 28 ноября 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

В ведомство департамента перешли 5 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

из системы образования:

ГБОУ «Мглинская школа-интернат» (численность воспитанников на 1 января 2024 года 23 человека), переименованное в ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Мглинского района»;

ГБОУ «Климовская школа-интернат» (численность воспитанников на 1 января 2024 года 58 человек), переименованное в ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Климовского района;

ГБОУ «Брянская областная школа-интернат имени героя России А.А. Титова» (численность воспитанников на 1 января 2024 года 70 человек), переименованное в ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Героя России А.А. Титова Жуковского района»;

из системы здравоохранения:

ГБУЗ «Карачевский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» (численностью детей на 1 января 2024 года 31 человек), переименованное в ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Карачевского района»;

ГБУЗ «Клинцовский дом ребенка» (численность детей на 1 января 2024 года 30 человек), переименованное в ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Клинцы».

За последние годы наблюдается тенденция к снижению количества получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социальные приюты, социально-реабилитационный центр, отделения помощи семье, женщинам и детям со стационаром), с 657 в 2021 году до 441 в 2025 году.

Вместе с тем, увеличивается численность семей, находящихся на социальном сопровождении в учреждениях социального обслуживания населения, в связи с трудной жизненной ситуацией. Так, в 2021 году количество таких семей составляло 425, в 2025 году - 559.

Вышеуказанное свидетельствует о необходимости перепрофилирования детских стационарных учреждений на новые стационарозамещающие формы путем открытия отделений дневного пребывания для несовершеннолетних, семейных многофункциональных центров. Данные формы организации работы позволяют оказать помощь семьям, нуждающимся в поддержке государства, без разрыва детско-родительских отношений.

Динамика показателей, характеризующих ключевые группы граждан, формирующие потенциальную потребность в социальном обслуживании приведена в Таблица 1.

Таблица 1. Описание динамики показателей, характеризующих ключевые группы граждан, формирующие потенциальную потребность в социальном обслуживании

| № п/п | Наименование ключевой группы граждан | Наименование показателя и единица измерения | Значение показателя на конец периода (год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов) | Численность граждан данной категории, чел. | 206200 | 206200 | 206075 | 212695* | 212695* |
|  |  | Доля граждан данной категории в общей численности населения региона, % | 17,44 | 17,701 | 17,88 | 18,61 | 18,78 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в городской местности, % | 69,86 | 69,86 | 70,74 | 70,56 | 70,56 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в сельской местности, % | 30,14 | 30,14 | 29,26 | 29,44 | 29,44 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в труднодоступной местности/на удаленных территориях, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, от общего числа граждан данной категории, % | 2,84 | 2,87 | 2,81 | 2,77 | 2,45 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, от общего числа граждан данной категории, % | 2,84 | 2,87 | 2,81 | 2,77 | 2,45 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 1,49 | 1,41 | 1,44 | 1,41 | 1,25 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за частичную плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,61 | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 0,56 |
| 2. | Инвалиды (всех возрастов) | Численность граждан данной категории, чел. | 103665 | 104722 | 100163 | 98407 | 96583 |
|  |  | Доля граждан данной категории в общей численности населения региона, % | 8,77 | 8,99 | 8,70 | 8,61 | 8,53 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в городской местности, % | 60,61 | 60,00 | 60,26 | 60,34 | 60,41 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в сельской местности, % | 39,39 | 40,00 | 39,74 | 39,66 | 39,59 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в труднодоступной местности/на удаленных территориях, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, от общего числа граждан данной категории, % | 6,38 | 6,27 | 6,79 | 6,99 | 7,02 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, от общего числа граждан данной категории, % | 6,38 | 6,27 | 6,79 | 6,99 | 7,02 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 1,75 | 1,60 | 1,69 | 1,82 | 1,69 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за частичную плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 2,48 | 2,46 | 2,57 | 2,62 | 2,76 |
| 2.1. | Из общего числа инвалидов - дети-инвалиды в возрасте до 18 лет | Численность граждан данной категории, чел. | 4469 | 4582 | 4611 | 4557 | 4589 |
|  |  | Доля граждан данной категории в общей численности населения региона, % | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в городской местности, % | 73,15 | 73,11 | 73,10 | 73,14 | 73,13 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в сельской местности, % | 26,85 | 26,89 | 26,89 | 26,86 | 26,87 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в труднодоступной местности/на удаленных территориях, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, от общего числа граждан данной категории, % | 41,35 | 40,66 | 42,51 | 39,79 | 40,36 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, от общего числа граждан данной категории, % | 41,35 | 40,66 | 42,51 | 39,79 | 40,36 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за частичную плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации | Численность граждан данной категории, чел. | 5046 | 4826 | 4932 | 4533 | 4430 |
|  |  | Доля граждан данной категории в общей численности населения региона, % | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,4 | 0,39 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в городской местности, % | 37,3 | 24,8 | 30,1 | 37,8 | 48 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в сельской местности, % | 62,7 | 75,2 | 69,9 | 62,2 | 52 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в труднодоступной местности/на удаленных территориях, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, от общего числа граждан данной категории, % | 88,37 | 89,39 | 91,85 | 90,03 | 91,04 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, от общего числа граждан данной категории, % | 88,37 | 89,39 | 91,85 | 90,03 | 91,04 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за частичную плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Граждане из числа малоимущих семей | Численность граждан данной категории, чел. | 153300 | 132900 | 128600 | 103900 | 94800 |
|  |  | Доля граждан данной категории в общей численности населения региона, % | 13,0 | 11,4 | 11,2 | 9,1 | 8,4 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в городской местности, % | 36,3 | 37,8 | 38,8 | 44,9 | 48,1 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в сельской местности, % | 63,7 | 62,2 | 61,2 | 55,1 | 51,9 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в труднодоступной местности/на удаленных территориях, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, от общего числа граждан данной категории, % | 0,68 | 0,64 | 0,35 | 0,44 | 0,40 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, от общего числа граждан данной категории, % | 0,67 | 0,64 | 0,35 | 0,44 | 0,40 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за частичную плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Численность граждан данной категории, чел. | 3390 | 3202 | 2952 | 2700 | 2484 |
|  |  | Доля граждан данной категории в общей численности населения региона, % | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в городской местности, % | 46,58 | 47,03 | 48,44 | 49,96 | 50,34 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в сельской местности, % | 53,42 | 52,97 | 51,56 | 50,04 | 49,66 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в труднодоступной местности/на удаленных территориях, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, от общего числа граждан данной категории, % | 2,63 | 2,65 | 2,54 | 7,67 | 6,92 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, от общего числа граждан данной категории, % | 2,63 | 2,65 | 2,54 | 7,67 | 6,92 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за частичную плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Иные категории граждан (многодетные семьи) | Численность граждан данной категории, чел. | 57812 | 59409 | 61283 | 65610 | 67506 |
|  |  | Доля граждан данной категории в общей численности населения региона, % | 4,89 | 5,10 | 5,32 | 5,74 | 5,96 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в городской местности, % | 59,45 | 61,12 | 61,71 | 61,58 | 61,58 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в сельской местности, % | 40,55 | 38,88 | 38,29 | 38,42 | 38,42 |
|  |  | Доля граждан данной категории, проживающих в труднодоступной местности/на удаленных территориях, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, от общего числа граждан данной категории, % | 14,75 | 15,93 | 18,15 | 32,94 | 33,57 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, от общего числа граждан данной категории, % | 14,75 | 15,93 | 18,15 | 32,94 | 33,57 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля граждан данной категории, получивших социальные услуги за частичную плату, от общего числа граждан данной категории, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, осуществляющих деятельность на территории региона, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*-предоставление официальной статистической информации о численности граждан в регионе за 2024, 2025 годы временно приостановлено распоряжением Правительства РФ в соответствии с ч.10 ст.5 ФЗ от 29.11.2007 № 282-ФЗ, расчеты по 2025 году произведены на основании данных за 2024 год.

При формировании значений показателей, характеризующих ключевые группы граждан, формирующие потенциальную потребность в социальном обслуживании, использовались данные статистики по основным демографическим группам населения, данные Социального фонда России, формы статистической отчетности по форме 1- соцобслуживание «Сведения о социальном обслуживании граждан».

Изменение демографического состава населения региона приводит к увеличению нагрузки на учреждения социального обслуживания (социальной защиты) из-за роста спроса на услуги для пожилых (уход, медицинское сопровождение, социальная реабилитация); увеличению нагрузки на областной бюджет из‑за роста числа получателей льгот и пособий, а также потенциальному дефициту кадров в организациях социального обслуживания.

В тоже время уменьшение числа малоимущих граждан, увеличение количества семей, состоящих на социальном сопровождении в связи с трудной жизненной ситуацией, многодетных семей формирует потребность в перестройке форм работы с семьей, переходе на полустационарные формы социального обслуживания, направленные на сбережениесемьи и профилактику семейного неблагополучия.

2.2. Описание сети организаций, подведомственной департаменту социальной политики и занятости населения Брянской области, и определение организаций, входящих в «дорожную карту»

На территории Брянской области создана сеть учреждений осуществляющих социальное обслуживание в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», состоящая из государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг, а также учреждений, уполномоченных на признание граждан, нуждающимися в социальном обслуживании.

В настоящее время в систему социального обслуживания (социальной защиты) региона включены 116 учреждений, из них непосредственно реализуют полномочия в сфере социального обслуживания 113 учреждений:

32 отдела социальной защиты населения, которые осуществляют функции по выплате государственных пособий и льгот, 29 из них осуществляют полномочия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании во всех формах социального обслуживания и системе долговременного ухода (далее – СДУ).

29 комплексных центров социального обслуживания населения, предоставляющих услуги в смешенных формах обслуживания.

17 домов социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов, предоставляющих услуги с стационарной форме социального обслуживания.

10 специализированных организаций для детей и подростков, среди которых 6 стационарных социальных приютов и 4 центра социальной помощи семье и детям, предоставляющих услуги в смешанных формах.

1 стационарный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, принимающий детей по индивидуальным программам предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) и индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (далее - ИПРА).

5 стационарных центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

2 комплексных центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, предоставляющих услуги в смешанных формах.

20 негосударственных поставщиков социальных услуг.

Реализация мероприятий «дорожной карты» будет осуществляться на базе 93 государственных учреждений:

29 отделах социальной защиты населения, осуществляющих полномочия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 64 государственных поставщиках социальных услуг, на базе которых будут проведены мероприятия по оптимизации сети и штатной численности.

Расчет показателя «увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания» будет применяться  к 38  учреждениям, предоставляющим услуги в полустационарной форме и/или в форме социального обслуживания на дому.

Система организаций социального обслуживания (социальной защиты) Брянской области, включенных в «дорожную карту», представлена                        в Таблице 2.

Таблица 2. Организации социального обслуживания (социальной защиты), включенные  в «дорожную карту»  Брянской области

| № п/п | Официальное сокращенное наименование | ИНН КПП | Тип организации в соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания, утвержденной в регионе | Форма(ы) предоставления социальных услуг и количество предоставленных услуг (включая услуги, предоставленные в рамках системы долговременного ухода и срочные социальные услуги) | Категории (из числа ключевых групп) и численность получателей социальных услуг | Наличие иных направлений деятельности помимо предоставления социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | Наличие у организации территориальной сети (удаленных структурных подразделений, расположенных по разным адресам) | Централизация вспомогательных функций (например, бухгалтерия, кадровая служба, служба закупок, ИТ-обеспечение, автотранспортное обслуживание и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организации, уполномоченные на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг [в случае, если организацией предоставляются социальные услуги, дополнительно заполняются данные в столбцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | ГКУ «ОСЗН Советского района г. Брянска» | 3250511638 325701001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.2 | ГКУ «ОСЗН Брянского района» | 3245004329 325701001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.3 | ГКУ «ОСЗН Брасовского района» | 3249002548 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.4 | ГКУ «ОСЗН Выгоничского района» | 3245004343 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.5 | ГКУ «ОСЗН Гордеевского района» | 3241005547 324101001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.6 | ГКУ «ОСЗН Дубровского района» | 3243002742 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.7 | ГКУ «ОСЗН Дятьковского района» | 3202011314 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.8 | ГКУ «ОСЗН Жирятинского района» | 3245004350 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.9 | ГКУ «ОСЗН Жуковского района» | 3243002767 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.10 | ГКУ «ОСЗН Злынковского района» | 3241005530 324101001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.11 | ГКУ «ОСЗН Карачевского района» | 3254006393 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.12 | ГКУ «ОСЗН Клетнянского района» | 3243002750 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.13 | ГКУ «ОСЗН Климовского района» | 3241005498 324101001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.14 | ГКУ «ОСЗН Комаричского района» | 3249002530 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.15 | ГКУ «ОСЗН Красногорского района» | 3241005603 324101001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.16 | ГКУ «ОСЗН Мглинского района» | 3253003248 325301001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.17 | ГКУ «ОСЗН Навлинского района» | 3249002509 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.18 | ГКУ «ОСЗН Погарского района» | 3252003750 325201001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.19 | ГКУ «ОСЗН Почепского района» | 3252003799 325201001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.20 | ГКУ «ОСЗН Севского района» | 3249002499 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.21 | ГКУ «ОСЗН Стародубского района» | 3253003255 325301001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.22 | ГКУ «ОСЗН Суземского района» | 3252003816 325201001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.23 | ГКУ «ОСЗН Суражского района» | 3253003287 325301001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.24 | ГКУ «ОСЗН Трубчевского района» | 3252003742 325201001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.25 | ГКУ «ОСЗН Унечского района» | 3253003262 325301001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.26 | ГКУ «ОСЗН г. Сельцо» | 3255053438 324501001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.27 | ГКУ «ОСЗН г.Клинцы» | 3241005459 324101001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.28 | ГКУ ОСЗН «Клинцовского района» | 3241005480 324101001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 1.29 | ГКУ «ОСЗН г. Новозыбкова» | 3241005635 324101001 | отдел социальной защиты | нет | нет | назначение и выплата мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством | нет | нет |
| 2. Государственные (муниципальные) организации социального обслуживания (за исключением организаций, перечисленных в разделе 1 таблицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ГБУ КЦСОН Брасовского района* | 3206002913 324501001 | центр социального обслуживания | полустационар-240 на дому-290912 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-195 инвалиды (всех возрастов)-48 иные категории граждан-7 | нет | нет | нет |
| 2.2 | ГБУ КЦСОН Брянского района* | 3245004657 324501001 | центр социального обслуживания | полустационар-2184 на дому-204468 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-156 инвалиды (всех возрастов)-37 | нет | нет | нет |
| 2.3 | ГБУ КЦСОН Выгоничского района* | 3245000613 324501001 | центр социального обслуживания | полустационар-996 на дому-78024 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-110 инвалиды (всех возрастов)-38 | нет | нет | нет |
| 2.4 | ГБУ КЦСОН Гордеевскогорайона* | 3209001259 324101001 | центр социального обслуживания | полустационар-168 на дому-61632 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-90 инвалиды (всех возрастов)-39 | нет | нет | нет |
| 2.5 | ГБУ КЦСОН Дубровского района* | 3210003074 324501001 | центр социального обслуживания | стационар-131664 полустационар-4056 на дому-155644 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалид-68 инвалиды (всех возрастов)-41 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-30 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей-4 иные категории граждан-21 | реабилитация и абилитация инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям, деятельность по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | нет |
| 2.6 | ГБУ КЦСОН Дятьковского района* | 3202006280 324501001 | центр социального обслуживания | полустационар-396 на дому-53868 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-473 инвалиды (всех возрастов)-41 иные категории граждан-32 | нет | нет | нет |
| 2.7 | ГБУ КЦСОН Жирятинского района* | 3211001640 321101001 | центр социального обслуживания | полустационар-456 на дому-40248 | Граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-90 инвалиды всех возрастов)-32 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-25 иные категории граждан-35 | нет | нет | нет |
| 2.8 | ГБУ КЦСОН Жуковского района* | 3212003626 324501001 | центр социального обслуживания | стационар-26976 полустационар-8892 на дому-183348 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-218 инвалиды (всех возрастов)-147 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-23 граждане из числа малоимущих семей-37 | деятельность по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, реабилитация и абилитация инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.9 | ГБУ КЦСОН Злынковского района* | 3213001082 324101001 | центр социального обслуживания | стационар-49008 полустационар-3252 на дому-148500 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-238 инвалиды (всех возрастов)-70 иные категории граждан-9 | нет | нет | нет |
| 2.10 | ГБУ КЦСОН Карачевского района* | 3214005650 324501001 | центр социального обслуживания | стационар-38100 полустационар-3720 на дому-105192 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-78 инвалиды (всех возрастов)-94 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-21 граждане из числа малоимущих семей-85 иные категории граждан-4 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов | нет | нет |
| 2.11 | ГБУ КЦСОН Клетнянского района* | 3215001881 324501001 | центр социального обслуживания | стационар-77736 полустационар-2580 на дому-505192 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-287 инвалиды (всех возрастов)-169 иные категории граждан-35 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.12 | ГБУ КЦСОН Климовского района* | 3241005924 324101001 | центр социального обслуживания | полустационар-1860 на дому-347324 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-417 инвалиды (всех возрастов)-97 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-13 иные категории граждан-5 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.13 | ГБУ КЦСОН Комаричского района* | 3218002763 324501001 | центр социального обслуживания | полустационар-1992 на дому-92064 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-178 инвалиды (всех возрастов)-55 | нет | нет | нет |
| 2.14 | ГБУ КЦСОН Красногорского района* | 3219001787 324101001 | центр социального обслуживания | стационар-46608 полустационар-1080 на дому-892064 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-315 инвалиды (всех возрастов)-77 | реабилитация и абилитация инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.15 | ГБУ КЦСОН Мглинского района* | 3220001735 322001001 | центр социального обслуживания | полустационар-948 на дому-115740 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-185 инвалиды (всех возрастов)-21 | нет | нет | нет |
| 2.16 | ГБУ КЦСОН Навлинского района* | 3221004320 324501001 | центр социального обслуживания | полустационар-4200 на дому-328100 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-194 инвалиды (всех возрастов)-143 иные категории граждан-10 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.17 | ГБУ КЦСОН Погарского района* | 3223003586 322301001 | центр социального обслуживания | полустационар-5532 на дому-124992 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-414 инвалиды (всех возрастов)-174 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-114 граждане из числа малоимущих семей-56 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей-2 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям, деятельность по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | нет |
| 2.18 | ГБУ КЦСОН Почепского района* | 3224005233 325201001 | центр социального обслуживания | полустационар-120 на дому-236652 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-194 инвалиды (всех возрастов)-91 иные категории граждан-1 | нет | нет | нет |
| 2.19 | ГБУ КЦСОН Рогнеденского района* | 3225001432 324501001 | центр социального обслуживания | стационар-49668 полустационар-5232 на дому-309632 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-258 инвалиды (всех возрастов)-60 граждане из числа малоимущих семей-105 | нет | нет | нет |
| 2.20 | ГБУ КЦСОН Севского района* | 3226002647 324501001 | центр социального обслуживания | полустационар-1008 на дому-55236 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-78 инвалиды (всех возрастов)-7 | нет | нет | нет |
| 2.21 | ГБУ КЦСОН Стародубского района* | 3253002526 325301001 | центр социального обслуживания | стационар-53844 полустационар-6336 на дому-1312324 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-571 инвалиды (всех возрастов)-323 иные категории граждан-26 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.22 | ГБУ КЦСОН Суземского района* | 3228001945 322801001 | центр социального обслуживания | полустационар-1308 на дому-55488 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-96 инвалиды (всех возрастов)-21 | нет | нет | нет |
| 2.23 | ГБУ КЦСОН Суражского района* | 3229001560 322901001 | центр социального обслуживания | полустационар-5580 на дому-320868 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-678 инвалиды (всех возрастов)-159 иные категории граждан-3 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.24 | ГБУ КЦСОН Трубчевского района* | 3230002760 323001001 | центр социального обслуживания | полустационар-204 на дому-991384 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-392 инвалиды (всех возрастов)-75 | нет | нет | нет |
| 2.25 | ГБУ КЦСОН Унечского района* | 3231002466 323101001 | центр социального обслуживания | полустационар-7428 на дому-865808 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-513 инвалиды (всех возрастов)-256 иные категории граждан-13 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.26 | ГБУ КЦСОН г.Брянска* | 3233012798 325701001 | центр социального обслуживания | полустационар-29628 на дому-754356 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-716 инвалиды (всех возрастов)-764 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.27 | ГБУ КЦСОН г.Клинцы и Клинцовского района** | 3203004623 324101001 | центр социального обслуживания | полустационар-8064 на дому-1545028 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-934 инвалиды (всех возрастов)-586 иные категории граждан-39 | реабилитация и абилитация детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.28 | ГБУ КЦСОН г.Новозыбкова и Новозыбковского района* | 3204003319 324101001 | центр социального обслуживания | полустационар-9120 на дому-1425016 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-595 инвалиды (всех возрастов)-192 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-26 граждане из числа малоимущих семей-84 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей-5 иные категории граждан-10 | реабилитация и абилитация инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.29 | ГБУ КЦСОН г.Сельцо* | 3205001184 324501001 | центр социального обслуживания | полустационар-2112 на дому-118476 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-154 инвалиды (всех возрастов)-99 граждане из числа малоимущих семей-11 | реабилитация и абилитация инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.30 | ГБСУ «Дом социального обслуживания Брасовского района» | 3206003995 324501001 | дом социального обслуживания | стационар-214632 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-23 инвалиды (всех возрастов)-23 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.31 | ГБСУ Дом социального обслуживания Дятьковского района» | 3202008590 324501001 | дом социального обслуживания | стационар-82800 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-7 инвалиды (всех возрастов)-16 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.32 | ГБСУ «Дом социального обслуживания Клинцовского района» | 3217003323 324101001 | дом социального обслуживания | стационар-122760 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов) 18 инвалиды старше 65 лет -13 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.33 | ГБСУ «Дом социального обслуживания г. Новозыбкова» | 3241504440 324101001 | дом социального обслуживания | стационар - 138840 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-8 инвалиды (всех возрастов)-21 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.34 | ГБСУ «Дом социального обслуживания Погарского района» | 3223005093 325201001 | дом социального обслуживания | стационар- 158892 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-26 инвалиды старше 65 лет)-18 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.35 | ГБСУ «Дом социального обслуживания г. Сельцо» | 3205002269 324501001 | дом социального обслуживания | стационар - 107796 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-15 инвалиды старше 65 лет -18 | реабилитация и абилитацияинвалидов | нет | нет |
| 2.36 | ГБСУ «Дом социального обслуживания Трубчевского района» | 3230005979 323001001 | дом социального обслуживания | стационар-90008 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-16 инвалиды старше 18 лет-10 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.37 | ГБСУ «Брянский дом социального обслуживания» | 3232007869 325701001 | дом социального обслуживания | стационар- 1 525 680 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-98 инвалиды старше 18 лет-260 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | ЧОП |
| 2.38 | ГБСУ «Дарковичский дом социального обслуживания» | 3207004952 324501001 | дом социального обслуживания | стационар-1056168 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-57 инвалиды старше 18 лет-216 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | ЧОП |
| 2.39 | ГБСУБО «Дубровский детский дом социального обслуживания «Планета детства» | 3210001197 324501001 | дом социального обслуживания | стационар - 686 352 | дети-инвалиды - 87 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 51 молодые инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет - 22 | реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, . содействие устройству несовершеннолетних в семью (кровная семья, опека (попечительство), приемная семья, усыновление) | нет | нет |
| 2.40 | ГБСУ «Жуковский дом социального обслуживания» | 3212001869 324501001 | дом социального обслуживания | стационар-1113564 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-69 инвалиды старше 18 лет-156 | реабилитация и абилитация инвалидов, | нет | ЧОП |
| 2.41 | ГБСУ «Карачевский дом социального обслуживания» | 3214002667 324501001 | дом социального обслуживания | стационар-890064 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-9 инвалиды старше 18 лет-235 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.42 | ГБСУ «Клинцовский дом социального обслуживания» | 3217000805 324101001 | дом социального обслуживания | стационар-1114140 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-15 инвалиды старше 18 лет -291 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.43 | ГБСУ Навлинский дом социального обслуживания | 3221002280 324501001 | дом социального обслуживания | стационар-438120 | инвалиды старше 18 лет-116 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.44 | ГБСУ «Сельцовский дом социального обслуживания» | 3245011051 324501001 | дом социального обслуживания | стационар - 338040 | инвалиды старше 18 лет-115 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.45 | ГБСУ «Cуземский дом социального обслуживания» | 3228000934 325201001 | дом социального обслуживания | стационар - 700 212 | инвалиды старше 18 лет -275 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.46 | ГБСУ «Суражский дом социального обслуживания» | 3229003536 322901001 | дом социального обслуживания | стационар - 271 800 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-26 инвалиды старше65 лет -45 | реабилитация и абилитацияинвалидов | нет | нет |
| 2.47 | ГБСУ «Трубчевский дом социального обслуживания» | 3230002745 323001001 | дом социального обслуживания | стационар - 1 368 480 | инвалиды старше 18 лет -410 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.48 | ГБУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска»* | 3257005430 325701001 | социально-реабилитационный центр | стационар-87329 полустационар-6004 | граждане в тяжелой жизненной ситуации-251 | деятельность по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | ЧОП |
| 2.49 | ГБУСО РЦ «Озерный» | 3207009380 324501001 | социально-реабилитационный центр | стационар-134742 | дети-инвалиды -434 иные категории граждан-608 | реабилитация и абилитация детей-инвалидов | нет | нет |
| 2.50 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков Брянского района» | 3207010152 324101001 | социальный приют | стационар-25052 | граждане в трудной жизненной ситуации-22 | деятельность по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | нет |
| 2.51 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков Карачевского района» | 3214006710 | социальный приют | стационар-55715 | граждане в тяжелой жизненной ситуации-37 | деятельность по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | нет |
| 2.52 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г. Новозыбкова» | 3204004986 324101001 | социальный приют | стационар-36 628 | граждане в тяжелой жизненной ситуации-64 | профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | нет |
| 2.53 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков им. В.А. Козоревой г. Сельцо»* | 3205001850 324501001 | социальный приют | стационар-9189 полустационар-5954 | граждане в трудной жизненной ситуации-29 | деятельность по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | нет |
| 2.54 | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков Унечского района» | 3231006020 323101001 | социальный приют | стационар-49 457 | граждане в трудной жизненной ситуации-39 | деятельность по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | нет |
| 2.55 | ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского района г. Брянска»* | 3235018450 325701001 | центр социальной помощи семье и детям | стационар-26829 полустационар-4406 на дому-4128 | граждане пожилого возраста (65 лет и старше, за исключением инвалидов)-43 граждане в трудной жизненной ситуации-32 дети-инвалиды в возрасте до 18 лет-20 | реабилитация и абилитация детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.56 | ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Дятьковского района»* | 3202013216 324501001 | центр социальной помощи семье и детям | стационар -57 758 полустационар - 10 050 | граждане в трудной жизненной ситуации-42 дети-инвалиды в возрасте до 18 лет-23 | реабилитация и абилитация детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.57 | ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района»* | 3252006983 325201001 | центр социальной помощи семье и детям | стационар -13 973 полустационар-8859 | граждане в тяжелой жизненной ситуации-42 дети-инвалиды в возрасте до 18 лет-24 | реабилитация и абилитация детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.58 | ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Почепского района»* | 3252502477 325201001 | центр социальной помощи семье и детям | стационар-58708 полустационар-12050 | граждане в тяжелой жизненной ситуации-33 дети-инвалиды в возрасте до 18 лет-23 | реабилитация и абилитация детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям, профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | нет | ЧОП |
| 2.59 | ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Жуковского района» | 3212003827 324501001 | центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | стационар - 213 153 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 96 | содействие устройству несовершеннолетних в семью (кровная семья, опека (попечительство), приемная семья, усыновление) | нет | нет |
| 2.60 | ГБСУСОН Брянской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Карачевского района» | 3214005587 324501001 | центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | стационар - 206 901 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 5 дети-инвалиды - 11 граждане, находящиеся в ТЖС -48 | реабилитация и абилитация инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям, содействие устройству несовершеннолетних в семью (кровная семья, опека (попечительство), приемная семья, усыновление) | нет | нет |
| 2.61 | ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Клинцы»* | 3203006349 324101001 | центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | стационар - 139 950 полустационар - 38 955 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 5 дети-инвалиды - 4 граждане, находящиеся в ТЖС - 79 | реабилитация и абилитация детей-инвалидов, ранняя помощь детям и их семьям | нет | нет |
| 2.62 | ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Климовского района» | 3216003553 324101001 | центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | стационар - 654 510 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 56 дети-инвалиды - 17 молодые инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет - 4 | реабилитация и абилитация детей-инвалидов, содействие устройству несовершеннолетних в семью (кровная семья, опека (попечительство), приемная семья, усыновление) | нет | нет |
| 2.63 | ГКУСОН «Комплексный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий г. Брянска»* | 3233011956 325701001 | центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий | полустационар - 263165 | граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-103 | реабилитация и абилитация инвалидов | нет | нет |
| 2.64 | ГКУСОН «Комплексный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий г. Клинцы»* | 3203008530 314101001 | центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий | полустационар - 120450 | граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации-66 | нет | нет | нет |

*Учреждения, которые учитываются при расчете показателя «Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания».

Организационная структура системы социальных учреждений за 2021-2025 годы принципиально не изменилась, за исключением учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2024-2025 годы количество государственных организаций социального обслуживания для детей-сирот увеличилось с 1 до 6 единиц к 2024 году, затем снизилось до 5. Это связано с тем, что с 1 января 2024 года все организации перешли в ведение департамента, об этом сказано в разделе 2.1.

Кроме того, в соответствии с приказом департамента от 25 сентября 2024 года № 876 реорганизован ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Климовского района» путем присоединения к нему ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Мглинского района». Процедура реорганизации была завершена 3 февраля 2025 года.

В настоящее время в регионе функционируют 5 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые оказывают социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Деятельность указанных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей-оставшихся без попечения родителей», а также дополнительно Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Во исполнение рекомендаций Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, в условиях необходимости применения новых семейно-ориентированных форм работы, в регионе в 2025 году была проведена реорганизация двух социальных приютов (в Клинцовском и Погарском районах) путем присоединения к другим организациям социального обслуживания и сокращением 40 стационарных мест.

В 2025 году произошел рост общего числа организаций системы социального обслуживания: увеличение с 84 ед. (2021 г.) до 114 ед. (2025 г.) (+35,7 %), который обусловлен разделением полномочий по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и предоставлению социальных услуг поставщиками социальных услуг.

В 2023 году при вступлении региона в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на базе государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска» был создан региональный координационный центр с полномочиями по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании на дому в системе долговременного ухода.

С 1 января 2025 года полномочия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании во всех формах социального обслуживания были переданы 29 государственным казенным учреждениям – отделам социальной защиты населения городов и районов Брянской области.

Количество поставщиков социальных услуг на протяжении 5 лет остается практически неизменным.

Динамика количества организаций в системе социального обслуживания (социальной защиты) в Брянской области» в 2021-2025 годах приведена в  Таблице 3.

Таблица 3. Динамика количества организаций в системе социального обслуживания (социальной защиты) в Брянской области
в 2021-2025 годах

| № п/п | Категория организаций | Количество организаций на конец периода (год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 21 | 2022 | 2023 | 2024 | 20 25 |
| 1. | Организации, относящиеся к системе социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организации, уполномоченные на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг, ед. | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 |
| 1.2. | Государственные организации социального обслуживания, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, ед. | 65 | 65 | 63 | 67 | 64 |
| 1.3. | Негосударственные организации социального обслуживания и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, ед. | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| 1.4. | Всего организаций, относящихся к системе социального обслуживания, ед. | 84 | 84 | 83 | 89 | 114 |
| 2. | Организации, не относящиеся к системе социального обслуживания (организации социальной защиты) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организации, осуществляющие назначение и предоставление мер социальной поддержки, выплату денежных пособий и т.п. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2.2. | Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Реабилитационные организации системы комплексной реабилитации и абилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Ресурсно-методические и координационные центры (обеспечивающие деятельность организаций социального обслуживания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Организации, осуществляющие вспомогательные функции (обеспечивающие деятельность организаций социального обслуживания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Из общего количества государственных организаций социального обслуживания 54,7% предоставляют услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, 45,3% - в стационарной форме.

45 (52,9%) организаций социального обслуживания - это организации, среднемесячная численность обслуживаемых которых составляет менее 100 человек.

37 (43,5%) организаций обслуживают в месяц от 100 до 1000 человек и только 2 (2,4%) организации, предоставляют услуги более чем 1000 гражданам в месяц.

Сегментация организаций социального обслуживания приведена в таблице 4.

Таблица 4. Сегментация организаций социального обслуживания

|  | Среднемесячная численность обслуживаемых граждан менее 100 человек | Среднемесячная численность обслуживаемых граждан от 100 до 1000 человек | Среднемесячная численность обслуживаемых граждан более 1000 человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных услуг только в стационарной форме социального обслуживания | всего организаций -18, из них сельские-12 | всего организаций -10 из них сельские-8 | - |
| Предоставление социальных услуг только в полустационарной форме социального обслуживания | всего организаций -11 из них сельские-2 | - | - |
| Предоставление социальных услуг только в форме социального обслуживания на дому | всего организаций -6 из них сельские-0 | - | - |
| Предоставление только срочных социальных услуг | - | - | - |
| Предоставление социального обслуживание в сочетании форм | всего организаций -10 из них сельские-1 | всего организаций -28 из них сельские-13 | всего организаций -2 из них сельские-0 |

Исходя из анализа сети организаций социального обслуживания есть необходимость укрупнения малых сельских стационаров для повышения их эффективности.

Необходимо стимулировать комбинированные формы обслуживания путем:

объединения ресурсов малых организаций для создания многофункциональных организаций;

обеспечения преемственности между формами обслуживания полустационар → надомное сопровождение.

Реализация этих мер позволит повысить доступность и качество социальных услуг и создать более сбалансированную систему социального обслуживания в регионе.

2.3. Структура персонала

В 2026 году на территории Брянской области функционирует 96 подведомственных учреждений в сфере социального обслуживания (социальной защиты).

Данные о совокупной среднесписочной численности работников подведомственных организаций, входящих в региональную «дорожную карту», по однолетним периодам с 2021 по 2025 год представлены в соответствии с Таблицей 5.

| Таблица 5. Структура персонала организаций социального обслуживания (социальной защиты) в Брянской области в 2021-2025 годах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория персонала | Период (год) (указывается среднесписочная численность за год) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Всего работников (организация, входящая в региональную «дорожную карту»), чел. | 4146,78 | 3998,37 | 4088,93 | 4600,14 | 4679,01 |
| 1.1. | Из строки 1 - численность работников организаций в сфере социального обслуживания (социальной защиты), чел. | 4113,18 | 3972,07 | 4056,13 | 4563,44 | 4642,91 |
| 1.1.1. | Из строки 1.1 - основной персонал, чел. | 2521,32 | 2414,34 | 2492,78 | 2841,47 | 2933,96 |
| 1.1.1.1. | Из строки 1.1.1 - работники в сфере социального обслуживания (непосредственно предоставляющие социальные услуги получателям социальных услуг), чел. | 2043,77 | 1948,39 | 1965,18 | 2247,68 | 2315,89 |
| 1.1.1.2. | Из строки 1.1.1. - педагогические работники, чел. | 215,97 | 215,10 | 216,60 | 301,96 | 306,37 |
| 1.1.1.3. | Из строки 1.1.1. - медицинские работники, чел. | 545,10 | 537,94 | 573,91 | 622,95 | 613,39 |
| 1.1.1.4. | Из строки 1.1.1. - иные работники основного персонала, не утенные в п. 1.1.1.1 - 1.1.1.3, чел. | 225,50 | 224,60 | 255,78 | 327,48 | 368,13 |
| 1.1.2. | Из строки 1.1 - административно-управленческий персонал, чел. | 519,75 | 518,50 | 521,48 | 548,63 | 548,30 |
| 1.1.3. | Из строки 1.1 - вспомогательный персонал, чел. | 1102,61 | 1091,73 | 1090,67 | 1179,99 | 1166,27 |
| 1.2. | Из строки 1 - численность работников иных подведомственных организаций, входящих в региональную «дорожную карту», чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Из строки 1.2 - основной персонал, чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Из строки 1.2 - административно-управленческий персонал, чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Из строки 1.2- вспомогательный персонал, чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Общая численность работников, входящих в региональную «дорожную карту», демонстрирует тенденцию к росту, за исключением незначительного снижения в 2022 году. Наиболее существенный рост среднесписочной численности персонала отмечается с 2023 по 2025 годы.

Доля основного персонала (включая все подкатегории) составляет максимальную долю среди всех категорий персонала в общей численности работников организаций сферы социального обслуживания и колеблется в пределах 60-63%. Наблюдается умеренный рост этой доли к 2025 году, что указывает на приоритет предоставления социальных услуг. Показатель «Основной персонал» в данной таблице является аналитическим разрезом (аналитической группировкой), а не арифметической суммой. Следует учитывать, что данные в разрезе функциональных категорий (медицинский, педагогический и др.) не являются взаимоисключающими. Категории «Работники, непосредственно предоставляющие услуги», «Медицинский персонал», «Педагогический персонал», «Иные работники» могут пересекаться между собой. Один и тот же сотрудник может одновременно относиться к нескольким из указанных категорий (например, педагог и работник, непосредственно предоставляющий услуги), поэтому в таблице не применяется простое суммирование, которое приведет к искажению реальной численности. Итоговое значение по строке «Основной персонал» отражает фактическую численность уникальных штатных единиц и является аналитическим разрезом.

Работники сферы соц. обслуживания (непосредственно предоставляющие услуги): это самая большая составляющая основного персонала, их доля составляет около 48-51% от общей численности. Отмечается увеличение этой доли в последние годы (особенно с 2023 по 2025 годы), что является позитивным трендом, свидетельствующим об усилении фокуса на основных работниках - исполнителях социальных услуг.

Педагогические работники. Их доля стабильна и составляет около 6,5% до 8,5% от общей численности. Медицинские работники. Доля медицинских работников имеет небольшое снижение в последние два года до 13,2 %. Иные работники основного персонала. Доля этой категории немного растет, что свидетельствует о расширении направлений деятельности учреждений, а также об изменении структуры внутри основного персонала.

Доля административно-управленческого персонала имеет тенденцию к снижению доли в общей численности работников, особенно необходимо отметить снижение с 2023 года. С 12,58% в 2021 году доля снизилась до 11,8% в 2025 году, что является признаком оптимизации управленческих структур и увеличения общей численности основного персонала, опережающего рост управленческого звена.

Доля вспомогательного персонала также имеет тенденцию к снижению, составив с 26,80% в 2021 году до 25,12% в 2025 году. Это связано с повышением эффективности использования ресурсов.

Выводы:

Наблюдается увеличение общей численности работников и рост доли основного персонала, особенно непосредственно предоставляющих социальные услуги. Это свидетельствует о том, что учреждения, входящие в «дорожную карту», наращивают свой основной штат и расширяют объемы предоставляемых услуг.

Снижение долей административно-управленческого и вспомогательного персонала относительно общей численности связано с постепенной оптимизацией штатной структуры, повышением эффективности работы и, переориентацией персонала на непосредственное предоставление услуг.

В целом, представленные данные говорят о положительных тенденциях в структуре персонала учреждений, входящих в «дорожную карту», с акцентом на увеличение доли непосредственных исполнителей социальных услуг и оптимизацию управленческого и вспомогательного аппарата.

2.4. Анализ действующих региональных мероприятий, направленных на повышение производительности труда в сфере социальной защиты и социального обслуживания

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов учреждений, входящих в региональную «дорожную карту», их достаточности проводится по следующим направлениям:

1) оптимизация сети организаций социального обслуживания (социальной защиты);

2) оптимизация структуры организаций социального обслуживания;

3) частичная централизация бухгалтерских, кадровых и закупочных функций в сети подведомственных организаций.

В целом, существующая в регионе система обеспечивает удовлетворение потребности в социальном обслуживании.

Вместе с тем, в целях достижения целевых показателей, установленным федеральным проектом «Производительность труда», предполагается высвобождение трудовых ресурсов на период до 2030 года и перераспределение их в пользу основного персонала.

В разрезе типов учреждений социального обслуживания (социальной защиты) предполагается провести следующие мероприятия по оптимизации сети и структуры учреждений.

Сеть государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на дому и в полустационарной форме гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, инвалидам, семьям с детьми, на территории области в настоящее время представлена 29 комплексными центрами социального обслуживания населения (далее - КЦСОН).

Общая штатная численность КЦСОН на 22 мая 2026 года составляла 2276,34 штатных единицы, в том числе 561,45 штатные единицы помощников по уходу, которые вводятся в штатные расписания учреждений для реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Предполагается поэтапная оптимизация сети и структуры КЦСОН по территориальному принципу.

Предполагается укрупнение КЦСОН малой мощности путем присоединения:

В 2027 году

КЦСОН Суземского района к КЦСОН Комаричского района;

КЦСОН Дубровского района к КЦСОН Рогнединского района;

КЦСОН Жирятинского района к КЦСОН Выгоничского района.

В 2028 году:

КЦСОН Красногорского района и КЦСОН Гордеевского района к КЦСОН г. Клинцы и Клинцовского района;

КЦСОН Злынковского района к КЦСОН г. Новозыбкова и Новозыбковского района.

По итогу проведенной оптимизации сети КЦСОН в регионе будут реорганизованы 6 организаций малой мощности.

В учреждениях планируется к сокращению 45,14 шт. ед.

Кроме того в 2027 году структура основного персонала всех КЦСОН будет приведена в соответствие с требованиями норм приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 305н «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», от 31 июля 2024 г. № 385н «Об утверждении типовых положений об отдельных видах организаций, оказывающих услуги по основным направлениям комплексной реабилитациии абилитации инвалидов», в соответствии с которыми вакантные должности основного персонала учреждений будут переформатированы на решение задач по социальному сопровождению семей и детей, в том числе участников СВО, реабилитации и абилитации инвалидов, детей инвалидов, расширению стационарозамещающих технологий для семей с детьми, граждан пожилого возраста  и инвалидов, развитию форм и расширению мероприятий в рамах реализации региональной программы «Активное долголетие» регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

На территории Брянской области функционирует 17 домов социального обслуживания, со штатной численностью 1 962,85 единиц.

Целями оптимизации сети стационарных учреждений является присоединение учреждений малой мощности к более крупным стационарам, а также приведение структуры всех стационарных учреждений в соответствие с требованиями норм приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 305н «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».

В 2027 году дом социального обслуживания Трубчевского района, в котором проживает 22 человека, будет присоединен к Трубчевскому дому социального обслуживания. Дом социального обслуживания Дятьковского района, в котором проживает 25 человек, предполагается присоединить к Дарковичскому дому социального обслуживания.

В 2027 году в структуру Жуковского дома социального обслуживания предполагается включить стационарные отделения для пожилых граждан и инвалидов, которые в настоящее время относятся к КЦСОН Рогнединского района, КЦСОН Клетнянского района и КЦСОН Дубровского района.

Реорганизация учреждений не коснется основного персонала учреждений. Планируется объединить закупочные процедуры, а также сократить административный персонал.  Доступность услуг для получателей сохраниться в данных населенных пунктах.

На сегодняшний день в регионе функционируют 9 стационарных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, рассчитанных на 182 койко-места, из них: 3 - на базе центров социальной помощи семье и детям, 1 социально-реабилитационный центр, 5 социальных приютов для детей и подростков (без учета двух стационарных отделений в КЦСОН Дубровского и Жуковского районов).

Общая штатная численность сотрудников указанных учреждений составляет 373,5 штатных единиц.

Во исполнение рекомендаций Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в Брянской области по развитию внестационарных форм помощи семьям и детям, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в настоящее время проводится перепрофилирование указанных учреждений с сокращением стационарных койко-мест в пользу стационарозамещающих форм работы.

Так, в 2026 году при грантовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Почепского района» будет сокращено стационарное отделение для несовершеннолетних на 20 мест и открыто отделение «Семейный МФЦ» с расширенным спектром социальных услуг семьям, таких как выездная мобильная бригада, семейная диспетчерская, психологическая онлайн-приемная, пункты социального проката и другие. Предполагается к сокращению в 2026 году 15 штатных единиц.

Кроме того, в целях развития внестационарных форм помощи детям предлагается закрытие стационарного отделения для несовершеннолетних на 10 мест в ГБУ КЦСОН Дубровского района и открытие на базе данного учреждения отделения дневного пребывания для несовершеннолетних. В отделении создаются условия, приближенные к домашним, организуются условия для сна, питания и отдыха, выделяются помещения для психолого- педагогических занятий, организации учебной и досуговой деятельности. Дети при такой форме работы остаются в семье, что позволяет исключить разрыв детско-родительских отношений. Предполагается к сокращению в 2027 году 9,5 штатных единиц.

В целях оптимизации сети, а также административных, хозяйственных и прочих расходов, предполагается реорганизация в 2028 году 5 социальных приютов путем присоединения к ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска». Кроме того, будет сокращено стационарное отделение для несовершеннолетних. Предполагается к сокращению в 2028 году 25,75 штатных единиц. Дополнительно объединенное учреждение будет выполнять функции координационного центра по демографии.

Высвободившиеся ставки специализированных учреждений для несовершеннолетних будут использованы путем ввода 28 штатных единиц психологов в отделения помощи семье, женщинам и детям КЦСОН, что позволит усилить работу по социальному сопровождению семей, в том числе участников СВО, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

По итогу в специализированных учреждениях для несовершеннолетних сокращению подлежит 22,25 штатных единиц, что составит 6 % от общей штатной численности. Соответственно уменьшится численность административно-управленческого и вспомогательного персонала, возрастет доля основного персонала, в том числе предоставляющего социальные услуги, что позволить улучшить качество предоставляемых услуг, а также расширить спектр специализированных сервисов для семей.

В регионе функционируют 5 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общее количество штатных единиц составляет 715,65.

С 2026 года ГБСУСОН Брянской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Карачевского района» является региональным координационным центром ранней помощи детям и их семьям, в связи с этим в учреждении проведена работа по оптимизации структуры учреждения.

ГБСУСОН Брянской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Климовского района», расположено в приграничье, в настоящее время территориально дети и сотрудники находятся в г. Мглине. Сотрудники учреждения имеют разъездной характер работы. С целью оптимизации штатной численности предполагается сокращение на 97,53 единицы, что составляет 13,6%.

На территории Брянской области функционирует 2 комплексных центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Брянск и г. Клинцы.

В 2027 году планируется присоединение государственного казённого учреждения социального обслуживания населения Брянской области «Комплексный центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий г. Клинцы» к государственному казённому учреждению социального обслуживания населения Брянской области «Комплексный центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий г. Брянска», сокращению подлежат 2 единицы административного персонала.

Сеть учреждений социальной защиты населения (ОСЗН) представлена 32 учреждениями, штатная численность - 758,75 штатных единиц.

С учетом сформированных предложений - 4 учреждения, расположенных в Жирятинском районе, Гордеевском районе, Злынковском районе, Клинцовском районе подлежат реорганизации путем присоединения:

ГКУ «ОСЗН Жирятинского района» к ГКУ «ОСЗН Выгоничского района»;

ГКУ «ОСЗН Гордеевского района» к ГКУ «ОСЗН Красногорского района»;

ГКУ «ОСЗН Злынковского района» к ГКУ «ОСЗН г. Новозыбкова»;

ГКУ «ОСЗН Клинцовского района» к ГКУ «ОСЗН г.Клинцы Брянской области».

В результате реорганизации сокращению подлежит 38,25 штатных единиц.

Мероприятия по оптимизации сети и структуры организаций социального обслуживания (социальной защиты), частичной централизации бухгалтерских, кадровых и закупочных функций в учреждениях направлены на повышение эффективности работы системы в целом, снижение издержек и улучшение качества предоставляемых социальных услуг. Проводимые мероприятия позволят снизить затраты на содержание учреждений. Перепрофилирование или реорганизация малозагруженных учреждений позволят сэкономить на аренде, коммунальных платежах и содержании зданий.

Соответственно ожидается и положительный экономический эффект от реализации указанных мероприятий, высвобождаемые финансовые средства возможно направить на повышение заработной платы сотрудникам вышеуказанных учреждений по прочим должностям для доведения ее до уровня среднего дохода от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

2.5. Кадровая потребность, складывающаяся в организациях, входящих в «дорожную карту»

В целях анализа кадровой потребности, складывающейся в организациях, входящих в региональную «дорожную карту», проводился расчет показателей, характеризующих имеющуюся в настоящее время кадровую потребность организаций, входящих в региональную «дорожную карту»:

укомплектованность кадрами (отношение количества замещенных штатных единиц к общему количеству штатных единиц, единица измерения - процент);

количество опубликованных (открытых) вакансий (единица измерения-единиц);

количество штатных единиц, остающихся вакантными более одного года (единица измерения-единиц).

Текущая кадровая ситуация сложилась следующим образом.

Общая укомплектованность организаций составляет 78,53% от штатной численности. Основные показатели по текущим вакансиям:

опубликованные вакансии: 480,47 единиц, долгосрочные вакансии (количество штатных единиц, остающихся вакантными более одного года составляет 245 единиц, замещено штатных единиц 3845,29 единиц.

Анализ по категориям персонала.

Укомплектованность основного персонала достигает 71,05% с учетом внутренних совместителей, опубликованные вакансии по основному персоналу на уровне 198 единиц, долгосрочные вакансии - 54,41 единицы.

Административный персонал укомплектован на 70%, опубликовано вакансий 25 единиц. Вспомогательный персонал укомплектован на 67%, опубликованные вакансии составляют  - 82,25 единиц.

Прогноз кадровой потребности на 2026-2030 годы:

Совокупная потребность составляет 1090,9 штатных единиц, в том числе ежегодная динамика:

  - 2026 год  -368,49 единиц

  - 2027 год  -228,95 единиц

  - 2028 год  - 189,50 единиц

  - 2029 год  - 162,0 единиц

2030 год  -  142,0 единиц.

Анализ показывает, что проблемными направлениями являются:

Дефицит персонала по следующим позициям:

в целом основной персонал, в том числе специалисты непосредственно предоставляющие услуги, в разрезе должностей: помощники по уходу, специалисты по социальной работе, социальные работники, психолог, специалист по реабилитационной работе, заведующий социльно-психологическим отделением, инструктор по труду, инструктор по адаптивной физкультуре, инструктор методист по адаптивной физкультуре;

медицинский персонал: медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, медицинская сестра палатная, медицинская сестра по уходу за больными; медицинская сестра патронажная, врач-реабилитолог, медицинская сестра по физиотерапии;

педагогические работники: педагог-психолог, воспитатель.

Совокупная потребность сформирована из ежегодной потребности в кадрах с учетом выбытия персонала, незакрытой кадровой потребности по годам, а также необходимости прироста основного персонала, в том числе, осуществляющего уходовые услуги, медицинские услуги, с учетом старения населения и роста численности получателей социальных услуг.

В связи с проведением мероприятий по оптимизации сети и структуры организаций, частичной централизации бухгалтерских, кадровых, закупочных функций, перепрофилированию или реорганизации мало загруженных учреждений проводится высвобождение персонала по этим направлениям и переобучение их по востребованным в учреждениях направлениям и специальностям с учетом предъявляемых квалификационных требований, что приведет к 2030 году к снижению кадровой потребности в основном персонале.

Данные о кадровой потребности представлены в таблице 6

Кадровая потребность государственных организаций социального обслуживания (социальной защиты) в Брянской области на 2026-2030 годы

| № п/п | Категория и должности штатного персонала | Ед. изм. | Период (год) |  |  |  |  | Совокупная кадровая потребность на период до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Организации, предоставляющие социальные услуги, входящие региональную «дорожную карту | чел. | 583,50 | 432,00 | 378,00 | 350,00 | 345,00 | 892,51 |
|  |  | ед. | 480,04 | 401,20 | 374,75 | 371,75 | 374,25 | 1872,49 |
| 1.1. | из строки 1 - основной персонал | чел. | 294,00 | 245,00 | 209,00 | 189,00 | 183,00 | 923,01 |
|  |  | ед. | 261,29 | 235,20 | 202,00 | 185,00 | 179,00 | 930,26 |
| 1.1.1. | из строки 1.1 - работники в сфере социального обслуживания (непосредственно предоставляющие социальные услуги получателям социальных услуг) | чел. | 187,00 | 165,00 | 136,00 | 112,00 | 107,00 | 514,01 |
|  |  | ед. | 152,29 | 147,14 | 119,00 | 96,00 | 91,00 | 477,20 |
| 1.1.1. (…) | из строки 1.1.1. - (наименование должности) | чел. | 117,00 | 83,00 | 105,00 | 81,00 | 75,00 | 377,01 |
|  |  | ед. | 98,04 | 62,50 | 82,50 | 63,00 | 58,50 | 340,31 |
| 1.1.2. | из строки 1.1 - педагогические работники | чел. | 32,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 60,00 |
|  |  | ед. | 26,75 | 10,50 | 8,00 | 8,50 | 10,00 | 56,00 |
| 1.1.2. (…) | из строки 1.1.2 - (наименование должности) | чел. | 92,00 | 80,00 | 83,00 | 84,00 | 86,00 | 411,00 |
|  |  | ед. | 82,00 | 120,50 | 122,50 | 118,50 | 117,50 | 553,25 |
| 1.1.3. | из строки 1 - медицинский персонал | чел. | 116,00 | 147,00 | 109,00 | 104,00 | 99,00 | 555,00 |
|  |  | ед. | 109,25 | 182,50 | 143,50 | 138,50 | 133,50 | 693,50 |
| 1.1.3. (…) | из строки 1.1.3 - (наименование должности) | чел. | 42,50 | 72,00 | 32,00 | 27,00 | 22,00 | 178,00 |
|  |  | ед. | 25,25 | 69,75 | 27,25 | 26,25 | 22,25 | 164,25 |
| 1.2. | из строки 1 - административно-управленческий персонал | чел. | 69,00 | 40,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 170,00 |
|  |  | ед. | 53,25 | 28,00 | 27,25 | 26,25 | 29,25 | 139,50 |
| 1.3. | из строки 1 - вспомогательный персонал | чел. | 144,00 | 76,00 | 73,00 | 71,00 | 68,00 | 394,00 |
|  |  | ед. | 149,50 | 71,25 | 69,50 | 70,50 | 67,00 | 457,50 |
| 2. | Организации, предоставляющие социальные услуги (иные организации в сфере социальной защиты), входящие региональную «дорожную карту» | чел. | 112,00 | 59,00 | 56,00 | 59,00 | 56,00 | 34,00 |
|  |  | ед. | 113,00 | 60,50 | 57,50 | 60,00 | 57,50 | 42,00 |
| 2.1. | из строки 2 - основной персонал | чел. | 85,00 | 41,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 62,00 |
|  |  | ед. | 87,50 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 71,50 |
| 2.2. | из строки 2 - административно-управленческий персонал | чел. | 14,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | ед. | 14,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.3. | из строки 2 - вспомогательный персонал | чел. | 18,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
|  |  | ед. | 15,75 | 9,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,75 |

Высокая потребность складывается в связи с проведением перетипизации (повторная оценка степени зависимости получателя социальных услуг от посторонней помощи, которая проводится с целью пересмотра или корректировки индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ). Процедура направлена на адаптацию объёма и видов помощи с учётом изменений в состоянии здоровья, способности к самообслуживанию, передвижению и других факторов) в домах социального обслуживания и приведения нормативов численности уходового персонала в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025г. №305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».

### В целях закрытия и снижения кадровой потребности в персонале в рамках региональной «дорожной карты» предусмотрены мероприятия по устранению дефицита,  том числе:

- Организационные меры:

- оптимизация персонала и в целом штатных расписаний учреждений;

- внедрение системы ротации персонала,

- частичная централизация бухгалтерских, кадровых, закупочных процедур, перепрофилирование персонала.

- Кадровые мероприятия:

- развитие системы наставничества;

- развитие корпоративной культуры

- профессиональное обучение:

- обучение инструментам производительности труда.  Планируется реализация возможностей через официальный портал «Производительность труда РФ» на базе федерального отраслевого центра компетенций по производительности труда в организациях сферы социального обслуживания. Данный вид обучения будет реализован через внедрение в практику наиболее эффективных типовых решений по процессам деятельности организаций социального обслуживания, а также через поиск и тиражирование лучших практик с использованием инструментов бережливого производства. В процессе тиражирования и внедрения практик руководители и персонал учреждений проходят обучение на онлайн-площадке федерального проекта и получают сертификаты.

- Привлечение кадров будет реализовано через:

- сотрудничество с образовательными организациями;

- целевую подготовку специалистов;

- организацию стажировок для выпускников образовательных организаций и практики для студентов на базе учреждений с целью возможного трудоустройства;

Данные меры позволят укомплектовать штат учреждений, сократить количество долгосрочных вакансий.

2.6. Выводы по итогам проведения оценки состояния сферы социального обслуживания (социальной защиты) в Брянской области

По итогам проведенной оценки действующей сети и структуры организаций социального обслуживания (социальной защиты) выявлены ряд организационно-управленческих, кадровых и инфраструктурных факторов, снижающих производительность труда.

До настоящего времени сеть организаций социального обслуживания региона формировалась по территориальному принципу, и в большинстве районов Брянской области была сформирована сеть организаций, состоящих из отдельных юридических лиц (отдела социальной защиты населения, комплексного центра социального обслуживания населения, дома социального обслуживания, социального приюта). Это привело к дублированию однотипных вспомогательных функций в каждой организации, функционированию организаций малой мощности.

Для решения указанной проблемы предлагается присоединение организаций социального обслуживания малой мощности с централизацией функций по территориальному принципу и сохранение присутственных точек доступа для населения в небольших населенных пунктах и сельской местности. Развитие мобильных бригад, расширение стационарозамещающих технологий и СДУ. Это позволит сохранить доступ к социальным услугам на селе и сократить административные расходы.

В регионе наблюдается неравномерное распределение нагрузки на основной персонал в разрезе организаций социального обслуживания, в городских организациях она выше более чем в 1,1 раза, по отношению к организациям, предоставляющим услуги на селе.

Общие демографические проблемы в регионе, миграция сельского населения выявила кадровые проблемы, влияющих на производительность труда в сфере социального обслуживания:

- диспропорция в системе оплаты труда отдельных работников сферы социального обслуживания.

Только некоторые категории работников сферы включены в «дорожные карты» по уровню заработной платы, приравненной к средней по региону, это такие как социальные работники, медицинский персонал, педагогические работники, в тоже время остальные работники сферы получают минимальную заработную плату.

- не оптимальная структура основного и вспомогательного персонала, в небольших организация социального обслуживания;

- высокий уровень текучести кадров.

Общий низкий уровень безработицы в Брянской области (2,1%) создает высокую конкуренцию за кадры на рынке труда. Сфере социального обслуживания (социальной защиты) приходится конкурировать с коммерческим сектором, что требует дальнейшего повышения минимальной оплаты труда и заработных плат для удержания высокопроизводительных специалистов.

Одним из фактором, влияющим на производительность труда является отсутствие автоматизации процессов учета предоставления услуг и их отчетности социальными работниками и помощниками по уходу. Показатели эффективности и цифровизации КЦСОН в отдаленных районах области пока отстают от показателей крупных городских округов.

Внедрение цифровых процессов, лучших практик и «коробочных решений» в сфере социального обслуживания позволит сэкономить время заведующих отделением, социальных работников, помощников по уходу и увеличить количество предоставляемых услуг населению.

Реализация мероприятий «дорожной карты», позволит:

- сократить временные затраты на протекание административных и обслуживающих процессов при предоставлении услуг и мер поддержки (оформление документов, информирование граждан);

- оптимизировать документооборот, устранить «лишние шаги» в цепочках взаимодействия «специалист – получатель услуг» и снизить объемы непродуктивных трудозатрат персонала;

- увеличить показатель объема оказанных услуг/помощи на одного сотрудника;

- внедрить специализированные ИТ-платформы и единые цифровые форматы.

- организовать непрерывное обучение инструментам бережливого производства сотрудниками организаций социального обслуживания (социальной защиты).

- повысить доступность и комфортность получения социальных услуг

3. Механизмы взаимодействия при реализации «дорожной карты» по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты)

Координатором реализации мероприятий региональной «дорожной карты» выступает департамент. Департамент отвечает за общее руководство, организационно-методическое сопровождение, мониторинг выполнения мероприятий и подготовку аналитических материалов для совершенствования системы социального обслуживания.

Реализация мероприятий «дорожной карты» по повышению производительности труда осуществляется во взаимодействии с:

государственными организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в стационарной, полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому;

государственными казенными учреждениями отделами социальной защиты населения  городов и районов Брянской области, в структуре которых функционируют территориальные координационные центры по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и утверждению индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

региональным координационным центром, функционирующим в структуре государственного казенного учреждения «Отдел социальной защиты населения Советского района г. Брянска»;

департаментом экономического развития Брянской области, обеспечивающим методическое сопровождение внедрения цифровых решений, электронного документооборота и других ИТ-инструментов;

Взаимодействие участников реализации «дорожной карты» осуществляется посредством обмена информацией, представления отчетности, проведения рабочих совещаний, консультаций, рассмотрения результатов мониторинга и анализа достижения целевых показателей. Форма и сроки предоставления информации утверждается департаментом.

Департамент осуществляет:

сбор и анализ информации о ходе реализации мероприятий;

оценку достижения целевых значений показателей «дорожной карты»;

выявление факторов, влияющих на выполнение мероприятий и достижение показателей;

подготовку предложений по актуализации мероприятий, корректировке сроков, значений их реализации и внедрению дополнительных мер;

распространение положительного опыта реализации мероприятий по повышению производительности труда.

Государственные организации социального обслуживания обеспечивают исполнение мероприятий, внедряют инструменты бережливого производства, лучшие практики повышения производительности труда, участвуют в реализации цифровых решений, представляют сведения для мониторинга.

Государственные казенные учреждения социальной защиты населения обеспечивают признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, утверждают индивидуальные программы предоставления социальных услуг и участвуют в оптимизации административных процессов.

Региональный координационный центр предоставляет сведения для мониторинга.

Департамент экономического развития Брянской области обеспечивают методическое сопровождение внедрения цифровых решений, внедрение электронного документооборота.

Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», обеспечивают исполнение целевых показателей, контроль за их исполнение осуществляется в рамках мониторинга, проводимого департаментом.

Мониторинг реализации «дорожной карты» осуществляется ежеквартально:

до 15 числа месяца следующего за первым кварталом очередного года реализации «дорожной карты» осуществляется сбор данных по внедрению цифровых решений, элементов бережливого производства, внедрения лучших практик и централизации функций, проведения оптимизации сети и структуры учреждений социального обслуживания (социальной защиты);

до 15 числа месяца следующего за вторым кварталом очередного года реализации «дорожной карты» осуществляется проверка фактического выполнения мероприятий и достижения целевых показателей;

до 15 числа месяца следующего за третьим кварталом очередного года реализации «дорожной карты» проводится анализ эффективности внедренных процессов и корректировка планов;

до 15 числа месяца следующего за четвертым кварталом очередного года реализации «дорожной карты» осуществляется подготовка сводного отчета и рекомендаций по актуализации региональной «дорожной карты».

Участники реализации региональной «дорожной карты» предоставляют информацию необходимую для проведения мониторинга и оценки достижения целевых показателей в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом очередного года реализации «дорожной карты» в департамент.

Финансовое обеспечение мероприятий реализации «дорожной карты» осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту сводной бюджетной росписью на обеспечение деятельности государственных бюджетных (казенных) учреждений социального обслуживания (социальной защиты) на очередной финансовый год.