Приложение 2

к «дорожной карте» по повышению производительности

труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) Брянской области

МЕРОПРИЯТИЯ

«дорожной карты» по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) Брянской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | НПА, регулирующий реализацию мероприятия | Объем финансирования в разбивке по источникам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Оптимизация сети организаций социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реорганизация сети учреждений социальной защиты населения путем присоединения с учетом сохранения доступности услуг в части создания точек присутствия | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | реорганизация путем присоединения. Сокращение 4 учреждений малой мощности | 01.01.2027 | 31.12.2028 | приказ | 0,0 | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реорганизация сети комплексных центров социального о обслуживания населения | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | реорганизация путем присоединения 6 учреждений малой мощности, сокращение сети учреждений до 23 юридических лиц | 01.01.2027 | 31.12.2028 | приказ | 0,0 | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реорганизация сети домов социального обслуживания путем укрупнения организаций за счет присоединения юридических лиц малой мощности | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | реорганизация сети домов социального обслуживания путем укрупнения организаций за счет присоединения 2 юридических лиц малой мощности и 3 отделений | 01.01.2027 | 31.12.2027 | приказ | 0,0 | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Реорганизация сети стационарных социальных учреждений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | объединение 5 стационарных учреждений для несовершеннолетних путем присоединения к 1 юридическому лицу | 01.01.2028 | 31.12.2028 | приказ | 0,0 | 0,0 | в рамках текущего финансирования | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Реорганизация комплексного центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Клинцы | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | присоединение центра в г. Клинцы к центру г. Брянск, расширение участия в предоставлении социальных услуг, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, негосударственными поставщиками социальных услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | приказ | 0,0 | в рамках текущего финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 1 «Оптимизация сети организаций социального обслуживания (социальной защиты)» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Оптимизация структуры организаций социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение структуры домов социального обслуживания к нормативам численности | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | утверждение штатных расписаний домов социального обслуживания в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025г. №305н«Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» | 01.09.2026 | 01.12.2026 | приказ, штатное расписание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Приведение структуры учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии с требованиями стандартов, утвержденных во исполнение 181-ФЗ | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | выделение в структуре 15 комплексных центров социального обслуживания, 4 центрах социальной помощи семье и детям, реабилитационном центре, 17 домах социального обслуживания, 2 центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отделений реабилитации и абилитации инвалидов, детей инвалидов, ранней помощи | 01.09.2026 | 01.12.2026 | приказ, штатное расписание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Приведение структуры центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей к нормативам численности | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | утверждение штатных расписаний домов социального обслуживания в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025г. №305н«Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» | 01.09.2026 | 01.12.2026 | приказ, штатное расписание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Реформирование отделений помощи семье, женщинам и детям в отделения семейных многофункциональных центров | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | перепрофилирование 2 отделений помощи семье, женщинам и детям в отделения семейных многофункциональных центров | 01.09.2026 | 31.12.2027 | приказ, штатное расписание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Оптимизация штатной численности учреждений социальной защиты населения в целях увеличения производительности труда | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | перераспределение нагрузки на 1 -го специалиста отдела социальной защиты населения | 01.01.2027 | 31.12.2028 | приказ, штатное расписание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 2 «Оптимизация структуры организаций социального обслуживания» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Совершенствование регламентирующих документов (рационализация и стандартизация процессов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переименование стационарных организаций социального обслуживания в соответствии с номенклатурой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025 г. № 305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | наименование 17 стационарных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста переименованы в соответствии с номенклатурой | 01.09.2026 | 01.12.2026 | приказ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Приведение уставов организаций социального обслуживания нормативным требованиям | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | уставы учреждений социального обслуживания, соответствуют приказам Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025г. № 305н, от 31 июля 2024 г. № 385н | 01.09.2026 | 31.12.2026 | приказ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Проведение оценки штатной численности организаций социального обслуживания на соответствие их приказам Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025 г.№ 305н, от 31 июля 2024 г. № 385н | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | осуществление поэтапного приведения штатных расписаний организаций социального обслуживания в соответствии с нормативом штатной численности, утвержденным приказом департамента социальной политики и занятости населения Брянской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Штатное расписание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Проведение ежемесячного мониторинга количества предоставляемых услуг на одного сотрудника учреждения социального обслуживания, предоставляющего услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | контроль за достижением показателя «Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания» регионального проекта «Производительность труда» | 01.09.2026 | 31.12.2030 | паспорт регионального проекта «Производительность труда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 3 «Совершенствование регламентирующих документов (рационализация и стандартизация процессов)» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Централизация бухгалтерских, кадровых и закупочных функций в сети подведомственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объединение вспомогательных функций, не относящихся к предоставлению социальных услуг, в учреждениях социального обслуживания | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | объединение на базе 5 КЦСОН бухгалтерских, кадровых и закупочных процедур 11 КЦСОН | 01.01.2027 | 31.12.2028 | штатное расписание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Объединение вспомогательных функций, не относящихся к предоставлению социальных услуг, в учреждениях социального обслуживания | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | объединение на базе 1 специализированного учреждения для несовершеннолетних бухгалтерских, кадровых и закупочных процедур 6 специализированных учреждений | 01.01.2028 | 31.12.2028 | штатное расписание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 4 «Централизация бухгалтерских, кадровых и закупочных функций в сети подведомственных организаций» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Передача на внешнее исполнение (аутсорсинг) отдельных вспомогательных функций, не связанных непосредственно с предоставлением социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Передача услуг по охране учреждения на аутсорсинг | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | закупка услуг по охране 4 учреждений социального обслуживания в специализированной организации | 01.01.2027 | 31.12.2030 | контракт | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 5 «Передача на внешнее исполнение (аутсорсинг) отдельных вспомогательных функций, не связанных непосредственно с предоставлением социальных услуг» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Внедрение цифровых решений для автоматизации основных и обеспечивающих процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Перевод формирования индивидуальной программы предоставления социальных услуг в электронный вид | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, отделы социальной защиты населения | автоматизация процесса формирования ИППСУ (ДИППСУ) в ведомственной информационной системе «АСП БО» | 01.01.2027 | 01.06.2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Перевод формирования отчетности о предоставленных услугах на дому в электронный вид | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, комплексные центры социального обслуживания населения | внедрение модуля «Кондуит», обеспечивающего выгрузку данных о предоставленных услуг непосредственно в ГИС и приобретение планшетов для социальных работников в целях автоматизации процесса отчетности о предоставленных услугах и контроля за их предоставлением | 01.09.2026 | 31.12.2028 | контракт | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 6 «Внедрение цифровых решений для автоматизации основных и обеспечивающих процессов» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подключение рабочих мест работников организаций к функционалу Государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Выгрузка и получение необходимых данных и сведений посредством СМЭВ из ГИС ЕЦП | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, подведомственные учреждения | максимально возможное получение всех доступных сведений и документов при признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и оказании социальных услуг и | постоянно | постоянно |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Работа с банками данных ГИС ЕЦП | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, подведомственные учреждения | развитие и поддержание в актуальном состоянии системы банков данных о гражданах | постоянно | постоянно |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 7 «Подключение рабочих мест работников организаций к функционалу Государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Организация систематического обучения руководителей и работников организаций инструментам повышения производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Прохождение обучения специалистами учреждений на электронной площадке "Производительность РФ» | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, подведомственные учреждения | специалисты и руководители учреждений социального обслуживания (социальной защиты) прошли обучение инструментам производительности труда | 01.01.2028 | 31.12.2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 8 «Организация систематического обучения руководителей и работников организаций инструментам повышения производительности труда» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Тиражирование лучших практик и «коробочных решений» в организациях, входящих в региональную дорожную карту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Внедрение лучших практик при организации работы по предоставлению социальных услуг на дому | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, комплексные центры социального обслуживания населения | внедрение автоматизированного инструмента подсчета нагрузки и планирования работы социальных работников, оптимизация процесса заключения/перезаключения договора предоставления социальных услуг. 8 учреждений в 2028 году, 16 учреждений в 2029 году, 24 учреждений 2030 году | 01.01.2028 | 31.12.2030 | приказ учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Внедрение лучших практик и «коробочных решений» при предоставлении социальных услуг на дому | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, комплексные центры социального обслуживания населения | оптимизация процесса формирования отчетности социальных работников по предоставленным услугам в форме обслуживания на дому. 8 учреждений в 2028 году, 16 учреждений в 2029 году, 24 учреждения в 2030 году | 01.01.2028 | 31.12.2030 | приказ учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. | Внедрение лучших практик и «коробочных решений» при признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, отделы социальной защиты населения брянской области | сокращение времени на подготовку ИППСУ и ДИППСУ. 8 учреждений в 2028 году, 16 учреждений в 2029 году, 24 учреждения в 2030 году | 01.01.2028 | 31.12.2030 | приказ учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4. | Внедрение лучших практик по организации социального обслуживания и заключении договора на социальное обслуживание | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, учреждения социального обслуживания населения | оптимизация процесса подписания приказов по организации социального обслуживания о принятии гражданина на социальное обслуживание | 01.01.2028 | 31.12.2030 | приказ учреждения социального обслуживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 9 «Тиражирование лучших практик и «коробочных решений» в организациях, входящих в региональную дорожную карту» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |